## Report Consolidado Semanal
[41 empty] | Terraplanagem (C+A) Média m³/d | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8
| 2026-07-14 |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL 15 a 21/06 |  |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL 22 a 28/06 |  |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL 29 a 05/07 |  |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL 06 a 12/07 |  |  | ACOMPANHAMENTO DIÁRIO |  |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL | [8 empty] | META MENSAL JUNHO/26 (Cronograma Corrente) |  |  |  | ACUMULADO BASELINE |  |  | ESCOPO CONTRATUAL |  | MÉDIA DIÁRIA (un/dia) |  |  |  |  | Média PLANEJADA MÊS | 628891.72 | #REF! | #REF!
|  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-01 |  |  | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01
| ATIVIDADE | UN | P ¦ R | QUANT. | ADERÊN. | P ¦ R | QUANT. | ADERÊN. | P ¦ R | QUANT. | ADERÊN. | P ¦ R | QUANT. | ADERÊN. | PRODUÇÃO DO DIA |  | ter | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA | ADERÊN CIA | PLANEJADO MÊS | PLANEJADO ATÉ A DATA | REAL MÊS | ADERÊN CIA | REAL ACUMULADO | PREVISTO ACUMUL. BL | ADERÊN CIA | QUANT. TOTAL | SALDO | MÉDIA PLANEJADA | MÉDIA REAL MÊS | MÉDIA NECESSÁRIA |  |  | Média PLANEJADA MÊS | 628892.1087 | #VALUE! | #REF!
[17 empty] | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19
| Escavação 1ª e 2ª categoria | m³ | P | 377729.9064 | 87.67% | P | 477872 | 90.77% | P | 381250.7133 | 93.45% | P | 386884.0709 | 88.99% | P | 66753.0421 | 90.81% | 66753.0421 | 66753.0421 | 66753.0421 | 66683.0421 | 62913.0421 | 62413.0421 | 0 | 133506.0842 | 92.26% | 1739662.6087 | 906340.8372 | 718852.56 | 79.31% | 4570782.1282 | 6396534.353 | 71.46% | 15273579.291 | 4621763.3339 | 64431.9485 | 59904.38 | 68054.0032
|  |  | R | 331138.45 |  | R | 433753.69 |  | R | 356261.13 |  | R | 344301.88 |  | R | 60618.19 |  | 62553.02 | 60618.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123171.21
Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | Pacote 04 - km 104+500 a 131+260 | m³ | P | 28760 | 127.6% | P | 25160 | 232.1% | P | 14920 | 198.3% | P | 32120 | 87.05% | P | 7920 | 46.97% | 7920 | 7920 | 7920 | 7850 | 6880 | 6880 | 0 | 15840 | 44% | 254338.81 | 197189.92 | 55110 | 27.95% | 3043207.158 | 3163942.7 | 96.18% | 3405031.32 | 361824.162 | 9419.9559 | 4592.5 | 13281.9207
Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 |  |  | R | 36710 |  | R | 58400 |  | R | 29580 |  | R | 27960 |  | R | 3720 |  | 3250 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970
Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | Pacote 05 - km 131+260 a 167+300 | m³ | P | 146880 | 75.91% | P | 230520 | 81.82% | P | 154880 | 99.35% | P | 149000 | 99.87% | P | 25960 | 108.1% | 25960 | 25960 | 25960 | 25960 | 23160 | 23160 | 0 | 51920 | 111.6% | 691424.32 | 337781.76 | 311650 | 92.26% | 1463075.245 | 3163942.7 | 46.24% | 2745772.93 | 2422679.3816 | 25608.3081 | 25970.8333 | 25318.288
Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 |  |  | R | 111496 |  | R | 188606 |  | R | 153870 |  | R | 148810 |  | R | 28050 |  | 29870 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57920
Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
| Pacote 06 - km 167+300 0 a 225+000 | m³ | P | 154200 | 78.11% | P | 160200 | 78.2% | P | 145500 | 79.95% | P | 165700 | 69.18% | P | 27200 | 74.71% | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 26700 | 0 | 54400 | 75.57% | 571518.65 | 254008.2889 | 226880 | 89.32% | 57822.38 | 61971.6078 | 93.3% | 6620711.02 | 1473376.65 | 21167.3574 | 18906.6667 | 22975.91
|  |  | R | 120447.5 |  | R | 125277.5 |  | R | 116326.5 |  | R | 114632 |  | R | 20322 |  | 20785.5 | 20322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41107.5
Corte | Pacote 07/08 - km 227+200 a 292+260 | m³ | P | 47889.9064 | 130.5% | P | 61992 | 99.16% | P | 65950.7133 | 85.65% | P | 40064.0709 | 132% | P | 5673.0421 | 150.3% | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 0 | 11346.0842 | 151.4% | 222380.8287 | 117360.8683 | 125212.56 | 106.7% | 6677.3452 | 6677.3452 | 100% | 2502064.021 | 363883.1403 | 8236.327 | 10434.38 | 6477.8846
Corte |  |  | R | 62484.95 |  | R | 61470.19 |  | R | 56484.63 |  | R | 52899.88 |  | R | 8526.19 |  | 8647.52 | 8526.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17173.71 | [5 empty] | 0 | 11151.33
Aterro e compactação | Aterro e compactação | m³ | P | 253268.3633 | 92.74% | P | 276798.6391 | 91.43% | P | 243811.3191 | 108.4% | P | 292078.4765 | 85.43% | P | 48323.8525 | 95.48% | 48323.8525 | 48323.8525 | 48323.8525 | 48323.8525 | 45383.8525 | 45383.8525 | 0 | 96647.705 | 94.65% | 1313421.3133 | 576798.8518 | 530966.1344 | 92.05% | 2923690.1596 | 2363923.0144 | 123.7% | 9986485.6 | 2433677.9656 | 48645.2338 | 44247.1779 | 52163.6786
|  |  | R | 234873.3368 |  | R | 253083.1472 |  | R | 264227.3137 |  | R | 249508.3378 |  | R | 46141.7265 |  | 45339.7163 | 46141.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91481.4428
Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | Pacote 04 - km 104+500 a 131+260 | m³ | P | 4620 | 86.64% | P | 11577 | 58.08% | P | 12880 | 53.05% | P | 20539 | 24.08% | P | 4900 | 40.19% | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4200 | 4200 | 0 | 9800 | 24.21% | 58977.56 | 21542.52 | 12851.48 | 59.66% | 1715348.083 | 1011217.92 | 169.6% | 1082483.12 | -631582.563 | 2184.3541 | 1070.9567 | 3075.072
Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 |  |  | R | 4002.92 |  | R | 6723.44 |  | R | 6833.36 |  | R | 4946.4 |  | R | 1969.4 |  | 403.04 | 1969.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.44
Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | Pacote 05 - km 131+260 a 167+300 | m³ | P | 84672 | 111.3% | P | 84352 | 124.3% | P | 90752 | 138.9% | P | 112496 | 103.4% | P | 18536 | 120.5% | 18536 | 18536 | 18536 | 18536 | 16296 | 16296 | 0 | 37072 | 123.8% | 613003.13 | 264642.37 | 249280.24 | 94.2% | 1144541.849 | 1284755.639 | 89.09% | 2263498.05 | 1421654.771 | 22703.8196 | 20773.3533 | 24248.1927
Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 |  |  | R | 94264.92 |  | R | 104812.4 |  | R | 126032.44 |  | R | 116341.16 |  | R | 22332.08 |  | 23550.36 | 22332.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45882.44
Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
| Pacote 06 - km 167+300 0 a 225+000 | m³ | P | 135586.4662 | 65.64% | P | 144455.6391 | 64.04% | P | 109394.0752 | 79.85% | P | 123176.391 | 71.8% | P | 20449.3985 | 76.16% | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 0 | 40898.797 | 75.86% | 483940.63 | 215084.7244 | 172841.0978 | 80.36% | 57822.38 | 61971.6078 | 93.3% | 4651600 | 1360270.6022 | 17923.727 | 14403.4248 | 20739.9688
|  |  | R | 88995.11 |  | R | 92502.2798 |  | R | 87352.6378 |  | R | 88435.09 |  | R | 15574.05 |  | 15453.76 | 15574.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31027.81
Aterro | Pacote 07/08 - km 227+200 a 292+260 | m³ | P | 28389.8972 | 167.7% | P | 36414 | 134.7% | P | 30785.2439 | 143% | P | 35867.0855 | 110.9% | P | 4438.454 | 141.2% | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 0 | 8876.908 | 137.4% | 157499.9933 | 75529.2374 | 95993.3166 | 127.1% | 5977.8476 | 5977.8476 | 100% | 1988904.43 | 283335.1554 | 5833.3331 | 7999.443 | 4100.4451
Aterro |  |  | R | 47610.3868 |  | R | 49045.0274 |  | R | 44008.8759 |  | R | 39785.6878 |  | R | 6266.1965 |  | 5932.5563 | 6266.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12198.7528 | [5 empty] | 0 | 8772.1893
| Drenagem Superficial | m | P | 9244.17 | 70.79% | P | 10980 | 76.47% | P | 10525.979 | 64.53% | P | 11022.956 | 82.04% | P | 1521.6726 | 117.2% | 1406.6726 | 1521.6726 | 1632.6726 | 1632.6726 | 1542.6726 | 1542.6726 | 0 | 2928.3452 | 112.7% | 52401.2825 | 26120.4935 | 17411.2 | 66.66% | 197382.0002 | 215500.052 | 91.59% | 427960.15 | 289361.639 | 1940.7882 | 1450.9333 | 2332.6722
|  |  | R | 6544 |  | R | 8396 |  | R | 6792 |  | R | 9043.2 |  | R | 1783.5 |  | 1518 | 1783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301.5 | [13 empty] | saldo | necess 5
Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | Pacote 04 - km 104+500 a 131+260 | m | P | 2158 | 62.28% | P | 2240 | 74.29% | P | 2000 | 43.18% | P | 2304 | 73.68% | P | 280 | 82.32% | 315 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 0 | 595 | 86.13% | 17422.16 | 9751.2 | 2941 | 30.16% | 64580.559 | 76879.78 | 84% | 120838.51 | 56257.951 | 645.2652 | 245.0833 | 965.4107 | 3.2291 | 11251.5902
Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 |  |  | R | 1344 |  | R | 1664 |  | R | 863.5 |  | R | 1697.5 |  | R | 230.5 |  | 282 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.5
Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | Pacote 05 - km 131+260 a 167+300 | m | P | 2666 | 64.4% | P | 2960 | 79.16% | P | 3400 | 55.4% | P | 3151 | 66.73% | P | 539 | 89.42% | 539 | 539 | 550 | 550 | 500 | 500 | 0 | 1078 | 88.96% | 7657.7 | 3276.92 | 4382.2 | 133.7% | 11540.508 | 16133.081 | 71.53% | 81155.7 | 124333.408 | 283.6185 | 365.1833 | 218.3667 | 16.2364 | 24866.6816
Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 |  |  | R | 1717 |  | R | 2343 |  | R | 1883.5 |  | R | 2102.7 |  | R | 482 |  | 477 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959
Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | Pacote 06 - km 167+300 0 a 225+000 | m | P | 3250 | 54.89% | P | 3380 | 59.41% | P | 2340 | 85.85% | P | 2300 | 63.48% | P | 250 | 130.4% | 100 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 136% | 13799.46 | 6133.0933 | 2915 | 47.53% | 57822.38 | 61971.6078 | 93.3% | 127599 | 69776.62 | 511.0911 | 242.9167 | 725.6307 | 5.0565 | 13955.324
|  |  | R | 1784 |  | R | 2008 |  | R | 2009 |  | R | 1460 |  | R | 326 |  | 150 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476
Drenagem superficial | Pacote 07/08 - km 227+200 a 292+260 | m | P | 1170.17 | 145.2% | P | 2400 | 99.21% | P | 2785.979 | 73.08% | P | 3267.956 | 115.8% | P | 452.6726 | 164.6% | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 0 | 905.3452 | 149.6% | 13521.9625 | 6959.2802 | 7173 | 103.1% | 63438.5532 | 60515.5832 | 104.8% | 98366.94 | 38993.66 | 500.8134 | 597.75 | 423.2642 | 2.8837 | 7798.732
Drenagem superficial |  |  | R | 1699 |  | R | 2381 |  | R | 2036 |  | R | 3783 |  | R | 745 |  | 609 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | [5 empty] | 0 | 681
Ponte sobre o Rio Araguaia
Pilares | Pilares | Etapas | P | 8 | 87.5% | P | 8 | 87.5% | P | 7 | 100% | P | 6 | 116.7% | P | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 50 | 18 | 13 | 72.22% | 175 | 183 | 95.63% | 249 | 74 | 2 | 1 | 3
Pilares |  |  | R | 7 |  | R | 7 |  | R | 7 |  | R | 7 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Travessa | Travessa | Etapas | P | 1.5 | 166.7% | P | 2 | 75% | P | 1.5 | 133.3% | P | 1.5 | 133.3% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 4 | 100% | 20 | 38 | 52.63% | 63 | 43 | 1 | 1 | 1
Travessa |  |  | R | 2.5 |  | R | 1.5 |  | R | 2 |  | R | 2 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aduelas | Aduelas | Etapas | P | 4 | 50% | P | 0 | - | P | 0 | - | P | 4 | 25% | P | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 15 | 3 | 5 | 166.7% | 14 | 75 | 18.67% | 135 | 121 | 1 | 1 | 1
Aduelas |  |  | R | 2 |  | R | 2.3333 |  | R | 1 |  | R | 1 |  | R | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Vigas Pré Moldadas | Vigas Pré Moldadas | Und | P | 3 | 66.67% | P | 2 | 100% | P | 2 | 100% | P | 1 | 100% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 2 | 100% | 44 | 46 | 95.65% | 66 | 22 | 1 | 1 | 1
Vigas Pré Moldadas |  |  | R | 2 |  | R | 2 |  | R | 2 |  | R | 1 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pré moldados | Pré moldados | Und | P | 159 | 110.1% | P | 189 | 85.71% | P | 161 | 84.47% | P | 189 | 79.89% | P | 23 | 100% | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 0 | 63 | 100% | 552 | 276 | 344 | 124.6% | 1273 | 2760 | 46.12% | 5116 | 3843 | 21 | 11 | 14
Pré moldados |  |  | R | 175 |  | R | 162 |  | R | 136 |  | R | 151 |  | R | 23 |  | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
| DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | m | P |  | - | P |  | - | P | 0 | - | P |  | - | P | 140 | 278.6% | 140 | 140 | 140 | 280 | 240 | 240 | 0 | 280 | 241.1% | 3359 | 1200 | 621 | 51.75% | 9400.2 | 10388.25 | 90.49% | 38071 | 28670.8 | 124.4074 | 51.75 | 182.5333
|  |  | R |  |  | R |  |  | R | 0 |  | R |  |  | R | 390 |  | 285 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675
Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | Pacote 04 - km 104+500 a 131+260 | m | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P | 140 | 278.6% | 140 | 140 | 140 | 280 | 240 | 240 | 0 | 280 | 241.1% | 3359 | 1200 | 621 | 51.75% | 5680.98 | 6119.25 | 92.84% | 24428 | 18747.02 | 124.4074 | 51.75 | 182.5333
Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R | 390 |  | 285 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675
Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | Pacote 05 - km 131+260 a 167+300 | m | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | Pacote 06 - km 167+300 0 a 225+000 | m | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 648 | 648 | 100% | 3084 | 2436 | 0 | 0 | 0
|  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pacote 07/08 - km 227+200 a 292+260 | m | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P |  | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3071.22 | 3621 | 84.82% | 10559 | 7487.78 | 0 | 0 | 0
|  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Gráficos
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | ORIGEM | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | SEMANA |  | PLANEJADO MÊS | PLANEJADO ATÉ A DATA | REAL MÊS | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | SEMANA | PLANEJADO MÊS | PLANEJADO ATÉ A DATA | REAL MÊS |  | Ponte sobre o Rio Araguaia |  | seg | ter | qua | qui | sex | sáb
| PCTE 4/5 | M | 59.9164 | 59.9164 | 59.9164 | 59.9164 | 59.9164 | 59.9164 | 359.4986 | 359.4986 | 1617.7438 | 821.1566 | 628.8917 | 928.8837 | 928.8837 | 928.8837 | 928.8837 | 928.8837 | 928.8837 | 5573.3022 | 25079.86 | 13028.12 | 7323.2 |  | Pilares | Meta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PCTE 4/5 | P | 57.316 | 57.316 | 57.316 | 57.246 | 50.536 | 50.536 | 114.632 |  |  |  |  | 854 | 819 | 830 | 830 | 740 | 740 | 1673 | [5 empty] | Previsto | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5
| PCTE 4/5 | R | 57.0734 | 56.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1449 |  |  |  |  | 759 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.5 | [5 empty] | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PCTE 06 | M | 39.0911 | 39.0911 | 39.0911 | 39.0911 | 39.0911 | 39.0911 | 234.5465 |  | 1055.4593 | 469.093 | 399.7211 | 511.0911 | 511.0911 | 511.0911 | 511.0911 | 511.0911 | 511.0911 | 3066.5467 | 13799.46 | 6133.0933 | 2915 |  | Travessas | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PCTE 06 | P | 47.6494 | 47.6494 | 47.6494 | 47.6494 | 47.6494 | 47.1494 | 95.2988 |  |  |  |  | 100 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | Peso | Previsto | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1
| PCTE 06 | R | 36.2393 | 35.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1353 |  |  |  |  | 150 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 |  |  |  |  | 0.031426 | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PCTE 7/8 | M | 14.0697 | 14.0697 | 14.0697 | 14.0697 | 14.0697 | 14.0697 | 84.418 |  | 379.8808 | 192.8901 | 221.2059 | 500.8134 | 500.8134 | 500.8134 | 500.8134 | 500.8134 | 500.8134 | 3004.8806 | 13521.9625 | 6959.2802 | 7173 |  | Aduelas | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| PCTE 7/8 | P | 10.1115 | 10.1115 | 10.1115 | 10.1115 | 10.1115 | 10.1115 | 20.223 |  |  |  |  | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 905.3452 |  |  |  |  | Peso | Previsto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PCTE 7/8 | R | 14.5801 | 14.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3725 |  |  |  |  | 609 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 |  |  |  |  | 0.34402 | Realizado | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Vigas Pré Moldadas | Meta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Terraplanagem - Corte + Aterro - (x1000.m³) | [11 empty] | 2026-07-14 | Drenagem Superficial (m) | [9 empty] | 2026-07-14 |  | Previsto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[26 empty] | Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Pré moldados | Meta | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
[26 empty] | Previsto | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23
[26 empty] | Realizado | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Real acumulado dia |  | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | Meta acumulado dia |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
[25 empty] | Aderência meta |  | 1.5385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Terraplanagem - Corte + Aterro - (x1000.m³) |  |  |  | 2026-07-14
| Terraplanagem - Corte + Aterro - (x1000.m³) | Quant. total | 1: Saldo; 2: Quant. Total %; 3: Saldo Total %
| PCTE 4/5 | 9496785.42 | 1: 3574575.7516; 2: 72.65%; 3: 27.35%
| PCTE 06 | 6620711.02 | 1: 1473376.65; 2: 81.8%; 3: 18.2%
| PCTE 7/8 | 2502064.021 | 1: 363883.1403; 2: 87.3%; 3: 12.7%
[11 empty] | Drenagem Superficial (m) |  |  | 2026-07-14
| Drenagem Superficial (m) | Quant. total | 1: Saldo; 2: Quant. Total %; 3: Saldo Total %
| Pacote 4/5 | 201994.21 | 1: 180591.359; 2: 52.8%; 3: 47.2%
| Pacote 06 | 127599 | 1: 69776.62; 2: 64.65%; 3: 35.35%
| Pacote 7/8 | 98366.94 | 1: 38993.66; 2: 71.61%; 3: 28.39%
Dias reais ¦ 12
Produção total - Terraplangem (S-1 a S-4) |  | 06 a 12/07 | 1: 29 a 05/07; 2: 22 a 28/06; 3: 15 a 21/06
|  | S-1 | 1: S-2; 2: S-3; 3: S-4
Pacote 4/5 | Previsto | 314155 | 1: 273432; 2: 351609; 3: 264932
| Realizado | 298057.56 | 1: 316315.8; 2: 358541.84; 3: 246473.84
Pacote 06 | Previsto | 288876.391 | 1: 254894.0752; 2: 304655.6391; 3: 289786.4662
| Realizado | 203067.09 | 1: 203679.1378; 2: 217779.7798; 3: 209442.61
Pacote 7/8 | Previsto | 75931.1564 | 1: 96735.9572; 2: 98406; 3: 76279.8036
| Realizado | 92685.5678 | 1: 100493.5059; 2: 110515.2174; 3: 110095.3368
Produção total - Drenagem Superficial (S-1 a S-4) |  | 06 a 12/07 | 1: 29 a 05/07; 2: 22 a 28/06; 3: 15 a 21/06
|  | S-1 | 1: S-2; 2: S-3; 3: S-4
Pacote 4/5 | Previsto | 5455 | 1: 5400; 2: 5200; 3: 4824
| Realizado | 3800.2 | 1: 2747; 2: 4007; 3: 3061
Pacote 06 | Previsto | 2300 | 1: 2340; 2: 3380; 3: 3250
| Realizado | 1460 | 1: 2009; 2: 2008; 3: 1784
Pacote 7/8 | Previsto | 3267.956 | 1: 2785.979; 2: 2400; 3: 1170.17
| Realizado | 3783 | 1: 2036; 2: 2381; 3: 1699
Ponte sobre o Rio Araguaia |  | 06 a 12/07 | 1: 29 a 05/07; 2: 22 a 28/06; 3: 15 a 21/06
|  | S-1 | 1: S-2; 2: S-3; 3: S-4
Pilares | Previsto | 6 | 1: 7; 2: 8; 3: 8
| Realizado | 7 | 1: 7; 2: 7; 3: 7
Travessa | Previsto | 1.5 | 1: 1.5; 2: 2; 3: 1.5
| Realizado | 2 | 1: 2; 2: 1.5; 3: 2.5
Aduelas | Previsto | 4 | 1: 0; 2: 0; 3: 4
| Realizado | 1 | 1: 1; 2: 2.3333; 3: 2
Vigas Pré Moldadas | Previsto | 1 | 1: 2; 2: 2; 3: 3
| Realizado | 1 | 1: 2; 2: 2; 3: 2
Pré moldados | Previsto | 189 | 1: 161; 2: 189; 3: 159
| Realizado | 151 | 1: 136; 2: 162; 3: 175
| Aderência | 79.89% | 1: 84.47%; 2: 85.71%; 3: 110.1%
Peso | Atividade | QUANT. TOTAL | Previsto | Executado | SALDO | %Previsto | % Executado | % Contribuição Prevista | % Contribuição executada
|  | 0 | 3: 0
7.853% | Blocos | 67 | 67 | 67 | 67 | 100% | 100% | 7.853% | 7.853%
11.57% | Pilares | 249 | 183 | 175 | 74 | 73.49% | 70.28% | 8.501% | 8.129%
|  | 0 | 1: 0; 3: 0
3.143% | Travessa | 63 | 38 | 20 | 43 | 60.32% | 31.75% | 1.896% | 0.9977%
|  | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0
34.4% | Aduelas | 135 | 75 | 14 | 121 | 55.56% | 26.36% | 19.11% | 9.068%
|  | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0
13.59% | Vigas Pré-Moldadas | 66 | 46 | 44 | 22 | 69.7% | 66.67% | 9.471% | 9.059%
|  | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0
8.157% | Pré-moldados | 5116 | 2760 | 1273 | 3843 | 53.95% | 33.23% | 4.401% | 2.711%
|  | 0 | 1: 0; 3: 0
0.2611% | Encontros | 8 | 2 | 2 | 0 | 25% | 25% | 0.06527% | 0.06527%
1.166% | Instalação de Aparelho de Apoio | 156 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
10.95% | Execução de Vigas Longarinas | 66 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0.4277% | Execução de Vigas Transversinas | 68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
4.822% | Lançamento de pré-moldados | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
0.6767% | Lajes in-loco | 68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.985% | Instalação de Guarda-Corpo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
100% | TOTAL | 11214 | 3171 | 1595 | 4170 | 28.28% | 14.22% | 51.3% | 37.88%
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
Meta
Meta
até data
Real
73%
27%
82%
18%
87%
13%
Meta
até data
Real
Meta
Dias reais | 12
Dias reais | 12
53%
47%
65%
35%
Pacote 4/5
Pacote 06
28%
72%
Pacote 4/5
Pacote 06
Pacote 7/8
Pilares
Travessas
Aduelas
Vigas
Pré-moldados
Pilares
Travessas
Aduelas
Vigas
Pré-moldados
Pilares
Travessas
Aduelas
Vigas
Pré-moldados
Pilares
Travessas
Aduelas
Vigas
Pré-moldados
Pilares
Travessas
Aduelas
Vigas Pré moldadas
Pré-moldados
Pilares
Travessas
Aduelas
Vigas Pré moldadas
Pré-moldados
87%

## Quadros
2026-07-31
27
|  |  | Historico das Últimas semanas de Produção | [5 empty] | Historico das Últimas semanas de Produção | [5 empty] | Historico das Últimas semanas de Produção | [6 empty] | Historico das Últimas semanas de Produção
| Dias mês | 27 | Terraplanagem (C+A) Média m³/d | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02 | Drenag Superficial Média m/d | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02 | Ponte do Araguaia Média m/d | Dias | Pilares | Travessas | Aduelas | Vigas Pré Moldadas | Pré moldados | DSH / DHP Média m/d | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02
| Dias reais | 12 | Média PLANEJADA MÊS | 27 | 59916.4378 | 39091.0844 | 14069.6601 | 113077.1823 | Média Planejada MÊS | 27 | 928.8837 | 511.0911 | 500.8134 | 1940.7882 | Média Planejada MÊS | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Média Planejada MÊS | 27
| Semana | 2 | Média ACUMUL MÊS | 12 | 52407.6433 | 33310.0915 | 18433.823 | 104151.5579 | Média Acumulada MÊS | 12 | 610.2667 | 242.9167 | 597.75 | 1450.9333 | Média Acumulada MÊS | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Média Acumulada MÊS | 12
|  |  | Média ACUMUL SEMANA | 2 | 56572.44 | 36067.655 | 14686.2314 | 107326.3264 | Média Acumulada SEMANA | 2 | 735.75 | 238 | 677 | 1650.75 | Média Acumulada SEMANA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | Média Acumulada SEMANA | 2
|  |  | Historico das Últimas semanas de Produção | [5 empty] | Historico das Últimas semanas de Produção
|  |  | Produção total S-4 | 15 a 21/06 | 264932 | 289786.4662 | 76279.8036 | 630998.2698 | Produção total S-4 | 15 a 21/06 | 4824 | 3250 | 1170.17 | 0
[5 empty] | 246473.84 | 209442.61 | 110095.3368 | 566011.7868 |  |  | 3061 | 1784 | 1699 | 6544
|  |  | Produção total S-3 | 22 a 28/06 | 351609 | 304655.6391 | 98406 | 754670.6391 | Produção total S-3 | 22 a 28/06 | 5200 | 3380 | 2400 | 0
[5 empty] | 358541.84 | 217779.7798 | 110515.2174 | 686836.8372 |  |  | 4007 | 2008 | 2381 | 8396
|  |  | Produção total S-2 | 29 a 05/07 | 273432 | 254894.0752 | 96735.9572 | 625062.0324 | Produção total S-2 | 29 a 05/07 | 5400 | 2340 | 2785.979 | 0
[5 empty] | 316315.8 | 203679.1378 | 100493.5059 | 620488.4437 |  |  | 2747 | 2009 | 2036 | 6792
|  |  | Produção total S-1 | 06 a 12/07 | 314155 | 288876.391 | 75931.1564 | 678962.5474 | Produção total S-1 | 06 a 12/07 | 5455 | 2300 | 3267.956 | 0
[5 empty] | 298057.56 | 203067.09 | 92685.5678 | 593810.2178 |  |  | 3800.2 | 1460 | 3783 | 9043.2
| dias mês | 26 | Terraplanagem (C+A) Média m³/d | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02 | Drenag Superficial Média m/d | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02
|  |  | Produtiv. Escavação m³/escavad/dia | 12 | 565.9877 | 900.3175 | 579.6878 | 2045.9929 | Produtuv Drenagem m/homem/dia | 12 | 2.9481 | 4.6715 | 11.955 | 19.5746
|  |  | Quant. Escavadeiras: |  | 54 | 21 | 18 | 93 | Efetivo mobilizado para drenagem |  | 207 | 52 | 50 | 309
|  |  | Produtiv. Aterro m³/rolo/dia | 12 | 364.0718 | 1028.8161 | 499.9652 | 1892.8531 | Produção mês |  | 7323.2 | 2915 | 7173 | 17411.2
|  |  | Quant. Rolo Compactadores: |  | 60 | 14 | 16 | 90
|  |  | Avanço de Produção Terraplanagem | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02 | Avanço de Produção Drenagem Superficilal | Dias | PCTE 4/5 | PCTE 06 | PCTE 7/8 | REG 02 | Avanço de Produção Ponte do Araguaia | Dias | Pilares | Travessas | Aduelas | Vigas Pré Moldadas | Pré moldados
|  |  | Meta mês | 27 | 1617743.82 | 1055459.28 | 379880.822 | 3053083.922 | Meta mês | 27 | 25079.86 | 13799.46 | 13521.9625 | 52401.2825 | Meta mês | 27 | 50 | 8 | 15 | 8 | 552
|  |  | Acumulado | 12 | 628891.72 | 399721.0978 | 221205.8766 | 1249818.6944 | Acumulado | 12 | 7323.2 | 2915 | 7173 | 17411.2 | Acumulado | 12 | 13 | 4 | 5 | 2 | 344
|  |  | Avanço | 44.44% | 38.87% | 37.87% | 58.23% | 40.94% | Avanço | 44.44% | 29.2% | 21.12% | 53.05% | 33.23% | Avanço | 44.44% | 26% | 50% | 33.33% | 25% | 62.32%

## Report Pacote 0405
[7 empty] | 2026-07-06 | [16 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-06-14
[7 empty] | 2026-07-12 | [16 empty] | 2026-07-14 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-30
REPORT DIÁRIO
[14 empty] | 734 | [23 empty] | Aterro e compactação
|  |  |  | PACOTES 04 E 05 |  |  | SEMANA | 27 |  | SEMANA | 28 | ACOMPANHAMENTO SEMANAL | [9 empty] | ACOMPANHAMENTO MENSAL (Cronograma Corrente*) |  |  |  | ACUMULADO | [8 empty] | ESCOPO |  |  | Drenagem Superficial
[5 empty] | 132 |  |  | 132 |  |  | , | [10 empty] | 2026-02-28 | 2026-02-28
|  |  |  | ATIVIDADE | UM | PRODUÇÃO S-1 |  | ADERÊNCIA S-1 | PRODUÇÃO DO DIA |  | ter | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |  | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | META MÊS | PLANEJADO ATÉ A DATA 14/07 | REAL MÊS (01/07 até 14/07) | ADERÊNCIA | PROD. ACUM. BM 12 MARÇO | BM 13 ABRIL (11/04) | PROD. 14/06 a 30/06 | BM 14 MAIO (11/05) | BM 15 JUNHO (13/06 | REAL ACUMULADO | PREVISTO ACUMUL. BL01 | ADERÊNCIA |  | QUANT. TOTAL | SALDO |  | Escavação 3ª categor
Exibir S/N | ID exclusiva | ID CRON. | COD. ATIVO - PROD | [7 empty] | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19
[38 empty] | 0 | 0
0 |  |  |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | m³ | P | 181120 | 97.23% | P | 33880 | 93.77% | 33880 | 33880 | 33880 | 33810 | 30040 | 30040 | 0 |  | 67760 | 95.76% | 945763.13 | 534971.68 | 366760 | 68.56% | 3339564.01 | 114046.325 | 373170 | 235766.445 | 486855.9074 | 4852235.3934 | 5127980.54 | 94.62% |  | 7062974.36 | 2210738.9666 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação 1ª e 2ª categoria | x
0 | [5 empty] | R | 176108 |  | R | 31770 |  | 33120 | 31770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64890 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação 1ª e 2ª categoria
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação 1ª e 2ª categoria
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação 1ª e 2ª categoria
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m³ | P | 15200 | 38.62% | P | 1400 | 104.3% | 1400 | 1400 | 1400 | 630 | 540 | 540 | 0 |  | 2800 | 70.71% | 154237.84 | 145279.6 | 15130 | 10.41% | 541447.246 | 16875.654 | 23400 | 45100.632 | 18521.959 | 660475.491 | 600955.05 | 109.9% |  | 787353.2 | 126877.709 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 5870 |  | R | 1460 |  | 520 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1980 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1057291 | 2.1.4.1.1.6.1 | 2.2-C06 | Seg. 2.2-C06 - Acabamentos em talude do Corte | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3744.925 | 0 | 0 |  |  | 3744.925 | 273.78 | 1368% |  | 273.78 | -3471.145 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C06 - Acabamentos em talude do Corte
N |  |  | 2.2-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C06 - Acabamentos em talude do Corte
N | 1059583 | 2.1.4.1.1.2.1 | 2.2-C02 | Seg. 2.2-C02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 44.05 | 40.56 | 0 | 0% | 3744.925 | 0 | 0 |  |  | 3744.925 | 4401.51 | 85.08% |  | 4432.1 | 687.175 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059584 | 2.1.4.1.1.3.1 | 2.2-C03 | Seg. 2.2-C03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 702.418 | 0 | 0 |  |  | 702.418 | 1 | 70242% |  | 4433.58 | 3731.162 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1059585 | 2.1.4.1.1.4.1.1 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04-B01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 8000 | 5% | P | 1400 | 0% | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2800 | 0% | 14444.39 | 14444.39 | 400 | 2.769% | 86033.56 | 0 | 660 | 6809.587 | 3086.242 | 96989.389 | 3656.3 | 2653% |  | 139090.46 | 42101.071 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C04-B01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  | 2.1.4.1.1.4.3.2 | 2.2-C04 |  |  | R | 400 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C04-B01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059594 | 2.1.4.1.1.5.1 | 2.2-C05 | Seg. 2.2-C05 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 184.28 | 0 | 0 | - | 7528.338 | 0 | 200 |  |  | 7728.338 | 7728.12 | 100% |  | 7912.26 | 183.922 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C05 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C05 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059595 | 2.1.4.1.1.7.1 | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 8909.03 | 8909.04 | 500 | 5.612% | 80715.737 | 282.037 | 1580 | 495.136 |  | 83572.91 | 92278.99 | 90.57% |  | 92279.04 | 8706.13 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C07 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C07 |  |  | R | 230 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C07 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059596 | 2.1.4.1.1.8.1 | 2.2-C08 | Seg. 2.2-C08 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 347.995 | 0 | 0 |  |  | 347.995 | 904.37 | 38.48% |  | 904.37 | 556.375 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C08 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C08 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059597 | 2.1.4.1.1.9.1 | 2.2-C09 | Seg. 2.2-C09 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4565.78 | 4565.78 | 90 | 1.971% | 18490.549 | 0 | 150 |  |  | 18730.549 | 23556.83 | 79.51% |  | 23556.78 | 4826.231 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C09 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C09 |  |  | R | 90 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C09 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059598 | 2.1.4.1.1.10.1 | 2.2-C10 | Seg. 2.2-C10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1961.96 | 1961.96 | 0 | 0% | 1169.756 | 0 | 0 |  |  | 1169.756 | 3131.96 | 37.35% |  | 3131.96 | 1962.204 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N |  |  | 2.2-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N | 1059599 | 2.1.4.1.1.11.1 | 2.2-C11 | Seg. 2.2-C11 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2979.06 | 0 | 0 |  |  | 2979.06 | 11344.5 | 26.26% |  | 11344.5 | 8365.44 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C11 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N |  |  | 2.2-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C11 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N | 1059600 | 2.1.4.1.1.13.1 | 2.2-C12 | Seg. 2.2-C12 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 36291.14 | 36291.15 | 0 | 0% | 37971.863 | 0 | 0 |  |  | 37971.863 | 37623.07 | 100.9% |  | 37623 | -348.863 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C12 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C12 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1059601 | 2.1.4.1.1.14.4 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 800 | - | 36064.872 | 5981.819 | 4200 | 13782.547 | 3162.518 | 63991.756 | 60301.87 | 106.1% |  | 61428.32 | -2563.436 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  |  | 2.2-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 800 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059603 | 2.1.4.1.1.15.1 | 2.2-C14 | Seg. 2.2-C14 - Acabamentos em talude do Corte - Seg.2.2B C 14 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 239.46 | 0% |  | 239.46 | 239.46 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C14 - Acabamentos em talude do Corte - Seg.2.2B C 14
N |  |  | 2.2-C14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C14 - Acabamentos em talude do Corte - Seg.2.2B C 14
N | 1059604 | 2.1.4.1.1.16.1 | 2.2-C15 | Seg. 2.2-C15 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 614.36 | 0% |  | 614.36 | 614.36 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C15 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N |  |  | 2.2-C15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-C15 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N | 1060926 | 2.2.1.1.1.5.1 | 2.2-AC.114+740 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km114+740 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 914.946 | 0 | 1202.64 |  | 2117.586 | 2118 | 99.98% |  | 9443.24 | 7325.654 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km114+740
N |  |  | 2.2-AC.114+740 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km114+740
N | 1060928 | 2.2.1.1.1.4.1 | 2.2-AC.114+460 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km114+460 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 708.89 | 708.89 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km114+460
N |  |  | 2.2-AC.114+460 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km114+460
N | 1060930 | 2.2.1.1.1.1.1 | 2.2-AC.106+190 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 106+190 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 556.49 | 556.49 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 106+190
N |  |  | 2.2-AC.106+190 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 106+190
N | 1060932 | 2.2.1.1.1.2.1 | 2.2-AC.108+540 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 108+540 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1290.054 | 0 |  |  | 1290.054 | 1290.01 | 100% |  | 1854.44 | 564.386 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 108+540
N |  |  | 2.2-AC.108+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 108+540
N | 1060934 | 2.2.1.1.1.3.1 | 2.2-AC.110+035 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 110+035 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10730.11 | 10730.11 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 110+035
N |  |  | 2.2-AC.110+035 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 110+035
N | 1069085 | 2.1.4.1.1.12.1 | 2.2-CX. EMPRÉSTIMO | Seg. 2.2-Caixa de empréstimo - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 3590 | - | 141683.558 | 0 | 1710 |  | 4918.664 | 151902.222 | 132231.54 | 114.9% |  | 141683.56 | -10218.662 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-Caixa de empréstimo - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.2-CX. EMPRÉSTIMO |  |  | R | 1910 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.2-Caixa de empréstimo - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1070000 | 2.4.1.1.1 | 2.2-Sump | Sump 2.2B | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7777.68 | 0% |  | 7777.68 | 7777.68 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Sump 2.2B
N |  |  | 2.2-Sump |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Sump 2.2B
N | 1070002 | 2.4.1.1.3 | 2.2-Bacia de captaçãoA01 | Escavação bacia de captação Aterro A-01 - Seg. 2.2B | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8678.55 | 0 | 0 |  |  | 8678.55 | 1162.4 | 746.6% |  | 1162.43 | -7516.12 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação bacia de captação Aterro A-01 - Seg. 2.2B
N |  |  | 2.2-Bacia de captaçãoA01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação bacia de captação Aterro A-01 - Seg. 2.2B
N | 1059341 | 2.3.3.1.1.1.1 | Desvio GO-156 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2402.67 | 0 | 0 | 8654.46 |  | 11057.13 | 2402.66 | 460.2% |  | 2402.67 | -8654.46 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | Desvio GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1069758 | 2.1.4.1.1.4.1.2 | 2.2-C04R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C04 | m³ | P | 7200 | 39.31% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 630 | 540 | 540 | 0 |  | 0 | - | 49879.51 | 43121.79 | 5010 | 11.62% | 0 | 0 | 3660 | 4501.642 | 4022.081 | 17193.723 | 50126.18 | 34.3% |  | 63663.46 | 46469.737 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C04
S |  |  | 2.2-C04R |  |  | R | 2830 |  | R | 0 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C04
N | 1069761 | 2.1.4.1.1.5.2 | 2.2-C05R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 291 | 0 | 0 | - | 9802.339 | 0 | 0 |  |  | 9802.339 | 9799.5 | 100% |  | 10090.5 | 288.161 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N |  |  | 2.2-C05R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N | 1069764 | 2.1.4.1.1.13.4 | 2.2-C12R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1296.8 | 1257.8 | 0 | 0% | 13358.173 | 0 | 0 |  |  | 13358.173 | 14795.97 | 90.28% |  | 14834.97 | 1476.797 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N |  |  | 2.2-C12R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N | 1069765 | 2.1.4.1.1.14.9 | 2.2-C13R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 972.4 | 972.41 | 0 | 0% | 15285.141 | 6186.528 | 0 | 4483.227 | 662.174 | 26617.07 | 38143.66 | 69.78% |  | 38152.81 | 11535.74 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C13
N |  |  | 2.2-C13R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C13
N | 1069843 | 2.1.4.1.1.7.3 | 2.2-C07R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 30316.96 | 28634.16 | 2130 | 7.439% | 28127.989 | 2220.27 | 7220 | 2490.823 |  | 42189.082 | 50684.56 | 83.24% |  | 52368 | 10178.918 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C07
N |  |  | 2.2-C07R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C07
N | 1069861 | 2.2.1.1.1.6.1 | 2.2-C13ACESSO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 115+606 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1760 | 0% |  | 2053 | 2053 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 115+606
N |  |  | 2.2-C13ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.2B acesso km 115+606
N | 1060046 | 2.3.3.2.1.1.1 | GO-156 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5080.54 | 5080.56 | 0 | 0% | 34855.909 |  | 0 |  | 2670.28 | 37526.189 | 42606.77 | 88.08% |  | 42606.98 | 5080.791 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | novo | novo | 2.2-C12ADMP | ADMP Corte 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 560 |  |  | 560 | 0 | - |  | 0 | -560 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Corte 12
N | novo | novo | 2.2-C12ADMP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Corte 12
S | novo | novo | 2.2-C04ADMP | ADMP Corte 4 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1400 | - | 0 | 0 | 710 |  |  | 2110 | 0 | - |  | 0 | -2110 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Corte 4
S | novo | novo | 2.2-C04ADMP |  |  | R | 410 |  | R | 660 |  | 330 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 990 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Corte 4
N | novo | novo | 2.2-C09ADMP | ADMP Corte 9 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 110 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 0 | - |  | 0 | -110 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Corte 9
N | novo | novo | 2.2-C09ADMP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Corte 9
N | novo | novo | 2.2-A13 | Escavação Aterro 13 - Solo mole | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1357.446 |  | 1357.446 | 0 | - |  | 0 | -1357.446 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 13 - Solo mole
N | novo | novo | 2.2-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 13 - Solo mole
N | novo | novo | 2.2-A06 | Escavação Aterro 06 - Solo mole | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1323.124 |  | 1323.124 | 0 | - |  | 0 | -1323.124 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 06 - Solo mole
N | novo | novo | 2.2-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 06 - Solo mole
N | novo | novo | 2.2-A08AL | Escavação Aterro 08 - Alargamento | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1162.425 | 0 | 0 |  |  | 1162.425 | 0 | - |  | 0 | -1162.425 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 08 - Alargamento
N | novo | novo | 2.2-A08AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 08 - Alargamento
N | novo | novo | 2.2-A01 | Escavação Aterro 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1162.425 | 0 | 0 |  |  | 1162.425 | 0 | - |  | 0 | -1162.425 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 01
N | novo | novo | 2.2-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação Aterro 01
N | novo | novo | 2.2-C04ACESSO | Acesso região do Corte 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5434.069 | 0 | 0 |  |  | 5434.069 | 0 | - |  | 0 | -5434.069 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Acesso região do Corte 04
N | novo | novo | 2.2-C04ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Acesso região do Corte 04
N | novo | novo | 2.2-C11R | Retaludamento Corte 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Retaludamento Corte 11
N | novo | novo | 2.2-C11R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Retaludamento Corte 11
N | novo | novo | 2.2-A14ADMP | ADMP Aterro 14 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 200 |  |  | 200 | 0 | - |  | 0 | -200 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Aterro 14
N | novo | novo | 2.2-A14ADMP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP Aterro 14
N | novo | novo | 2.2-A12SOB | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 170 | - |  | 0 | 2550 |  |  | 2720 | 0 | - |  | 0 | -2720 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A12
N | novo | novo | 2.2-A12SOB |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A12
N | novo | novo | 2.2-A13SOB | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 930 | - |  | 0 | 0 |  |  | 930 | 0 | - |  | 0 | -930 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A13
N | novo | novo | 2.2-A13SOB |  |  | R | 510 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A13
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A13
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - A13
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m³ | P | 16920 | 132.4% | P | 6520 | 34.66% | 6520 | 6520 | 6520 | 7220 | 6340 | 6340 | 0 |  | 13040 | 38.27% | 100100.97 | 51910.32 | 39980 | 77.02% | 2091278.115 | 45127.361 | 59141 | 73322.732 | 73882.459 | 2382731.667 | 2562987.65 | 92.97% |  | 2617678.12 | 234946.453 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 22408 |  | R | 2260 |  | 2730 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4990 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1059607 | 2.1.4.1.2.3.1 | 2.3-C03 | Seg. 2.3-C03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 69.015 |  | 0 |  |  | 69.015 | 4159.33 | 1.659% |  | 4159.33 | 4090.315 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1069768 | 2.1.4.1.2.5.4 | 2.3-C05R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1205.21 | 1205.21 | 0 | 0% | 6074.457 |  | 3440 |  |  | 9514.457 | 7669.72 | 124.1% |  | 7670.61 | -1843.847 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N |  |  | 2.3-C05R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
S | 1057353 | 2.1.4.1.2.8.1.1 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-B01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 2460 | 53.66% | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2260 | 0 |  | 4920 | 51.02% | 0 | 0 | 25920 | - | 391878.102 | 4545.517 | 29033 | 1132.935 | 10491.767 | 463001.321 | 559132.71 | 82.81% |  | 576148.31 | 113146.989 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C08-B01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  |  | 2.3-C08 |  |  | R | 14238 |  | R | 1320 |  | 1190 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2510 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C08-B01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1058890 | 2.2.1.1.2.1.1 | 2.3-AC.118+158 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 118+158 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 491.93 | 491.93 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 491.93 | 0% |  | 491.93 | 491.93 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 118+158
N |  |  | 2.3-AC.118+158 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 118+158
N | 1058893 | 2.2.1.1.2.2.1 | 2.3-AC.120+026 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 120+026 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 226.09 | 226.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 226.09 | 0% |  | 226.09 | 226.09 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 120+026
N |  |  | 2.3-AC.120+026 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 120+026
N | 1058902 | 2.2.1.1.2.5.1 | 2.3-AC.125+596 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 126+595 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5832.85 | 0 | 0 | - | 2959.25 |  | 0 |  |  | 2959.25 | 53.53 | 5528% |  | 5886.38 | 2927.13 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 126+595
N |  |  | 2.3-AC.125+596 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 126+595
N | 1058908 | 2.2.1.1.2.7.1 | 2.3-AC.129+151 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 129+151 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5197.93 | 114.43 | 0 | 0% | 3178.3 |  | 0 |  |  | 3178.3 | 114.43 | 2778% |  | 5197.93 | 2019.63 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 129+151
N |  |  | 2.3-AC.129+151 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 129+151
N | 1059442 | 2.3.4.1.1.1.1 | 2.3-DESVIO GO-336 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8310.15 |  | 0 |  |  | 8310.15 | 8310.15 | 100% |  | 8310.15 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-DESVIO GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1059605 | 2.1.4.1.2.1.1 | 2.3-C01 | Seg. 2.3-C01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 700 | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18284.916 |  | 0 |  |  | 18284.916 | 22875.8 | 79.93% |  | 22875.82 | 4590.904 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  |  | 2.3-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059606 | 2.1.4.1.2.2.1 | 2.3-C02 | Seg. 2.3-C02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 817.293 |  | 0 |  |  | 817.293 | 843.07 | 96.94% |  | 843.07 | 25.777 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1059608 | 2.1.4.1.2.4.1 | 2.3-C04 | Seg. 2.3-C04 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | - | 106884.133 | 1283.137 | 540 | 1757.512 | 336.718 | 112031.5 | 106125.07 | 105.6% |  | 104084.13 | -7947.37 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C04 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  |  | 2.3-C04 |  |  | R | 150 |  | R | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C04 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059610 | 2.1.4.1.2.5.1 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 7200 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 559.71 | 0 | 0 | - | 60787.249 |  | 0 | -559.776 |  | 60227.473 | 60771.98 | 99.1% |  | 61331.71 | 1104.237 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C05 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C05 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059611 | 2.1.4.1.2.6.1 | 2.3-C06 | Seg. 2.3-C06 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4366.303 |  | 0 |  |  | 4366.303 | 5239.5 | 83.33% |  | 5239.55 | 873.247 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C06 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N |  |  | 2.3-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C06 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N | 1059612 | 2.1.4.1.2.7.1 | 2.3-C07 | Seg. 2.3-C07 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61024.51 |  | 550 |  |  | 61574.51 | 65900.82 | 93.44% |  | 65900.83 | 4326.32 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C07 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N |  |  | 2.3-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C07 - Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria
N | 1059622 | 2.1.4.1.2.11.1 | 2.3-C10 | Seg. 2.3-C10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 185255.668 |  | 0 |  |  | 185255.668 | 11196.15 | 1655% |  | 11195.89 | -174059.778 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1069769 | 2.1.4.1.2.8.1.13 | 2.3-C08R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento | m³ | P | 7200 | 70.28% | P | 1260 | 74.6% | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1080 | 1080 | 0 |  | 2520 | 70.63% | 59403.73 | 26401.68 | 9720 | 36.82% | 0 | 1408.537 | 22908 |  | 44613.524 | 78650.061 | 100902.22 | 77.95% |  | 133904.01 | 55253.949 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
S |  |  | 2.3-C08R |  |  | R | 5060 |  | R | 940 |  | 840 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1780 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N | 1059624 | 2.1.4.1.2.14.1 | 2.3-C12 | Seg. 2.3-C12 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 154.152 |  | 0 |  |  | 154.152 | 1181.35 | 13.05% |  | 1181.35 | 1027.198 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C12 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C12 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059625 | 2.1.4.1.2.15.1 | 2.3-C13 | Seg. 2.3-C13 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 597.297 |  | 0 |  |  | 597.297 | 1953.9 | 30.57% |  | 1953.9 | 1356.603 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C13 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C13 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059626 | 2.1.4.1.2.16.1 | 2.3-C14 | Seg. 2.3-C14 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 353364.821 |  | 0 |  |  | 353364.821 | 115392.7 | 306.2% |  | 115392.51 | -237972.311 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C14 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C14 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1059621 | 2.1.4.1.2.10.1 | 2.3-C09 | Seg. 2.3-C09 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0% | 213.642 |  | 0 |  |  | 213.642 | 460.64 | 46.38% |  | 460.73 | 247.088 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C09 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C09 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1061854 | 2.1.4.1.2.12.1 | 2.3-CX. EMPRÉSTIMO | Seg. 2.3-Caixa de empréstimo - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 2800 | 0% | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2400 | 2400 | 0 |  | 5600 | 0% | 0 | 0 | 3110 | - | 709654.687 |  | 0 |  |  | 712764.687 | 1184237 | 60.19% |  | 1175261.75 | 462497.063 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-Caixa de empréstimo - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  |  | 2.3-CX. EMPRÉSTIMO |  |  | R | 2960 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-Caixa de empréstimo - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1069766 | 2.1.4.1.2.3.2 | 2.3-C03R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 233.26 | 103.68 | 0 | 0% | 911.36 |  | 0 |  |  | 911.36 | 1015.06 | 89.78% |  | 1144.62 | 233.26 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N |  |  | 2.3-C03R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento
N | 1069767 | 2.1.4.1.2.4.4 | 2.3-C04R | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C04 | m³ | P | 2520 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1437.68 | 1327.08 | 0 | 0% | 22528.51 | 3214.907 | 0 | 2809.948 | -231.08 | 28322.285 | 30234.45 | 93.68% |  | 30845.01 | 2522.725 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C04
N |  |  | 2.3-C04R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de solo de 1ª /2ª categoria para Retaludamento - C04
N | 1059623 | 2.1.4.1.2.13.1 | 2.3-C11 | Seg. 2.3-C11 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3648.12 | 1989.76 | 0 | 0% | 53398.955 |  | 0 |  |  | 53398.955 | 57955.15 | 92.14% |  | 59613.51 | 6214.555 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C11 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Seg. 2.3-C11 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1069863 | 2.2.1.1.2.4.1 | 2.3-AC.124+433 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 124+433 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 735.07 | 735.07 | 0 | 0% | 1677.2 |  | 0 |  |  | 1677.2 | 2149 | 78.05% |  | 2149 | 471.8 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 124+433
N |  |  | 2.3-AC.124+433 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 124+433
N | 1069864 | 2.2.1.1.2.6.1 | 2.3-AC.128+747 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 128+747 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1814 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1814 | 1814 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 128+747
N |  |  | 2.3-AC.128+747 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.3 acesso km 128+747
N | 1059473 | 2.3.4.2.1.1.1 | 2.3- Recomposição GO-336 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19068.39 | 19068.39 | 0 | 0% | 69209.844 | 34675.263 | 0 | 68182.113 | 18671.53 | 190738.75 | 209806.7 | 90.91% |  | 209806.81 | 19068.06 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.3- Recomposição GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1070001 | 2.4.1.1.2 | 2.3-Sump | Sump 2.3 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4589.19 |  | 0 |  |  | 4589.19 | 4589.2 | 100% |  | 4589.19 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Sump 2.3
N |  |  | 2.3-Sump |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Sump 2.3
N | novo | novo | 2.3-A17 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 17 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 17
N |  |  | 2.3-A17 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 17
N | novo | novo | 2.3-A06ACESSO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - melhoria de acesso | m³ | P | 0 |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - melhoria de acesso
N |  |  | 2.3-A06ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - melhoria de acesso
N | novo | novo | 2.3-ADMP-C08 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - ADMP Corte 08 | m³ | P | 0 |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - ADMP Corte 08
N |  |  | 2.3-ADMP-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - ADMP Corte 08
N | novo | novo | 2.3-A09R | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Retaludamento A09 | m³ | P | 0 |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 610 |  |  | 610 | 0 | - |  | 0 | -610 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Retaludamento A09
N |  |  | 2.3-A09R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Retaludamento A09
N | novo | novo | 2.3-C07R | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Retaludamento Corte 07 | m³ | P | 0 |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 2060 |  |  | 2060 | 0 | - |  | 0 | -2060 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Retaludamento Corte 07
N |  |  | 2.3-C07R |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Retaludamento Corte 07
N | novo | novo |  | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125 | m³ | P | 0 |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 25089.111 |  | 0 |  |  | 25089.111 | 0 | - |  | 0 | -25089.111 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125
| novo | novo |  |  | m³ | P | 0 |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125
[6 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Canal km 122/124/125
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m³ | P | 72280 | 77.48% | P | 8780 | 112.2% | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 7980 | 7980 | 0 |  | 17560 | 114.5% | 292438.67 | 189805.21 | 113640 | 59.87% | 306095.902 | 0 | 102197 | 63963.271 | 176799.409 | 762695.582 | 867606.32 | 87.91% |  | 1363240.64 | 600545.058 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 56000 |  | R | 9850 |  | 10260 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20110 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
S | 1065373 | 3.1.6.1.1.1.1 | 2.4-C04 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118150.78 | 118150.79 | 5660 | 4.79% | 260652.732 |  | 6080 |  |  | 272392.732 | 377216.18 | 72.21% |  | 377216 | 104823.268 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 04
S |  |  | 2.4-C04 |  |  | R | 1310 |  | R | 1250 |  | 1770 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3020 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 04
S | 1065374 | 3.1.6.1.1.2.1 | 2.4-C05 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 05 | m³ | P | 8000 | 162.6% | P | 3860 | 0% | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3460 | 3460 | 0 |  | 7720 | 0% | 87438.56 | 34546.53 | 25900 | 74.97% | 37429.17 |  | 14037 | 12654.37 | 15572.95 | 105593.49 | 122916.06 | 85.91% |  | 468398.37 | 362804.88 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 05
S |  |  | 2.4-C05 |  |  | R | 13010 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 05
S | 1065376 | 3.1.6.1.1.3.1 | 2.4-C06 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 06 | m³ | P | 14360 | 16.02% | P | 2460 | 0% | 2460 | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4920 | 0% | 86849.33 | 37107.89 | 2300 | 6.198% | 0 |  | 0 | 25439.618 | 58434.922 | 86174.54 | 128982.89 | 66.81% |  | 178724 | 92549.46 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 06
S |  |  | 2.4-C06 |  |  | R | 2300 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 06
N | 1064814 | 3.2.1.1.1.1.1 | 2.4-AC.132+000 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 acesso km 132+00 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2541 | 2541 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 acesso km 132+00
N |  |  | 2.4-AC.132+000 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 acesso km 132+00
N | 1064817 | 3.2.1.1.1.2.1 | 2.4-AC.137+500 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 acesso km 137+500 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 11 | 11 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 acesso km 137+500
N |  |  | 2.4-AC.137+500 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 acesso km 137+500
N | 1063840 | 3.3.4.1.1.1.1 | 2.4-CÓRREGO BARREIRO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5673.92 | 0% |  | 5673.86 | 5673.86 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.4-CÓRREGO BARREIRO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | 1065377 | 3.1.6.1.1.4.1 | 2.4-C07 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 07 | m³ | P | 13200 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2460 | 2260 | 2260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 3113.11 | 3113.11 | 8033 | 38.75% |  | 7997 | 4883.89 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 07
S |  |  | 2.4-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 07
S | 1065378 | 3.1.6.1.1.5.1 | 2.4-C08 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 08 | m³ | P | 36720 | 6.727% | P | 2460 | 0% | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2260 | 0 |  | 4920 | 0% | 0 | 0 | 4300 | - | 8014 |  | 39920 | 13606.323 | 81542.287 | 147382.61 | 214022.25 | 68.86% |  | 272364.41 | 124981.8 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 08
S |  |  | 2.4-C08 |  |  | R | 2470 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 C 08
S | 1069648 | 3.2.1.1.1.3.1 | 2.4-CX. EMPRÉSTIMO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 RSM-02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17480 | - | 0 |  | 0 |  | 18136.14 | 35616.14 | 0 | - |  | 2287 | -33329.14 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 RSM-02
S |  |  | 2.4-CX. EMPRÉSTIMO |  |  | R | 9990 |  | R | 3210 |  | 4280 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7490 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 RSM-02
N | 1069975 | 3.2.1.1.1.3.2 | 2.4-ADMP01 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 ADMP-01 - km 134+820 a 134+940 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10762.02 | 0% |  | 37064 | 37064 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 ADMP-01 - km 134+820 a 134+940
N |  |  | 2.4-ADMP01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 ADMP-01 - km 134+820 a 134+940
N | 1069976 | 3.2.1.1.1.3.3 | 2.4-C05ADMP | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 ADMP-02 - km 135+380 a 135+480 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 890 |  |  | 890 | 0 | - |  | 10964 | 10074 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 ADMP-02 - km 135+380 a 135+480
N |  |  | 2.4-C05ADMP |  |  | R | 20 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.4 ADMP-02 - km 135+380 a 135+480
N | 1069995 | 3.4.1.1.1.1 | 2.4-Saldo Remanescente | Saldo remanescente seg.2.4 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Saldo remanescente seg.2.4 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 2.4-Saldo Remanescente |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Saldo remanescente seg.2.4 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | - | novo | 2.4-C06AL | Alargamento Corte 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 06
N |  |  | 2.4-C06AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 06
N | - | novo | 2.4-A01AL | Alargamento Aterro 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 12262.96 |  | 12262.96 | 0 | - |  | 0 | -12262.96 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Aterro 01
N |  |  | 2.4-A01AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Aterro 01
N | - | novo | 2.4-A01 | Plataforma Aterro 01 (Recompactação do A01) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420 | - | 0 |  | 1290 |  |  | 5710 | 0 | - |  | 0 | -5710 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Plataforma Aterro 01 (Recompactação do A01)
N |  |  | 2.4-A01 |  |  | R | 1870 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 701896.53 | Escavação 1ª e 2ª categoria | Plataforma Aterro 01 (Recompactação do A01)
N | - | novo | 2.4-A03AL | Alargamento Aterro 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Aterro 03
N |  |  | 2.4-A03AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Aterro 03
N | - | novo | 2.4-A03 | Aterro 03 - Remoção de material saturado | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 03 - Remoção de material saturado
N |  |  | 2.4-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 03 - Remoção de material saturado
N | - | novo | 2.4-A06AL | Alargamento Aterro 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Aterro 06
N |  |  | 2.4-A06AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Aterro 06
N | - | novo | 2.4-C08AL | Alargamento Corte 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 08
N |  |  | 2.4-C08AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 08
N | - | novo | 2.4-C05ADMP | ADMP - Região do Corte 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 890 |  |  | 890 | 0 | - |  | 0 | -890 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP - Região do Corte 05
N |  |  | 2.4-C05ADMP |  |  | R | 20 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | ADMP - Região do Corte 05
N | - | novo | 2.4-A03ADMP | Aterro 03 - ADMP | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 03 - ADMP
N |  |  | 2.4-A03ADMP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 03 - ADMP
N | - | novo | 2.4-A02 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | - | 0 |  | 350 |  |  | 1710 | 0 | - |  | 0 | -1710 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 02
N |  |  | 2.4-A02 |  |  | R | 1360 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 02
N | - | novo | 2.4-A06 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 5820 |  |  | 5820 | 0 | - |  | 0 | -5820 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 06
N |  |  | 2.4-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 06
N | - | novo | 2.4-A05 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 05
N |  |  | 2.4-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 05
S | novo | novo | ATERRO-PCT 05 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria -Caixa de Empréstimo Pacote 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52220 | - | 0 |  | 32920 |  |  | 85140 | 0 | - |  | 0 | -85140 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria -Caixa de Empréstimo Pacote 04
S |  |  | ATERRO-PCT 05 |  |  | R | 23650 |  | R | 5390 |  | 4210 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9600 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria -Caixa de Empréstimo Pacote 04
N | - | novo | 2.4-C05AL | Alargamento Corte 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 05
N |  |  | 2.4-C05AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 05
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 05
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento Corte 05
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m³ | P | 40000 | 152.5% | P | 9460 | 140.1% | 9460 | 9460 | 9460 | 9460 | 8260 | 8260 | 0 |  | 18920 | 140.1% | 295173.39 | 122516.78 | 131280 | 107.2% | 45094 | 0 | 116550 | 38039.241 | 141604.8354 | 472568.0764 | 519421.68 | 90.98% |  | 1382532.29 | 909964.2136 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 61000 |  | R | 13250 |  | 13310 | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26510 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1064819 | 3.2.1.1.2.1.2 | 2.5-AC.139+200 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 139+200 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2401 | 2401 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 139+200
N |  |  | 2.5-AC.139+200 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 139+200
N | 1064820 | 3.2.1.1.2.2.1 | 2.5-AC.141+800 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 141+800 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1503 | 1503 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 141+800
N |  |  | 2.5-AC.141+800 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 141+800
N | 1064821 | 3.2.1.1.2.3.1 | 2.5-AC.144+540 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 144+540 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1582 | 1582 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 144+540
N |  |  | 2.5-AC.144+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 144+540
N | 1064822 | 3.2.1.1.2.4.1 | 2.5-AC.147+200 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 147+200 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 19174 | 19174 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 147+200
N |  |  | 2.5-AC.147+200 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 147+200
N | 1064823 | 3.2.1.1.2.5.1 | 2.5-AC.149+600 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 149+600 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2170 | 2170 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 149+600
N |  |  | 2.5-AC.149+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 149+600
N | 1064824 | 3.2.1.1.2.6.1 | 2.5-AC.151+700 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 151+700 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 977 | 977 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 151+700
N |  |  | 2.5-AC.151+700 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 acesso km 151+700
S | 1065379 | 3.1.6.1.2.1.1 | 2.5-C01 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 01 | m³ | P | 8000 | 20.75% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47784.69 | 47784.67 | 4610 | 9.647% | 815 |  | 11030 |  | 1855.64 | 18310.64 | 60285.46 | 30.37% |  | 60289.96 | 41979.32 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 01
S |  |  | 2.5-C01 |  |  | R | 1660 |  | R | 350 |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 01
S | 1065380 | 3.1.6.1.2.2.1 | 2.5-C02 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 02 | m³ | P | 0 | - | P | 1400 | 7.857% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 0 |  | 2800 | 26.07% | 70869 | 9399.55 | 2240 | 23.83% | 0 |  | 0 |  |  | 2240 | 9399.55 | 23.83% |  | 70869 | 68629 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 02
S |  |  | 2.5-C02 |  |  | R | 820 |  | R | 110 |  | 620 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 730 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 02
N | 1065381 | 3.1.6.1.2.3.1 | 2.5-C03 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8064 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8064 | 8064 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 03
N |  |  | 2.5-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 03
N | 1065382 | 3.1.6.1.2.4.3 | 2.5-C04 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6138.64 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 72774 | 72774 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 04
S |  |  | 2.5-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 04
S | 1065383 | 3.1.6.1.2.5.1 | 2.5-C05 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 05 | m³ | P | 8000 | 73.25% | P | 1400 | 0% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 0 |  | 2800 | 0% | 0 | 0 | 8630 | - | 0 |  | 3940 |  |  | 12570 | 1020 | 1232% |  | 25604 | 13034 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 05
N |  |  | 2.5-C05 |  |  | R | 5860 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 05
N | 1065384 | 3.1.6.1.2.6.1 | 2.5-C07 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1171 | 1171 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 07
S |  |  | 2.5-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 07
S | 1065385 | 3.1.6.1.2.7.1 | 2.5-C08 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 08 | m³ | P | 8000 | 0% | P | 1400 | 0% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 0 |  | 2800 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 101359 | 101359 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 08
N |  |  | 2.5-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 08
N | 1065391 | 3.1.6.1.2.9.1 | 2.5-C10 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8254.1 | 0 | 0 | - | 9523 |  | 1080 |  |  | 10603 | 10602.94 | 100% |  | 18856.99 | 8253.99 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 10
N |  |  | 2.5-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 10
N | 1065392 | 3.1.6.1.2.10.1 | 2.5-C11 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 1630 |  |  | 1630 | 1630 | 100% |  | 6837 | 5207 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 11
N |  |  | 2.5-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 11
N | 1065393 | 3.1.6.1.2.11.1 | 2.5-C12 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 550 |  |  | 550 | 550 | 100% |  | 1267 | 717 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 12
N |  |  | 2.5-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 12
S | 1069616 | 3.1.6.1.2.5.2 | 2.5-C05AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | - | 0 |  | 0 |  |  | 7230 | 0 | - |  | 33526 | 26296 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 05
S |  |  | 2.5-C05AL |  |  | R | 3880 |  | R | 1840 |  | 1510 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3350 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 05
N | 1069617 | 3.1.6.1.2.6.2 | 2.5-C07AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 27625 | 27625 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 07
N |  |  | 2.5-C07AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 07
N | 1069618 | 3.1.6.1.2.7.2 | 2.5-C08AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 55831 | 55831 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 08
N |  |  | 2.5-C08AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 08
S | 1069619 | 3.1.6.1.2.8.3 | 2.5-C09 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 09 | m³ | P | 8000 | 132.5% | P | 2460 | 88.62% | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2260 | 2260 | 0 |  | 4920 | 81.5% | 146998.26 | 65332.56 | 22170 | 33.93% | 34756 |  | 60420 | 38039.241 | 130859.1654 | 286244.4064 | 419716.75 | 68.2% |  | 697307.34 | 411062.9336 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 09
S |  |  | 2.5-C09 |  |  | R | 10600 |  | R | 2180 |  | 1830 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4010 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 09
N | 1069626 | 3.1.6.1.2.9.2 | 2.5-C10AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7064.7 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 38837 | 38837 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 10
N |  |  | 2.5-C10AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 10
N | 1069627 | 3.1.6.1.2.10.2 | 2.5-C11AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 13090 | 13090 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 11
N |  |  | 2.5-C11AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 11
N | 1069628 | 3.1.6.1.2.11.2 | 2.5-C12AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10686 | 10686 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 12
N |  |  | 2.5-C12AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 C 12
S | 1069651 | 3.2.1.1.2.7.1 | 2.5-CX. EMPRÉSTIMO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5 | m³ | P | 8000 | 371% | P | 2800 | 285% | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2400 | 2400 | 0 |  | 5600 | 299.8% | 0 | 0 | 67730 | - | 0 |  | 22940 |  | 8890.03 | 99560.03 | 16216.98 | 613.9% |  | 110731 | 11170.97 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5
S |  |  | 2.5-CX. EMPRÉSTIMO |  |  | R | 29680 |  | R | 7980 |  | 8810 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16790 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.2.5
N | 1069996 | 3.4.1.1.1.2 |  | Saldo remanescente seg.2.5 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Saldo remanescente seg.2.5 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1069996 | 3.4.1.1.1.2 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Saldo remanescente seg.2.5 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | novo | novo | 2.5-A11 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12670 | - | 0 |  | 5900 |  |  | 18570 | 0 | - |  | 0 | -18570 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 11
N | - | - | 2.5-A11 |  |  | R | 6900 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 11
S | novo | novo | 2.5-A13 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | - | 0 |  | 3860 |  |  | 6130 | 0 | - |  | 0 | -6130 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 13
S |  |  | 2.5-A13 |  |  | R | 990 |  | R | 740 |  | 540 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1280 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 13
N | novo | novo | 2.5-C01AL | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 1 - Alargamento | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 1 - Alargamento
N | - | - | 2.5-C01AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 1 - Alargamento
N | novo | novo | 2.5-A04 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 04
N | - | - | 2.5-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 04
N | novo | novo | 2.5-A07ACESSO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 07(Acesso) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | - | 0 |  | 0 |  |  | 280 | 0 | - |  | 0 | -280 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 07(Acesso)
N | - | - | 2.5-A07ACESSO |  |  | R | 280 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 07(Acesso)
N | novo | novo | 2.5-A07 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | - | 0 |  | 0 |  |  | 2800 | 0 | - |  | 0 | -2800 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 07
N | - | - | 2.5-A07 |  |  | R | 330 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 07
N | novo | novo | 2.5-A10 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 310 |  |  | 310 | 0 | - |  | 0 | -310 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 10
N | - | - | 2.5-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 10
N | novo | novo | 2.5-A06 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | - | 0 |  | 0 |  |  | 650 | 0 | - |  | 0 | -650 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 06
N | - | - | 2.5-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 06
N | novo | novo | 2.5-A03 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 4280 |  |  | 4280 | 0 | - |  | 0 | -4280 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 03
N | - | - | 2.5-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 03
N | novo | novo | 2.5-A09 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 610 |  |  | 610 | 0 | - |  | 0 | -610 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 09
N | - | - | 2.5-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Aterro 09
S | novo | novo | 2.5-C02AL | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 0 |  | 0 |  |  | 50 | 0 | - |  | 0 | -50 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP
S | - | - | 2.5-C02AL |  |  | R | 0 |  | R | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP
N | novo | novo | 2.5-C05ADMP | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1020 | 0 | - |  | 0 | -1020 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP
N | - | - | 2.5-C05ADMP |  |  | R | 1020 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Corte 05 - ADMP
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m³ | P | 36720 | 83.96% | P | 7720 | 64.12% | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | 6920 | 6920 | 0 |  | 15440 | 72.86% | 103812.26 | 25459.77 | 66730 | 262.1% | 291721.453 | 52043.31 | 71882 | 15340.569 | 76047.245 | 573764.577 | 577009.84 | 99.44% |  | 912170.11 | 338405.533 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 30830 |  | R | 4950 |  | 6300 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11250 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1065396 | 3.1.6.1.3.3.1 | 3.1-C03 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12519.01 | 12519.01 | 370 | 2.956% | 26217 |  | 2140 |  |  | 28727 | 40876.02 | 70.28% |  | 40874.33 | 12147.33 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 03
N |  |  | 3.1-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 03
N | 1065398 | 3.1.6.1.3.5.1 | 3.1-C05 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4695.45 | 2222.34 | 0 | 0% | 53239 | 15168.949 | 0 |  |  | 68407.949 | 70630.38 | 96.85% |  | 140412 | 72004.051 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 05
N |  |  | 3.1-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 05
N | 1064825 | 3.2.1.1.3.1.1 | 3.1-AC. 154+755 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 154+755 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1453 | 1453 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 154+755
N |  |  | 3.1-AC. 154+755 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 154+755
N | 1064826 | 3.2.1.1.3.2.1 | 3.1-AC. 159+900 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 159+900 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2206 | 2206 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 159+900
N |  |  | 3.1-AC. 159+900 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 159+900
N | 1064827 | 3.2.1.1.3.3.1 | 3.1-C08ACESSO | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 165+850 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 13019 | 13019 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 165+850
S |  |  | 3.1-C08ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 acesso km 165+850
S | 1065394 | 3.1.6.1.3.1.1 | 3.1-C01 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 01 | m³ | P | 8000 | 0% | P | 1400 | 0% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 0 |  | 2800 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 15357 |  | 11150 |  |  | 26507 | 26507.06 | 100% |  | 21518 | -4989 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 01
S |  |  | 3.1-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 01
S | 1065395 | 3.1.6.1.3.2.1 | 3.1-C02 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 02 | m³ | P | 28720 | 53.34% | P | 4920 | 33.74% | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4520 | 4520 | 0 |  | 9840 | 49.7% | 76900.34 | 1020.96 | 32630 | 3196% | 152182 |  | 41632 |  | 76047.245 | 302491.245 | 316739.35 | 95.5% |  | 392625.25 | 90134.005 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 02
S |  |  | 3.1-C02 |  |  | R | 15320 |  | R | 1660 |  | 3230 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4890 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 02
N | 1065397 | 3.1.6.1.3.4.1 | 3.1-C04 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41358 | 35678.048 | 0 | 14185.249 |  | 91221.297 | 91221.04 | 100% |  | 215510 | 124288.703 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 04
N |  |  | 3.1-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 04
N | 1065399 | 3.1.6.1.3.6.1 | 3.1-C06 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 309 | 309 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 06
N |  |  | 3.1-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 06
N | 1065400 | 3.1.6.1.3.7.1 | 3.1-C07 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 49704 | 49704 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 07
N |  |  | 3.1-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 07
N | 1065401 | 3.1.6.1.3.8.1 | 3.1-C08 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1166 | 0% |  | 4670 | 4670 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 08
N |  |  | 3.1-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 08
N | 1069049 | 3.3.4.2.2.1.1 | 3.1-DESVIO GO-164 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3368.453 | 1196.313 | 0 | 1155.32 |  | 5720.086 | 775 | 738.1% |  | 775 | -4945.086 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 3.1-DESVIO GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | 1069629 | 3.1.6.1.3.1.2 | 3.1-C01AL | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9697.46 | 9697.46 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14897.46 | 0% |  | 14897 | 14897 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 01
N |  |  | 3.1-C01AL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Alargamento - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C 01
S | 1069910 | 3.3.5.1.1.2.1 | 3.1-INTERSEÇÃO GO-164 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 1400 | 0% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 0 |  | 2800 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14197.53 | 0% |  | 14197.53 | 14197.53 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S |  |  | 3.1-INTERSEÇÃO GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | novo | novo | 3.1-C08ADMP | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 3.1-C08ADMP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | novo | novo | 3.1-A09 | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C A09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | - | 0 |  | 0 |  |  | 8460 | 0 | - |  | 0 | -8460 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C A09
N |  |  | 3.1-A09 |  |  | R | 6240 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria - Seg.3.1 C A09
N | 1069997 | 3.4.1.1.1.3 |  | Saldo remanescente seg.3.1 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Saldo remanescente seg.3.1 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Saldo remanescente seg.3.1 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
S | novo | novo | 3.1-A10 | Corte da rodovia | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 9480 | - | 0 |  | 11680 |  |  | 21160 | 0 | - |  | 0 | -21160 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Corte da rodovia
S |  |  | 3.1-A10 |  |  | R | 1540 |  | R | 1530 |  | 1880 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3410 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Corte da rodovia
N | novo | novo | 3.1-A01 | Aterro 01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 3.1-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 01 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | novo | novo | 3.1-A10ADMP | Aterro 10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria(ADMP) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 2980 | - | 0 |  | 0 |  |  | 2980 | 0 | - |  | 0 | -2980 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria(ADMP)
N |  |  | 3.1-A10ADMP |  |  | R | 1070 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 10 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria(ADMP)
S | novo | novo | 3.1-C02ADMP | Corte 02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria(ADMP) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 7940 | - | 0 |  | 0 |  |  | 7940 | 0 | - |  | 0 | -7940 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Corte 02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria(ADMP)
S |  |  | 3.1-C02ADMP |  |  | R | 4990 |  | R | 1760 |  | 1190 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2950 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Corte 02 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria(ADMP)
N | novo | novo | 3.1-A02 | Aterro 02 - Remoção de Solo mole | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 02 - Remoção de Solo mole
N |  |  | 3.1-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 02 - Remoção de Solo mole
N | novo | novo | 3.1-A03 | Aterro 03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 910 | - | 0 |  | 0 |  |  | 910 | 0 | - |  | 0 | -910 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N |  |  | 3.1-A03 |  |  | R | 270 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 03 - Escavação, carga e transporte de material 1ª/2ª categoria
N | novo | novo | 3.1-A11 | Aterro 11 - Remoção de Solo | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 11 - Remoção de Solo
N |  |  | 3.1-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 11 - Remoção de Solo
N | novo | novo | 3.1-A04 | Aterro 04 - Remoção de Solo mole | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1760 | - | 0 |  | 5280 |  |  | 7040 | 0 | - |  | 0 | -7040 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 04 - Remoção de Solo mole
N |  |  | 3.1-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | Aterro 04 - Remoção de Solo mole
N | novo | novo | 3.1-CX. EMPRÉSTIMO | 3.1- Caixa de Empréstimo | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 2200 | - | 0 |  | 0 |  |  | 2200 | 0 | - |  | 0 | -2200 |  | Escavação 1ª e 2ª categoria | 3.1- Caixa de Empréstimo
N |  |  | 3.1-CX. EMPRÉSTIMO |  |  | R | 1400 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | 3.1- Caixa de Empréstimo
0 | [37 empty] | Escavação 1ª e 2ª categoria | 3.1- Caixa de Empréstimo
0 |  |  |  | Escavação 3ª categoria | m³ | P | 4000 | 68.2% | P | 700 | 37.29% | 700 | 700 | 700 | 1400 | 600 | 600 | 0 |  | 1400 | 40.07% | 25549.62 | 25052.18 | 4549 | 18.16% | 82845.79 | 11918.944 | 6011 | 10064.079 | 8293.211 | 123682.024 | 135060.49 | 91.58% |  | 139642.89 | 15960.866 |  | Escavação 3ª categoria | Escavação 3ª categoria | x
0 | [5 empty] | R | 2728 |  | R | 261 |  | 300 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 561 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação 3ª categoria
0 | [37 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação 3ª categoria
0 | [37 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação 3ª categoria
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 5366.29 | 5366.31 | 0 | 0% | 20055.26 | 3302.948 | 0 | 1417.563 | 865.158 | 25640.929 | 31007.7 | 82.69% |  | 31007.36 | 5366.431 |  | Escavação 3ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1065297 | 2.1.4.1.1.4.3.3 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4768 | 4768.01 | 0 | 0% | 1727.29 |  | 0 | -2.379 |  | 1724.911 | 6493.07 | 26.57% |  | 6493 | 4768.089 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C04 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N |  |  | 2.2-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C04 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N | 1065291 | 2.1.4.1.1.7.2 | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 261.24 | 261.25 | 0 | 0% | 16544.92 | 3339.643 | 0 | -307.018 |  | 19577.545 | 19839.29 | 98.68% |  | 19839.16 | 261.615 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C07 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N |  |  | 2.2-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C07 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N | 1059602 | 2.1.4.1.1.14.5 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 337.05 | 337.05 | 0 | 0% | 1783.05 | -36.695 | 0 | 1726.96 | 865.158 | 4338.473 | 4675.34 | 92.79% |  | 4675.2 | 336.727 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N |  |  | 2.2-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N | 0 | novo | novo |  | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N |  |  | novo |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
0 | [37 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.2-C13 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m³ | P | 4000 | 63.95% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 20183.33 | 19685.87 | 4379 | 22.24% | 62790.53 | 8615.996 | 4661 | 5863.487 | 3668.492 | 89978.505 | 104052.79 | 86.47% |  | 108635.53 | 18657.025 |  | Escavação 3ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 2558 |  | R | 261 |  | 300 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 561 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1059609 | 2.1.4.1.2.4.2 | 2.3-C04 | Seg. 2.3-C04 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11234.29 | 11198.25 | 0 | 0% | 10105.64 | 245.927 | 0 | 707.649 | 34.278 | 11093.494 | 22292.05 | 49.76% |  | 22328.32 | 11234.826 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C04 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N |  |  | 2.3-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C04 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N | 1069080 | 2.1.4.1.2.5.2 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112.95 | 0 | 0 | - | 723.66 |  | 0 |  |  | 723.66 | 716.43 | 101% |  | 829.62 | 105.96 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C05 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
N |  |  | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C05 - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
S | 1069562 | 2.1.4.1.2.8.2.5 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria | m³ | P | 4000 | 20.7% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2154.44 | 2154.42 | 1089 | 50.55% | 51961.23 | 8370.069 | 1881 | 5155.838 | 2815.065 | 71272.202 | 73900.15 | 96.44% |  | 71723.97 | 451.768 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
S | 0 |  | 2.3-C08 |  |  | R | 828 |  | R | 261 |  | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 261 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria
S | 0 | 0 | 2.3-C08ADMP | Seg. 2.3-C08 ADMP | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 | - |  |  | 2780 |  |  | 6070 | 0 | - |  | 0 | -6070 |  | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C08 ADMP
S |  |  | 2.3-C08ADMP |  |  | R | 1730 |  | R | 0 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Seg. 2.3-C08 ADMP
N | 1069854 | 2.3.4.6.1.1.3 | Desvio GO-336 | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6333.2 | 6333.2 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 819.149 | 819.149 | 7144.16 | 11.47% |  | 7144.35 | 6325.201 |  | Escavação 3ª categoria | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 01
N |  |  | 2.3-Desvio GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 01
N | 1069855 | 2.3.4.6.1.1.5 | 2.3-Desvio GO-336 | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348.45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6609.27 | 6609.27 |  | Escavação 3ª categoria | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 02
N | 0 |  | 2.3-Desvio GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 02
0 | 0 | 0 | [35 empty] | Escavação 3ª categoria | Perfuração / Desmonte de rocha / Limpeza (3ª categoria) - ETAPA 02
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 170 | - | 0 | 0 | 1350 | 2783.029 | 3759.561 | 8062.59 | 0 | - |  | 0 | -8062.59 |  | Escavação 3ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 170 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
S | 1065375 | 3.1.6.1.1.2.2 | 2.4-C05 | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.4 C 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 700 | 700 | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 1287 | 2783.029 | 3759.561 | 7829.59 | 11591.66 | 67.55% |  | 9367.15 | 1537.56 |  | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.4 C 05
S |  |  | 2.4-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.4 C 05
N | NOVO | NOVO | 2.4-C05ADMP | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 0 |  | 890 | 2783.029 | 3759.561 | 7452.59 | 0 | - |  | 0 | -7452.59 |  | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01
N |  |  | 2.4-C05ADMP |  |  | R | 20 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01
N | NOVO | NOVO | 2.4-A01ADMP | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | - | 0 |  | 1350 | 2783.029 | 3759.561 | 8062.59 | 0 | - |  | 0 | -8062.59 |  | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01
N |  |  | 2.4-A01ADMP |  |  | R | 170 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01
0 | [37 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Aterro 01
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m³ | P | 0 | - | P | 700 | 0% | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 |  |  | 1400 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Escavação 3ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
S | 0 | 0 | 2.5-C01 | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.5 C 01 | m³ | P | 0 | - | P | 700 | 0% | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 0 |  | 1400 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.5 C 01
S | 0 | 0 | 2.5-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.5 C 01
0 | [37 empty] | Escavação 3ª categoria | Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria - Seg.2.5 C 01
0 |  |  |  | Aterro e compactação | m³ | P | 127435 | 95.18% | P | 23436 | 103.7% | 23436 | 23436 | 23436 | 23436 | 20496 | 20496 | 0 |  | 46872 | 103% | 671980.69 | 286184.89 | 262131.72 | 91.6% | 2109202.995 | 3134.884 | 251236.88 | 92262.865 | 266227.367 | 2984196.711 | 2292551.75 | 130.2% |  | 3648679.74 | 665765.429 |  | Aterro e compactação | Aterro e compactação | x
0 | [5 empty] | R | 121287.56 |  | R | 24301.48 |  | 23953.4 | 24301.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48254.88 | [17 empty] | Aterro e compactação | Aterro e compactação
0 | [37 empty] | Aterro e compactação | Aterro e compactação
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m³ | P | 4473 | 50.99% | P | 1960 | 44.87% | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1680 | 1680 | 0 |  | 3920 | 32.71% | 26451.71 | 12414.4 | 5413.56 | 43.61% | 320971.413 | 3085.14 | 0 | 2568.708 | 0 | 332038.821 | 417842.33 | 79.47% |  | 450468.53 | 119712.109 |  | Aterro e compactação | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 2280.84 |  | R | 879.36 |  | 403.04 | 879.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1282.4 | [17 empty] | Aterro e compactação | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1059628 | 2.1.4.2.1.1.1 | 2.2-A01CA | Seg. 2.2-CA 01- Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5325 |  | 0 | 2568.708 |  | 7893.708 | 5454.01 | 144.7% |  | 5454 | -2439.708 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 01- Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A01CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 01- Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%)
N | 1059629 | 2.1.4.2.1.1.2 | 2.2-A01CF | Seg. 2.2-CA 01- Camada Final de Aterro - CF-A-01 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2912 |  | 0 |  |  | 2912 | 2912 | 100% |  | 3124.75 | 212.75 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 01- Camada Final de Aterro - CF-A-01 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A01CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 01- Camada Final de Aterro - CF-A-01 (PN a 100%)
N | 1059630 | 2.1.4.2.1.2.1 | 2.2-A02CA | Seg. 2.2-CA 02 - Execução de aterro compactado - CA-02 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7270.456 |  | 0 |  |  | 7270.456 | 7418 | 98.01% |  | 7418 | 147.544 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 02 - Execução de aterro compactado - CA-02 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A02CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 02 - Execução de aterro compactado - CA-02 (PN a 95%)
N | 1059631 | 2.1.4.2.1.2.2 | 2.2-A02CF | Seg. 2.2-CA 02 - Camada Final de Aterro - CF-A-02 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 199 | 88.44 | 0 | 0% | 361.388 |  | 0 |  |  | 361.388 | 449.44 | 80.41% |  | 560.64 | 199.252 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 02 - Camada Final de Aterro - CF-A-02 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A02CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 02 - Camada Final de Aterro - CF-A-02 (PN a 100%)
N | 1059635 | 2.1.4.2.1.4.1 | 2.2-A04CA | Seg. 2.2-CA 04 - Execução de aterro compactado - CA-04 (PN a 95%) | m³ | P | 1673 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6964.275 |  | 0 |  |  | 6964.275 | 6963.99 | 100% |  | 6964 | -0.275 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 04 - Execução de aterro compactado - CA-04 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A04CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 04 - Execução de aterro compactado - CA-04 (PN a 95%)
S | 1059636 | 2.1.4.2.1.4.2 | 2.2-A04CF | Seg. 2.2-CA 04 - Camada Final de Aterro - CF-A-04 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 980 | 0% | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 |  | 1960 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 1577.572 |  | 0 |  |  | 1577.572 | 3578.97 | 44.08% |  | 1578 | 0.428 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 04 - Camada Final de Aterro - CF-A-04 (PN a 100%)
S |  |  | 2.2-A04CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 04 - Camada Final de Aterro - CF-A-04 (PN a 100%)
N | 1059638 | 2.1.4.2.1.5.1 | 2.2-A05CA | Seg. 2.2-A05 - Execução de aterro compactado - CA-05 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10917.94 |  | 0 |  |  | 10917.94 | 10918.95 | 99.99% |  | 10918.94 | 1 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-A05 - Execução de aterro compactado - CA-05 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-A05 - Execução de aterro compactado - CA-05 (PN a 95%)
N | 1059641 | 2.1.4.2.1.6.1 | 2.2-A06CA | Seg. 2.2-CA 06 - Execução de aterro compactado - CA-06 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8972.186 |  | 0 |  |  | 8972.186 | 9804.11 | 91.51% |  | 9804 | 831.814 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 06 - Execução de aterro compactado - CA-06 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A06CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 06 - Execução de aterro compactado - CA-06 (PN a 95%)
N | 1059642 | 2.1.4.2.1.6.2 | 2.2-A06CF | Seg. 2.2-CA 06 - Camada Final de Aterro - CF-A-06 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2528.813 |  | 0 |  |  | 2528.813 | 2532.77 | 99.84% |  | 2532.78 | 3.967 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 06 - Camada Final de Aterro - CF-A-06 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 06 - Camada Final de Aterro - CF-A-06 (PN a 100%)
N | 1059644 | 2.1.4.2.1.7.1 | 2.2-A07CA | Seg. 2.2-CA 07 - Execução de aterro compactado - CA-07 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2123.118 |  | 0 |  |  | 2123.118 | 2145.99 | 98.93% |  | 2146 | 22.882 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 07 - Execução de aterro compactado - CA-07 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A07CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 07 - Execução de aterro compactado - CA-07 (PN a 95%)
N | 1059645 | 2.1.4.2.1.7.2 | 2.2-A07CF | Seg. 2.2-CA 07 - Camada Final de Aterro - CF-A-07 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94 | 41.76 | 0 | 0% | 511 |  | 0 |  |  | 511 | 549.75 | 92.95% |  | 601.49 | 90.49 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 07 - Camada Final de Aterro - CF-A-07 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A07CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 07 - Camada Final de Aterro - CF-A-07 (PN a 100%)
N | 1059647 | 2.1.4.2.1.8.1 | 2.2-A08CA | Seg. 2.2-CA 08 - Execução de aterro compactado - CA-08 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11851 |  | 0 |  |  | 11851 | 11851 | 100% |  | 11851 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 08 - Execução de aterro compactado - CA-08 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 08 - Execução de aterro compactado - CA-08 (PN a 95%)
N | 1059648 | 2.1.4.2.1.8.2 | 2.2-A08CA | Seg. 2.2-CA 08 - Camada Final de Aterro - CF-A-08 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 880 |  | 0 |  |  | 880 | 1062.93 | 82.79% |  | 1062.92 | 182.92 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 08 - Camada Final de Aterro - CF-A-08 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 08 - Camada Final de Aterro - CF-A-08 (PN a 100%)
N | 1059649 | 2.1.4.2.1.9.1 | 2.2-A09CA | Seg. 2.2-CA 09 - Execução de aterro compactado - CA-09 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1216 |  | 0 |  |  | 1216 | 1216 | 100% |  | 1216 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 09 - Execução de aterro compactado - CA-09 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A09CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 09 - Execução de aterro compactado - CA-09 (PN a 95%)
N | 1059650 | 2.1.4.2.1.9.2 | 2.2-A09CF | Seg. 2.2-CA 09 - Camada Final de Aterro - CF-A-09 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86 | 79.44 | 0 | 0% | 272.02 |  | 0 |  |  | 272.02 | 351.46 | 77.4% |  | 357.92 | 85.9 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 09 - Camada Final de Aterro - CF-A-09 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A09CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 09 - Camada Final de Aterro - CF-A-09 (PN a 100%)
N | 1059651 | 2.1.4.2.1.10.1 | 2.2-A10CA | Seg. 2.2-CA 10 - Execução de aterro compactado - CA-10 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3359.83 |  | 0 |  |  | 3359.83 | 32363.97 | 10.38% |  | 32364 | 29004.17 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 10 - Execução de aterro compactado - CA-10 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A10CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 10 - Execução de aterro compactado - CA-10 (PN a 95%)
N | 1059652 | 2.1.4.2.1.10.2 | 2.2-A10CF | Seg. 2.2-CA 10 - Camada Final de Aterro - CF-A-10 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3435.289 |  | 0 |  |  | 3435.289 | 3386.27 | 101.4% |  | 3386.27 | -49.019 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 10 - Camada Final de Aterro - CF-A-10 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A10CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 10 - Camada Final de Aterro - CF-A-10 (PN a 100%)
N | 1059654 | 2.1.4.2.1.11.1 | 2.2-A11CA | Seg. 2.2-CA 11 - Execução de aterro compactado - CA-11 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22287.432 |  | 0 |  |  | 22287.432 | 39647.99 | 56.21% |  | 39648 | 17360.568 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 11 - Execução de aterro compactado - CA-11 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A11CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 11 - Execução de aterro compactado - CA-11 (PN a 95%)
N | 1059655 | 2.1.4.2.1.11.2 | 2.2-A11CF | Seg. 2.2-CA 11 - Camada Final de Aterro - CF-A-11 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3176.015 |  | 0 |  |  | 3176.015 | 3176.01 | 100% |  | 3176 | -0.015 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 11 - Camada Final de Aterro - CF-A-11 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A11CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 11 - Camada Final de Aterro - CF-A-11 (PN a 100%)
N | 1059656 | 2.1.4.2.1.12.1 | 2.2-A12CA | Seg. 2.2-CA 12 - Execução de aterro compactado - CA-12 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 121827.019 |  | 0 |  |  | 121827.019 | 134855.68 | 90.34% |  | 134855.6 | 13028.581 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 12 - Execução de aterro compactado - CA-12 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A12CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 12 - Execução de aterro compactado - CA-12 (PN a 95%)
N | 1059657 | 2.1.4.2.1.12.2 | 2.2-A12CF | Seg. 2.2-CA 12 - Camada Final de Aterro - CF-A-12 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5125.085 |  | 0 |  |  | 5125.085 | 5153.4 | 99.45% |  | 5153.4 | 28.315 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 12 - Camada Final de Aterro - CF-A-12 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A12CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 12 - Camada Final de Aterro - CF-A-12 (PN a 100%)
N | 1059659 | 2.1.4.2.1.13.1 | 2.2-A13CA | Seg. 2.2-CA 13 - Execução de aterro compactado - CA-13 (PN a 95%) | m³ | P | 2800 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25487 |  | 0 |  |  | 25487 | 25486.96 | 100% |  | 25487 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 13 - Execução de aterro compactado - CA-13 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A13CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 13 - Execução de aterro compactado - CA-13 (PN a 95%)
S | 1059660 | 2.1.4.2.1.13.2 | 2.2-A13CF | Seg. 2.2-CA 13 - Camada Final de Aterro - CF-A-13 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 980 | 980 | 840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 670.2 | 0 | 0% | 3238.607 |  | 0 |  |  | 3238.607 | 3989.18 | 81.18% |  | 4044.83 | 806.223 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 13 - Camada Final de Aterro - CF-A-13 (PN a 100%)
S |  |  | 2.2-A13CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 13 - Camada Final de Aterro - CF-A-13 (PN a 100%)
N | 1059662 | 2.1.4.2.1.14.1 | 2.2-A14CA | Seg. 2.2-CA 14 - Execução de aterro compactado - CA-14 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 567 |  | 0 |  |  | 567 | 567 | 100% |  | 567 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 14 - Execução de aterro compactado - CA-14 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A14CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 14 - Execução de aterro compactado - CA-14 (PN a 95%)
N | 1059663 | 2.1.4.2.1.14.2 | 2.2-A14CF | Seg. 2.2-CA 14 - Camada Final de Aterro - CF-A-14 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1190.82 |  | 0 |  |  | 1190.82 | 1190.82 | 100% |  | 1190.82 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 14 - Camada Final de Aterro - CF-A-14 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A14CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 14 - Camada Final de Aterro - CF-A-14 (PN a 100%)
N | 1059664 | 2.1.4.2.1.15.1 | 2.2-A15CA | Seg. 2.2-CA 15 - Execução de aterro compactado - CA-15 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1036 |  | 0 |  |  | 1036 | 1035.99 | 100% |  | 1036 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 15 - Execução de aterro compactado - CA-15 (PN a 95%)
N |  |  | 2.2-A15CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 15 - Execução de aterro compactado - CA-15 (PN a 95%)
N | 1059665 | 2.1.4.2.1.15.2 | 2.2-A15CF | Seg. 2.2-CA 15 - Camada Final de Aterro - CF-A-15 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1295.33 |  | 0 |  |  | 1295.33 | 1295.33 | 100% |  | 1295.33 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 15 - Camada Final de Aterro - CF-A-15 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A15CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 15 - Camada Final de Aterro - CF-A-15 (PN a 100%)
N | 1060931 | 2.2.1.1.1.1.2 | 2.2-AC. KM 106+190 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2b acesso km 106+190 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2213.48 | 2213.48 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2b acesso km 106+190
N |  |  | 2.2-AC. KM 106+190 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2b acesso km 106+190
N | 1060933 | 2.2.1.1.1.2.2 | 2.2-A06ATERRO DE ACESSO | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 108+540 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 465.216 | 0 |  |  | 465.216 | 848 | 54.86% |  | 1085.45 | 620.234 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 108+540
N |  |  | 2.2-A06ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 108+540
N | 1060935 | 2.2.1.1.1.3.2 | 2.2-AC. KM 110+035 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 110+035 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28752.77 | -744.676 | 0 |  |  | 28008.094 | 28180.98 | 99.39% |  | 40646.74 | 12638.646 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 110+035
N |  |  | 2.2-AC. KM 110+035 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 489258.318 | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 110+035
N | 1060929 | 2.2.1.1.1.4.2 | 2.2-AC. KM 114+460 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km114+460 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2663.978 | 0 |  |  | 2663.978 | 4500.5 | 59.19% |  | 4500.46 | 1836.482 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km114+460
N |  |  | 2.2-AC. KM 114+460 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km114+460
N | 1060927 | 2.2.1.1.1.5.2 | 2.2-AC. KM 114+740 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km114+740 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4050.759 | 700.622 | 0 |  |  | 4751.381 | 2886.5 | 164.6% |  | 7058.56 | 2307.179 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km114+740
N |  |  | 2.2-AC. KM 114+740 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km114+740
N | 1060925 | 2.2.1.1.1.6.2 | 2.2-AC. KM 115+606 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 115+606 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2064.92 |  | 0 |  |  | 2064.92 | 1135.75 | 181.8% |  | 2065 | 0.08 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 115+606
N |  |  | 2.2-AC. KM 115+606 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.2B acesso km 115+606
N | 1058114 | 2.1.4.2.1.16.1 | 2.2-C02CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1789.8 | 0% |  | 1789.8 | 1789.8 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C02
N |  |  | 2.2-C02CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C02
N | 1058116 | 2.1.4.2.1.17.1 | 2.2-C03CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2206 | 0% |  | 2205.98 | 2205.98 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C03
N |  |  | 2.2-C03CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C03
S | 1069524 | 2.1.4.2.1.18.1 | 2.2-C04CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C04 - 1° Trecho | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7379.84 | 7379.84 | 1181.64 | 16.01% | 0 |  | 0 |  |  | 1181.64 | 7645.89 | 15.45% |  | 7645.8 | 6464.16 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C04 - 1° Trecho
S |  |  | 2.2-C04CF |  |  | R | 0 |  | R | 879.36 |  | 302.28 | 879.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1181.64 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C04 - 1° Trecho
N | 1058118 | 2.1.4.2.1.19.1 | 2.2-C05CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2484 | 0% |  | 2484 | 2484 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C05
N |  |  | 2.2-C05CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C05
N | 1070041 | 2.4.1.2.4.1 | 2.2-C06CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 249 | 249 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C06
N |  |  | 2.2-C06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C06
N | 1058119 | 2.1.4.2.1.20.1 | 2.2-C07CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4101 | 0 | 256.48 | - | 0 |  | 0 |  |  | 256.48 | 0 | - |  | 4101 | 3844.52 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C07
N |  |  | 2.2-C07CF |  |  | R | 155.72 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C07
N | 1058120 | 2.1.4.2.1.21.1 | 2.2-C08CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 638.1 | 0% |  | 638.1 | 638.1 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C08
N |  |  | 2.2-C08CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C08
N | 1058121 | 2.1.4.2.1.22.1 | 2.2-C09CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3990.9 | 1773.72 | 0 | 0% | 3916.829 |  | 0 |  |  | 3916.829 | 5684.72 | 68.9% |  | 7903 | 3986.171 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C09
N |  |  | 2.2-C09CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C09
N | 1070045 | 2.4.1.2.4.3 | 2.2-C09CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 249 | 249 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C09
N |  |  | 2.2-C09CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C09
N | 1058122 | 2.1.4.2.1.23.1 | 2.2-C10CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3336.63 | 0% |  | 3336.61 | 3336.61 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C10
N |  |  | 2.2-C10CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C10
N | 1058123 | 2.1.4.2.1.24.1 | 2.2-C11CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3580.2 | 0% |  | 3580.22 | 3580.22 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C11
N |  |  | 2.2-C11CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C11
N | 1058124 | 2.1.4.2.1.25.1 | 2.2-C12CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1794.23 | 448.55 | 0 | 0% | 3233.706 |  | 0 |  |  | 3233.706 | 4708.55 | 68.68% |  | 6412.2 | 3178.494 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C12
N |  |  | 2.2-C12CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C12
N | 1058125 | 2.1.4.2.1.26.1 | 2.2-C13CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 1688.01 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5039.02 | 0% |  | 5039.4 | 5039.4 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C13
N |  |  | 2.2-C13CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C13
N | 1070044 | 2.4.1.2.4.2 | 2.2-C14CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C14 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 237.3 | 237.3 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C14
N |  |  | 2.2-C14CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C14
N | 1058126 | 2.1.4.2.1.27.1 | 2.2-C15CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C15 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 381.29 | 0% |  | 381.3 | 381.3 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C15
N |  |  | 2.2-C15CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.2B C15
N | 1070038 | 2.4.1.2.2.1 | 2.2-Recomposição GO-156 | Execução de aterro compactado - GO-156 KM 106+985,23 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5413 | 5413 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - GO-156 KM 106+985,23
N |  |  | 2.2-Recomposição GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - GO-156 KM 106+985,23
N | 1070028 | 2.4.1.2.3.1 | 2.2-CNP | Tratamento 1ª camada pós CNP - Seg. 2.2B | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19111 |  | 0 |  |  | 19111 | 19111 | 100% |  | 19111 | 0 |  | Aterro e compactação | Tratamento 1ª camada pós CNP - Seg. 2.2B
N |  |  | 2.2-CNP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Tratamento 1ª camada pós CNP - Seg. 2.2B
N | 1059633 | 2.1.4.2.1.3.1 | 2.2-A03 | Seg. 2.2-CA 03 - Camada Final de Aterro - CF-A-03 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 03 - Camada Final de Aterro - CF-A-03 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 03 - Camada Final de Aterro - CF-A-03 (PN a 100%)
N | 1059639 | 2.1.4.2.1.5.2 | 2.2-A05 | Seg. 2.2-A05 - Camada Final de Aterro - CF-A-05 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 244.44 | 244.44 | 0 | 0% | 1883.234 |  | 0 |  |  | 1883.234 | 2077.44 | 90.65% |  | 2077.44 | 194.206 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-A05 - Camada Final de Aterro - CF-A-05 (PN a 100%)
N |  |  | 2.2-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-A05 - Camada Final de Aterro - CF-A-05 (PN a 100%)
S | 1070022 | 2.4.1.2.3.4 | Aterro 3ª | Aterro 3ª categoria | m³ | P | 0 | - | P | 980 | 0% | 980 | 980 | 980 | 980 | 840 | 840 | 0 |  | 1960 | 5.141% | 0 | 0 | 1951.08 | - | 2250 |  | 0 |  |  | 4201.08 | 2249.99 | 186.7% |  | 2250 | -1951.08 |  | Aterro e compactação | Aterro 3ª categoria
S |  |  | Aterro 3ª |  |  | R | 925.16 |  | R | 0 |  | 100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.76 | [17 empty] | Aterro e compactação | Aterro 3ª categoria
N | novo | novo | 2.2-C04CA | Aterro lateral PI GO-156/Troca de solo | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.96 | - | 0 |  | 0 |  |  | 741.96 | 0 | - |  | 0 | -741.96 |  | Aterro e compactação | Aterro lateral PI GO-156/Troca de solo
N |  |  | 2.2-C04CA |  |  | R | 741.96 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Aterro lateral PI GO-156/Troca de solo
N | novo | novo | 2.2-C04ATERRO DE ACESSO | Sub-base GO-156 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Sub-base GO-156
N |  |  | 2.2-C04ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Sub-base GO-156
N | novo | novo | 2.2-A12ATERRO DE ACESSO | Aterro de acesso - km 112 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Aterro de acesso - km 112
N |  |  | 2.2-A12ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Aterro de acesso - km 112
N | novo | novo | 2.2-C13ATERRO DE ACESSO | Seg. 2.2-CA 13 - Execução de aterro compactado - (PN a 95%) Acesso comunidade 110+660 a 110+920 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.4 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1282.4 | 0 | - |  | 0 | -1282.4 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 13 - Execução de aterro compactado - (PN a 95%) Acesso comunidade 110+660 a 110+920
N |  |  | 2.2-C13ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 458 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.2-CA 13 - Execução de aterro compactado - (PN a 95%) Acesso comunidade 110+660 a 110+920
N | novo | novo | 2.2-C05CA | Corte 05 - Corpo de aterro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Corte 05 - Corpo de aterro
N |  |  | 2.2-C05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corte 05 - Corpo de aterro
N | novo | novo | 2.2-C13CA | Corte 13 - Corpo de aterro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Corte 13 - Corpo de aterro
N |  |  | 2.2-C13CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corte 13 - Corpo de aterro
0 | [37 empty] | Aterro e compactação | Corte 13 - Corpo de aterro
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m³ | P | 10466 | 25.47% | P | 2940 | 37.08% | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2520 | 2520 | 0 |  | 5880 | 18.54% | 32525.85 | 9128.12 | 7437.92 | 81.48% | 1375871.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383309.262 | 593375.59 | 233.1% |  | 632014.59 | -751294.672 |  | Aterro e compactação | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 2665.56 |  | R | 1090.04 |  | 0 | 1090.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1090.04 | [17 empty] | Aterro e compactação | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1058891 | 2.2.1.1.2.1.2 | 2.3-AC.118+158 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 118+158 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1392.32 | 1392.32 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1392.32 | 0% |  | 1392.32 | 1392.32 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 118+158
N |  |  | 2.3-AC.118+158 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 118+158
N | 1058894 | 2.2.1.1.2.2.2 | 2.3-AC.120+026 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 120+026 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1842.89 | 1842.89 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1842.89 | 0% |  | 1842.89 | 1842.89 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 120+026
N |  |  | 2.3-AC.120+026 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 120+026
N | 1058903 | 2.2.1.1.2.5.2 | 2.3-AC.126+595 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 126+595 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2953 |  | 0 |  |  | 2953 | 2953 | 100% |  | 2953 | 0 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 126+595
N |  |  | 2.3-AC.126+595 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 126+595
N | 1058909 | 2.2.1.1.2.7.2 | 2.3-AC.129+151 | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 129+151 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8522 | 0 | 0 | - | 6492 |  | 0 |  |  | 6492 | 0 | - |  | 8522 | 2030 |  | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 129+151
N |  |  | 2.3-AC.129+151 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Excecução de aterro compactado - Seg.2.3 acesso km 129+151
N | 1059666 | 2.1.4.2.2.1.1 | 2.3-A01CA | Seg. 2.3-CA 01- Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6073.899 |  | 0 |  |  | 6073.899 | 9025.2 | 67.3% |  | 9025.16 | 2951.261 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 01- Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A01CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 01- Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%)
N | 1059670 | 2.1.4.2.2.3.1 | 2.3-A03CA | Seg. 2.3-CA 03- Execução de aterro compactado - CA-03 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2256.75 |  | 0 |  |  | 2256.75 | 2259.97 | 99.86% |  | 2260 | 3.25 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 03- Execução de aterro compactado - CA-03 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A03CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 03- Execução de aterro compactado - CA-03 (PN a 95%)
N | 1059672 | 2.1.4.2.2.4.1 | 2.3-A04CA | Seg. 2.3-CA 04- Execução de aterro compactado - CA-04 (PN a 95%) | m³ | P | 10466 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1407.569 |  | 0 |  |  | 1407.569 | 1415.96 | 99.41% |  | 1416 | 8.431 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 04- Execução de aterro compactado - CA-04 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A04CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 04- Execução de aterro compactado - CA-04 (PN a 95%)
N | 1059674 | 2.1.4.2.2.5.1 | 2.3-A05CA | Seg. 2.3- CA 05- Execução de aterro compactado - CA-05 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6034.491 |  | 0 |  |  | 6034.491 | 6043 | 99.86% |  | 6043 | 8.509 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 05- Execução de aterro compactado - CA-05 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 05- Execução de aterro compactado - CA-05 (PN a 95%)
N | 1059676 | 2.1.4.2.2.6.2 | 2.3-A06CA | Seg. 2.3- CA 06- Execução de aterro compactado - CA-06 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61519.493 |  | 0 |  |  | 61519.493 | 64293.01 | 95.69% |  | 64294 | 2774.507 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 06- Execução de aterro compactado - CA-06 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A06CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 06- Execução de aterro compactado - CA-06 (PN a 95%)
N | 1059678 | 2.1.4.2.2.7.1 | 2.3-A07CA | Seg. 2.3- CA 07- Execução de aterro compactado - CA-07 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 131 |  | 0 |  |  | 131 | 131 | 100% |  | 131 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 07- Execução de aterro compactado - CA-07 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A07CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 07- Execução de aterro compactado - CA-07 (PN a 95%)
N | 1060144 | 2.1.4.2.2.2.1 | 2.3-A02CA | Seg. 2.3-CA 02- Execução de aterro compactado - CA-02 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2638.69 |  | 0 |  |  | 2638.69 | 2660.43 | 99.18% |  | 2660.46 | 21.77 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 02- Execução de aterro compactado - CA-02 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A02CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 02- Execução de aterro compactado - CA-02 (PN a 95%)
N | 1060150 | 2.1.4.2.2.12.2 | 2.3-A12CA | Seg. 2.3-CA 12- Execução de aterro compactado - CA-12 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 76369.971 |  | 0 |  |  | 76369.971 | 84553 | 90.32% |  | 84553 | 8183.029 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 12- Execução de aterro compactado - CA-12 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A12CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 12- Execução de aterro compactado - CA-12 (PN a 95%)
N | 1060152 | 2.1.4.2.2.13.1 | 2.3-A13CA | Seg. 2.3-CA 13- Execução de aterro compactado - CA-13 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 83701.4 |  | 0 |  |  | 83701.4 | 83934 | 99.72% |  | 83934 | 232.6 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 13- Execução de aterro compactado - CA-13 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A13CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 13- Execução de aterro compactado - CA-13 (PN a 95%)
N | 1060156 | 2.1.4.2.2.14.2 | 2.3-A14CA | Seg. 2.3-CA 14- Execução de aterro compactado - CA-14 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12686.721 |  | 0 |  |  | 12686.721 | 12688.97 | 99.98% |  | 12689 | 2.279 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 14- Execução de aterro compactado - CA-14 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A14CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 14- Execução de aterro compactado - CA-14 (PN a 95%)
N | 1060158 | 2.1.4.2.2.15.2 | 2.3-A15CA | Seg. 2.3-CA 15- Execução de aterro compactado - CA-15 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 120551.843 |  | 0 |  |  | 120551.843 | 120806.92 | 99.79% |  | 120807 | 255.157 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 15- Execução de aterro compactado - CA-15 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A15CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 15- Execução de aterro compactado - CA-15 (PN a 95%)
S | 1060161 | 2.1.4.2.2.16.2 | 2.3-A16CA | Seg. 2.3-CA 16- Execução de aterro compactado - CA-16 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.68 | - | 62878.65 |  | 0 |  |  | 63776.33 | 63461.01 | 100.5% |  | 63461 | -315.33 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 16- Execução de aterro compactado - CA-16 (PN a 95%)
S |  |  | 2.3-A16CA |  |  | R | 0 |  | R | 897.68 |  | 0 | 897.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 897.68 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 16- Execução de aterro compactado - CA-16 (PN a 95%)
N | 1060164 | 2.1.4.2.2.17.1 | 2.3-A17CA | Seg. 2.3-CA 17- Execução de aterro compactado - CA-17 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 750766.47 |  | 0 |  |  | 750766.47 | 0 | - |  | 0 | -750766.47 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 17- Execução de aterro compactado - CA-17 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A17CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 17- Execução de aterro compactado - CA-17 (PN a 95%)
N | 1070012 | 2.1.4.2.2.8.1 | 2.3-A08CA | Seg. 2.3- CA 08- Execução de aterro compactado - CA-08 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 445.26 |  | 0 |  |  | 445.26 | 450 | 98.95% |  | 450 | 4.74 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 08- Execução de aterro compactado - CA-08 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 08- Execução de aterro compactado - CA-08 (PN a 95%)
N | 1070013 | 2.1.4.2.2.9.1 | 2.3-A09CA | Seg. 2.3- CA 09- Execução de aterro compactado - CA-09 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 59 |  | 0 |  |  | 59 | 59 | 100% |  | 59 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 09- Execução de aterro compactado - CA-09 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A09CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 09- Execução de aterro compactado - CA-09 (PN a 95%)
N | 1070016 | 2.1.4.2.2.10.1 | 2.3-A10CA | Seg. 2.3- CA 10- Execução de aterro compactado - CA-10 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 216 | 216 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 10- Execução de aterro compactado - CA-10 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A10CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 10- Execução de aterro compactado - CA-10 (PN a 95%)
N | 1070017 | 2.1.4.2.2.11.1 | 2.3-A11CA | Seg. 2.3- CA 11- Execução de aterro compactado - CA-11 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 659 | 659 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 11- Execução de aterro compactado - CA-11 (PN a 95%)
N |  |  | 2.3-A11CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 11- Execução de aterro compactado - CA-11 (PN a 95%)
N | 1070021 | 2.4.1.2.1.2 | 2.3-CANAL KM 125 | Execução de aterro compactado - Seg. 2.3 CANAL-KM 125 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 391.44 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 813 | 813 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg. 2.3 CANAL-KM 125
N |  |  | 2.3-CANAL KM 125 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg. 2.3 CANAL-KM 125
N | 1070018 | 2.4.1.2.1.1 | 2.2-CANAL KM 122 | Execução de aterro compactado - Seg. 2.3 CANAL-KM 122 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1102 | 0% |  | 1102 | 1102 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg. 2.3 CANAL-KM 122
N |  |  | 2.2-CANAL KM 122 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg. 2.3 CANAL-KM 122
N | 1070039 | 2.4.1.2.2.2 | 2.3-GO-336 | Execução de aterro compactado - GO-336 KM 123+340 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3339.62 | 2109.24 | 0 | 0% | 3535 |  | 0 |  |  | 3535 | 5644.35 | 62.63% |  | 6874.62 | 3339.62 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - GO-336 KM 123+340
N |  |  | 2.3-GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - GO-336 KM 123+340
N | 1058128 | 2.1.4.2.2.30.1 | 2.3-C14CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C14 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1922.1 | 0% |  | 1922.1 | 1922.1 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C14
N |  |  | 2.3-C14CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C14
N | 1058142 | 2.1.4.2.2.22.1 | 2.3-C05CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618.2 | - | 0 |  | 0 |  |  | 3618.2 | 5492.48 | 65.88% |  | 5492.47 | 1874.27 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C05
N |  |  | 2.3-C05CF |  |  | R | 1190.8 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C05
N | 1058143 | 2.1.4.2.2.23.1 | 2.3-C06CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 889.29 | 0% |  | 889.29 | 889.29 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C06
N |  |  | 2.3-C06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C06
N | 1058144 | 2.1.4.2.2.24.1 | 2.3-C07CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4579.25 | 0% |  | 4579.22 | 4579.22 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C07
N |  |  | 2.3-C07CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C07
N | 1058145 | 2.1.4.2.2.25.1 | 2.3-C08CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.44 | - | 1153 |  | 0 |  |  | 1693.44 | 750.23 | 225.7% |  | 13896.42 | 12202.98 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C08
N |  |  | 2.3-C08CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C08
N | 1058146 | 2.1.4.2.2.26.1 | 2.3-C10CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2904.67 |  | 0 |  |  | 2904.67 | 3073.8 | 94.5% |  | 3073.8 | 169.13 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C10
N |  |  | 2.3-C10CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C10
N | 1058147 | 2.1.4.2.2.27.1 | 2.3-C11CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2602.35 |  | 0 |  |  | 2602.35 | 2542.01 | 102.4% |  | 3964.23 | 1361.88 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C11
N |  |  | 2.3-C11CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C11
N | 1058148 | 2.1.4.2.2.28.1 | 2.3-C12CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1188.18 | 0% |  | 1188.2 | 1188.2 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C12
N |  |  | 2.3-C12CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C12
N | 1058149 | 2.1.4.2.2.29.1 | 2.3-C13CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 996 | 0% |  | 996 | 996 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C13
N |  |  | 2.3-C13CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C13
N | 1059667 | 2.1.4.2.2.1.2 | 2.3-A01CF | Seg. 2.3-CA 01- Camada Final de Aterro - CF-A-01 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1029.566 |  | 0 |  |  | 1029.566 | 1030.85 | 99.88% |  | 1030.85 | 1.284 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 01- Camada Final de Aterro - CF-A-01 (PN a 100%)
N |  |  | 2.3-A01CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 01- Camada Final de Aterro - CF-A-01 (PN a 100%)
N | 1059669 | 2.1.4.2.2.2.2 | 2.3-A02CF | Seg. 2.3-CA 02- Camada Final de Aterro - CF-A-02 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5278.646 |  | 0 |  |  | 5278.646 | 5280.64 | 99.96% |  | 5280.65 | 2.004 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 02- Camada Final de Aterro - CF-A-02 (PN a 100%)
N |  |  | 2.3-A02CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 02- Camada Final de Aterro - CF-A-02 (PN a 100%)
N | 1059671 | 2.1.4.2.2.3.2 | 2.3-A03CF | Seg. 2.3-CA 03- Camada Final de Aterro - CF-A-03 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | - | 832 |  | 0 |  |  | 923.6 | 1308 | 70.61% |  | 832 | -91.6 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 03- Camada Final de Aterro - CF-A-03 (PN a 100%)
N |  |  | 2.3-A03CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 03- Camada Final de Aterro - CF-A-03 (PN a 100%)
S | 1059673 | 2.1.4.2.2.4.2 | 2.3-A04CF | Seg. 2.3-CA 04- Camada Final de Aterro - CF-A-04 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 980 | 0% | 980 | 980 | 980 | 980 | 840 | 840 | 0 |  | 1960 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 500.488 |  | 0 |  |  | 500.488 | 504.27 | 99.25% |  | 504.25 | 3.762 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 04- Camada Final de Aterro - CF-A-04 (PN a 100%)
S |  |  | 2.3-A04CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 04- Camada Final de Aterro - CF-A-04 (PN a 100%)
S | 1059675 | 2.1.4.2.2.5.2 | 2.3-A05CF | Seg. 2.3- CA 05- Camada Final de Aterro - CF-A-05 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 980 | 0% | 980 | 980 | 980 | 980 | 840 | 840 | 0 |  | 1960 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 1301.185 |  | 0 |  |  | 1301.185 | 1301 | 100% |  | 1695.61 | 394.425 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 05- Camada Final de Aterro - CF-A-05 (PN a 100%)
S |  |  | 2.3-A05CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 05- Camada Final de Aterro - CF-A-05 (PN a 100%)
N | 1059677 | 2.1.4.2.2.6.3 | 2.3-A06CF | Seg. 2.3- CA 06- Camada Final de Aterro - CF-A-06 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5535.766 |  | 0 |  |  | 5535.766 | 5536.11 | 99.99% |  | 5536.19 | 0.424 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 06- Camada Final de Aterro - CF-A-06 (PN a 100%)
N |  |  | 2.3-A06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 06- Camada Final de Aterro - CF-A-06 (PN a 100%)
N | 1059679 | 2.1.4.2.2.7.2 | 2.3-A07CF | Seg. 2.3- CA 07- Camada Final de Aterro - CF-A-07 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 226.04 |  | 0 |  |  | 226.04 | 226.04 | 100% |  | 226.04 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 07- Camada Final de Aterro - CF-A-07 (PN a 100%)
N |  |  | 2.3-A07CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 07- Camada Final de Aterro - CF-A-07 (PN a 100%)
N | 1059681 | 2.1.4.2.2.9.2 | 2.3-A09CF | Seg. 2.3- CA 09- Camada Final de Aterro - CF-A-09 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 201.53 | 201.53 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 09- Camada Final de Aterro - CF-A-09 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.9.2 | 2.3-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 09- Camada Final de Aterro - CF-A-09 (PN a 100%)
N | 1059682 | 2.1.4.2.2.10.2 | 2.3-A10CF | Seg. 2.3-CA 10- Camada Final de Aterro - CF-A-10 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 382.24 | 382.24 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 10- Camada Final de Aterro - CF-A-10 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.10.2 | 2.3-A10CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 10- Camada Final de Aterro - CF-A-10 (PN a 100%)
S | 1060145 | 2.1.4.2.2.8.2 | 2.3-A08CF | Seg. 2.3- CA 08- Camada Final de Aterro - CF-A-08 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 980 | 0% | 980 | 980 | 980 | 980 | 840 | 840 | 0 |  | 1960 | 0% | 414.23 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 414.23 | 414.23 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 08- Camada Final de Aterro - CF-A-08 (PN a 100%)
S |  | 2.1.4.2.2.8.2 | 2.3-A08CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3- CA 08- Camada Final de Aterro - CF-A-08 (PN a 100%)
N | 1060148 | 2.1.4.2.2.11.2 | 2.3-A11CF | Seg. 2.3-CA 11- Camada Final de Aterro - CF-A-11 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 230.83 | 230.83 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 11- Camada Final de Aterro - CF-A-11 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.11.2 | 2.3-A11CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 11- Camada Final de Aterro - CF-A-11 (PN a 100%)
N | 1060151 | 2.1.4.2.2.12.3 | 2.3-A12CF | Seg. 2.3-CA 12- Camada Final de Aterro - CF-A-12 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2979.84 |  | 0 |  |  | 2979.84 | 3090.83 | 96.41% |  | 3090.6 | 110.76 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 12- Camada Final de Aterro - CF-A-12 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.12.3 | 2.3-A12CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 12- Camada Final de Aterro - CF-A-12 (PN a 100%)
N | 1060153 | 2.1.4.2.2.13.2 | 2.3-A13CF | Seg. 2.3-CA 13- Camada Final de Aterro - CF-A-13 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1854 |  | 0 |  |  | 1854 | 1854 | 100% |  | 1854 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 13- Camada Final de Aterro - CF-A-13 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.13.2 | 2.3-A13CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 13- Camada Final de Aterro - CF-A-13 (PN a 100%)
N | 1060157 | 2.1.4.2.2.14.3 | 2.3-A14CF | Seg. 2.3-CA 14- Camada Final de Aterro - CF-A-14 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 688.43 |  | 0 |  |  | 688.43 | 688.43 | 100% |  | 688.43 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 14- Camada Final de Aterro - CF-A-14 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.14.3 | 2.3-A14CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 14- Camada Final de Aterro - CF-A-14 (PN a 100%)
N | 1060159 | 2.1.4.2.2.15.3 | 2.3-A15CF | Seg. 2.3-CA 15- Camada Final de Aterro - CF-A-15 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4812.41 |  | 0 |  |  | 4812.41 | 4812.41 | 100% |  | 4812.41 | 0 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 15- Camada Final de Aterro - CF-A-15 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.15.3 | 2.3-A15CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 15- Camada Final de Aterro - CF-A-15 (PN a 100%)
N | 1060162 | 2.1.4.2.2.16.3 | 2.3-A16CF | Seg. 2.3-CA 16- Camada Final de Aterro - CF-A-16 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 183.84 | 81.72 | 0 | 0% | 2487 |  | 0 |  |  | 2487 | 2568.69 | 96.82% |  | 2670.84 | 183.84 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 16- Camada Final de Aterro - CF-A-16 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.16.3 | 2.3-A16CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 16- Camada Final de Aterro - CF-A-16 (PN a 100%)
N | 1060165 | 2.1.4.2.2.17.2 | 2.3-A17CF | Seg. 2.3-CA 17- Camada Final de Aterro - CF-A-17 (PN a 100%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2901.92 | 2901.92 | 0 | 0% | 17494.744 |  | 0 |  |  | 17494.744 | 18041.46 | 96.97% |  | 18041.51 | 546.766 |  | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 17- Camada Final de Aterro - CF-A-17 (PN a 100%)
N |  | 2.1.4.2.2.17.2 | 2.3-A17CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Seg. 2.3-CA 17- Camada Final de Aterro - CF-A-17 (PN a 100%)
N | 1060166 | 2.1.4.2.2.18.1 | 2.3-C01CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1661.4 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1661.4 | 1661.4 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C01
N |  | 2.1.4.2.2.18.1 | 2.3-C01CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C01
N | 1060167 | 2.1.4.2.2.19.1 | 2.3-C02CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 983 |  | 0 |  |  | 983 | 983 | 100% |  | 1316 | 333 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C02
N |  | 2.1.4.2.2.19.1 | 2.3-C02CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C02
N | 1060168 | 2.1.4.2.2.20.1 | 2.3-C03CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1276.2 | 0% |  | 1276.2 | 1276.2 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C03
N |  | 2.1.4.2.2.20.1 | 2.3-C03CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C03
S | 1060169 | 2.1.4.2.2.21.1 | 2.3-C04CF | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9385.19 | 0 | 1969.4 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1969.4 | 1081 | 182.2% |  | 10466.3 | 8496.9 |  | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C04
S |  |  | 2.3-C04CF |  |  | R | 1474.76 |  | R | 192.36 |  | 0 | 192.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192.36 | [17 empty] | Aterro e compactação | Recomposição Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.3 C04
N | 1070027 | 2.4.1.2.3.3 | AterroErodido | Aterro Erodidos - Saldo remanescente | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 800 | 800.03 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 800.03 | 0% |  | 800 | 800 |  | Aterro e compactação | Aterro Erodidos - Saldo remanescente
N |  |  | AterroErodido |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Aterro Erodidos - Saldo remanescente
N | 1070029 | 2.4.1.2.3.2 | 2.3-CNP | Tratamento 1ª camada pós CNP - Seg. 2.3 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 53145 |  | 0 |  |  | 53145 | 53144.96 | 100% |  | 53145 | 0 |  | Aterro e compactação | Tratamento 1ª camada pós CNP - Seg. 2.3
N |  |  | 2.3-CNP |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Tratamento 1ª camada pós CNP - Seg. 2.3
N | novo | novo | 2.3-C04CA | Corpo de aterro - Corte 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 320.6 |  | 69562 |  | 0 |  |  | 69882.6 | 0 | - |  | 0 | -69882.6 |  | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 04
N |  |  | 2.3-C04CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 04
N | 1070053 | 3.4.1.1.1.2 | AT.ESCALONADO | Aterro escalonado - Pacotes 04 e 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3698.3 | 0% |  | 3698.3 | 3698.3 |  | Aterro e compactação | Aterro escalonado - Pacotes 04 e 05
N |  |  | AT.ESCALONADO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Aterro escalonado - Pacotes 04 e 05
0 |  | 0 | [35 empty] | Aterro e compactação | Aterro escalonado - Pacotes 04 e 05
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m³ | P | 63920 | 74.73% | P | 8840 | 84.35% | 8840 | 8840 | 8840 | 8840 | 7880 | 7880 | 0 |  | 17680 | 88.54% | 316219.16 | 88257.93 | 97792.16 | 110.8% | 300242 | 0 | 89575.64 | 64122.776 | 125932.781 | 677665.357 | 716797.76 | 94.54% |  | 1309024.64 | 631359.283 |  | Aterro e compactação | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 |  | 0 |  |  |  | R | 47769.4 |  | R | 7456.24 |  | 8198.2 | 7456.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15654.44 | [17 empty] | Aterro e compactação | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1064815 | 3.2.1.1.1.1.2 | 2.4-AC. KM 132 | Execução de aterro compactado - Seg.2.4 acesso km 132+000 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 33850 | 33850 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.4 acesso km 132+000
N |  | 3.2.1.1.1.1.2 | 2.4-AC. KM 132 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.4 acesso km 132+000
N | 1064818 | 3.2.1.1.1.2.2 | 2.4-AC. KM 137+500 | Execução de aterro compactado - Seg.2.4 acesso km 137+500 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9380 | 9380 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.4 acesso km 137+500
N |  | 3.2.1.1.1.2.2 | 2.4-AC. KM 137+500 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.4 acesso km 137+500
S | 1065404 | 3.1.6.2.1.2.1 | 2.4-A02CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 998 | 0 | 73.28 | - | 0 |  | 0 |  |  | 73.28 | 0 | - |  | 998 | 924.72 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 02
S |  | 3.1.6.2.1.2.1 | 2.4-A02CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 73.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73.28 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 02
S | 1065406 | 3.1.6.2.1.3.2 | 2.4-A03CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 03 | m³ | P | 6400 | 16.46% | P | 1120 | 0% | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 960 | 960 | 0 |  | 2240 | 0% | 0 | 0 | 2253.36 | - | 0 |  | 1758.72 |  |  | 4012.08 | 2725 | 147.2% |  | 2574.6 | -1437.48 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 03
S |  | 3.1.6.2.1.3.2 | 2.4-A03CA |  |  | R | 1053.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 03
N | 1065408 | 3.1.6.2.1.4.2 | 2.4-A04CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 04 | m³ | P | 6400 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 485.48 |  |  | 485.48 | 2725 | 17.82% |  | 1329 | 843.52 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 04
N |  | 3.1.6.2.1.4.2 | 2.4-A04CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 04
N | 1065410 | 3.1.6.2.1.5.1 | 2.4-C04CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.4 | - | 0 |  | 613.72 |  |  | 3041.12 | 0 | - |  | 1039 | -2002.12 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 04
N |  | 3.1.6.2.1.5.1 | 2.4-C04CA |  |  | R | 2427.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 04
N | 1065410 | 3.1.6.2.1.5.1 | 2.4-A05CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1039 | 1039 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 05
N |  | 3.1.6.2.1.5.1 | 2.4-A05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 05
N | 1065412 | 3.1.6.2.1.6.1 | 2.4-A06CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 06 | m³ | P | 6400 | 23.62% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141.88 | - | 0 |  | 778.6 | 8809.409 | 6552.431 | 19282.32 | 37959.25 | 50.8% |  | 28911 | 9628.68 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 06
N |  | 3.1.6.2.1.6.1 | 2.4-A06CA |  |  | R | 1511.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 06
S | 1069630 | 3.1.6.2.1.1.5 | 2.4-A01CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 01 - A/B | m³ | P | 44720 | 95.02% | P | 7720 | 96.58% | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | 6920 | 6920 | 0 |  | 15440 | 98.54% | 227725.85 | 71419.98 | 89245.88 | 125% | 272395 |  | 84436.88 | 53941.287 | 119380.35 | 619399.397 | 634017.06 | 97.69% |  | 990722.64 | 371323.243 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 01 - A/B
S |  | 3.1.6.2.1.1.5 | 2.4-A01CA |  |  | R | 42493.24 |  | R | 7456.24 |  | 7758.52 | 7456.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15214.76 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.4 CA 01 - A/B
N | 1065403 | 3.1.6.2.1.1.5 | 2.4-A01CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3443 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3443 | 0% |  | 22797 | 22797 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 01
N |  | 3.1.6.2.1.1.5 | 2.4-A01CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 01
N | 1065405 | 3.1.6.2.1.2.2 | 2.4-A02CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 726 | 726 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 02
N |  | 3.1.6.2.1.2.2 | 2.4-A02CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 02
N | 1065407 | 3.1.6.2.1.3.3 | 2.4-A03CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.88 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 870 | 870 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 03
N |  | 3.1.6.2.1.3.3 | 2.4-A03CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 03
N | 1065409 | 3.1.6.2.1.4.3 | 2.4-A04CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 311.46 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 522 | 522 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 04
N |  | 3.1.6.2.1.4.3 | 2.4-A04CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 04
N | 1065411 | 3.1.6.2.1.5.2 | 2.4-A05CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21.46 | 0% |  | 656 | 656 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 05
N |  | 3.1.6.2.1.5.2 | 2.4-A05CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 05
N | 1065413 | 3.1.6.2.1.6.2 | 2.4-A06CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26269 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 26269 | 26269 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 06
N |  | 3.1.6.2.1.6.2 | 2.4-A06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.4 CA 06
N | 1070052 | 3.4.1.1.1.4.4 | PÓS-CCA | Tratamento 1ª Camada Pós CCA - Pacotes 04 e 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27847 |  | 0 |  |  | 27847 | 22038.46 | 126.4% |  | 22038.48 | -5808.52 |  | Aterro e compactação | Tratamento 1ª Camada Pós CCA - Pacotes 04 e 05
N |  |  | PÓS-CCA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Tratamento 1ª Camada Pós CCA - Pacotes 04 e 05
N | 1070055 | 3.4.1.1.1.4.6 | CF REFORÇO | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Reforço de cortes - Pacotes 04 e 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59730.97 | 13373.49 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13868.53 | 0% |  | 165302.92 | 165302.92 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Reforço de cortes - Pacotes 04 e 05
N |  |  | CF REFORÇO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Reforço de cortes - Pacotes 04 e 05
S | 2.4-C05CA | novo | 2.4-C04CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Corte 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | - | 0 |  | 0 |  |  | 366.4 | 0 | - |  | 0 | -366.4 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Corte 04
S | 2.4-C05CA | novo | 2.4-C04CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 366.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366.4 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Corte 04
N | 2.4-C05CA | novo | 2.4-C05CA | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Corte 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 1502.24 |  |  | 1502.24 | 0 | - |  | 0 | -1502.24 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Corte 05
N | 2.4-C05CA | novo | 2.4-C05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Corte 05
N | 1070049 | 3.4.1.1.1.4.1 |  | Saldo remanescente seg.2.4 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Saldo remanescente seg.2.4 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | novo |  |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Saldo remanescente seg.2.4 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | novo |  |  | Troca de solo - Aterro 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Troca de solo - Aterro 01
N | novo |  | 2.4-A01ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Troca de solo - Aterro 01
N | novo |  | 2.5-C02CA | Corpo de aterro - Corte 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 02
N | novo |  | 2.5-C02CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 02
N | novo |  | 2.4-C08CA | Corpo de aterro - Corte 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 686.04 |  | 686.04 | 0 | - |  | 0 | -686.04 |  | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 08
N | novo |  | 2.4-C08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 08
N | novo |  | 2.4-C06CA | Corpo de aterro - Corte 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.96 | - | 0 |  | 0 | 686.04 |  | 970 | 0 | - |  | 0 | -970 |  | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 06
N | novo |  | 2.4-C06CA |  |  | R | 283.96 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 06
0 | novo | [36 empty] | Aterro e compactação | Corpo de aterro - Corte 06
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m³ | P | 48576 | 117% | P | 8496 | 129.3% | 8496 | 8496 | 8496 | 8496 | 7456 | 7456 | 0 |  | 16992 | 129.7% | 220102.32 | 149620.72 | 123293.6 | 82.4% | 46795 | 0 | 131336.36 | 25156.946 | 140294.586 | 466876.492 | 443651.1 | 105.2% |  | 954473.41 | 487596.918 |  | Aterro e compactação | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 56837.8 |  | R | 10982.84 |  | 11056.12 | 10982.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22038.96 | [17 empty] | Aterro e compactação | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1065414 | 3.1.6.2.2.1.1 | 2.5-A01CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 01 | m³ | P | 6400 | 12.74% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6261.17 | 6261.17 | 861.04 | 13.75% | 0 |  | 4689.92 |  | 2489.43 | 8040.39 | 12533.59 | 64.15% |  | 12534 | 4493.61 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 01
N |  | 3.1.6.2.2.1.1 | 2.5-A01CA |  |  | R | 815.24 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 01
S | 1065416 | 3.1.6.2.2.2.4 | 2.5-A03CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 03 | m³ | P | 6400 | 6.011% | P | 1120 | 8.996% | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 960 | 960 | 0 |  | 2240 | 29.85% | 12159.1 | 12159.11 | 1685.44 | 13.86% | 0 |  | 5248.68 |  | 1014.14 | 7948.26 | 20905.36 | 38.02% |  | 20905 | 12956.74 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 03
S |  | 3.1.6.2.2.2.4 | 2.5-A03CA |  |  | R | 384.72 |  | R | 100.76 |  | 567.92 | 100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 668.68 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 03
N | 1065418 | 3.1.6.2.2.3.3 | 2.5-A04CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10429.56 | 3331.78 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3331.78 | 0% |  | 102139.01 | 102139.01 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 04
N |  | 3.1.6.2.2.3.3 | 2.5-A04CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 04
N | 1065420 | 3.1.6.2.2.4.2 | 2.5-A05CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 723 | 723 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 05
N |  | 3.1.6.2.2.4.2 | 2.5-A05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 05
N | 1065422 | 3.1.6.2.2.5.2 | 2.5-A06CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.4 | - | 0 |  | 302.28 |  |  | 897.68 | 0 | - |  | 62161.6 | 61263.92 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 06
N |  | 3.1.6.2.2.5.2 | 2.5-A06CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 06
S | 1065424 | 3.1.6.2.2.6.2 | 2.5-A07CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18594.8 | - | 0 |  | 0 |  |  | 18594.8 | 0 | - |  | 169484 | 150889.2 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 07
S |  | 3.1.6.2.2.6.2 | 2.5-A07CA |  |  | R | 8894.36 |  | R | 4067.04 |  | 3489.96 | 4067.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7557 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 07
N | 1065426 | 3.1.6.2.2.7.1 | 2.5-A08CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1571.07 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3263 | 3263 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 08
N |  | 3.1.6.2.2.7.1 | 2.5-A08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 08
S | 1065428 | 3.1.6.2.2.8.3 | 2.5-A09CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 09 | m³ | P | 0 | - | P | 2240 | 80.15% | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 1920 | 1920 | 0 |  | 4480 | 80.56% | 0 | 0 | 19895.52 | - | 0 |  | 3938.8 |  |  | 23834.32 | 1676 | 1422% |  | 58045 | 34210.68 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 09
S |  | 3.1.6.2.2.8.3 | 2.5-A09CA |  |  | R | 11184.36 |  | R | 1795.36 |  | 1813.68 | 1795.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3609.04 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 09
S | 1065430 | 3.1.6.2.2.9.2 | 2.5-A10CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 10 | m³ | P | 12800 | 64.12% | P | 1200 | 0% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 960 | 960 | 0 |  | 2400 | 24.81% | 0 | 0 | 15077.36 | - | 0 |  | 15452.92 |  | 376.71 | 30906.99 | 7567.75 | 408.4% |  | 25634 | -5272.99 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 10
S |  | 3.1.6.2.2.9.2 | 2.5-A10CA |  |  | R | 8207.36 |  | R | 0 |  | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 595.4 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 10
S | 1065432 | 3.1.6.2.2.10.4 | 2.5-A11CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54225.95 | 132.71 | 8931 | 6730% | 0 |  | 3947.96 |  |  | 12878.96 | 5509.46 | 233.8% |  | 59603 | 46724.04 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 11
S |  | 3.1.6.2.2.10.4 | 2.5-A11CA |  |  | R | 3691.48 |  | R | 2857.92 |  | 1603 | 2857.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4460.92 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 11
S | 1065435 | 3.1.6.2.2.12.2 | 2.5-A13CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 13 | m³ | P | 22976 | 103% | P | 3936 | 49.34% | 3936 | 3936 | 3936 | 3936 | 3616 | 3616 | 0 |  | 7872 | 54.69% | 114313.77 | 112769.04 | 55592.04 | 49.3% | 46795 |  | 96445.92 | 25156.946 | 133242.306 | 357232.212 | 377160.25 | 94.72% |  | 378705.8 | 21473.588 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 13
S |  | 3.1.6.2.2.12.2 | 2.5-A13CA |  |  | R | 23660.28 |  | R | 1941.92 |  | 2363.28 | 1941.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4305.2 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 13
N | 1066120 | 3.2.1.1.2.1.3 | 2.5-AC. KM 139+200 | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 139+200 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 530 | 530 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 139+200
N |  | 3.2.1.1.2.1.3 | 2.5-AC. KM 139+200 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 139+200
N | 1066121 | 3.2.1.1.2.2.2 | 2.5-AC. KM 141+800 | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 141+800 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 970 | 970 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 141+800
N |  | 3.2.1.1.2.2.2 | 2.5-AC. KM 141+800 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 141+800
N | 1066122 | 3.2.1.1.2.3.2 | 2.5-AC. KM 141+540 | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 144+540 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1022 | 1022 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 144+540
N |  | 3.2.1.1.2.3.2 | 2.5-AC. KM 141+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 144+540
N | 1066123 | 3.2.1.1.2.4.2 | 2.5-AC. KM 147+200 | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 147+200 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4099 | 4099 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 147+200
N |  | 3.2.1.1.2.4.2 | 2.5-AC. KM 147+200 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 147+200
N | 1066124 | 3.2.1.1.2.5.2 | 2.5-AC. KM 149+600 | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 149+600 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1426 | 1426 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 149+600
N |  | 3.2.1.1.2.5.2 | 2.5-AC. KM 149+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 149+600
N | 1066125 | 3.2.1.1.2.6.2 | 2.5-AC.KM 151+700 | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 151+700 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 3172 | 3172 | 0 | - |  | 3990 | 818 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 151+700
N |  | 3.2.1.1.2.6.2 | 2.5-AC.KM 151+700 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - Seg.2.5 acesso km 151+700
N | 1069631 | 3.1.6.2.2.11.1 | 2.5-A12CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 28 | 28 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 12
N |  | 3.1.6.2.2.11.1 | 2.5-A12CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 CA 12
N | 1065415 | 3.1.6.2.2.1.2 | 2.5-A01CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.7 | 13442.56 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13442.56 | 0% |  | 1778 | 1778 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 01
N |  | 3.1.6.2.2.1.2 | 2.5-A01CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 01
N | 1065421 | 3.1.6.2.2.4.3 | 2.5-A05CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 434 | 434 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 05
N |  | 3.1.6.2.2.4.3 | 2.5-A05CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 05
N | 1065423 | 3.1.6.2.2.5.3 | 2.5-A06CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4417 | 4417 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 06
N |  | 3.1.6.2.2.5.3 | 2.5-A06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 06
N | 1065425 | 3.1.6.2.2.6.3 | 2.5-A07CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8549 | 8549 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 07
N |  | 3.1.6.2.2.6.3 | 2.5-A07CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 07
N | 1065427 | 3.1.6.2.2.7.2 | 2.5-A08CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 689 | 689 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 08
N |  | 3.1.6.2.2.7.2 | 2.5-A08CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 08
N | 1065429 | 3.1.6.2.2.8.4 | 2.5-A09CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5527 | 5527 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 09
N |  | 3.1.6.2.2.8.4 | 2.5-A09CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 09
N | 1065431 | 3.1.6.2.2.9.3 | 2.5-A10CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3046 | 3046 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 10
N |  | 3.1.6.2.2.9.3 | 2.5-A10CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 10
N | 1065434 | 3.1.6.2.2.11.2 | 2.5-A12CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 67 | 67 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 12
N |  | 3.1.6.2.2.11.2 | 2.5-A12CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 12
N | 1065436 | 3.1.6.2.2.12.3 | 2.5-A13CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13308 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 13308 | 13308 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 13
N |  | 3.1.6.2.2.12.3 | 2.5-A13CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 13
N | 1065417 | 3.1.6.2.2.2.5 | 2.5-A03CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 3100 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3100 | 3100 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 03
N |  |  | 2.5-A03CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 03
N | 1065419 | 3.1.6.2.2.3.5 | 2.5-A04CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 1524.35 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1524.35 | 0% |  | 3789 | 3789 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 04
N |  |  | 2.5-A04CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 04
N | 1065433 | 3.1.6.2.2.10.5 | 2.5-A05CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4507 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4507 | 4507 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 11
N |  |  | 2.5-A05CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.2.5 CA 11
N | 1070050 | 3.4.1.1.1.4.2 |  | Saldo remanescente seg.2.5 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Saldo remanescente seg.2.5 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Saldo remanescente seg.2.5 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | novo | novo | 2.5-C01CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 879.36 | - | 0 |  | 0 |  |  | 879.36 | 0 | - |  | 0 | -879.36 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 01
N | novo | novo | 2.5-C01CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 01
N | novo | novo | 2.5-C09CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 338.92 | - | 0 |  | 100.76 |  |  | 439.68 | 0 | - |  | 0 | -439.68 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 09
N | novo | novo | 2.5-C09CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 09
S | novo | novo | 2.5-C12CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 622.88 | - | 0 |  | 0 |  |  | 622.88 | 0 | - |  | 0 | -622.88 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 10
S | novo | novo | 2.5-C12CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 622.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 622.88 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 10
N | novo | novo | 2.5-C10CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 1007.6 |  |  | 1007.6 | 0 | - |  | 0 | -1007.6 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 10
N | novo | novo | 2.5-C10CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.2.5 C 10
N | novo | novo | 2.5-A13ATERRO DE ACESSO | ACESSO 0+260 A 0+320 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 201.52 |  |  | 201.52 | 0 | - |  | 0 | -201.52 |  | Aterro e compactação | ACESSO 0+260 A 0+320
N | novo | novo | 2.5-A13ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | ACESSO 0+260 A 0+320
S | novo | novo | 2.5-A11ATERRO DE ACESSO | ACESSO 0+260 A 0+320 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 219.84 | - | 0 |  | 0 |  |  | 219.84 | 0 | - |  | 0 | -219.84 |  | Aterro e compactação | ACESSO 0+260 A 0+320
S | novo | novo | 2.5-A11ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 219.84 |  | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219.84 | [17 empty] | Aterro e compactação | ACESSO 0+260 A 0+320
0 | [37 empty] | Aterro e compactação | ACESSO 0+260 A 0+320
0 | [37 empty] | Aterro e compactação | ACESSO 0+260 A 0+320
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m³ | P | 0 | - | P | 1200 | 324.4% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 960 | 960 | 0 |  | 2400 | 341.2% | 76681.65 | 26763.72 | 28194.48 | 105.3% | 65323.24 | 49.744 | 30324.88 | 414.435 | 0 | 124306.779 | 120884.97 | 102.8% |  | 302698.57 | 178391.791 |  | Aterro e compactação | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 11733.96 |  | R | 3893 |  | 4296.04 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8189.04 | [17 empty] | Aterro e compactação | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1063841 | 3.3.4.1.2.1.1 | 3.1-DESVIO GO-164 | Execução de aterro compactado | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 49.744 | 0 | 414.435 |  | 464.179 | 3182.01 | 14.59% |  | 460 | -4.179 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado
N |  | 3.3.4.1.2.1.1 | 3.1-DESVIO GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado
S | 1064165 | 3.1.6.2.3.9.1 | 3.1-A10CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 7340.7 | 7340.7 | 19162.72 | 261% | 0 |  | 8711.16 |  |  | 27873.88 | 7340.7 | 379.7% |  | 7340.7 | -20533.18 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 10
S |  | 3.1.6.2.3.9.1 | 3.1-A10CA |  |  | R | 8106.6 |  | R | 1401.48 |  | 1722.08 | 1401.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3123.56 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 10
S | 1065437 | 3.1.6.2.3.1.2 | 3.1-A02CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1CA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 17112.26 | 12201 | 3993.76 | 32.73% | 61461 |  | 8530.72 |  |  | 73985.48 | 86352.92 | 85.68% |  | 91266 | 17280.52 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1CA 02
S |  | 3.1.6.2.3.1.2 | 3.1-A02CA |  |  | R | 1291.56 |  | R | 1612.16 |  | 1090.04 | 1612.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702.2 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1CA 02
S | 1065439 | 3.1.6.2.3.2.2 | 3.1-A03CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 1200 | 73.28% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 960 | 960 | 0 |  | 2400 | 98.47% | 7236.69 | 0 | 3664 | - | 1598 |  | 0 |  |  | 5262 | 1598 | 329.3% |  | 9800 | 4538 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 03
S |  | 3.1.6.2.3.2.2 | 3.1-A03CA |  |  | R | 1300.72 |  | R | 879.36 |  | 1483.92 | 879.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2363.28 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 03
N | 1065441 | 3.1.6.2.3.3.3 | 3.1-A04CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 338.92 | - | 0 |  | 0 |  |  | 338.92 | 0 | - |  | 43253 | 42914.08 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 04
N |  | 3.1.6.2.3.3.3 | 3.1-A04CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 04
N | 1065443 | 3.1.6.2.3.4.2 | 3.1-A05CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 11314 | 11314 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 05
N |  | 3.1.6.2.3.4.2 | 3.1-A05CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 05
N | 1065445 | 3.1.6.2.3.5.3 | 3.1-A06CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 23460 | 23460 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 06
N |  | 3.1.6.2.3.5.3 | 3.1-A06CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 06
N | 1065447 | 3.1.6.2.3.6.3 | 3.1-A07CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 30300 | 30300 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 07
N |  | 3.1.6.2.3.6.3 | 3.1-A07CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 07
N | 1066126 | 3.2.1.1.3.1.2 | 3.1-AC. KM 154+755 | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 154+755 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 13867 | 13867 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 154+755
N |  | 3.2.1.1.3.1.2 | 3.1-AC. KM 154+755 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 154+755
N | 1066127 | 3.2.1.1.3.2.2 | 3.1-AC. KM 159+900 | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 159+900 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 942 | 942 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 159+900
N |  | 3.2.1.1.3.2.2 | 3.1-AC. KM 159+900 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 159+900
N | 1066128 | 3.2.1.1.3.3.2 | 3.1-AC. KM 165+850 | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 165+850 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 24 | 24 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 165+850
N |  | 3.2.1.1.3.3.2 | 3.1-AC. KM 165+850 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado- Seg.3.1 acesso km 165+850
N | 1069634 | 3.1.6.2.3.7.1 | 3.1-A08CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 374 | 374 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 08
N |  | 3.1.6.2.3.7.1 | 3.1-A08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 08
N | 1069635 | 3.1.6.2.3.8.1 | 3.1-A09CA | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 09
N |  | 3.1.6.2.3.8.1 | 3.1-A09CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Seg.3.1 CA 09
N | 1069786 | 3.3.4.2.3.1.1 | 3.1-Recomposição GO-164 | Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 34449 | 7222.02 | 0 | 0% | 2264.24 |  | 0 |  |  | 2264.24 | 7222.02 | 31.35% |  | 34449 | 32184.76 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%)
N |  | 3.3.4.2.3.1.1 | 3.1-Recomposição GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado - CA-01 (PN a 95%)
N | 1064167 | 3.1.6.2.3.9.2 | 3.1-A10CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) -Seg.3.1 CA 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 3443 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3443 | 3443 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) -Seg.3.1 CA 10
N |  | 3.1.6.2.3.9.2 | 3.1-A10CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) -Seg.3.1 CA 10
N | 1065438 | 3.1.6.2.3.1.3 | 3.1-A02CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 7100 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7100 | 7100 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 02
N |  | 3.1.6.2.3.1.3 | 3.1-A02CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 02
N | 1065440 | 3.1.6.2.3.2.3 | 3.1-A03CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 979 | 979 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 03
N |  | 3.1.6.2.3.2.3 | 3.1-A03CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 03
N | 1065442 | 3.1.6.2.3.3.4 | 3.1-A04CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2683 | 2683 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 04
N |  | 3.1.6.2.3.3.4 | 3.1-A04CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 04
N | 1065444 | 3.1.6.2.3.4.3 | 3.1-A05CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1479 | 1479 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 05
N |  | 3.1.6.2.3.4.3 | 3.1-A05CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 05
N | 1065446 | 3.1.6.2.3.5.4 | 3.1-A06CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1766 | 1766 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 06
N |  | 3.1.6.2.3.5.4 | 3.1-A06CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 06
N | 1065448 | 3.1.6.2.3.6.4 | 3.1-A07CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4812 | 4812 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 07
N |  | 3.1.6.2.3.6.4 | 3.1-A07CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 07
N | 1065449 | 3.1.6.2.3.7.2 | 3.1-A08CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 336 | 336 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 08
N |  | 3.1.6.2.3.7.2 | 3.1-A08CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 08
N | 1065450 | 3.1.6.2.3.8.2 | 3.1-A09CF | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 168 | 168 |  | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 09
N |  | 3.1.6.2.3.8.2 | 3.1-A09CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Camada Final de Aterro (PN a 100%) - Seg.3.1 CA 09
N | 1070059 | 3.3.5.1.2.3.1 | Interseção GO-164 | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 13083 |  |  | 13083 | 15189.32 | 86.13% |  | 13082.87 | -0.13 |  | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N |  |  | 3.1-C08ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | 1070051 | 3.4.1.1.1.4.3 |  | Saldo remanescente seg.3.1 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Saldo remanescente seg.3.1 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | 1070051 | 3.4.1.1.1.4.3 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Saldo remanescente seg.3.1 - Execução de aterro compactado (PN a 95%) - Corpo de aterro
N | 1070122 | 3.4.1.1.1.4.7 |  | Saldo remascente geral | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Saldo remascente geral
N | 1070122 | 3.4.1.1.1.4.7 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Saldo remascente geral
N | novo | novo | 3.1-C08CA | Interseção - Bueiro da alça do pátio | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Interseção - Bueiro da alça do pátio
N | novo | novo | 3.1-C08CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Interseção - Bueiro da alça do pátio
N | novo | novo | 3.1-C02CA | Corpo de Aterro - Corte 01 (Reforço de Subleito) | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 1035.08 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1035.08 | 0 | - |  | 0 | -1035.08 |  | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 01 (Reforço de Subleito)
N | novo | novo | 3.1-C02CA |  |  | R | 1035.08 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 01 (Reforço de Subleito)
N | novo | novo | 3.1-C08CF | Corpo de Aterro - Corte 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 08
N | novo | novo | 3.1-C08CF |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 08
N | novo | novo | 3.1-C03ADME | ADME - Corte 3 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | ADME - Corte 3
N | novo | novo | 3.1-C03ADME |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | ADME - Corte 3
N | novo | novo | 3.1-C01ATERRO DE ACESSO | Corpo de Aterro - Corte 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 01
N | novo | novo | 3.1-C01ATERRO DE ACESSO |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 01
N | novo | novo | 3.1-C07CA | Corpo de Aterro - Corte 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 07
N | novo | novo | 3.1-C07CA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 07
0 | [37 empty] | Aterro e compactação | Corpo de Aterro - Corte 07
0 |  |  |  | Sobrelargura | m³ | P | 12500 | 50.4% | P | 1575 | 33.33% | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1350 | 1350 | 0 |  | 3150 | 50% | 90415.55 | 20321.33 | 13725 | 67.54% | 2901.902 | 3417.954 | 11550 | 1804.17 | 2266.266 | 35665.292 | 112950.4 | 31.58% |  | 299783.5 | 264118.208 |  | Sobrelargura | Sobrelargura | x
0 | [5 empty] | R | 6300 |  | R | 525 |  | 1050 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1575 | [17 empty] | Sobrelargura | Sobrelargura
0 | [37 empty] | Sobrelargura | Sobrelargura
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m³ | P | 12500 | 50.4% | P | 1575 | 33.33% | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1350 | 1350 | 0 |  | 3150 | 50% | 8949.94 | 8949.94 | 13725 | 153.4% | 2901.902 | 3417.954 | 11550 | 1804.17 | 2266.266 | 35665.292 | 61341.69 | 58.14% |  | 54542.23 | 18876.938 |  | Sobrelargura | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 6300 |  | R | 525 |  | 1050 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1575 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
S | 1069847 | 2.1.4.4.1.1.1 | Ponte Rio Vermelho | Remoção de sobrelargura - E2 - Aterro 01 - Rio Vermelho | m³ | P | 2600 | 161.5% | P | 1050 | 50% | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 0 |  | 2100 | 50% | 717.24 | 717.24 | 9150 | 1276% | 0 |  | 8400 |  |  | 17550 | 7949.49 | 220.8% |  | 1150 | -16400 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura - E2 - Aterro 01 - Rio Vermelho
S |  | 2.1.4.4.1.1.1 | Ponte Rio Vermelho |  |  | R | 4200 |  | R | 525 |  | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura - E2 - Aterro 01 - Rio Vermelho
N | 1069815 | 2.1.4.4.1.2.1 | 2.2-A02 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2024.71 | 0% |  | 2024.7 | 2024.7 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.2.1 | 2.2-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069816 | 2.1.4.4.1.3.1 | 2.2-A03 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 240.6 | 0% |  | 240.6 | 240.6 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.3.1 | 2.2-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069817 | 2.1.4.4.1.4.1 | 2.2-A04 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2280.8 | 0% |  | 2280.79 | 2280.79 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.4.1 | 2.2-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069818 | 2.1.4.4.1.5.1 | 2.2-A05 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 461.098 |  | 0 |  |  | 461.098 | 0 | - |  | 0 | -461.098 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.5.1 | 2.2-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069819 | 2.1.4.4.1.6.1 | 2.2-A06 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4413.4 | 0% |  | 4413.46 | 4413.46 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.6.1 | 2.2-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069820 | 2.1.4.4.1.7.1 | 2.2-A07 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 477.32 | 0% |  | 477.32 | 477.32 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.7.1 | 2.2-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069821 | 2.1.4.4.1.8.1 | 2.2-A08 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1268.58 | 0% |  | 1268.58 | 1268.58 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.8.1 | 2.2-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069822 | 2.1.4.4.1.9.1 | 2.2-A09 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2829.86 | 0% |  | 2829.86 | 2829.86 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.9.1 | 2.2-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069823 | 2.1.4.4.1.10.1 | 2.2-A10 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1362.822 |  | 0 |  |  | 1362.822 | 4314.57 | 31.59% |  | 4314.57 | 2951.748 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.10.1 | 2.2-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069824 | 2.1.4.4.1.11.1 | 2.2-A11 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1077.982 | 149.553 | 0 |  |  | 1227.535 | 5912.66 | 20.76% |  | 5912.7 | 4685.165 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.11.1 | 2.2-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
S | 1069825 | 2.1.4.4.1.12.1 | 2.2-A12 | Remoção de sobrelargura - Aterro 12 | m³ | P | 6000 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509.34 | 509.34 | 1575 | 309.2% | 0 | 3268.401 | 3150 | 1804.17 | 2266.266 | 12063.837 | 20333.59 | 59.33% |  | 20333.62 | 8269.783 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura - Aterro 12
S |  | 2.1.4.4.1.12.1 | 2.2-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura - Aterro 12
S | 1069826 | 2.1.4.4.1.13.1 | 2.2-A13 | Remoção de sobrelargura - Aterro 13 | m³ | P | 3900 | 53.85% | P | 525 | 0% | 525 | 525 | 525 | 525 | 450 | 450 | 0 |  | 1050 | 0% | 3654.86 | 3654.86 | 3000 | 82.08% | 0 |  | 0 |  |  | 3000 | 5227.61 | 57.39% |  | 5227.53 | 2227.53 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura - Aterro 13
S |  | 2.1.4.4.1.13.1 | 2.2-A13 |  |  | R | 2100 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura - Aterro 13
N | 1069827 | 2.1.4.4.1.14.1 | 2.2-A14 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2034.25 | 2034.25 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2034.25 | 0% |  | 2034.25 | 2034.25 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.14.1 | 2.2-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069828 | 2.1.4.4.1.15.1 | 2.2-A15 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2034.25 | 2034.25 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2034.25 | 0% |  | 2034.25 | 2034.25 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.1.15.1 | 2.2-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | novo | novo | novo |  | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | novo |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 | [37 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 65568.99 | 11371.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51608.71 | 0% |  | 105806.29 | 105806.29 |  | Sobrelargura | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1069131 | 2.1.4.4.2.1.1 | 2.3-A01 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1900.02 | 1900.02 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 1900.02 | 0% |  | 1900.02 | 1900.02 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.1.1 | 2.3-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069132 | 2.1.4.4.2.2.1 | 2.3-A02 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5667.18 | 5667.19 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 5667.19 | 0% |  | 5667.18 | 5667.18 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.2.1 | 2.3-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069133 | 2.1.4.4.2.3.1 | 2.3-A03 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 479.87 | 479.87 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 479.87 | 0% |  | 479.87 | 479.87 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.3.1 | 2.3-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069134 | 2.1.4.4.2.4.1 | 2.3-A04 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 356.51 | 356.51 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 356.51 | 0% |  | 356.51 | 356.51 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.4.1 | 2.3-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069135 | 2.1.4.4.2.5.1 | 2.3-A05 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1780.21 | 1780.21 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 1780.21 | 0% |  | 1780.21 | 1780.21 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.5.1 | 2.3-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069136 | 2.1.4.4.2.6.1 | 2.3-A06 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7762.38 | 1187.59 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 1187.59 | 0% |  | 7762.38 | 7762.38 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.6.1 | 2.3-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069137 | 2.1.4.4.2.7.1 | 2.3-A07 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.35 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 92.35 | 92.35 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.7.1 | 2.3-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069138 | 2.1.4.4.2.8.1 | 2.3-A08 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 350 | 350 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.8.1 | 2.3-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069139 | 2.1.4.4.2.9.1 | 2.3-A09 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 500 | 500 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.9.1 | 2.3-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069140 | 2.1.4.4.2.10.1 | 2.3-A10 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 428.57 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 428.57 | 428.57 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.10.1 | 2.3-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069141 | 2.1.4.4.2.11.1 | 2.3-A11 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 668.63 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 668.63 | 668.63 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.11.1 | 2.3-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069124 | 2.1.4.4.2.12.1 | 2.3-A12 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 7284.46 | 0% |  | 7284.45 | 7284.45 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.12.1 | 2.3-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069126 | 2.1.4.4.2.13.1 | 2.3-A13 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5423.76 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 5423.76 | 5423.76 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.13.1 | 2.3-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069128 | 2.1.4.4.2.14.1 | 2.3-A14 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1046.14 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 1046.14 | 1046.14 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.14.1 | 2.3-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069120 | 2.1.4.4.2.15.1 | 2.3-A15 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10251.21 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 10251.21 | 10251.21 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.15.1 | 2.3-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069122 | 2.1.4.4.2.16.1 | 2.3-A16 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 5223.01 | 0% |  | 5223.01 | 5223.01 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.16.1 | 2.3-A16 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069118 | 2.1.4.4.2.17.1 | 2.3-A17 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28862.16 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 27729.85 | 0% |  | 56592 | 56592 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | 2.1.4.4.2.17.1 | 2.3-A17 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 | [37 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 | [37 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 2232.89 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 10893.42 | 10893.42 |  | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1070123 | 3.1.6.4.1.1.1 | 2.4-A01 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.4-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1070124 | 3.1.6.4.1.2.1 | 2.4-A02 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 174.25 | 174.25 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.4-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069789 | 3.1.6.4.1.3.1 | 2.4-A03 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 270.24 | 270.24 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.4-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069790 | 3.1.6.4.1.4.1 | 2.4-A04 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 254.5 | 254.5 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.4-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069791 | 3.1.6.4.1.5.1 | 2.4-A05 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 193.44 | 193.44 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.4-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069792 | 3.1.6.4.1.6.1 | 2.4-A06 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2232.89 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 9999.99 | 9999.99 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.4-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | novo | novo |  | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 | [37 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 13663.73 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 104585.54 | 104585.54 |  | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1069793 | 3.1.6.4.2.1.1 | 2.5-A01 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 6453.01 | 6453.01 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069794 | 3.1.6.4.2.2.1 | 2.5-A03 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 3383.08 | 3383.08 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069795 | 3.1.6.4.2.3.1 | 2.5-A04 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 8236.43 | 8236.43 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069796 | 3.1.6.4.2.4.1 | 2.5-A05 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 426.22 | 426.22 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069797 | 3.1.6.4.2.5.1 | 2.5-A06 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 9060.39 | 9060.39 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069798 | 3.1.6.4.2.6.1 | 2.5-A07 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 25901.77 | 25901.77 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069799 | 3.1.6.4.2.7.1 | 2.5-A08 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 440.68 | 440.68 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069800 | 3.1.6.4.2.8.1 | 2.5-A09 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 9521.76 | 9521.76 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069801 | 3.1.6.4.2.9.1 | 2.5-A10 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 3150.23 | 3150.23 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069802 | 3.1.6.4.2.10.1 | 2.5-A11 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 6398.27 | 6398.27 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069803 | 3.1.6.4.2.11.1 | 2.5-A12 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0.01 | 0.01 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069804 | 3.1.6.4.2.12.1 | 2.5-A13 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13663.73 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 31613.69 | 31613.69 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 2.5-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | novo | novo | novo | --- | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Sobrelargura | ---
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | ---
0 | [37 empty] | Sobrelargura | ---
0 | [37 empty] | Sobrelargura | ---
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 23956.02 | 23956.02 |  | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1069805 | 3.1.6.4.3.1.1 | 3.1-A02 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 9114.46 | 9114.46 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069806 | 3.1.6.4.3.2.1 | 3.1-A03 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0.01 | 0.01 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069807 | 3.1.6.4.3.3.1 | 3.1-A04 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 4345.44 | 4345.44 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069808 | 3.1.6.4.3.4.1 | 3.1-A05 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 1492.7 | 1492.7 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069809 | 3.1.6.4.3.5.1 | 3.1-A06 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 2376.58 | 2376.58 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069810 | 3.1.6.4.3.6.1 | 3.1-A07 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 4899.2 | 4899.2 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069811 | 3.1.6.4.3.7.1 | 3.1-A08 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 78.96 | 78.96 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069812 | 3.1.6.4.3.8.1 | 3.1-A09 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 78.96 | 78.96 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | 1069813 | 3.1.6.4.3.9.1 | 3.1-A10 | Remoção de sobrelargura | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 1569.71 | 1569.71 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  |  | 3.1-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N | novo | novo | novo |  | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
N |  | novo | novo |  |  | R | 0 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 | [37 empty] | Sobrelargura | Remoção de sobrelargura
0 |  | 0 |  | OAC - Obra de Arte Corrente - Corpo | m | P | 38.2 | 68.93% | P | 6 | 16.67% | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.2833 | 0 |  | 12 | 41.67% | 57.93 | 28.16 | 31.33 | 111.3% | 753 | 0 | 20 | 51 | 86 | 914.33 | 951.85 | 96.06% |  | 1192.91 | 278.58 |  | Sobrelargura | OAC - Obra de Arte Corrente - Corpo
0 | [5 empty] | R | 26.33 |  | R | 1 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | [17 empty] | Sobrelargura | OAC - Obra de Arte Corrente - Corpo
0 | [37 empty] | Sobrelargura | OAC - Obra de Arte Corrente - Corpo
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 0 | - | P | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 314.39 | 96.38% |  | 335.39 | 32.39 |  | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1064237 | 3.1.7.1.1.4.1 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60 |  | 0 |  |  | 60 | 60 | 100% |  | 60 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD
N | 1064245 | 3.1.7.1.1.6.1 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 88 |  | 0 |  |  | 88 | 96 | 91.67% |  | 96 | 8 |  | Sobrelargura | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto
N | 1064254 | 3.1.7.1.1.8.2 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42 |  | 0 |  |  | 42 | 41.99 | 100% |  | 42 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto
N | 1064266 | 3.1.7.1.1.11.2 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 |  | 0 |  |  | 17 | 20.39 | 83.37% |  | 20.39 | 3.39 |  | Sobrelargura | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto
N | 1064273 | 3.1.7.1.1.12.3 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 |  | 0 |  |  | 19 | 19 | 100% |  | 19 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD
N | 1064280 | 3.1.7.1.1.13.3 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |  | 0 |  |  | 22 | 22 | 100% |  | 22 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD
N | 1064286 | 3.1.7.1.1.14.2 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |  | 0 |  |  | 13 | 13.01 | 99.92% |  | 13 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | 1064829 | 3.2.1.2.1.1.2 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |  | 0 |  |  | 21 | 21 | 100% |  | 21 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD
N | 1064834 | 3.2.1.2.1.2.2 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |  | 0 |  |  | 21 | 21 | 100% |  | 21 | 0 |  | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD
N | 1064840 | 3.2.1.2.1.3.3 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 21 | 21 |  | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD
0 | [37 empty] | Sobrelargura | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 0 | - | P | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 28.16 | 28.16 | 25 | 88.78% | 332 | 0 | 20 | 13 | 0 | 390 | 454.49 | 85.81% |  | 546.73 | 156.73 |  | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 21 |  | R | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1064311 | 3.1.7.1.2.6.1 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0% |  | 6 | 6 |  | Sobrelargura | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto
N | 1064323 | 3.1.7.1.2.9.1 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 11 | 100% |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | 1064338 | 3.1.7.1.2.13.1 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5 | 5 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto
N | 1064358 | 3.1.7.1.2.18.3 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 10 | 100% |  | 10 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto
S | 1064364 | 3.1.7.1.2.19.3 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0 | - |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto
S | [5 empty] | R | 7 |  | R | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto
N | 1064368 | 3.1.7.1.2.20.1 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2 | 2 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto
N | 1064373 | 3.1.7.1.2.21.1 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3.85 | 0% |  | 4 | 4 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto
N | 1064382 | 3.1.7.1.2.23.3 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |  | 0 |  |  | 22 | 0 | - |  | 26 | 4 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10
N | 1064389 | 3.1.7.1.2.24.2 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 11 | 100% |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto
N | 1064396 | 3.1.7.1.2.25.4 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 |  | 0 |  |  | 28 | 30.42 | 92.04% |  | 30.42 | 2.42 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto
N | 1064403 | 3.1.7.1.2.26.3 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |  | 0 |  |  | 12 | 12 | 100% |  | 12 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto
N | 1064408 | 3.1.7.1.2.27.3 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |  | 0 |  |  | 32 | 32 | 100% |  | 32 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD
N | 1064413 | 3.1.7.1.2.28.3 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 |  | 0 |  |  | 29 | 29 | 100% |  | 29 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD
N | 1064420 | 3.1.7.1.2.29.3 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 25 | 0% |  | 25 | 25 |  | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD
N | 1064426 | 3.1.7.1.2.30.3 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 |  | 0 |  |  | 13 | 0 | - |  | 0 | -13 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto
N | 1064433 | 3.1.7.1.2.31.4 | 2.5-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |  | 0 |  |  | 16 | 0 | - |  | 0 | -16 |  | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto
N | 1064441 | 3.1.7.1.2.32.3 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 |  | 0 |  |  | 19 | 19 | 100% |  | 19 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD
N | 1064449 | 3.1.7.1.2.34.4 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.31 | 24.31 | 0 | 0% | 0 |  | 20 |  |  | 20 | 44.31 | 45.14% |  | 44.31 | 24.31 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | 1064456 | 3.1.7.1.2.35.3 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 |  | 0 |  |  | 14 | 14 | 100% |  | 14 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | 1064462 | 3.1.7.1.2.36.3 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |  | 0 |  |  | 41 | 40.99 | 100% |  | 41 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD
N | 1064469 | 3.1.7.1.2.37.3 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 |  | 0 |  |  | 18 | 18.01 | 99.94% |  | 34 | 16 |  | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD
N | 1064848 | 3.2.1.2.2.1.4 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |  | 0 |  |  | 10 | 10 | 100% |  | 10 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto
N | 1064856 | 3.2.1.2.2.2.3 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 0 |  | 0 |  |  | 11 | 0 | - |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 11 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD
N | 1064880 | 3.2.1.2.2.3.4 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |  | 0 |  |  | 11 | 11.01 | 99.91% |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto
N | 1064888 | 3.2.1.2.2.4.4 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 |  | 0 |  |  | 16 | 16 | 100% |  | 16 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto
N | 1064895 | 3.2.1.2.2.6.2 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 13 |  | 13 | 12.92 | 100.6% |  | 13 | 0 |  | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD
N | 1064903 | 3.2.1.2.2.5.4 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9 | 9 |  | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto
N | 1064910 | 3.2.1.2.2.7.3 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 12 | 12 |  | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD
N | 1069225 | 3.1.7.1.2.33.3 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 48.99 | 0% |  | 49 | 49 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | 1069225 | 3.1.7.1.2.33.3 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 48.99 | 6.124% |  | 49 | 46 |  | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 3 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto
N | novo |  |  | Montagem de BSCC 1,50x1,50 - KM_144+588 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 |  | 0 |  |  | 19 | 0 | - |  | 0 | -19 |  | Sobrelargura | Montagem de BSCC 1,50x1,50 - KM_144+588
N | novo |  |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | Montagem de BSCC 1,50x1,50 - KM_144+588
0 |  | 0 | [35 empty] | Sobrelargura | Montagem de BSCC 1,50x1,50 - KM_144+588
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 38.2 | 13.95% | P | 6 |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.2833 |  |  | 12 | 8.333% | 29.77 | 0 | 6.33 | - | 118 | 0 | 0 | 38 | 86 | 221.33 | 182.97 | 121% |  | 310.79 | 89.46 |  | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 |  | 0 |  |  |  | R | 5.33 |  | R | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | Sobrelargura | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1064491 | 3.1.7.1.3.6.3 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10 | 10 |  | Sobrelargura | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto
S | 1064497 | 3.1.7.1.3.7.4 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | m | P | 37.2 | 14.33% | P | 6 | 16.67% | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.2833 | 0 |  | 12 | 8.333% | 25.06 | 0 | 6.33 | - | 0 |  | 0 |  |  | 6.33 | 12 | 52.75% |  | 37.06 | 30.73 |  | Sobrelargura | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto
S | [5 empty] | R | 5.33 |  | R | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto
N | 1064504 | 3.1.7.1.3.8.4 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto | m | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 26.02 | 26.02 |  | Sobrelargura | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto
N | 1064510 | 3.1.7.1.3.9.3 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 100% |  | 10 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | 1064515 | 3.1.7.1.3.10.3 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 27.71 | 27.71 |  | Sobrelargura | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto
N | 1064522 | 3.1.7.1.3.11.4 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 37 | 37 | 37 | 100% |  | 37 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto
N | 1064916 | 3.2.1.2.3.1.4 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 7 |  | 7 | 7 | 100% |  | 7 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto
N | 1064925 | 3.2.1.2.3.2.4 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8 | 8 |  | Sobrelargura | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto
N | 1064932 | 3.2.1.2.3.3.4 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 10 | 100% |  | 10 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto
N | 1064939 | 3.2.1.2.3.4.4 | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 11 | 11 |  | Sobrelargura | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto
N | 1064946 | 3.2.1.2.3.5.4 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 11 |  | 11 | 11 | 100% |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto
N | 1069230 | 3.1.7.1.3.1.1 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 |  | 0 |  |  | 38 | 38 | 100% |  | 38 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD
N | 1069231 | 3.1.7.1.3.2.1 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |  | 0 |  |  | 20 | 0 | - |  | 20 | 0 |  | Sobrelargura | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto
N | 1069941 | 3.3.5.3.1.3 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 12 | 12 | 21 | 57.14% |  | 21 | 9 |  | Sobrelargura | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352
N | 1069946 | 3.3.5.3.2.3 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 26 | 26 | 25.97 | 100.1% |  | 26 | 0 |  | Sobrelargura | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47
N | 1069953 | 3.3.5.3.3.3 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 11 | 11 | 11 | 100% |  | 11 | 0 |  | Sobrelargura | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641
N | novo |  |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Sobrelargura | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641
N | novo |  |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 |  | 0 |  |  | 33 | 0 | - |  | 0 | -33 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | X
N | novo |  |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03
N | novo |  |  | Montagem de PG no Km 155+670 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 |  | 0 |  |  | 27 | 0 | - |  | 0 | -27 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Montagem de PG no Km 155+670
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Montagem de PG no Km 155+670
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Montagem de PG no Km 155+670
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Montagem de PG no Km 155+670
0 |  |  |  | OAC - Obra de Arte Corrente - Alas | und | P | 8 | 0% | P | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 50% | 8.53 | 5 | 5 | 100% | 78 | 0 | 0 | 10 | 12 | 105 | 110.61 | 94.93% |  | 140 | 35 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | OAC - Obra de Arte Corrente - Alas
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | OAC - Obra de Arte Corrente - Alas
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | OAC - Obra de Arte Corrente - Alas
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31.41 | 98.69% |  | 34 | 3 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1064225 | 3.1.7.1.1.1.1 | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.96 | 104.2% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064226 | 3.1.7.1.1.1.2 | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 2,00x1,50 - Km 131+733 - Aterro 1 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064230 | 3.1.7.1.1.2.1 | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto - LE
N | 1064231 | 3.1.7.1.1.2.2 | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PGF - BCC - 2,50x2,50 - Km 131+940 - Aterro A1-Bueiro de Concreto - LD
N | 1064232 | 3.1.7.1.1.3.1 | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.97 | 103.1% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064233 | 3.1.7.1.1.3.2 | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,50x2,00 - Km 132+428 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064238 | 3.1.7.1.1.4.2 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064239 | 3.1.7.1.1.4.3 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 133+019 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064242 | 3.1.7.1.1.5.1 | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto - LE
N | 1064243 | 3.1.7.1.1.5.2 | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 133+555 - Aterro A1- Bueiro de Concreto - LD
N | 1064246 | 3.1.7.1.1.6.2 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.28 | 78.12% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064247 | 3.1.7.1.1.6.3 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BTCC 3,00x3,00 - Km 133+870 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064250 | 3.1.7.1.1.7.1 | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.13 | 88.5% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m - LE
N | 1064251 | 3.1.7.1.1.7.2 | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.1 | 90.91% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC-2,00x2,00 m - km 134+322 - Bueiro de Concreto - Aterro 01 C = 64,0m - LD
N | 1064255 | 3.1.7.1.1.8.3 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LE
N | 1064256 | 3.1.7.1.1.8.4 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LD
N | 1064261 | 3.1.7.1.1.10.1 | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064262 | 3.1.7.1.1.10.2 | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC BSCC 2,00x2,00 - Km 135+537 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064267 | 3.1.7.1.1.11.3 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LE
N | 1064268 | 3.1.7.1.1.11.4 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.98 | 102% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 136+287- Aterro A1 - Bueiro de concreto - LD
N | 1064274 | 3.1.7.1.1.12.4 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064275 | 3.1.7.1.1.12.5 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+635 - Aterro A4 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064281 | 3.1.7.1.1.13.4 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064282 | 3.1.7.1.1.13.5 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BDT PEAD DN 1,20m - km 136+844 - Aterro A5 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064287 | 3.1.7.1.1.14.3 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064288 | 3.1.7.1.1.14.4 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-PG BSCC 2,5 0x 2,50m - km 137+450 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064291 | 3.1.7.1.1.15.2 | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.91 | 109.9% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064292 | 3.1.7.1.1.15.3 | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.04 | 96.15% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BSCC 1,50x1,50m - Km 137+821 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064830 | 3.2.1.2.1.1.3 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.03 | 97.09% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064831 | 3.2.1.2.1.1.4 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.03 | 97.09% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+254 - acesso km 132+060 LD - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064835 | 3.2.1.2.1.2.3 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.02 | 98.04% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064836 | 3.2.1.2.1.2.4 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.02 | 98.04% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+292 - acesso acesso km 132+060 LE - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064841 | 3.2.1.2.1.3.4 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064842 | 3.2.1.2.1.3.5 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LD
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.4-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+153 - acesso km 137+500 LD - Bueiro de PEAD - LD
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | und | P | 8 | 0% | P | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 50% | 6 | 5 | 5 | 100% | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 56.2 | 88.97% |  | 73 | 23 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1064296 | 3.1.7.1.2.2.1 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.03 | 97.09% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064297 | 3.1.7.1.2.2.2 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.03 | 97.09% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50 - km 138+555 - Aterro A1 - Bueiro de Concreto - LD
S | 1064298 | 3.1.7.1.2.3.1 | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 1 | 0% | P | 1 | 0% | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | - |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LE
S |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LE
S | 1064299 | 3.1.7.1.2.3.2 | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LD
S |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50x2,50 m - Km 139+337 - Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064302 | 3.1.7.1.2.4.1 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064303 | 3.1.7.1.2.4.2 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 139+661 - Aterro A3 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064307 | 3.1.7.1.2.5.1 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064308 | 3.1.7.1.2.5.2 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,50 x 2,50m - km 140+350 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064312 | 3.1.7.1.2.6.2 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
S | 1064313 | 3.1.7.1.2.6.3 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 1 | 0% | P | X | - | 0 | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
S |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 140+572 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064318 | 3.1.7.1.2.8.1 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064319 | 3.1.7.1.2.8.2 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,0 m - Km 141+234 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064324 | 3.1.7.1.2.9.2 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.04 | 96.15% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064325 | 3.1.7.1.2.9.3 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 1 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.04 | 96.15% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 141+880 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
S | 1064327 | 3.1.7.1.2.10.1 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | x | - | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 | - |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
S |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064328 | 3.1.7.1.2.10.2 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 142+107 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064331 | 3.1.7.1.2.11.1 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064332 | 3.1.7.1.2.11.2 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 143+017 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064334 | 3.1.7.1.2.12.1 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto - LE
S | 1064335 | 3.1.7.1.2.12.2 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | x | - | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto - LD
S |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 143+255 - Aterro A7- Bueiro de Concreto - LD
N | 1064339 | 3.1.7.1.2.13.2 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064340 | 3.1.7.1.2.13.3 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 143+530 BSCC - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064343 | 3.1.7.1.2.14.1 | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064344 | 3.1.7.1.2.14.2 | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDCC 2,0 x 2,0 m - Km 143+707 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064352 | 3.1.7.1.2.17.1 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064353 | 3.1.7.1.2.17.2 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 144+589 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064359 | 3.1.7.1.2.18.4 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064360 | 3.1.7.1.2.18.5 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 144+610 - Aterro A8 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064365 | 3.1.7.1.2.19.4 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064366 | 3.1.7.1.2.19.5 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0 m - Km 145+180 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064369 | 3.1.7.1.2.20.2 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064370 | 3.1.7.1.2.20.3 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto- LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto- LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 145+308 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto- LD
N | 1064374 | 3.1.7.1.2.21.2 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064375 | 3.1.7.1.2.21.3 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,0 x 2,0 m - Km 145+556 - Aterro A9 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064383 | 3.1.7.1.2.23.4 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 - LE
N | 1064384 | 3.1.7.1.2.23.5 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC-2,00x1,50 m - km 149+185 - Bueiro de Concreto - Aterro 10 - LD
N | 1064390 | 3.1.7.1.2.24.3 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064391 | 3.1.7.1.2.24.4 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.04 | 96.15% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 149+260 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064397 | 3.1.7.1.2.25.5 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064398 | 3.1.7.1.2.25.6 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC2,0 x 2,0m - km 149+411 - Aterro A10 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064404 | 3.1.7.1.2.26.4 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064405 | 3.1.7.1.2.26.5 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+110 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064409 | 3.1.7.1.2.27.4 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE
N | 1064410 | 3.1.7.1.2.27.5 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+153 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD
N | 1064414 | 3.1.7.1.2.28.4 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE
N | 1064415 | 3.1.7.1.2.28.5 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+368 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD
N | 1064421 | 3.1.7.1.2.29.4 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LE
N | 1064422 | 3.1.7.1.2.29.5 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 150+612 - Aterro A11- Bueiro de PEAD - LD
N | 1064427 | 3.1.7.1.2.30.4 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064428 | 3.1.7.1.2.30.5 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 150+650 - Aterro A11 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064434 | 3.1.7.1.2.31.5 | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064435 | 3.1.7.1.2.31.6 | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-A12-BSTC DN 1,20m - Km 151+074 - Aterro A12 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064442 | 3.1.7.1.2.32.4 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064443 | 3.1.7.1.2.32.5 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,20m - Km 151+407 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064450 | 3.1.7.1.2.34.5 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064451 | 3.1.7.1.2.34.6 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 3,50 x 3,50 m - Km 152+800 -Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064457 | 3.1.7.1.2.35.4 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064458 | 3.1.7.1.2.35.5 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-PG BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 152+920- Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064463 | 3.1.7.1.2.36.4 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.01 | 99.01% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064464 | 3.1.7.1.2.36.5 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 153+189 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064470 | 3.1.7.1.2.37.4 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064471 | 3.1.7.1.2.37.5 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD- LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD- LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,0m - km 153+306 - Aterro A13 - Bueiro de PEAD- LD
N | 1064857 | 3.2.1.2.2.2.4 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD- LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD- LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD- LE
N | 1064858 | 3.2.1.2.2.2.5 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 1,0m - Km 0+331 - acesso km 139+190 LE - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064881 | 3.2.1.2.2.3.5 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064882 | 3.2.1.2.2.3.6 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+185 - acesso km 144+540 LE - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064889 | 3.2.1.2.2.4.5 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064890 | 3.2.1.2.2.4.6 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 1,0m - Km 0+242 - acesso km 144+540 LD - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064896 | 3.2.1.2.2.6.3 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064897 | 3.2.1.2.2.6.4 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+280 - acesso km 149+600 LE - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064904 | 3.2.1.2.2.5.5 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064905 | 3.2.1.2.2.5.6 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80 m - Km 0+762 - acesso km 147+195 LE - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064911 | 3.2.1.2.2.7.4 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064912 | 3.2.1.2.2.7.5 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BST PEAD DN 0,80m - Km 0+414 - acesso km 151+700 LD - Bueiro de PEAD - LD
N | 1069220 | 3.1.7.1.2.1.1 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1069221 | 3.1.7.1.2.1.2 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BDT PEAD DN 1,20m - km 138+496 - Aterro A1 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1069226 | 3.1.7.1.2.33.4 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1069227 | 3.1.7.1.2.33.5 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSCC 2,00 x 2,00 - Km 152+340 - Aterro A13 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064849 | 3.2.1.2.2.1.5 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064850 | 3.2.1.2.2.1.6 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LD
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 2.5-BSTC DN 0,80m - Km 0+253 - acesso km 139+190 LD - Bueiro de Concreto - LD
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1.53 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 | 23 | 104.3% |  | 33 | 9 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1064474 | 3.1.7.1.3.1.2 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD - LE
N | 1064475 | 3.1.7.1.3.1.3 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BST PEAD DN 1,0m - km 153+731 - Aterro A2 - Bueiro de PEAD - LD
N | 1064478 | 3.1.7.1.3.2.2 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064479 | 3.1.7.1.3.2.3 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1.04 | 96.15% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PF 2,50x2,00 Km 153+780- Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064480 | 3.1.7.1.3.3.1 | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064481 | 3.1.7.1.3.3.2 | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 2,0 x 1,50 m - Km 153+896 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064483 | 3.1.7.1.3.4.1 | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064484 | 3.1.7.1.3.4.2 | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,0 x 1,50 m - Km 154+372 - Aterro A2 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064486 | 3.1.7.1.3.5.1 | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064487 | 3.1.7.1.3.5.2 | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDCC 2,50 x 2,50 m - Km 155+722 -Aterro A3 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064492 | 3.1.7.1.3.6.4 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064493 | 3.1.7.1.3.6.5 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 3,0 x 3,0m - km 158+725 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064498 | 3.1.7.1.3.7.5 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064499 | 3.1.7.1.3.7.6 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BTCC 3,00x3,00 - Km 158+964 - Aterro A4 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064505 | 3.1.7.1.3.8.5 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064506 | 3.1.7.1.3.8.6 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,0 x 250m - Km 159+871 - Aterro A5 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064511 | 3.1.7.1.3.9.4 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064512 | 3.1.7.1.3.9.5 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-PG BSCC 2,50 x 2,50 m - Km 161+705 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064516 | 3.1.7.1.3.10.4 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064517 | 3.1.7.1.3.10.5 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 3,50m - Km 161+789 - Aterro A6 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064523 | 3.1.7.1.3.11.5 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064524 | 3.1.7.1.3.11.6 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 3,50 x 350m - Km 163+518 - Aterro A7 - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064917 | 3.2.1.2.3.1.5 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064918 | 3.2.1.2.3.1.6 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSCC 1,50 x 1,50 m - Km 0+034 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064926 | 3.2.1.2.3.2.5 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064933 | 3.2.1.2.3.3.5 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064940 | 3.2.1.2.3.4.5 | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 1,0m - Km 0+260 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LD
N | 1064947 | 3.2.1.2.3.5.5 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto - LE
N | 1064948 | 3.2.1.2.3.5.6 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 0,80m - Km 0+133 - acesso km 159+940 LD - Bueiro de Concreto - LD
N | 1069443 | 3.2.1.2.3.2.6 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1 | 1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BDTC DN 1,0m - Km 0+399 - acesso km 154+757 LE - Bueiro de Concreto - LD
N | 1069444 | 3.2.1.2.3.3.6 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | 3.1-BSTC DN 1,2m - Km 0+436 - acesso km 154+757 LD - Bueiro de Concreto - LD
N | 1069938 | 3.3.5.3.1.5 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0.99 | 101% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 - LE
N | 1069942 | 3.3.5.3.1.4 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352- LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352- LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 3 - PATIO GO-164 - km 0+352- LD
N | 1069947 | 3.3.5.3.2.4 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 - LD
N | 1069948 | 3.3.5.3.2.5 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - RETORNO 1 - PATIO GO-164 - km 0+47 - LE
N | ''''''' | 3.3.5.3.3.4 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LD | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | - |  | 0 | -1 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LD
N |  |  | Montante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LD
N | 1069955 | 3.3.5.3.3.5 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE | und | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 1 | 0 |  | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE
N |  |  | Jusante |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE
0 |  | 0 | [35 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE
0 |  | 0 | [35 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE
0 | [37 empty] | BDCC no Km 155+722 - Aterro 03 | BSTC 0,80m - CONEXÃO 1 - PATIO GO-164 - km 0+641 - LE
0 |  | 0 |  | Drenagem Superficial | m | P | 5455 | 69.66% | P | 819 | 87% | 854 | 819 | 830 | 830 | 740 | 740 | 0 |  | 1673 | 87.96% | 25079.85 | 13028.12 | 7323.2 | 56.21% | 48387.459 | 2700.178 | 7244 | 5626.797 | 9924.848 | 81206.482 | 92694.57 | 87.61% |  | 252494.53 | 171288.048 |  | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial | x
0 | [5 empty] | R | 3800.2 |  | R | 712.5 |  | 759 | 712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1471.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial
0 |  | 0 | [35 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial
0 |  | 0 |  | Drenagem Superficial - Sarjeta | m | P | 652 | 92.25% | P | 70 | 8.571% | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 0 |  | 140 | 52.86% | 9473.06 | 3399.27 | 858.5 | 25.26% | 27594.745 | 0 | 2902 | 575.909 | 2394.133 | 34325.287 | 36847.38 | 93.16% |  | 118642.76 | 84317.473 |  | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Sarjeta
0 | [5 empty] | R | 601.5 |  | R | 6 |  | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Sarjeta
0 |  | 0 | [35 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Sarjeta
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m | P | 400 | 117.9% | P | 70 | 8.571% | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 0 |  | 140 | 18.57% | 5884.7 | 2122.61 | 608.5 | 28.67% | 20048.49 | 0 | 1529.5 | 575.909 | 1272.411 | 24034.81 | 18020.85 | 133.4% |  | 27987.43 | 3952.62 |  | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 |  | 0 |  |  |  | R | 471.5 |  | R | 6 |  | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
S | 1060040 | 2.3.3.1.3.1.1 | 2.2-DESVIO GO-156 | Construção de sarjeta trapezoidal de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 814.257 |  | 0 |  |  | 814.257 | 419 | 194.3% |  | 419 | -395.257 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de corte
S |  | 2.3.3.1.3.1.1 | 2.2-DESVIO GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de corte
N | 1061271 | 2.1.5.2.1.15.1 | 2.2-A02E | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 104+500 a 105+040) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  | 955.052 | 955.052 | 1917.07 | 49.82% |  | 992 | 36.948 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 104+500 a 105+040)
N |  | 2.1.5.2.1.15.1 | 2.2-A02E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 104+500 a 105+040)
N | 1061282 | 2.1.5.2.1.18.1 | 2.2-A04 | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 105+980 a 106+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 28 | - | 1106.862 |  | 88 |  |  | 1222.862 | 466.97 | 261.9% |  | 371 | -851.862 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 105+980 a 106+200)
N |  | 2.1.5.2.1.18.1 | 2.2-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 105+980 a 106+200)
N | 1061285 | 2.1.5.2.1.19.1 | 2.2-A05 | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 107+420 a 107+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 192.26 | 155.18 | 72.5 | 46.72% | 830.996 |  | 0 |  |  | 903.496 | 425.92 | 212.1% |  | 463 | -440.496 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 107+420 a 107+700)
N |  | 2.1.5.2.1.19.1 | 2.2-A05 |  |  | R | 72.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 107+420 a 107+700)
N | 1061289 | 2.1.5.2.1.20.1 | 2.2-A06 | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 108+120 a 108+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1482.213 |  | 0 |  |  | 1482.213 | 605.99 | 244.6% |  | 606 | -876.213 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 108+120 a 108+540)
N |  | 2.1.5.2.1.20.1 | 2.2-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 108+120 a 108+540)
N | 1061486 | 2.3.3.2.3.1.1 | 2.2 - Recomposição GO-156 | Construção de sarjeta trapezoidal de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 889.5 | 508.28 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 508.28 | 0% |  | 889.5 | 889.5 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de corte
N |  | 2.3.3.2.3.1.1 | 2.2 - Recomposição GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de corte
N | 1061572 | 2.1.5.2.1.1.1 | 2.2-C02 | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 105+208 a 105+560) Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 556.18 | 247.2 | 0 | 0% | 225.155 |  | 0 |  |  | 225.155 | 250.62 | 89.84% |  | 559.59 | 334.435 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 105+208 a 105+560) Manual
N |  | 2.1.5.2.1.1.1 | 2.2-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 105+208 a 105+560) Manual
N | 1061577 | 2.1.5.2.1.2.1 | 2.2-C03 | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 105+620 a 105+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 688.84 | 0 | 0 | - | 340.723 |  | 16 |  | 161.71 | 518.433 | 0 | - |  | 688.84 | 170.407 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 105+620 a 105+960)
N |  | 2.1.5.2.1.2.1 | 2.2-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 105+620 a 105+960)
N | 1061584 | 2.1.5.2.1.4.1 | 2.2-C05 | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 107+720 a 107+800) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 48.4 | 29.16 | 12.5 | 42.87% |  |  | 0 | 574.813 | 155.649 | 742.962 | 759.91 | 97.77% |  | 779 | 36.038 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 107+720 a 107+800)
N |  | 2.1.5.2.1.4.1 | 2.2-C05 |  |  | R | 12.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 107+720 a 107+800)
N | 1061588 | 2.1.5.2.1.5.1 | 2.2-C06 | Seg. 2.2-C06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+360 a 108+400) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 97.01 | 33.56 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.56 | 0% |  | 97 | 97 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+360 a 108+400)
N |  | 2.1.5.2.1.5.1 | 2.2-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+360 a 108+400)
N | 1061597 | 2.1.5.2.1.7.1 | 2.2-C08 | Seg. 2.2-C08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (km 109+280 a 109+440) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 485.722 |  | 0 |  |  | 485.722 | 245 | 198.3% |  | 245 | -240.722 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (km 109+280 a 109+440)
N |  | 2.1.5.2.1.7.1 | 2.2-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (km 109+280 a 109+440)
N | 1061599 | 2.1.5.2.1.8.1 | 2.2-C09 | Seg. 2.2-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3705.369 |  | 27.5 | 1.096 |  | 3733.965 | 2367 | 157.8% |  | 2367 | -1366.965 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840)
N |  | 2.1.5.2.1.8.1 | 2.2-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840)
N | 1061603 | 2.1.5.2.1.9.1 | 2.2-C10 | Seg. 2.2-C10-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 111+240 a 111+620) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 959.353 |  | 0 |  |  | 959.353 | 761.99 | 125.9% |  | 762 | -197.353 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C10-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 111+240 a 111+620)
N |  | 2.1.5.2.1.9.1 | 2.2-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C10-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 111+240 a 111+620)
N | 1061605 | 2.1.5.2.1.10.1 | 2.2-C11 | Seg. 2.2-C11-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 112+020 a 112+420) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 764.569 |  | 0 |  |  | 764.569 | 0 | - |  | 793 | 28.431 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C11-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 112+020 a 112+420)
N |  | 2.1.5.2.1.10.1 | 2.2-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C11-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 112+020 a 112+420)
N | 1061608 | 2.1.5.2.1.11.2 | 2.2-C12 | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 113+280 a 114+300) Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 958 |  |  | 958 | 1042 | 91.94% |  | 610 | -348 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 113+280 a 114+300) Manual
N |  | 2.1.5.2.1.11.2 | 2.2-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 113+280 a 114+300) Manual
S | 1061611 | 2.1.5.2.1.12.1 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+980 a 115+800) | m | P | 400 | 96.62% | P | 70 | 8.571% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  | 140 | 18.57% | 1240.67 | 717.64 | 495.5 | 69.05% | 166.113 |  | 81 |  |  | 742.613 | 1098.98 | 67.57% |  | 1622 | 879.387 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+980 a 115+800)
S |  | 2.1.5.2.1.12.1 | 2.2-C13 |  |  | R | 386.5 |  | R | 6 |  | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+980 a 115+800)
N | 1061615 | 2.1.5.2.1.14.1 | 2.2-C15 | Seg. 2.2-C15 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 116+120 a 116+240) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 208.221 |  | 0 |  |  | 208.221 | 168 | 123.9% |  | 168 | -40.221 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C15 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 116+120 a 116+240)
N |  | 2.1.5.2.1.14.1 | 2.2-C15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C15 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 116+120 a 116+240)
N | 1061617 | 2.1.5.2.1.16.1 | 2.2-A02 | Seg. 2.2-A02- Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 105+120 a 105+270) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 200.482 |  | 97.5 |  |  | 297.982 | 176.01 | 169.3% |  | 176 | -121.982 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A02- Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 105+120 a 105+270)
N |  | 2.1.5.2.1.16.1 | 2.2-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A02- Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 105+120 a 105+270)
N | 1061629 | 2.1.5.2.1.21.1 | 2.2-A07 | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 109+200 a 109+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 186.122 |  | 0 |  |  | 186.122 | 92 | 202.3% |  | 92 | -94.122 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 109+200 a 109+280)
N |  | 2.1.5.2.1.21.1 | 2.2-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 109+200 a 109+280)
N | 1061634 | 2.1.5.2.1.22.1 | 2.2-A08 | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 109+440 a 109+580) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 457.134 |  | 0 |  |  | 457.134 | 228 | 200.5% |  | 228 | -229.134 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 109+440 a 109+580)
N |  | 2.1.5.2.1.22.1 | 2.2-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 109+440 a 109+580)
N | 1061638 | 2.1.5.2.1.23.1 | 2.2-A09 | Seg. 2.2-A09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 110+000 a 110+040) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 53 | 53 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 53 | 0% |  | 53 | 53 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 110+000 a 110+040)
N |  | 2.1.5.2.1.23.1 | 2.2-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 110+000 a 110+040)
N | 1061641 | 2.1.5.2.1.24.1 | 2.2-A10 | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 110+880 a 111+220) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1333.685 |  | 0 |  |  | 1333.685 | 588 | 226.8% |  | 588 | -745.685 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 110+880 a 111+220)
N |  | 2.1.5.2.1.24.1 | 2.2-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 110+880 a 111+220)
N | 1061645 | 2.1.5.2.1.25.1 | 2.2-A11 | Seg. 2.2-A11-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 111+640 a 112+000) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1868.181 |  | 0 |  |  | 1868.181 | 625.98 | 298.4% |  | 626 | -1242.181 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A11-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 111+640 a 112+000)
N |  | 2.1.5.2.1.25.1 | 2.2-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A11-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 111+640 a 112+000)
N | 1061650 | 2.1.5.2.1.26.1 | 2.2-A12 | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial -Sarjeta de aterro (Km 112+410 a 113+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1622.965 |  | 45 |  |  | 1667.965 | 1696 | 98.35% |  | 1651 | -16.965 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial -Sarjeta de aterro (Km 112+410 a 113+280)
N |  | 2.1.5.2.1.26.1 | 2.2-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial -Sarjeta de aterro (Km 112+410 a 113+280)
N | 1061656 | 2.1.5.2.1.27.1 | 2.2-A13 | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 114+320 a 114+940) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1539.397 |  | 156.5 |  |  | 1695.897 | 1248.96 | 135.8% |  | 1100 | -595.897 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 114+320 a 114+940)
N |  | 2.1.5.2.1.27.1 | 2.2-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 114+320 a 114+940)
N | 1061661 | 2.1.5.2.1.28.1 | 2.2-A14 | Seg. 2.2-A14-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 115+820 a 116+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 990.93 |  | 0 |  |  | 990.93 | 334.98 | 295.8% |  | 335 | -655.93 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A14-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 115+820 a 116+020)
N |  | 2.1.5.2.1.28.1 | 2.2-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A14-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 115+820 a 116+020)
N | 1061666 | 2.1.5.2.1.29.1 | 2.2-A15 | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+260 a 116+460) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 760.041 |  | 0 |  |  | 760.041 | 292.01 | 260.3% |  | 292 | -468.041 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+260 a 116+460)
N |  | 2.1.5.2.1.29.1 | 2.2-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+260 a 116+460)
N | 1061798 | 2.2.1.3.1.1.1 | 2.2-AC. KM 106+190 | Seg. 2.2-A04-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 106+190) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 230 | 230 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 106+190)
N |  | 2.2.1.3.1.1.1 | 2.2-AC. KM 106+190 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 106+190)
N | 1061800 | 2.2.1.3.1.2.1 | 2.2-AC. KM 108+540 | Seg. 2.2-A06-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 402 | 402 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+540)
N |  | 2.2.1.3.1.2.1 | 2.2-AC. KM 108+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+540)
N | 1061805 | 2.2.1.3.1.3.1 | 2.2- AC. KM 110+035 | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 110+035) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0.32 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3503 | 3503 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 110+035)
N |  | 2.2.1.3.1.3.1 | 2.2- AC. KM 110+035 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 110+035)
N | 1061814 | 2.2.1.3.1.5.1 | ACESSO 114+740 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+740) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 60 |  |  | 60 | 0 | - |  | 842 | 782 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+740)
N |  | 2.2.1.3.1.5.1 | ACESSO 114+740 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+740)
N | 1061820 | 2.2.1.3.1.6.1 | 2.2-AC. KM 115+600 | Seg. 2.2-C13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 115+600) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 186 | 186 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 115+600)
N |  | 2.2.1.3.1.6.1 | 2.2-AC. KM 115+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 115+600)
N | 1065159 | 2.1.5.2.1.3.3.5 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 1237.03 | 0% |  | 1759 | 1759 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 2.1.5.2.1.3.3.5 | 2.2-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1069770 | 2.1.5.2.1.3.3.6 | 2.2-C04E | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 265 | 265 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N |  | 2.1.5.2.1.3.3.6 | 2.2-C04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N | 1069771 | 2.1.5.2.1.6.2 | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+560 a 109+200) Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 271.02 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 700 | 700 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+560 a 109+200) Manual
N |  | 2.1.5.2.1.6.2 | 2.2-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+560 a 109+200) Manual
N | 1069780 | 2.1.5.2.1.6.1 | 2.2-C07E | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+560 a 109+200) Extrusada | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 370 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 370 | 370 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+560 a 109+200) Extrusada
N |  | 2.1.5.2.1.6.1 | 2.2-C07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 108+560 a 109+200) Extrusada
N | 1069782 | 2.1.5.2.1.11.1 | 2.2-C12E | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 113+280 a 114+300) Extrusada | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 506 | 337.32 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 337.32 | 0% |  | 506 | 506 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 113+280 a 114+300) Extrusada
N |  | 2.1.5.2.1.11.1 | 2.2-C12E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 113+280 a 114+300) Extrusada
N | 1061491 | 2.3.3.2.3.2.1 | 2.2 - Recomposição GO-156 | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 41 | 41 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 41 | 0% |  | 41 | 41 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro
N |  | 2.3.3.2.3.2.1 | 2.2 - Recomposição GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro
N | 1061810 | 2.2.1.3.1.4.1 | 2.2-AC. KM 114+450 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+450) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 680 | 680 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+450)
N |  | 2.2.1.3.1.4.1 | 2.2-AC. KM 114+450 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 114+450)
N | 1069328 | 2.3.3.2.3.3.1 | 2.2 - Recomposição GO-156 | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 930.5 | 0.27 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.27 | 0% |  | 930.5 | 930.5 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro
N |  | 2.3.3.2.3.3.1 | 2.2 - Recomposição GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de aterro
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 3398.36 | 1086.64 | 0 | 0% | 7546.255 | 0 | 5 | 0 | 14.003 | 7565.258 | 17334.22 | 43.64% |  | 30597.57 | 23032.312 |  | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1060086 | 2.3.4.1.4.4.1 | 2.3-DESVIO GO-336 | Construção de sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2311.299 |  | 0 |  |  | 2311.299 | 812.98 | 284.3% |  | 813 | -1498.299 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N |  | 2.3.4.1.4.4.1 | 2.3-DESVIO GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N | 1061513 | 2.3.4.3.1.1.1 | 2.3 - Recomposição GO-336 | Construção de sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 86.67 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2576 | 2576 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N |  | 2.3.4.3.1.1.1 | 2.3 - Recomposição GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N | 1061524 | 2.1.5.2.2.23.1 | 2.3-A12 | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 124+620 a 125+180) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2380.208 |  | 0 |  |  | 2380.208 | 891 | 267.1% |  | 891 | -1489.208 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 124+620 a 125+180)
N |  | 2.1.5.2.2.23.1 | 2.3-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 124+620 a 125+180)
N | 1061670 | 2.1.5.2.2.1.1 | 2.3-C01 | Seg. 2.3-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 116+680 a 116+940) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1859.726 |  | 0 |  |  | 1859.726 | 497 | 374.2% |  | 497 | -1362.726 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 116+680 a 116+940)
N |  | 2.1.5.2.2.1.1 | 2.3-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 116+680 a 116+940)
N | 1061672 | 2.1.5.2.2.2.1 | 2.3-C02 | Seg. 2.3-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+680 a 118+180) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 947.911 |  | 0 |  |  | 947.911 | 307 | 308.8% |  | 307 | -640.911 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+680 a 118+180)
N |  | 2.1.5.2.2.2.1 | 2.3-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+680 a 118+180)
N | 1061674 | 2.1.5.2.2.3.1 | 2.3-C03 | Seg. 2.3-C03 - Drenagem Superficial -Sarjeta de corte (Km 118+300 a 118+500) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 405.377 |  | 0 |  |  | 405.377 | 409 | 99.11% |  | 409 | 3.623 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C03 - Drenagem Superficial -Sarjeta de corte (Km 118+300 a 118+500)
N |  | 2.1.5.2.2.3.1 | 2.3-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C03 - Drenagem Superficial -Sarjeta de corte (Km 118+300 a 118+500)
N | 1061676 | 2.1.5.2.2.4.1 | 2.3-C04 | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+580 a 120+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1410 | 1410 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+580 a 120+020)
N |  | 2.1.5.2.2.4.1 | 2.3-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+580 a 120+020)
N | 1061680 | 2.1.5.2.2.5.1 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 120+240 a 120+900) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1142 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1142 | 1142 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 120+240 a 120+900)
N |  | 2.1.5.2.2.5.1 | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 120+240 a 120+900)
N | 1061684 | 2.1.5.2.2.6.1 | 2.3-C06 | Seg. 2.3-C06-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 121+560 a 121+660) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 320.177 |  | 0 |  |  | 320.177 | 195 | 164.2% |  | 195 | -125.177 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C06-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 121+560 a 121+660)
N |  | 2.1.5.2.2.6.1 | 2.3-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C06-B01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 121+560 a 121+660)
N | 1061686 | 2.1.5.2.2.7.1 | 2.3-C07 | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 121+700 a 122+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 879.69 | 304.08 | 0 | 0% | 275.799 |  | 0 |  |  | 275.799 | 304.38 | - |  | 880 | 604.201 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 121+700 a 122+200)
N |  | 2.1.5.2.2.7.1 | 2.3-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 121+700 a 122+200)
N | 1061710 | 2.1.5.2.2.9.1 | 2.3-C09 | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 124+700 a 124+760) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 105 | 36.28 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 36.28 | 0% |  | 105 | 105 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 124+700 a 124+760)
N |  | 2.1.5.2.2.9.1 | 2.3-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 124+700 a 124+760)
N | 1061712 | 2.1.5.2.2.10.1 | 2.3-C10 | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 125+160 a 125+640) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1757.877 |  | 0 |  |  | 1757.877 | 971 | 181% |  | 971 | -786.877 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 125+160 a 125+640)
N |  | 2.1.5.2.2.10.1 | 2.3-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 125+160 a 125+640)
N | 1061722 | 2.1.5.2.2.12.1 | 2.3-C12 | Seg. 2.3-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 126+480 a 126+620) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 304.023 |  | 0 |  |  | 304.023 | 259 | 117.4% |  | 259 | -45.023 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 126+480 a 126+620)
N |  | 2.1.5.2.2.12.1 | 2.3-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 126+480 a 126+620)
N | 1061724 | 2.1.5.2.2.13.1 | 2.3-C13 | Seg. 2.3-C13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 127+340 a 127+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 323.261 |  | 0 |  |  | 323.261 | 303.23 | 106.6% |  | 303 | -20.261 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 127+340 a 127+540)
N |  | 2.1.5.2.2.13.1 | 2.3-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 127+340 a 127+540)
N | 1061726 | 2.1.5.2.2.14.1 | 2.3-C14 | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 127+980 a 128+300) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 655 | 655 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 127+980 a 128+300)
N |  | 2.1.5.2.2.14.1 | 2.3-C14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 127+980 a 128+300)
N | 1061729 | 2.1.5.2.2.15.1 | 2.3-A01 | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+540 a 116+680) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 893.446 |  | 0 |  | 14.003 | 907.449 | 275 | 330% |  | 261 | -646.449 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+540 a 116+680)
N |  | 2.1.5.2.2.15.1 | 2.3-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+540 a 116+680)
N | 1061733 | 2.1.5.2.2.16.1 | 2.3-A02 | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+940 a 118+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3517.085 |  | 0 |  |  | 3517.085 | 1129 | 311.5% |  | 1129 | -2388.085 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+940 a 118+020)
N |  | 2.1.5.2.2.16.1 | 2.3-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 116+940 a 118+020)
N | 1061737 | 2.1.5.2.2.17.1 | 2.3-A03 | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 118+180 a 118+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 266.6 |  | 0 |  |  | 266.6 | 109.02 | 244.5% |  | 109 | -157.6 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 118+180 a 118+280)
N |  | 2.1.5.2.2.17.1 | 2.3-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 118+180 a 118+280)
N | 1061742 | 2.1.5.2.2.18.1 | 2.3-A04 | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 118+500 a 118+580) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 83.318 |  | 0 |  |  | 83.318 | 0 | - |  | 83 | -0.318 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 118+500 a 118+580)
N |  | 2.1.5.2.2.18.1 | 2.3-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 118+500 a 118+580)
N | 1061746 | 2.1.5.2.2.19.1 | 2.3-A05 | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 120+040 a 120+320) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 727.075 |  | 0 |  |  | 727.075 | 307.99 | 236.1% |  | 308 | -419.075 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 120+040 a 120+320)
N |  | 2.1.5.2.2.19.1 | 2.3-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 120+040 a 120+320)
N | 1061750 | 2.1.5.2.2.20.1 | 2.3-A06 | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 120+920 a 121+560) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2727.494 |  | 0 |  |  | 2727.494 | 944 | 288.9% |  | 944 | -1783.494 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 120+920 a 121+560)
N |  | 2.1.5.2.2.20.1 | 2.3-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 120+920 a 121+560)
N | 1061755 | 2.1.5.2.2.21.1 | 2.3-A07 | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 121+660 a 121+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 24.149 |  | 0 |  |  | 24.149 | 0 | - |  | 0 | -24.149 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 121+660 a 121+700)
N |  | 2.1.5.2.2.21.1 | 2.3-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 121+660 a 121+700)
N | 1061766 | 2.1.5.2.2.22.2 | 2.3-A11 | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 124+400 ao 124+460) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 14 | 14 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 124+400 ao 124+460)
N |  | 2.1.5.2.2.22.2 | 2.3-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 124+400 ao 124+460)
N | 1061773 | 2.1.5.2.2.24.1 | 2.3-A13 | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 125+640 a 125+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1576.692 |  | 0 |  |  | 1576.692 | 538.09 | 293% |  | 538 | -1038.692 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 125+640 a 125+960)
N |  | 2.1.5.2.2.24.1 | 2.3-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 125+640 a 125+960)
N | 1061778 | 2.1.5.2.2.25.1 | 2.3-A14 | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 126+360 a 126+500) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 506.863 |  | 0 |  |  | 506.863 | 169 | 299.9% |  | 169 | -337.863 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 126+360 a 126+500)
N |  | 2.1.5.2.2.25.1 | 2.3-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 126+360 a 126+500)
N | 1061783 | 2.1.5.2.2.26.1 | 2.3-A15 | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 126+620 a 127+440) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2451.862 |  | 0 |  |  | 2451.862 | 1163.98 | 210.6% |  | 1164 | -1287.862 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 126+620 a 127+440)
N |  | 2.1.5.2.2.26.1 | 2.3-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 126+620 a 127+440)
N | 1061788 | 2.1.5.2.2.27.1 | 2.3-A16 | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 127+540 a 127+980) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1886.107 |  | 0 |  |  | 1886.107 | 635.03 | 297% |  | 635 | -1251.107 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 127+540 a 127+980)
N |  | 2.1.5.2.2.27.1 | 2.3-A16 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 127+540 a 127+980)
N | 1061793 | 2.1.5.2.2.28.1 | 2.3-A17 | Seg. 2.3-A17-B02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 128+320 a 131+241) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9266.679 |  | 0 |  |  | 9266.679 | 5502.97 | 168.4% |  | 5503 | -3763.679 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-B02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 128+320 a 131+241)
N |  | 2.1.5.2.2.28.1 | 2.3-A17 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-B02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 128+320 a 131+241)
N | 1061829 | 2.2.1.3.2.1.1 | 2.3-AC.118+175 | Seg. 2.3-C02-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+175) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 172 | 172 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C02-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+175)
N |  | 2.2.1.3.2.1.1 | 2.3-AC.118+175 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C02-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 118+175)
N | 1061831 | 2.2.1.3.2.2.1 | 2.3-AC.120+040 | Seg. 2.3-C04-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 143 | 143 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte
N |  | 2.2.1.3.2.2.1 | 2.3-AC.120+040 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte
N | 1061832 | 2.2.1.3.2.4.1 | 2.3-AC.126+600 | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte / aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1128.09 | 1128.09 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte / aterro
N |  | 2.2.1.3.2.4.1 | 2.3-AC.126+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte / aterro
N | 1061835 | 2.2.1.3.2.5.1 | 2.3-AC.128+740 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 128+740) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 69 | 69 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 128+740)
N |  | 2.2.1.3.2.5.1 | 2.3-AC.128+740 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Km 128+740)
N | 1061836 | 2.2.1.3.2.6.1 | 2.3-AC.129+160 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte / aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1184 | 746.28 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 746.28 | 0% |  | 1184 | 1184 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte / aterro
N |  | 2.2.1.3.2.6.1 | 2.3-AC.129+160 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte / aterro
N | 1069892 | 2.2.1.3.2.3.2 | 2.3-AC.123+603 | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 199 | 199 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte
N |  | 2.2.1.3.2.3.2 | 2.3-AC.123+603 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte
N | 1060099 | 2.3.4.1.4.2.1 | 2.3-DESVIO GO-336 | Construção de sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 534 | 0% |  | 534 | 534 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N |  | 2.3.4.1.4.2.1 | 2.3-DESVIO GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N | 1061517 | 2.3.4.3.1.2.1 | 2.3 - Recomposição GO-336 | Construção de sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 706 | 706 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N |  | 2.3.4.3.1.2.1 | 2.3 - Recomposição GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N | 1061521 | 2.3.4.3.1.3.1 | 2.3 - Recomposição GO-336 | Construção de sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 203 | 203 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N |  | 2.3.4.3.1.3.1 | 2.3 - Recomposição GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N | 1061536 | 2.3.4.1.4.1.1 | 2.3-DESVIO GO-336 | Construção de sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 293 | 0% |  | 293.07 | 293.07 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N |  | 2.3.4.1.4.1.1 | 2.3-DESVIO GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de corte
N | 1061755 | 2.1.5.2.2.21.1 | 2.3-A07 | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 121+660 a 121+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 121+660 a 121+700)
N |  | 2.1.5.2.2.21.1 | 2.3-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Km 121+660 a 121+700)
N | 1065355 | 2.1.5.2.2.8.2.3 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 753.695 |  | 5 |  |  | 758.695 | 0.99 | 76636% |  | 3696.41 | 2937.715 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte
N |  | 2.1.5.2.2.8.2.3 | 2.3-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte
N |  |  |  | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -28020.468 |  | 0 |  |  | -28020.468 | 0 | - |  | 0 | 28020.468 |  | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 9.195 | 9.25 | 99.41% |  | 9901 | 9891.805 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1063111 | 3.2.1.3.1.1.1 | 2.4-AC.132+060 | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 286 | 286 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.1.1.1 | 2.4-AC.132+060 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1064540 | 3.1.7.2.1.2.1 | 2.4-C05 | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1249 | 1249 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.2.1 | 2.4-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1064547 | 3.1.7.2.1.6.1 | 2.4-A01E | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7221 | 7221 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.6.1 | 2.4-A01E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064558 | 3.1.7.2.1.11.1 | 2.4-A06 | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 9.195 | 9.195 | 9.25 | 99.41% |  | 1145 | 1135.805 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.11.1 | 2.4-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
S | novo | novo | 2.4-A01 | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro - (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 48 | - | 0 |  | 0 |  |  | 48 | 0 | - |  | 0 | -48 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro - (Manual)
S |  |  | 2.4-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro - (Manual)
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro - (Manual)
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 24229.45 | 24229.45 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1063119 | 3.2.1.3.2.1.1 | 2.5-AC.139+190 | Seg. 2.5-Acesso C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 277.7 | 277.7 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.1.1 | 2.5-AC.139+190 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1063122 | 3.2.1.3.2.2.1 | 2.5-AC.141+800 | Seg. 2.5-Acesso C04 - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 454 | 454 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C04 - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.2.1 | 2.5-AC.141+800 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C04 - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1063124 | 3.2.1.3.2.3.1 | 2.5-AC.144+540 | Seg. 2.5-Acesso C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232.05 | 232.05 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.3.1 | 2.5-AC.144+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1063131 | 3.2.1.3.2.5.1 | 2.5-AC.149+600 | Seg. 2.5-Acesso A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 172.2 | 172.2 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.5.1 | 2.5-AC.149+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1063136 | 3.2.1.3.2.6.1 | 2.5-AC.151+700 | Seg. 2.5-Acesso A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 214 | 214 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.6.1 | 2.5-AC.151+700 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1064566 | 3.1.7.2.2.1.1 | 2.5-C01 | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 970 | 970 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.1.1 | 2.5-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1064572 | 3.1.7.2.2.3.1 | 2.5-C03 | Seg. 2.5-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 396.2 | 396.2 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.3.1 | 2.5-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1064574 | 3.1.7.2.2.4.1 | 2.5-C04 | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 868 | 868 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.4.1 | 2.5-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1064575 | 3.1.7.2.2.5.1 | 2.5-C05 | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 547 | 547 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.5.1 | 2.5-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1064576 | 3.1.7.2.2.6.1 | 2.5-C07E | Seg. 2.5-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 468 | 468 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.6.1 | 2.5-C07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N | 1064589 | 3.1.7.2.2.8.7 | 2.5-C09E | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2424 | 2424 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.8.7 | 2.5-C09E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N | 1064593 | 3.1.7.2.2.9.1 | 2.5-C10E | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 905 | 905 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.9.1 | 2.5-C10E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Extrusada)
N | 1064599 | 3.1.7.2.2.10.2 | 2.5-C11E | Seg. 2.5-C11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 483.1 | 483.1 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.10.2 | 2.5-C11E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N | 1064602 | 3.1.7.2.2.11.2 | 2.5-C12E | Seg. 2.5-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 281 | 281 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.11.2 | 2.5-C12E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C12 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N | 1064603 | 3.1.7.2.2.12.1 | 2.5-A01E | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 684 | 684 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.12.1 | 2.5-A01E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064610 | 3.1.7.2.2.13.1 | 2.5-A03E | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 573 | 573 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.13.1 | 2.5-A03E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Extrusada)
N | 1064615 | 3.1.7.2.2.14.1 | 2.5-A04E | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 833 | 833 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.14.1 | 2.5-A04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064624 | 3.1.7.2.2.16.1 | 2.5-A06E | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1093 | 1093 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.16.1 | 2.5-A06E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064630 | 3.1.7.2.2.17.1 | 2.5-A07E | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2381 | 2381 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.17.1 | 2.5-A07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064638 | 3.1.7.2.2.19.1 | 2.5-A09E | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1246 | 1246 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.19.1 | 2.5-A09E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064645 | 3.1.7.2.2.21.1 | 2.5-A11 | Seg. 2.5-A11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1182.75 | 1182.75 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.21.1 | 2.5-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A11 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N | 1064652 | 3.1.7.2.2.23.1 | 2.5-A13E | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3281.2 | 3281.2 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.23.1 | 2.5-A13E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1066262 | 3.1.7.2.2.20.1 | 2.5-A10E | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 565 | 565 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.20.1 | 2.5-A10E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1067915 | 3.1.7.2.2.8.6 | 2.5-C09 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1240 | 1240 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.8.6 | 2.5-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Manual)
N | 1069332 | 3.1.7.2.2.7.1 | 2.5-C08 | Seg. 2.5-C08- Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 132.25 | 132.25 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C08- Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.7.1 | 2.5-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C08- Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1069674 | 3.1.7.2.2.8.8 | 2.5-C09SRCA | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (SRCA - PRÉ MOLD.) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1103 | 1103 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (SRCA - PRÉ MOLD.)
N |  | 3.1.7.2.2.8.8 | 2.5-C09SRCA |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (SRCA - PRÉ MOLD.)
N | 1069874 | 3.1.7.2.2.4.2 | 2.5-C04E | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 200 | 200 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.4.2 | 2.5-C04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N | 1069875 | 3.1.7.2.2.5.2 | 2.5-C05E | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 210 | 210 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.5.2 | 2.5-C05E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Corte (Extrusada)
N | 1063129 | 3.2.1.3.2.4.1 | novo | Seg. 2.5-Acesso C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 813 | 813 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C09 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 0 | novo | novo | --- | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | ---
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | ---
N | 0 | novo | novo | --- | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | ---
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | ---
N | novo | novo | novo | --- | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | ---
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | ---
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | ---
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | ---
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 252 | 51.59% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 190 | 190.02 | 250 | 131.6% | 0 | 0 | 1367.5 | 0 | 1098.524 | 2716.024 | 1483.06 | 183.1% |  | 25927.31 | 23211.286 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 130 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1063149 | 3.2.1.3.3.3.1 | 3.1-AC.165+850 | Seg. 3.1-Acesso A10 - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 340 | 340 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A10 - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.3.1 | 3.1-AC.165+850 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A10 - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1063842 | 3.3.4.1.3.1.1 | Desvio GO-164 | Construção de sarjeta trapezoidal de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1098.524 | 1098.524 | 1205.04 | 91.16% |  | 1205 | 106.476 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de corte
N |  | 3.3.4.1.3.1.1 | Desvio GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta trapezoidal de corte
N | 1064660 | 3.1.7.2.3.1.1 | 3.1-C01E | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 570 | 570 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.1.1 | 3.1-C01E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N | 1064665 | 3.1.7.2.3.3.1 | 3.1-C03 | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1302 | 1302 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.3.1 | 3.1-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1064671 | 3.1.7.2.3.5.1 | 3.1-C05 | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1930 | 1930 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.5.1 | 3.1-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1064675 | 3.1.7.2.3.6.1 | 3.1-C06 | Seg. 3.1-C06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 172 | 172 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.6.1 | 3.1-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1064676 | 3.1.7.2.3.7.1 | 3.1-C06 | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3208 | 3208 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.7.1 | 3.1-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1064681 | 3.1.7.2.3.8.1 | 3.1-C06E | Seg. 3.1-C08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 380 | 380 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.8.1 | 3.1-C06E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C08 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N | 1064683 | 3.1.7.2.3.10.1 | 3.1-A02 | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1724 | 1724 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.10.1 | 3.1-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N | 1064694 | 3.1.7.2.3.12.1 | 3.1-A04 | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 125 | 125 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.12.1 | 3.1-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Manual)
N | 1064699 | 3.1.7.2.3.13.1 | 3.1-A05E | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 325 | 325 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.13.1 | 3.1-A05E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064704 | 3.1.7.2.3.14.1 | 3.1-A06E | Seg. 3.1-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 425 | 425 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.14.1 | 3.1-A06E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A06 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1064708 | 3.1.7.2.3.15.1 | 3.1-A07 | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 776 | 776 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.15.1 | 3.1-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Execução de sarjeta (Manual)
N | 1066129 | 3.2.1.3.3.1.1 | 3.1-AC.154+757 | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Sarjetas de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 431.31 | 431.31 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Sarjetas de corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.1.1 | 3.1-AC.154+757 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Sarjetas de corte (Manual)
N | 1066276 | 3.2.1.3.3.5.1 | 3.1-ADME03 | Seg. 3.1- ADME 03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 40 | 40 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1- ADME 03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.5.1 | 3.1-ADME03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1- ADME 03 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual)
N | 1069352 | 3.1.7.2.3.9.1 | 3.1-A01 | Seg. 3.1-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 47 | 47 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.9.1 | 3.1-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1069408 | 3.2.1.3.3.7.1 | 3.1-ADME05 | Seg. 3.1-ADME 05 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 65 | 65 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 05 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.7.1 | 3.1-ADME05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 05 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N | 1069685 | 3.1.7.2.3.2.2 | 3.1-C02 | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2381 | 2381 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.2.2 | 3.1-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1069687 | 3.1.7.2.3.4.1 | 3.1-C04 | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3439 | 3439 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.4.1 | 3.1-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1069688 | 3.1.7.2.3.5.2 | 3.1-C05E | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 700 | 700 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.5.2 | 3.1-C05E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N | 1069689 | 3.1.7.2.3.7.2 | 3.1-C07E | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 684 | 684 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.7.2 | 3.1-C07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N | 1069694 | 3.1.7.2.3.12.2 | 3.1-A04E | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 670 | 670 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.12.2 | 3.1-A04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de aterro (Extrusada)
N | 1069720 | 3.2.1.3.3.6.1 | 3.1-ADME04 | Seg. 3.1- ADME 04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 25 | 25 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1- ADME 04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.6.1 | 3.1-ADME04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1- ADME 04 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual)
N | 1069868 | 3.2.1.3.3.4.1 | 3.1-ADME1-2 | Seg. 3.1-ADME 1-2 - Sarjeta de Aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 104 | 104 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 1-2 - Sarjeta de Aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.4.1 | 3.1-ADME1-2 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 1-2 - Sarjeta de Aterro (Manual)
N | 1069869 | 3.2.1.3.3.9.1 | 3.1-ADME07 | Seg. 3.1-ADME 07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 20 | 20 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.9.1 | 3.1-ADME07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 07 - Drenagem Superficial - Sarjeta de Aterro (Manual)
N | 1069870 | 3.2.1.3.3.10.1 | 3.1-ADME08 | Seg. 3.1-ADME 08 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 75 | 75 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 08 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.10.1 | 3.1-ADME08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 08 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N | 1069871 | 3.2.1.3.3.11.1 | 3.1-ADME10 | Seg. 3.1-ADME 10 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 15 | 15 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 10 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.11.1 | 3.1-ADME10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 10 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N | 1069872 | 3.2.1.3.3.12.1 | 3.1-ADME11 | Seg. 3.1-ADME 11 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 15 | 15 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 11 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.12.1 | 3.1-ADME11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 11 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N | 1069873 | 3.2.1.3.3.13.1 | 3.1-ADME12 | Seg. 3.1-ADME 12 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 20 | 20 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 12 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.13.1 | 3.1-ADME12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 12 - Drenagem Superficial - Sarjeta (Manual)
N | 1069877 | 3.1.7.2.3.1.2 | 3.1-C01 | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1347 | 1347 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.1.2 | 3.1-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Manual)
N | 1069880 | 3.3.4.3.1 | 3.1-Recomposição GO-164 | Construção de sarjeta de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 804 | 804 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de aterro
N |  | 3.3.4.3.1 | 3.1-Recomposição GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta de aterro
N | 1064662 | 3.1.7.2.3.2.1 | 3.1-C02E | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 879 | 879 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N |  | novo | novo |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Sarjeta de corte (Extrusada)
N | 1069896 | 3.3.5.2.1.1 | ACESSO DO PÁTIO 164 | Construção de sarjeta - Interseção GO-164 | m | P | 252 | 51.59% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 190 | 190.02 | 250 | 131.6% |  |  | 1367.5 |  |  | 1617.5 | 278.02 | 581.8% |  | 1684 | 66.5 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta - Interseção GO-164
N |  | 3.3.5.2.2.1 | ACESSO DO PÁTIO 164 |  |  | R | 130 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta - Interseção GO-164
N | novo | novo | ACESSO DO PÁTIO 165 | Construção de sarjeta - Interseção GO-164 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta - Interseção GO-164
N | novo | novo | ACESSO DO PÁTIO 165 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta - Interseção GO-164
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta - Interseção GO-164
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Construção de sarjeta - Interseção GO-164
0 |  |  |  | Drenagem Superficial - Canaleta | m | P | 730 | 97.33% | P | 140 | 103.2% | 0 | 140 | 140 | 140 | 15 | 15 | 0 |  | 140 | 176.1% | 1100.1 | 2995.41 | 1324.5 | 44.22% | 6107.654 | 546.595 | 103.5 | 1608.262 | 1394.117 | 11084.628 | 13785.44 | 80.41% |  | 43350.29 | 32265.662 |  | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Canaleta
0 | [5 empty] | R | 710.5 |  | R | 144.5 |  | 102 | 144.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Canaleta
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Canaleta
0 |  | 0 |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m | P | 400 | 97.62% | P | 70 | 160% | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 305.7% | 770.07 | 2379.85 | 677 | 28.45% | 4295.77 | 546.595 | 33.5 | 1064.884 | 941.581 | 7559.33 | 6118.95 | 123.5% |  | 8282.73 | 723.4 |  | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 390.5 |  | R | 112 |  | 102 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
S | 1061273 | 2.1.5.2.1.15.3 | 2.2-A01 | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 104+500 a 105+040) | m | P | 400 | 0% | P | 70 | 0% | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0% | 13.5 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 139.99 | 0% |  | 887 | 887 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 104+500 a 105+040)
S |  | 2.1.5.2.1.15.3 | 2.2-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 104+500 a 105+040)
S | 1061287 | 2.1.5.2.1.19.3 | 2.2-A05 | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 107+420 a 107+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 58 | 58 | 24.5 | 42.24% | 0 | 90.544 | 0 | 36.076 |  | 151.12 | 184.97 | 81.7% |  | 185 | 33.88 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 107+420 a 107+700)
S |  | 2.1.5.2.1.19.3 | 2.2-A05 |  |  | R | 12.5 |  | R | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 107+420 a 107+700)
N | 1061574 | 2.1.5.2.1.1.3 | 2.2-C02 | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 105+208 a 105+560) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 89 | 89 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 89 | 0% |  | 89 | 89 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 105+208 a 105+560)
N |  | 2.1.5.2.1.1.3 | 2.2-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 105+208 a 105+560)
N | 1061586 | 2.1.5.2.1.4.3 | 2.2-C05 | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 107+720 a 107+800) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 862.494 |  | 0 |  |  | 862.494 | 430 | 200.6% |  | 430 | -432.494 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 107+720 a 107+800)
N |  | 2.1.5.2.1.4.3 | 2.2-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 107+720 a 107+800)
N | 1061594 | 2.1.5.2.1.6.4 | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 108+560 a 109+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 119.909 |  | 0 |  |  | 119.909 | 0.01 | 1199090% |  | 963 | 843.091 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 108+560 a 109+200)
N |  | 2.1.5.2.1.6.4 | 2.2-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 108+560 a 109+200)
N | 1061601 | 2.1.5.2.1.8.3 | 2.2-C09 | Seg. 2.2-C09-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 109+990 a 110+040) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 267.362 |  | 0 |  |  | 267.362 | 155.79 | 171.6% |  | 155.71 | -111.652 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C09-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 109+990 a 110+040)
N |  | 2.1.5.2.1.8.3 | 2.2-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C09-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 109+990 a 110+040)
N | 1061607 | 2.1.5.2.1.10.3 | 2.2-C11 | Seg. 2.2-C11 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 112+020 a 112+420) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 240 | 240 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C11 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 112+020 a 112+420)
N |  | 2.1.5.2.1.10.3 | 2.2-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C11 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 112+020 a 112+420)
N | 1061610 | 2.1.5.2.1.11.4 | 2.2-C12 | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 113+280 a 114+300) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 933.376 |  | 0 |  |  | 933.376 | 526 | 177.4% |  | 526 | -407.376 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 113+280 a 114+300)
N |  | 2.1.5.2.1.11.4 | 2.2-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 113+280 a 114+300)
N | 1061613 | 2.1.5.2.1.12.3 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 114+980 a 115+800) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 149.11 | 144.82 | 0 | 0% | 0 | 277.692 | 0 | 445.98 | 80.379 | 804.051 | 1024.34 | 78.49% |  | 1025 | 220.949 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 114+980 a 115+800)
N |  | 2.1.5.2.1.12.3 | 2.2-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 114+980 a 115+800)
S | 1061619 | 2.1.5.2.1.16.3 | 2.2-A02 | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 105+120 a 105+270) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 64 | 468 | 526 | 112.4% | 0 | 178.359 | 0 |  |  | 704.359 | 468 | 150.5% |  | 532 | -172.359 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 105+120 a 105+270)
S |  | 2.1.5.2.1.16.3 | 2.2-A02 |  |  | R | 324 |  | R | 100 |  | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 105+120 a 105+270)
N | 1061652 | 2.1.5.2.1.26.3 | 2.2-A12 | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 112+410 a 113+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 125.46 | 74.28 | 54 | 72.7% | 321.619 |  | 21 | 582.828 | 861.202 | 1840.649 | 1553.53 | 118.5% |  | 1640.02 | -200.629 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 112+410 a 113+280)
N |  | 2.1.5.2.1.26.3 | 2.2-A12 |  |  | R | 54 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 112+410 a 113+280)
N | 1069255 | 2.1.5.2.1.20.3 | 2.2-A06 | Seg. 2.2-A06-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 108+120 a 108+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 271 | 208.35 | 72.5 | 34.8% | 0 |  | 12.5 |  |  | 85 | 208.35 | 40.8% |  | 271 | 186 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 108+120 a 108+540)
N |  | 2.1.5.2.1.20.3 | 2.2-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 108+120 a 108+540)
N | 1069528 | 2.1.5.2.1.3.1.2 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 1337.4 | 0 | 0% | 1791.01 |  | 0 |  |  | 1791.01 | 1338.97 | 133.8% |  | 1339 | -452.01 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte
N |  | 2.1.5.2.1.3.1.2 | 2.2-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte
N | 0 | novo | ACESSO 110+035 | Seg. 2.2 - Acesso 110+035 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2 - Acesso 110+035
N | 0 | novo | ACESSO 110+035 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2 - Acesso 110+035
N | 0 |  |  | --- | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | ---
N | 0 |  |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | ---
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | ---
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 330 | 26.52% | P | 70 | 0% | 0 | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 |  |  | 70 | 0% | 327.45 | 613 | 227.5 | 37.11% | 1444.034 | 0 | 0 | 543.378 | 452.536 | 2667.448 | 7231.13 | 36.89% |  | 13935.07 | 11267.622 |  | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 |  | 0 |  |  |  | R | 87.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1061514 | 2.3.4.3.1.1.2 | GO-336 | Canaleta de banqueta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 543.378 | 284.733 | 828.111 | 1139 | 72.71% |  | 874 | 45.889 |  | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
N |  | 2.3.4.3.1.1.2 | GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
N | 1061678 | 2.1.5.2.2.4.3 | 2.3-C04 | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 118+580 a 120+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 682.885 |  | 0 |  | 167.803 | 850.688 | 651.66 | 130.5% |  | 540 | -310.688 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 118+580 a 120+020)
N |  | 2.1.5.2.2.4.3 | 2.3-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 118+580 a 120+020)
N | 1061682 | 2.1.5.2.2.5.3 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 120+240 a 120+900) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 1121.431 |  | 0 |  |  | 1121.431 | 508.2 | 220.7% |  | 508 | -613.431 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 120+240 a 120+900)
N |  | 2.1.5.2.2.5.3 | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 120+240 a 120+900)
N | 1061688 | 2.1.5.2.2.7.3 | 2.3-C07 | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 121+700 a 122+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 347.031 |  | 0 |  |  | 347.031 | 297.81 | 116.5% |  | 298 | -49.031 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 121+700 a 122+200)
N |  | 2.1.5.2.2.7.3 | 2.3-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 121+700 a 122+200)
N | 1061714 | 2.1.5.2.2.10.3 | 2.3-C10 | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 125+160 a 125+640) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 347 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 347 | 0% |  | 347 | 347 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 125+160 a 125+640)
N |  | 2.1.5.2.2.10.3 | 2.3-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 125+160 a 125+640)
N | 1061719 | 2.1.5.2.2.11.2 | 2.3-C11 | Seg. 2.3-C11- Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 125+960 a 126+360) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 265 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 265 | 0% |  | 265 | 265 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C11- Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 125+960 a 126+360)
N |  | 2.1.5.2.2.11.2 | 2.3-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C11- Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 125+960 a 126+360)
N | 1061728 | 2.1.5.2.2.14.3 | 2.3-C14 | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 127+980 a 128+300) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 325 | 325 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 127+980 a 128+300)
N |  | 2.1.5.2.2.14.3 | 2.3-C14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Km 127+980 a 128+300)
N | 1061752 | 2.1.5.2.2.20.3 | 2.3-A06 | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 120+920 a 121+560) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 530 | 530 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 120+920 a 121+560)
N |  | 2.1.5.2.2.20.3 | 2.3-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 120+920 a 121+560)
N | 1061770 | 2.1.5.2.2.23.3 | 2.3-A12 | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial -Canaleta de banqueta de aterro (Km 124+620 a 125+180) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 549.866 |  | 0 |  |  | 549.866 | 548.41 | 100.3% |  | 578 | 28.134 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial -Canaleta de banqueta de aterro (Km 124+620 a 125+180)
N |  | 2.1.5.2.2.23.3 | 2.3-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial -Canaleta de banqueta de aterro (Km 124+620 a 125+180)
N | 1061775 | 2.1.5.2.2.24.3 | 2.3-A13 | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 125+640 a 125+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 468 | 468 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 125+640 a 125+960)
N |  | 2.1.5.2.2.24.3 | 2.3-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 125+640 a 125+960)
N | 1061780 | 2.1.5.2.2.25.3 | 2.3-A14 | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 126+360 a 126+500) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 30 | 30 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 126+360 a 126+500)
N |  | 2.1.5.2.2.25.3 | 2.3-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 126+360 a 126+500)
N | 1061785 | 2.1.5.2.2.26.3 | 2.3-A15 | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 126+620 a 127+440) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 111.802 |  | 0 |  |  | 111.802 | 0.13 | - |  | 691.98 | 580.178 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 126+620 a 127+440)
N |  | 2.1.5.2.2.26.3 | 2.3-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 126+620 a 127+440)
N | 1061790 | 2.1.5.2.2.27.3 | 2.3-A16 | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 127+540 a 127+980) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 305 | 305 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 127+540 a 127+980)
N |  | 2.1.5.2.2.27.3 | 2.3-A16 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 127+540 a 127+980)
N | 1061795 | 2.1.5.2.2.28.3 | 2.3-A17 | Seg. 2.3-A17 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 128+320 a 131+241) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 4635.74 |  | 0 |  |  | 4635.74 | 1603.18 | 289.2% |  | 4499 | -136.74 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 128+320 a 131+241)
N |  | 2.1.5.2.2.28.3 | 2.3-A17 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Km 128+320 a 131+241)
N | 1061838 | 2.2.1.3.2.6.3 | ACESSO 129+160 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 204.95 | 1 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.6.3 | ACESSO 129+160 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro
S | 1065349 | 2.1.5.2.2.8.1.2 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08- Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte | m | P | 330 | 26.52% | P | 70 | 0% | 0 | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 0 |  |  | - | 122.5 | 0 | 227.5 | - | 1854.752 |  | 0 |  |  | 2082.252 | 1869.74 | 111.4% |  | 3676.09 | 1593.838 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08- Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte
S |  | 2.1.5.2.2.8.1.2 | 2.3-C08 |  |  | R | 87.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08- Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte
N | - | novo | 2.3-A04 | Seg. 2.3-A04- Drenagem Superficial - Canaleta | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A04- Drenagem Superficial - Canaleta
N | - | novo | 2.3-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A04- Drenagem Superficial - Canaleta
N | - | novo |  | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [9 empty] | - | 0 | 0 | 0 | - | -7971.801 |  | 0 |  |  | -7971.801 | 0 | - |  |  | 7971.801 |  | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
N | - | novo |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
N | - | novo |  | Seg. 2.3-C12- Drenagem Superficial - Canaleta | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [9 empty] | - | 0 | 0 | 0 | - | 112.328 |  | 0 |  |  | 112.328 | 0 | - |  |  | -112.328 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12- Drenagem Superficial - Canaleta
N | - | novo |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12- Drenagem Superficial - Canaleta
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12- Drenagem Superficial - Canaleta
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 367.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.85 | 367.8 | 100% |  | 5042.99 | 4675.14 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1064549 | 3.1.7.2.1.6.4 | 2.4-A01 | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 367.85 |  | 0 |  |  | 367.85 | 367.8 | 100% |  | 2068.99 | 1701.14 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.6.4 | 2.4-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1064560 | 3.1.7.2.1.11.3 | 2.4-A06 | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 447 | 447 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.11.3 | 2.4-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1069330 | 3.1.7.2.1.2.4 | 2.4-C05 | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 61 | 61 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.2.4 | 2.4-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1069397 | 3.2.1.3.1.1.3 | 2.4-AC.132+060 | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 423 | 423 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.1.1.3 | 2.4-AC.132+060 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1069665 | 3.1.7.2.1.6.5 | 2.4-A01E | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2043 | 2043 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.6.5 | 2.4-A01E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 7943.5 | 7943.5 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1064579 | 3.1.7.2.2.8.1 | 2.5-C09 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 636 | 636 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.8.1 | 2.5-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1064605 | 3.1.7.2.2.12.3 | 2.5-A01 | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 363 | 363 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.12.3 | 2.5-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1064616 | 3.1.7.2.2.14.3 | 2.5-A04 | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 342 | 342 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.14.3 | 2.5-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N | 1064626 | 3.1.7.2.2.16.3 | 2.5-A06 | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 343 | 343 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.16.3 | 2.5-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N | 1064632 | 3.1.7.2.2.17.3 | 2.5-A07 | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1554.5 | 1554.5 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.17.3 | 2.5-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Extrusada)
N | 1064640 | 3.1.7.2.2.19.4 | 2.5-A09 | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 403 | 403 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.19.4 | 2.5-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1064654 | 3.1.7.2.2.23.4 | 2.5-A13 | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1858 | 1858 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.23.4 | 2.5-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1066236 | 3.1.7.2.2.1.2 | 2.5-C01 | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 307 | 307 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.1.2 | 2.5-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1069865 | 3.1.7.2.2.8.2 | 2.5-C09 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2137 | 2137 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.8.2 | 2.5-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Extrusada)
0 |  | 3.1.7.2.2.14.3 | [35 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Extrusada)
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Extrusada)
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 2.58 | 2.56 | 420 | 16406% | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 490 | 67.56 | 725.3% |  | 8146 | 7656 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 232.5 |  | R | 32.5 |  | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
S | 1064664 | 3.1.7.2.3.2.5 | 3.1-C02 | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 2.58 | 2.56 | 420 | 16406% | 0 |  | 70 |  |  | 490 | 67.56 | 725.3% |  | 3493 | 3003 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
S |  | 3.1.7.2.3.2.5 | 3.1-C02 |  |  | R | 232.5 |  | R | 32.5 |  | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1064669 | 3.1.7.2.3.4.3 | 3.1-C04 | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1460 | 1460 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.4.3 | 3.1-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1064677 | 3.1.7.2.3.7.3 | 3.1-C07 | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1830 | 1830 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.7.3 | 3.1-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1064710 | 3.1.7.2.3.15.3 | 3.1-A07 | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 23 | 23 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.15.3 | 3.1-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de aterro (Manual)
N | 1066263 | 3.1.7.2.3.3.2 | 3.1-C03 | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 15 | 15 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.3.2 | 3.1-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1066264 | 3.1.7.2.3.5.4 | 3.1-C05 | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1311 | 1311 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.5.4 | 3.1-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Canaleta de banqueta de corte (Manual)
N | 1069866 | 3.2.1.3.3.1.2 | 3.1-AC.154+757 | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Canaleta (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 14 | 14 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Canaleta (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.1.2 | 3.1-AC.154+757 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Canaleta (Manual)
N | 1069881 | 3.3.4.3.2 | 3.1 - Recomposição GO-164 | Canaleta de banqueta de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
N |  | 3.3.4.3.2 | 3.1 - Recomposição GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
0 |  | 0 | [35 empty] | Drenagem Superficial | Canaleta de banqueta de corte
0 |  |  |  | Drenagem Superficial - Valeta | m | P | 4073 | 61.09% | P | 609 | 92.28% | 784 | 609 | 620 | 620 | 605 | 605 | 0 |  | 1393 | 82.63% | 14506.7 | 6633.44 | 5140.2 | 77.49% | 14685.06 | 2153.583 | 4238.5 | 3442.626 | 6136.598 | 35796.567 | 42061.75 | 85.1% |  | 90501.48 | 54704.913 |  | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Valeta
0 |  | 0 |  |  |  | R | 2488.2 |  | R | 562 |  | 589 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Valeta
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Valeta
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Drenagem Superficial - Valeta
0 |  | 0 |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m | P | 444 | 62.61% | P | 0 | - | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 |  | 105 | 66.67% | 3385.26 | 2243.52 | 553 | 24.65% | 11630.485 | 1347.877 | 1024.5 | 1494.701 | 2477.814 | 18528.377 | 16015.01 | 115.7% |  | 18226.87 | -301.507 |  | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 278 |  | R | 50 |  | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1061272 | 2.1.5.2.1.15.2 | 2.2-A01 | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 104+500 a 105+040) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 318.13 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 140 | 0% |  | 458.12 | 458.12 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 104+500 a 105+040)
N |  | 2.1.5.2.1.15.2 | 2.2-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 104+500 a 105+040)
N | 1061618 | 2.1.5.2.1.16.2 | 2.2-A02 | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+120 a 105+270) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 26 | 25.98 | 69 | 265.6% | 144 |  | 0 |  | 71.649 | 284.649 | 312.69 | 91.03% |  | 200 | -84.649 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+120 a 105+270)
N |  | 2.1.5.2.1.16.2 | 2.2-A02 |  |  | R | 54 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+120 a 105+270)
N | 1061283 | 2.1.5.2.1.18.2 | 2.2-A04 | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+980 a 106+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 935.644 |  | 96 |  |  | 1031.644 | 423.01 | 243.9% |  | 327 | -704.644 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+980 a 106+200)
N |  | 2.1.5.2.1.18.2 | 2.2-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+980 a 106+200)
N | 1061286 | 2.1.5.2.1.19.2 | 2.2-A05 | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 107+420 a 107+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 313.728 | 124.549 | 0 |  |  | 438.277 | 374.31 | 117.1% |  | 374.03 | -64.247 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 107+420 a 107+700)
N |  | 2.1.5.2.1.19.2 | 2.2-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A05-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 107+420 a 107+700)
N | 1061290 | 2.1.5.2.1.20.2 | 2.2-A06 | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 108+120 a 108+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 132.66 | 98.44 | 82.5 | 83.81% | 346.247 |  | 73.5 |  | 170.84 | 673.087 | 770.94 | 87.31% |  | 805 | 131.913 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 108+120 a 108+540)
N |  | 2.1.5.2.1.20.2 | 2.2-A06 |  |  | R | 27.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 108+120 a 108+540)
S | 1061566 | 2.1.5.2.1.3.1.1 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte | m | P | 43 | 0% | P | 0 | - | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 0% | 73.91 | 0 | 0 | - | 853.208 |  | 0 |  |  | 853.208 | 822.79 | 103.7% |  | 896.69 | 43.482 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte
S |  | 2.1.5.2.1.3.1.1 | 2.2-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte
S | 1061573 | 2.1.5.2.1.1.2 | 2.2-C02 | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 105+208 a 105+560) | m | P | 62 | 0% | P | 0 | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 0% | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 84 |  | 146.227 | 230.227 | 370.25 | 62.18% |  | 292 | 61.773 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 105+208 a 105+560)
S |  | 2.1.5.2.1.1.2 | 2.2-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 105+208 a 105+560)
N | 1061578 | 2.1.5.2.1.2.2 | 2.2-C03 | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 105+620 a 105+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 45 | - |  |  | 32.5 |  | 260.66 | 338.16 | 572.64 | 59.05% |  | 364 | 25.84 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 105+620 a 105+960)
N |  | 2.1.5.2.1.2.2 | 2.2-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 105+620 a 105+960)
N | 1061585 | 2.1.5.2.1.4.2 | 2.2-C05 | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 107+720 a 107+800) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 326.339 |  | 0 |  |  | 326.339 | 115 | 283.8% |  | 115 | -211.339 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 107+720 a 107+800)
N |  | 2.1.5.2.1.4.2 | 2.2-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 107+720 a 107+800)
N | 1061589 | 2.1.5.2.1.5.2 | 2.2-C06 | Seg. 2.2-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 108+360 a 108+400) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 52.622 |  | 0 |  |  | 52.622 | 53.02 | 99.25% |  | 57.61 | 4.988 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 108+360 a 108+400)
N |  | 2.1.5.2.1.5.2 | 2.2-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 108+360 a 108+400)
N | 1061593 | 2.1.5.2.1.6.3 | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 108+560 a 109+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 671.856 |  | 0 |  |  | 671.856 | 39.79 | 1689% |  | 991.89 | 320.034 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 108+560 a 109+200)
N |  | 2.1.5.2.1.6.3 | 2.2-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 108+560 a 109+200)
N | 1061598 | 2.1.5.2.1.7.2 | 2.2-C08 | Seg. 2.2-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (km 109+280 a 109+440) | m | P | 330 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 51.92 | 51.92 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (km 109+280 a 109+440)
N |  | 2.1.5.2.1.7.2 | 2.2-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (km 109+280 a 109+440)
N | 1061600 | 2.1.5.2.1.8.2 | 2.2-C09 | Seg. 2.2-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 286.45 |  | 0 | 5.624 |  | 292.074 | 280.96 | 104% |  | 280.73 | -11.344 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840)
N |  | 2.1.5.2.1.8.2 | 2.2-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840)
N | 1061604 | 2.1.5.2.1.9.2 | 2.2-C10 | Seg. 2.2-C10-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 111+240 a 111+620) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 62.21 |  | 0 |  |  | 62.21 | 58.6 | 106.2% |  | 58.6 | -3.61 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C10-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 111+240 a 111+620)
N |  | 2.1.5.2.1.9.2 | 2.2-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C10-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 111+240 a 111+620)
N | 1061606 | 2.1.5.2.1.10.2 | 2.2-C11 | Seg. 2.2-C11-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 112+020 a 112+420) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 166.35 | 166.35 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C11-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 112+020 a 112+420)
N |  | 2.1.5.2.1.10.2 | 2.2-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C11-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 112+020 a 112+420)
N | 1061609 | 2.1.5.2.1.11.3 | 2.2-C12 | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 113+280 a 114+300) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 930.015 |  | 327.5 |  | 513.66 | 1771.175 | 1494.16 | 118.5% |  | 1371.22 | -399.955 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 113+280 a 114+300)
N |  | 2.1.5.2.1.11.3 | 2.2-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 113+280 a 114+300)
N | 1061612 | 2.1.5.2.1.12.2 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 114+980 a 115+800) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 194.084 | 0 | 192.569 | 168.651 | 555.304 | 528.92 | 105% |  | 360.29 | -195.014 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 114+980 a 115+800)
N |  | 2.1.5.2.1.12.2 | 2.2-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 114+980 a 115+800)
N | 1061630 | 2.1.5.2.1.21.2 | 2.2-A07 | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 109+200 a 109+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 20.73 | 0 | 0 | - | 125.92 |  | 22 |  |  | 147.92 | 73.82 | 200.4% |  | 94.53 | -53.39 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 109+200 a 109+280)
N |  | 2.1.5.2.1.21.2 | 2.2-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 109+200 a 109+280)
N | 1061635 | 2.1.5.2.1.22.2 | 2.2-A08 | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 109+440 a 109+580) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 134.798 |  | 0 |  |  | 134.798 | 236.08 | 57.1% |  | 236 | 101.202 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 109+440 a 109+580)
N |  | 2.1.5.2.1.22.2 | 2.2-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 109+440 a 109+580)
N | 1061639 | 2.1.5.2.1.23.2 | 2.2-A09 | Seg. 2.2-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 110+000 a 110+040) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 178.792 | -5.278 | 8 |  | 159.16 | 340.674 | 42.25 | 806.3% |  | 34.38 | -306.294 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 110+000 a 110+040)
N |  | 2.1.5.2.1.23.2 | 2.2-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 110+000 a 110+040)
N | 1061642 | 2.1.5.2.1.24.2 | 2.2-A10 | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 110+880 a 111+220) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 13.39 | 1.48 | 0 | 0% | 246.611 | 117.688 | 0 |  |  | 364.299 | 366.43 | 99.42% |  | 380.77 | 16.471 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 110+880 a 111+220)
N |  | 2.1.5.2.1.24.2 | 2.2-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 110+880 a 111+220)
N | 1061646 | 2.1.5.2.1.25.2 | 2.2-A11 | Seg. 2.2-A11-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 111+640 a 112+000) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 756.145 | 50.952 | 0 | 22.071 |  | 829.168 | 329 | 252% |  | 329 | -500.168 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A11-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 111+640 a 112+000)
N |  | 2.1.5.2.1.25.2 | 2.2-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A11-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 111+640 a 112+000)
S | 1061651 | 2.1.5.2.1.26.2 | 2.2-A12 | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 112+410 a 113+280) | m | P | 9 | 1822% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |  | 0 | - | 124 | 124.02 | 206.5 | 166.5% | 311.936 |  | 107.5 | 202.022 | 142.551 | 970.509 | 929.04 | 104.5% |  | 772.6 | -197.909 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 112+410 a 113+280)
S |  | 2.1.5.2.1.26.2 | 2.2-A12 |  |  | R | 164 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 112+410 a 113+280)
N | 1061657 | 2.1.5.2.1.27.2 | 2.2-A13 | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 114+320 a 114+940) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1191.192 |  | 55.5 |  |  | 1246.692 | 582.42 | 214.1% |  | 536 | -710.692 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 114+320 a 114+940)
N |  | 2.1.5.2.1.27.2 | 2.2-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 114+320 a 114+940)
N | 1061662 | 2.1.5.2.1.28.2 | 2.2-A14 | Seg. 2.2-A14-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 115+820 a 116+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 542.64 |  | 0 |  | 32.653 | 575.293 | 284.67 | 202.1% |  | 252 | -323.293 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A14-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 115+820 a 116+020)
N |  | 2.1.5.2.1.28.2 | 2.2-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A14-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 115+820 a 116+020)
N | 1061667 | 2.1.5.2.1.29.2 | 2.2-A15 | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+260 a 116+460) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 323.609 |  | 323.609 | 230.02 | 140.7% |  | 230 | -93.609 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+260 a 116+460)
N |  | 2.1.5.2.1.29.2 | 2.2-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+260 a 116+460)
N | 1061799 | 2.2.1.3.1.1.2 | Acesso 106+190 | Seg. 2.2-A04-Acesso - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de Aterro (Km 106+190) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 63 | 63 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04-Acesso - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de Aterro (Km 106+190)
N |  | 2.2.1.3.1.1.2 | Acesso 106+190 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A04-Acesso - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de Aterro (Km 106+190)
N | 1061801 | 2.2.1.3.1.2.2 | Acesso 108+540 | Seg. 2.2-A06-Acesso - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 108+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 388 | 388 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06-Acesso - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 108+540)
N |  | 2.2.1.3.1.2.2 | Acesso 108+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A06-Acesso - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 108+540)
S | 1061806 | 2.2.1.3.1.3.2 | Acesso 110+035 | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro (Km 110+035) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1958 | 1958 | 150 | 7.661% | 640.235 | 865.882 | 218 | 748.806 |  | 2622.923 | 3985.56 | 65.81% |  | 3822.53 | 1199.607 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro (Km 110+035)
S |  | 2.2.1.3.1.3.2 | Acesso 110+035 |  |  | R | 32.5 |  | R | 50 |  | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro (Km 110+035)
N | 1061812 | 2.2.1.3.1.4.3 | Acesso 114+450 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 522.468 |  | 0 |  |  | 522.468 | 522.47 | 100% |  | 552.75 | 30.282 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte
N |  | 2.2.1.3.1.4.3 | Acesso 114+450 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte
N | 1061817 | 2.2.1.3.1.5.3 | ACESSO 114+740 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  | 775.1 | 775.1 | 775.01 | - |  | 627 | -148.1 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte
N |  | 2.2.1.3.1.5.3 | ACESSO 114+740 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte
N | 1061821 | 2.2.1.3.1.6.2 | ACESSO 115+600 | Seg. 2.2-C13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 96.299 |  | 0 |  |  | 96.299 | 117.54 | 81.93% |  | 118 | 21.701 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.1.6.2 | ACESSO 115+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C13-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061823 | 2.2.1.3.1.7.1 | 2.2-ADME02 | Seg. 2.2-ADME-02 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 103 | 35.6 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 0% |  | 103 | 103 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-02 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.1.7.1 | 2.2-ADME02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-02 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061824 | 2.2.1.3.1.8.1 | 2.2-ADME03 | Seg. 2.2-ADME-03 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 156.08 | 156.08 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-03 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.1.8.1 | 2.2-ADME03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-03 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061826 | 2.2.1.3.1.9.1 | 2.2-ADME04 | Seg. 2.2-ADME-04 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 91.93 | 91.93 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-04 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.1.9.1 | 2.2-ADME04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-04 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061827 | 2.2.1.3.1.10.1 | 2.2-ADME05 | Seg. 2.2-ADME-05 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 193.06 | 193.06 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-05 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.1.10.1 | 2.2-ADME05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-05 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061828 | 2.2.1.3.1.11.1 | 2.2-ADME06 | Seg. 2.2-ADME-06 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 320.92 | 320.92 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-06 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.1.11.1 | 2.2-ADME06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-ADME-06 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061868 | 2.3.3.1.3.1.2 | 2.2-DESVIO GO-156 | Construção de valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1230.963 |  | 0 |  |  | 1230.963 | 673.95 | 182.6% |  | 674 | -556.963 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N |  | 2.3.3.1.3.1.2 | 2.2-DESVIO GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
S | 1061870 | 2.3.3.2.3.1.2 | Recomposição GO-156 | Construção de valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |  | 0 | - | 420.57 | 0 | 0 | - | 730.167 |  | 0 |  |  | 730.167 | 437.44 | 166.9% |  | 858 | 127.833 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
S |  | 2.3.3.2.3.1.2 | Recomposição GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N | 1061977 | 2.1.5.2.1.17.1 | 2.2-A03 | Seg. 2.2-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+555 a 105+600) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  | 36.663 | 36.663 | 36.63 | 100.1% |  | 28 | -8.663 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+555 a 105+600)
N |  | 2.1.5.2.1.17.1 | 2.2-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 105+555 a 105+600)
N | 1065276 | 2.1.5.2.1.13.1 | 2.2-C14 | Seg. 2.2-C14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+020 a 116+060) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 44.87 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 44.87 | 44.87 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+020 a 116+060)
N |  | 2.1.5.2.1.13.1 | 2.2-C14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+020 a 116+060)
N | 1069251 | 2.1.5.2.1.14.2 | 2.2-C15 | Seg. 2.2-C15 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+120 a 116+240) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 150 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 150 | 150 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C15 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+120 a 116+240)
N |  | 2.1.5.2.1.14.2 | 2.2-C15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.2-C15 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+120 a 116+240)
N |  |  | ACESSO 112+240 | Acesso km 112+240 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Acesso km 112+240
N |  |  | ACESSO 112+240 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Acesso km 112+240
N |  |  | novo |  | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Acesso km 112+240
N |  |  | novo |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Acesso km 112+240
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Acesso km 112+240
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 730 | 64.38% | P | 70 | 89.29% | 140 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 96.43% | 3656.32 | 1305.58 | 875 | 67.02% | 2115.956 | 333.213 | 80 | 399.32 | 421.847 | 4225.336 | 12159.62 | 34.75% |  | 21808.84 | 17583.504 |  | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 470 |  | R | 62.5 |  | 140 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 202.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1061671 | 2.1.5.2.2.1.2 | 2.3-C01 | Seg. 2.3-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+680 a 116+940) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 45.09 | 15.6 | 0 | 0% |  | 316.527 | 0 | 82.71 |  | 399.237 | 15.6 | 2559% |  | 45.08 | -354.157 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+680 a 116+940)
N |  | 2.1.5.2.2.1.2 | 2.3-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 116+680 a 116+940)
N | 1061677 | 2.1.5.2.2.4.2 | 2.3-C04 | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+580 a 120+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1741.32 | 0 | 0 | - | 827.539 | -56.926 | 0 |  |  | 770.613 | 637.44 | 120.9% |  | 2378.76 | 1608.147 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+580 a 120+020)
N |  | 2.1.5.2.2.4.2 | 2.3-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+580 a 120+020)
N | 1061681 | 2.1.5.2.2.5.2 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 120+240 a 120+900) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 129.19 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 129.19 | 129.19 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 120+240 a 120+900)
N |  | 2.1.5.2.2.5.2 | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 120+240 a 120+900)
N | 1061685 | 2.1.5.2.2.6.2 | 2.3-C06 | Seg. 2.3-C06-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 121+560 a 121+660) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 15.27 | 0 | 0 | - | 27.393 |  | 0 |  |  | 27.393 | 11.73 | 233.5% |  | 27 | -0.393 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C06-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 121+560 a 121+660)
N |  | 2.1.5.2.2.6.2 | 2.3-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C06-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 121+560 a 121+660)
N | 1061687 | 2.1.5.2.2.7.2 | 2.3-C07 | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 121+700 a 122+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 160.413 |  | 0 |  |  | 160.413 | 160.46 | 99.97% |  | 181.78 | 21.367 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 121+700 a 122+200)
N |  | 2.1.5.2.2.7.2 | 2.3-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 121+700 a 122+200)
S | 1061691 | 2.1.5.2.2.8.1.1 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte | m | P | 330 | 86.36% | P | 70 | 89.29% | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 101.8% | 255 | 255 | 457.5 | 179.4% | 1448.568 |  | 0 |  | 349.789 | 2255.857 | 1998.54 | 112.9% | 2199.6 | 2199.6 | -56.257 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte
S |  | 2.1.5.2.2.8.1.1 | 2.3-C08 |  |  | R | 285 |  | R | 62.5 |  | 80 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte
N | 1061711 | 2.1.5.2.2.9.2 | 2.3-C09 | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 124+700 a 124+760) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 111 | 111 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 124+700 a 124+760)
N |  | 2.1.5.2.2.9.2 | 2.3-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 124+700 a 124+760)
N | 1061713 | 2.1.5.2.2.10.2 | 2.3-C10 | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 125+160 a 125+640) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 254 | 254 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 125+160 a 125+640)
N |  | 2.1.5.2.2.10.2 | 2.3-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 125+160 a 125+640)
N | 1061718 | 2.1.5.2.2.11.1 | 2.3-C11 | Seg. 2.3-C11- Drenagem Superficial - Valetas de corte (Km 125+960 a 126+360) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1740.923 |  | 0 |  |  | 1740.923 | 1361.99 | 127.8% |  | 1362 | -378.923 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C11- Drenagem Superficial - Valetas de corte (Km 125+960 a 126+360)
N |  | 2.1.5.2.2.11.1 | 2.3-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C11- Drenagem Superficial - Valetas de corte (Km 125+960 a 126+360)
N | 1061725 | 2.1.5.2.2.13.2 | 2.3-C13 | Seg. 2.3-C13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 127+340 a 127+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 182 | 182 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 127+340 a 127+540)
N |  | 2.1.5.2.2.13.2 | 2.3-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Km 127+340 a 127+540)
N | 1061727 | 2.1.5.2.2.14.2 | 2.3-C14 | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 127+980 a 128+300) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 516.489 |  | 0 |  |  | 516.489 | 333.99 | 154.6% |  | 334 | -182.489 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 127+980 a 128+300)
N |  | 2.1.5.2.2.14.2 | 2.3-C14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 127+980 a 128+300)
N | 1061730 | 2.1.5.2.2.15.2 | 2.3-A01 | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+540 a 116+680) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 73.612 | 0 |  | 72.058 | 145.67 | 146 | 99.77% |  | 154 | 8.33 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+540 a 116+680)
N |  | 2.1.5.2.2.15.2 | 2.3-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+540 a 116+680)
N | 1061734 | 2.1.5.2.2.16.2 | 2.3-A02 | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+940 a 118+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1343.949 |  | 0 | 316.61 |  | 1660.559 | 766.29 | 216.7% |  | 766.99 | -893.569 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+940 a 118+020)
N |  | 2.1.5.2.2.16.2 | 2.3-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 116+940 a 118+020)
N | 1061738 | 2.1.5.2.2.17.2 | 2.3-A03 | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+180 a 118+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 178.91 | 178.91 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+180 a 118+280)
N |  | 2.1.5.2.2.17.2 | 2.3-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+180 a 118+280)
N | 1061743 | 2.1.5.2.2.18.2 | 2.3-A04 | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+500 a 118+580) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 126.4 | 126.4 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+500 a 118+580)
N |  | 2.1.5.2.2.18.2 | 2.3-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 118+500 a 118+580)
N | 1061747 | 2.1.5.2.2.19.2 | 2.3-A05 | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 120+040 a 120+320) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 358 | 358 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 120+040 a 120+320)
N |  | 2.1.5.2.2.19.2 | 2.3-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 120+040 a 120+320)
N | 1061751 | 2.1.5.2.2.20.2 | 2.3-A06 | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 120+920 a 121+560) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 39.176 |  | 0 |  |  | 39.176 | 11.01 | 355.8% |  | 656.53 | 617.354 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 120+920 a 121+560)
N |  | 2.1.5.2.2.20.2 | 2.3-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 120+920 a 121+560)
N | 1061756 | 2.1.5.2.2.21.2 | 2.3-A07 | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 121+660 a 121+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 26.052 |  | 0 |  |  | 26.052 | 3.86 | 674.9% |  | 44 | 17.948 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 121+660 a 121+700)
N |  | 2.1.5.2.2.21.2 | 2.3-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 121+660 a 121+700)
N | 1061765 | 2.1.5.2.2.22.1 | 2.3-A11 | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Valeta de aterro (Km 124+400 ao 124+460) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 45 | 45 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Valeta de aterro (Km 124+400 ao 124+460)
N |  | 2.1.5.2.2.22.1 | 2.3-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Valeta de aterro (Km 124+400 ao 124+460)
N | 1061769 | 2.1.5.2.2.23.2 | 2.3-A12 | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 124+620 a 125+180) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 537.352 |  | 0 |  |  | 537.352 | 90.83 | 591.6% |  | 611 | 73.648 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 124+620 a 125+180)
N |  | 2.1.5.2.2.23.2 | 2.3-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 124+620 a 125+180)
N | 1061774 | 2.1.5.2.2.24.2 | 2.3-A13 | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 125+640 a 125+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 245.368 |  | 0 |  |  | 245.368 | 157.85 | 155.4% |  | 622 | 376.632 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 125+640 a 125+960)
N |  | 2.1.5.2.2.24.2 | 2.3-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 125+640 a 125+960)
N | 1061779 | 2.1.5.2.2.25.2 | 2.3-A14 | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 126+360 a 126+500) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1398.687 |  | 0 |  |  | 1398.687 | 227 | 616.2% |  | 227 | -1171.687 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 126+360 a 126+500)
N |  | 2.1.5.2.2.25.2 | 2.3-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 126+360 a 126+500)
N | 1061784 | 2.1.5.2.2.26.2 | 2.3-A15 | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 126+620 a 127+440) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 925.911 |  | 0 |  |  | 925.911 | 826.73 | 112% |  | 1035 | 109.089 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 126+620 a 127+440)
N |  | 2.1.5.2.2.26.2 | 2.3-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 126+620 a 127+440)
N | 1061789 | 2.1.5.2.2.27.2 | 2.3-A16 | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 127+540 a 127+980) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 785.744 |  | 0 |  |  | 785.744 | 429.05 | 183.1% |  | 429 | -356.744 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 127+540 a 127+980)
N |  | 2.1.5.2.2.27.2 | 2.3-A16 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 127+540 a 127+980)
S | 1061794 | 2.1.5.2.2.28.2 | 2.3-A17 | Seg. 2.3-A17-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 128+320 a 131+241) | m | P | 400 | 31.25% | P | 0 | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0% | 132.5 | 132.48 | 132.5 | 100% | 1858.212 |  | 0 |  |  | 1990.712 | 1323.99 | 150.4% |  | 2293 | 302.288 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 128+320 a 131+241)
S |  | 2.1.5.2.2.28.2 | 2.3-A17 |  |  | R | 125 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-B01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Km 128+320 a 131+241)
N | 1061830 | 2.2.1.3.2.1.2 | Acesso - km 118+175 | Seg. 2.3-C02-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232 | 232 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C02-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte
N |  | 2.2.1.3.2.1.2 | Acesso - km 118+175 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C02-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte
N | 1061833 | 2.2.1.3.2.4.2 | Acesso - km 126+600 | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1087 |  | 0 |  |  | 1087 | 994.63 | 109.3% |  | 994.6 | -92.4 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.4.2 | Acesso - km 126+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061837 | 2.2.1.3.2.6.2 | ACESSO 129+160 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 155.4 | 114.14 | 167.5 | 146.7% | 224.909 |  | 80 |  |  | 472.409 | 243.79 | 193.8% |  | 2285 | 1812.591 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte
N |  | 2.2.1.3.2.6.2 | ACESSO 129+160 |  |  | R | 2.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte
N | 1061840 | 2.2.1.3.2.7.1 | Canal - km 123+524,9 a 122+779,9 - Região do Corte 08 | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1316.615 |  | 0 |  |  | 1316.615 | 757 | 173.9% |  | 757 | -559.615 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.7.1 | Canal - km 123+524,9 a 122+779,9 - Região do Corte 08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061844 | 2.2.1.3.2.8.1 | 2.3-ADME01 | Seg. 2.3-ADME-01 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 150 | 150 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-01 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.8.1 | 2.3-ADME01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-01 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061845 | 2.2.1.3.2.9.1 | 2.3-ADME02 | Seg. 2.3-ADME-02 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 51 | 51 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-02 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.9.1 | 2.3-ADME02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-02 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061846 | 2.2.1.3.2.10.1 | 2.3-ADME03 | Seg. 2.3-ADME-03 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 25 | 25 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-03 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.10.1 | 2.3-ADME03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-03 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061847 | 2.2.1.3.2.11.1 | 2.3-ADME04 | Seg. 2.3-ADME-04 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 32 | 32 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-04 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.11.1 | 2.3-ADME04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-04 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061848 | 2.2.1.3.2.12.1 | 2.3-ADME05 | Seg. 2.3-ADME-05 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 57 | 57 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-05 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.12.1 | 2.3-ADME05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-ADME-05 - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N | 1061871 | 2.3.4.1.4.1.2 | GO-336 | Construção de valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 293.93 | 0% |  | 293.9 | 293.9 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N |  | 2.3.4.1.4.1.2 | GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N | 1061872 | 2.3.4.1.4.4.2 | 2.3-DESVIO GO-336 | Construção de valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 473.462 |  | 0 |  |  | 473.462 | 564.1 | 83.93% |  | 564.1 | 90.638 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N |  | 2.3.4.1.4.4.2 | 2.3-DESVIO GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N | 1061873 | 2.3.4.3.1.1.3 | 3.1-C08 | Construção de valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1182.55 | 788.36 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 803.81 | 0% |  | 1198 | 1198 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N |  | 2.3.4.3.1.1.3 | 3.1-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
S | 1069829 | 2.2.1.3.2.5.2 | ACESSO 128+740 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte (Km 128+740) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 117.5 | - |  |  | 0 |  |  | 117.5 | 0 | - |  | 54 | -63.5 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte (Km 128+740)
S |  | 2.2.1.3.2.5.2 | ACESSO 128+740 |  |  | R | 57.5 |  | R | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro / corte (Km 128+740)
N | 1069830 | 2.2.1.3.2.3.1 | Acesso - km 123+603 | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 216 | 216 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte
N |  | 2.2.1.3.2.3.1 | Acesso - km 123+603 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C08-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de corte
N | 1069831 | 2.2.1.3.2.2.2 | Acesso - km 120+040 | Seg. 2.3-C04-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 93.002 |  | 0 |  |  | 93.002 | 0 | - |  | 148 | 54.998 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  | 2.2.1.3.2.2.2 | Acesso - km 120+040 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.3-C04-Acesso - Drenagem Superficial - Valeta de proteção de aterro
N |  |  | novo | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -12960.808 |  | 0 |  |  | -12960.808 | 0 | - |  |  | 12960.808 |  | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
N |  |  | novo |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Ação de alinhamento para correção das quantidades acumuladas
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 95 | 262.6% | P | 70 | 102.9% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  | 140 | 100% | 425.23 | 295.66 | 537.5 | 181.8% | 564.739 | 207.627 | 378 | 963.436 | 117.565 | 2768.867 | 2511.36 | 110.3% |  | 10426.44 | 7657.573 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 249.5 |  | R | 72 |  | 68 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1064536 | 3.1.7.2.1.1.1 | 2.4-C04 | Seg. 2.4-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 198 | 68.44 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 68.44 | 0% |  | 198 | 198 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.1.1 | 2.4-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S | 1064542 | 3.1.7.2.1.3.1 | 2.4-C06 | Seg. 2.4-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 70 | 0% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 300 | 300 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S |  | 3.1.7.2.1.3.1 | 2.4-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1064543 | 3.1.7.2.1.4.1 | 2.4-C07 | Seg. 2.4-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 272 | 272 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.4.1 | 2.4-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
S | 1064545 | 3.1.7.2.1.5.1 | 2.4-C08 | Seg. 2.4-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 74 | 73.98 | 150 | 202.8% | 0 |  | 0 |  |  | 150 | 73.98 | 202.8% |  | 691 | 541 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S |  | 3.1.7.2.1.5.1 | 2.4-C08 |  |  | R | 140 |  | R | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1064548 | 3.1.7.2.1.6.2 | 2.4-A01 | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 95 | 54.74% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 153.23 | 153.24 | 200 | 130.5% | 517.409 | 207.627 | 378 | 759.605 |  | 2062.641 | 1983.44 | 104% |  | 1987.44 | -75.201 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064548 | 3.1.7.2.1.6.2 | 2.4-A01 |  |  | R | 52 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064554 | 3.1.7.2.1.7.1 | 2.4-A02 | Seg. 2.4-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 465 | 465 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.7.1 | 2.4-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064555 | 3.1.7.2.1.8.1 | 2.4-A03 | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 52 | 52 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.8.1 | 2.4-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064556 | 3.1.7.2.1.9.1 | 2.4-A04 | Seg. 2.4-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 190 | 190 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.9.1 | 2.4-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064557 | 3.1.7.2.1.10.1 | 2.4-A05 | Seg. 2.4-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 73 | 73 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.10.1 | 2.4-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
S | 1064559 | 3.1.7.2.1.11.2 | 2.4-A06 | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 187.5 | - | 0 |  | 0 | 203.831 | 117.565 | 508.896 | 385.5 | 132% |  | 541 | 32.104 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
S |  | 3.1.7.2.1.11.2 | 2.4-A06 |  |  | R | 57.5 |  | R | 72 |  | 58 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064953 | 3.2.1.3.1.1.2 | 2.4-AC.132+060 | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 47.33 |  | 0 |  |  | 47.33 | 0 | - |  | 399 | 351.67 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.1.1.2 | 2.4-AC.132+060 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064956 | 3.2.1.3.1.2.1 | 2.4-AC.137+500 | Seg. 2.4-Acesso A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 245 | 245 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.1.2.1 | 2.4-AC.137+500 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-Acesso A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1066132 | 3.1.7.2.1.2.2 | 2.4-C04 | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 249 | 249 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.1.2.2 | 2.4-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1069657 | 3.1.7.2.1.1.2 | 2.4-C04E | Seg. 2.4-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 543 | 543 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.1.2 | 2.4-C04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069658 | 3.1.7.2.1.2.3 | 2.4-C05E | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 831 | 831 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.2.3 | 2.4-C05E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069662 | 3.1.7.2.1.3.2 | 2.4-C06E | Seg. 2.4-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 415 | 415 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.3.2 | 2.4-C06E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069663 | 3.1.7.2.1.5.2 | 2.4-C08E | Seg. 2.4-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 494 | 494 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.5.2 | 2.4-C08E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069664 | 3.1.7.2.1.6.3 | 2.4-A01E | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2329 | 2329 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.6.3 | 2.4-A01E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1069666 | 3.1.7.2.1.7.2 | 2.4-A02E | Seg. 2.4-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 87 | 87 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.7.2 | 2.4-A02E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1069667 | 3.1.7.2.1.8.2 | 2.4-A03E | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 65 | 65 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.1.8.2 | 2.4-A03E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.4-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 2404 | 41.96% | P | 399 | 43.86% | 399 | 399 | 410 | 410 | 380 | 380 |  |  | 798 | 43.36% | 2823.27 | 1113.7 | 1962.7 | 176.2% | 0 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 4176.7 | 3941.36 | 106% |  | 23612.32 | 19435.62 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 1008.7 |  | R | 175 |  | 171 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 346 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1064568 | 3.1.7.2.2.1.3 | 2.5-C01 | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100% | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 | 7.5 | 100% |  | 881 | 873.5 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.1.3 | 2.5-C01 |  |  | R | 7.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1064570 | 3.1.7.2.2.2.1 | 2.5-C02 | Seg. 2.5-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 400 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 837.98 | 0 | 0 | - | 0 |  | 246 |  |  | 246 | 386 | 63.73% |  | 1224 | 978 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.2.1 | 2.5-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1064604 | 3.1.7.2.2.12.2 | 2.5-A01 | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 219.5 | 219.5 | 170 | 77.45% | 0 |  | 130 |  |  | 300 | 361.02 | 83.1% |  | 361 | 61 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.12.2 | 2.5-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064611 | 3.1.7.2.2.13.2 | 2.5-A03 | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 99 | 99 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.13.2 | 2.5-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064622 | 3.1.7.2.2.15.1 | 2.5-A05 | Seg. 2.5-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 70 | 70 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.15.1 | 2.5-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064625 | 3.1.7.2.2.16.2 | 2.5-A06 | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 541 | 541 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.16.2 | 2.5-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
S | 1064631 | 3.1.7.2.2.17.2 | 2.5-A07E | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 400 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 346 | - | 0 |  | 604 |  |  | 950 | 500 | 190% |  | 1503 | 553 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
S |  | 3.1.7.2.2.17.2 | 2.5-A07E |  |  | R | 0 |  | R | 175 |  | 171 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064636 | 3.1.7.2.2.18.1 | 2.5-A08 | Seg. 2.5-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 41 | 41 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.18.1 | 2.5-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
S | 1064639 | 3.1.7.2.2.19.2 | 2.5-A09 | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 66 | 0% | P | 70 | 0% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 66 | 66 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
S |  | 3.1.7.2.2.19.2 | 2.5-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064644 | 3.1.7.2.2.20.2 | 2.5-A10 | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 404 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 404 | 404 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.20.2 | 2.5-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064646 | 3.1.7.2.2.21.2 | 2.5-A11 | Seg. 2.5-A11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 466 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 837 | 837 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.21.2 | 2.5-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064651 | 3.1.7.2.2.22.1 | 2.5-A12 | Seg. 2.5-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 51 | 51 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.22.1 | 2.5-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064653 | 3.1.7.2.2.23.2 | 2.5-A13 | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 891 | 891 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.23.2 | 2.5-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
S | 1064959 | 3.2.1.3.2.1.2 | 2.5-AC.139+190 | Seg. 2.5-Acesso C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 70 | 0% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 274.8 | 274.8 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
S |  | 3.2.1.3.2.1.2 | 2.5-AC.139+190 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N | 1064961 | 3.2.1.3.2.2.2 | 2.5-AC.141+800 | Seg. 2.5-Acesso C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 139 | 139 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.2.2 | 2.5-AC.141+800 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064962 | 3.2.1.3.2.3.2 | 2.5-AC.144+540 | Seg. 2.5-Acesso C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 97.35 | 97.35 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.3.2 | 2.5-AC.144+540 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N | 1064966 | 3.2.1.3.2.4.2 | 2.5-AC.147+200 | Seg. 2.5-Acesso C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 261.25 | 261.25 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.4.2 | 2.5-AC.147+200 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064967 | 3.2.1.3.2.5.2 | 2.5-AC.149+600 | Seg. 2.5-Acesso A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 249.35 | 249.35 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.5.2 | 2.5-AC.149+600 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N | 1064971 | 3.2.1.3.2.6.2 | 2.5-AC.151+700 | Seg. 2.5-Acesso A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 303.7 | 303.7 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.2.6.2 | 2.5-AC.151+700 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-Acesso A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro/corte (Manual)
N | 1066189 | 3.1.7.2.2.7.2 | 2.5-C08E | Seg. 2.5-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 988.36 | 320 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 320 | 0% |  | 988.36 | 988.36 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.7.2 | 2.5-C08E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1066237 | 3.1.7.2.2.3.2 | 2.5-C03 | Seg. 2.5-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 162 | 0% |  | 219.1 | 219.1 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.3.2 | 2.5-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S | 1066248 | 3.1.7.2.2.9.3 | 2.5-C10E | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 268 | 0% | P | 189 | 0% | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 268.2 | 268.2 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
S |  | 3.1.7.2.2.9.3 | 2.5-C10E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1066249 | 3.1.7.2.2.10.1 | 2.5-C11E | Seg. 2.5-C11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 240.2 | 240.2 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.10.1 | 2.5-C11E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1066250 | 3.1.7.2.2.11.1 | 2.5-C12E | Seg. 2.5-C12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 165 | 165 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.11.1 | 2.5-C12E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C12 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1066253 | 3.1.7.2.2.14.2 | 2.5-A04 | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 269.5 |  |  | 269.5 | 695 | 38.78% |  | 1284 | 1014.5 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.14.2 | 2.5-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069668 | 3.1.7.2.2.2.2 | 2.5-C02E | Seg. 2.5-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 10.23 | 0 | 0 | - | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 162 | 100% |  | 616 | 454 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.2.2 | 2.5-C02E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069670 | 3.1.7.2.2.5.4 | 2.5-C05E | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 90 | 90 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.5.4 | 2.5-C05E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069672 | 3.1.7.2.2.4.4 | 2.5-C04E | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 411 | 411 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.4.4 | 2.5-C04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
S | 1069676 | 3.1.7.2.2.8.4 | 2.5-C09E | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 678 | - | 0 |  | 160 |  |  | 838 | 216.14 | 387.7% |  | 1666 | 828 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
S |  | 3.1.7.2.2.8.4 | 2.5-C09E |  |  | R | 300 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069679 | 3.1.7.2.2.13.3 | 2.5-A03E | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 362 | 362 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.13.3 | 2.5-A03E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1069680 | 3.1.7.2.2.19.3 | 2.5-A09E | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 364 | 364.02 | 556 | 152.7% | 0 |  | 0 |  |  | 556 | 364.02 | 152.7% |  | 947 | 391 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.19.3 | 2.5-A09E |  |  | R | 496 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1069681 | 3.1.7.2.2.20.3 | 2.5-A10 | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 192 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 192 | 192 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.20.3 | 2.5-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069682 | 3.1.7.2.2.23.3 | 2.5-A13 | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1083 | 1083 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.23.3 | 2.5-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-A13 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069784 | 3.1.7.2.2.9.2 | 2.5-A10 | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 454 | 454 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.9.2 | 2.5-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1069838 | 3.1.7.2.2.4.3 | 2.5-C04 | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1004 | 1004 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.4.3 | 2.5-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S | 1069839 | 3.1.7.2.2.5.3 | 2.5-C05 | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 70 | 0% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 465 | 465 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S |  | 3.1.7.2.2.5.3 | 2.5-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1069840 | 3.1.7.2.2.6.2 | 2.5-C07E | Seg. 2.5-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 425 | 0% |  | 110 | 110 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.2.6.2 | 2.5-C07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069867 | 3.1.7.2.2.8.3 | 2.5-C09 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 400 | 51.3% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 202.7 | 202.68 | 205.2 | 101.2% | 0 |  | 0 |  |  | 205.2 | 342.68 | 59.88% |  | 4753.01 | 4547.81 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.2.8.3 | 2.5-C09 |  |  | R | 205.2 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | - | - | 2.5-A04e | Seg. 2.5 - Aterro 04 - Valeta Extrusada | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [9 empty] | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 425 |  |  | 425 | 0 | - |  | 0 | -425 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Aterro 04 - Valeta Extrusada
N |  | - | 2.5-A04e |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Aterro 04 - Valeta Extrusada
N | - | - | 2.5-C03E | Seg. 2.5 - Corte 03 - Valeta Extrusada | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [9 empty] | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 162 |  |  | 162 | 0 | - |  | 0 | -162 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Corte 03 - Valeta Extrusada
N |  |  | 2.5-C03E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Corte 03 - Valeta Extrusada
N | - | - | 2.5-A07 | Seg. 2.5 - Aterro 07 - Valeta Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 2026-07-17: 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 55.5 |  |  | 55.5 | 0 | - |  | 0 | -55.5 |  | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Aterro 07 - Valeta Manual
N |  |  | 2.5-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Aterro 07 - Valeta Manual
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Aterro 07 - Valeta Manual
0 | [37 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 2.5 - Aterro 07 - Valeta Manual
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 400 | 120.5% | P | 70 | 289.3% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  | 140 | 280.4% | 4216.62 | 1674.98 | 1212 | 72.36% | 373.88 | 264.866 | 542 | 585.169 | 3119.372 | 6097.287 | 7434.4 | 82.01% |  | 16427.01 | 10329.723 |  | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 482 |  | R | 202.5 |  | 190 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 392.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1063843 | 3.3.4.1.3.1.2 | DESVIO GO-164 | Construção de valeta de proteção de corte | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 728 | 242.68 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 242.68 | 0% |  | 728 | 728 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N |  | 3.3.4.1.3.1.2 | DESVIO GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de corte
N | 1064663 | 3.1.7.2.3.2.3 | 3.1-C02E | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 129.721 | 129.721 | 371.75 | 34.89% |  | 358 | 228.279 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.2.3 | 3.1-C02E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1064668 | 3.1.7.2.3.4.2 | 3.1-C04 | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 373.88 | 206.585 | 0 | 306.985 | 266.756 | 1154.206 | 1154.61 | 99.97% |  | 986.01 | -168.196 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.4.2 | 3.1-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1064672 | 3.1.7.2.3.5.3 | 3.1-C05E | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 100.16 | 66.76 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 278.184 | 552.84 | 831.024 | 1286.51 | 64.6% |  | 1320 | 488.976 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.5.3 | 3.1-C05E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1064678 | 3.1.7.2.3.7.4 | 3.1-C07 | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 663 | 663 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.7.4 | 3.1-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1064682 | 3.1.7.2.3.8.2 | 3.1-C08e | Seg. 3.1-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 143 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 143 | 143 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.8.2 | 3.1-C08e |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1064684 | 3.1.7.2.3.10.2 | 3.1-A02E | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 98.57 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 441 | 0% |  | 1501 | 1501 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.10.2 | 3.1-A02E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064695 | 3.1.7.2.3.12.4 | 3.1-A04E | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 269 | 179.32 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 179.32 | 0% |  | 269 | 269 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.12.4 | 3.1-A04E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064700 | 3.1.7.2.3.13.2 | 3.1-A05 | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 295 | 295 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.13.2 | 3.1-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064705 | 3.1.7.2.3.14.2 | 3.1-A06 | Seg. 3.1-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 563 | 563 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.14.2 | 3.1-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064709 | 3.1.7.2.3.15.2 | 3.1-A07E | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0.52 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1020 | 1020 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.15.2 | 3.1-A07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
S | 1064715 | 3.1.7.2.3.16.1 | 3.1-A08 | Seg. 3.1-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0 | 25 | - | 0 |  | 0 |  |  | 25 | 0 | - |  | 42 | 17 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
S |  | 3.1.7.2.3.16.1 | 3.1-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064717 | 3.1.7.2.3.17.1 | 3.1-A11E | Seg. 3.1-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 402 | 402 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.17.1 | 3.1-A11E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A10 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1064974 | 3.2.1.3.3.1.3 | ACESSO 154+757 | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 281.06 | 281.06 | 340 | 121% | 0 |  | 300 |  | 341.183 | 981.183 | 819.75 | 119.7% |  | 1939 | 957.817 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.1.3 | ACESSO 154+757 |  |  | R | 140 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso A02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1064979 | 3.2.1.3.3.2.1 | ACESSO 159+900 | Seg. 3.1-Acesso C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 493.831 | 493.831 | 516 | 95.7% |  | 516 | 22.169 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.2.1 | ACESSO 159+900 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-Acesso C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1064988 | 3.2.1.3.3.6.2 | 3.1-ADME04 | Seg. 3.1-ADME 04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 185 | 185 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.6.2 | 3.1-ADME04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1064993 | 3.2.1.3.3.7.2 | 3.1-ADME05 | Seg. 3.1-ADME 05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 325 | 325 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.7.2 | 3.1-ADME05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 05 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069344 | 3.1.7.2.3.3.3 | 3.1-C03E | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 375.358 | 375.358 | 743.25 | 50.5% |  | 659 | 283.642 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.3.3 | 3.1-C03E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069348 | 3.1.7.2.3.6.2 | 3.1-C06 | Seg. 3.1-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 194 | 194 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.6.2 | 3.1-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1069353 | 3.1.7.2.3.9.2 | 3.1-A01 | Seg. 3.1-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 58.281 | 0 |  |  | 58.281 | 49.95 | 116.7% |  | 50 | -8.281 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.9.2 | 3.1-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069409 | 3.2.1.3.3.8.1 | 3.1-ADMEE06 | Seg. 3.1-ADME 06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 197 | 197 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.8.1 | 3.1-ADMEE06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 06 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069426 | 3.2.1.3.3.12.2 | 3.1-ADME11 | Seg. 3.1-ADME 11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 166 | 166 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro
N |  | 3.2.1.3.3.12.2 | 3.1-ADME11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 11 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro
N | 1069684 | 3.1.7.2.3.1.3 | 3.1-C01E | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 26.03 | 15.8 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 632.284 | 632.284 | 67.4 | 938.1% |  | 867 | 234.716 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.1.3 | 3.1-C01E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C01 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
S | 1069686 | 3.1.7.2.3.2.4 | 3.1-C02 | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual) | m | P | 400 | 13% | P | 70 | 96.43% | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 0 |  | 140 | 98.21% | 211.61 | 211.61 | 189.5 | 89.55% | 0 |  | 0 |  | 327.399 | 516.899 | 789.11 | 65.5% |  | 789 | 272.101 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
S |  | 3.1.7.2.3.2.4 | 3.1-C02 |  |  | R | 52 |  | R | 67.5 |  | 70 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C02 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Manual)
N | 1069690 | 3.1.7.2.3.7.5 | 3.1-C07E | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 787 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 787 | 787 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.7.5 | 3.1-C07E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de corte (Extrusada)
N | 1069691 | 3.1.7.2.3.11.2 | 3.1-A03E | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 82 | 0% |  | 82 | 82 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.11.2 | 3.1-A03E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1069692 | 3.1.7.2.3.11.1 | 3.1-A03 | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 92 | 61.32 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 61.32 | 0% |  | 92 | 92 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.11.1 | 3.1-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069696 | 3.1.7.2.3.16.2 | 3.1-A08E | Seg. 3.1-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 40 | 40 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N |  | 3.1.7.2.3.16.2 | 3.1-A08E |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A08 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Extrusada)
N | 1069841 | 3.1.7.2.3.12.3 | 3.1-A04 | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 150 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 150 | 150 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.1.7.2.3.12.3 | 3.1-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069842 | 3.2.1.3.3.4.2 | 3.1-ADME1-2 | Seg. 3.1-ADME 1-2 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 430 | 430 |  | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 1-2 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N |  | 3.2.1.3.3.4.2 | 3.1-ADME1-2 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg. 3.1-ADME 1-2 - Drenagem Superficial - Valetas de proteção de aterro (Manual)
N | 1069882 | 3.3.4.3.3 | 3.1-Recomposição GO-164 | Construção de valeta de proteção de aterro | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 617 | 617 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de aterro
N |  | 3.3.4.3.3 | 3.1-Recomposição GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta de proteção de aterro
N | 1069899 |  | ACESSO DO PÁTIO 164 | Construção de valeta | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1329.67 | 616.43 | 310 | 50.29% | 0 |  | 0 |  |  | 310 | 629.75 | 49.23% |  | 52 | -258 |  | Drenagem Superficial | Construção de valeta
N |  |  | ACESSO DO PÁTIO 164 |  |  | R | 172.5 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Construção de valeta
S | - | NOVO | 3.1-C03 | Seg.3.1 -Corte 3 - Valeta Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 2.5 | - | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | 0 | - |  | 0 | -2.5 |  | Drenagem Superficial | Seg.3.1 -Corte 3 - Valeta Manual
S |  |  | 3.1-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg.3.1 -Corte 3 - Valeta Manual
N | 0 |  | 3.1-C01 | Seg.3.1 -Corte 01 - Valeta Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Drenagem Superficial | Seg.3.1 -Corte 01 - Valeta Manual
N | 0 |  | 3.1-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg.3.1 -Corte 01 - Valeta Manual
S | 0 |  | 3.1-C05 | Seg.3.1 -Corte 05 - Valeta Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 10 | - | 0 |  | 242 |  |  | 252 | 0 | - |  | 0 | -252 |  | Drenagem Superficial | Seg.3.1 -Corte 05 - Valeta Manual
S | 0 |  | 3.1-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | [17 empty] | Drenagem Superficial | Seg.3.1 -Corte 05 - Valeta Manual
S | 0 |  | 3.1-A07 | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 82.5 | - | 0 |  | 0 |  |  | 82.5 | 0 | - |  | 0 | -82.5 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | X
S | 0 |  | 3.1-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 40 |  | 42.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.5 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual
S | 0 |  | 3.1-A02 | Seg.3.1 -Aterro 02 - Valeta Manual | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 252.5 | - | 0 |  | 0 |  |  | 252.5 | 0 | - |  | 0 | -252.5 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.3.1 -Aterro 02 - Valeta Manual
S | 0 |  | 3.1-A02 |  |  | R | 117.5 |  | R | 57.5 |  | 77.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.3.1 -Aterro 02 - Valeta Manual
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.3.1 -Aterro 02 - Valeta Manual
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.3.1 -Aterro 02 - Valeta Manual
0 |  | 0 |  | DPS - Dreno Longitudinal Profundo | m | P | 0 | - | P | 336 | 47.62% | 336 | 336 | 336 | 112 | 96 | 96 | 0 |  | 672 | 47.62% | 9405.18 | 4785.71 | 820 | 17.13% | 3669.96 | 407.637 | 955 | 1907.697 | 1139.642 | 8899.936 | 10570.76 | 84.19% |  | 35328.04 | 26428.104 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | DPS - Dreno Longitudinal Profundo
0 | [5 empty] | R | 330 |  | R | 160 |  | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | DPS - Dreno Longitudinal Profundo
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | DPS - Dreno Longitudinal Profundo
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | DPS - Dreno Longitudinal Profundo
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m | P | 0 | - | P | 224 | 0% | 224 | 224 | 224 | 112 | 96 | 96 | 0 |  | 448 | 0% | 2684.27 | 1558.7 | 500 | 18.63% | 3256.67 | 0 | 255 | 1644.254 | 1139.642 | 6795.566 | 6191.1 | 109.8% |  | 6176.94 | -618.626 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 330 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1066434 | 2.1.4.1.1.14.7 |  | Seg. 2.2-C13 - Dreno de transição - DPS 06-A1 - DPS 04-B1 - Seg.2.2B C 13 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0% |  | 6.4 | 6.4 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C13 - Dreno de transição - DPS 06-A1 - DPS 04-B1 - Seg.2.2B C 13
N |  | 2.1.4.1.1.14.7 | 2.2-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C13 - Dreno de transição - DPS 06-A1 - DPS 04-B1 - Seg.2.2B C 13
S | NOVO | NOVO | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo | m | P | 0 | - | P | 112 | 0% | 112 | 112 | 112 | 112 | 96 | 96 | 0 |  | 224 | 0% | 0 | 0 | 420 | - | 0 |  | 0 |  |  | 420 | 0 | - |  | 0 | -420 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C07-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo
S |  | NOVO | 2.2-C07 |  |  | R | 250 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C07-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo
S | 1069853 | 2.1.4.1.1.4.2.5 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 | m | P | 0 | - | P | 112 | 0% | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224 | 0% | 2037.4 | 1558.7 | 0 | 0% | 0 |  | 255 |  |  | 255 | 1788.3 | 14.26% |  | 2267 | 2012 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1
S |  | 2.1.4.1.1.4.2.5 | 2.2-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C04-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1
N | 1069077 | 2.1.4.1.1.14.8 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 13 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 885 |  | 0 |  | 1139.642 | 2024.642 | 2024.76 | 99.99% |  | 885 | -1139.642 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C13 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 13
N |  | 2.1.4.1.1.14.8 | 2.2-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C13 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 13
N | 1069447 | 2.1.4.1.1.5.4 | 2.2-C05 | Seg. 2.2-C05- Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C05 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 646.87 | 0 | 0 | 0% | 171.13 |  | 0 | 805.817 |  | 976.947 | 171.13 | 570.9% |  | 818 | -158.947 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C05- Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C05
N |  | 2.1.4.1.1.5.4 | 2.2-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C05- Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C05
N | 1070093 | 2.1.4.1.1.11.2 | 2.2-C11 | Seg. 2.2-C11- Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 11 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 592.54 |  | 0 |  |  | 592.54 | 592.55 | 100% |  | 592.54 | 0 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C11- Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 11
N |  | 2.1.4.1.1.11.2 | 2.2-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C11- Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 11
N | 1070094 | 2.1.4.1.1.13.3 | 2.2-C11 | Seg. 2.2-C12 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 12 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1608 |  | 0 |  |  | 1608 | 1607.96 | 100% |  | 1608 | 0 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C12 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 12
N |  | 2.1.4.1.1.13.3 | 2.2-C11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.2-C12 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 - Seg.2.2B C 12
N | NOVO | NOVO | 2.2-A03 | Seg.2.2B - Aterro 03 - Km 105+550 a Km 105+600 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Aterro 03 - Km 105+550 a Km 105+600
N |  |  | 2.2-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Aterro 03 - Km 105+550 a Km 105+600
N | NOVO | NOVO | 2.2-A07 | Seg.2.2B - Aterro 07 - Km 109+200 a Km 109+320 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | - | 0 |  | 0 |  |  | 80 | 0 | - |  | 0 | -80 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Aterro 07 - Km 109+200 a Km 109+320
N |  |  | 2.2-A07 |  |  | R | 80 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Aterro 07 - Km 109+200 a Km 109+320
N | NOVO | NOVO | 2.2-A08 | Seg.2.2B - Aterro 08 - Km 109+440 a Km 109+600 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Aterro 08 - Km 109+440 a Km 109+600
N |  |  | 2.2-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Aterro 08 - Km 109+440 a Km 109+600
N | NOVO | NOVO | 2.2-C09 | Seg.2.2B - Corte 09 - Km 109+600 a Km 109+980 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 838.437 |  | 838.437 | 0 | - |  | 0 | -838.437 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Corte 09 - Km 109+600 a Km 109+980
N |  |  | 2.2-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Corte 09 - Km 109+600 a Km 109+980
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.2B - Corte 09 - Km 109+600 a Km 109+980
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 0 | - | P | 112 | 142.9% | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  | 224 | 142.9% | 3615.35 | 2301 | 320 | 8.851% | 413.29 | 407.637 | 700 | 0 |  | 1840.927 | 3453.65 | 53.3% |  | 5787 | 3946.073 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 160 |  | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
S | 1066431 | 2.1.4.1.2.5.3 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.3 C 05 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 465.13 | 465.12 | 160 | 34.4% | 180.87 |  | 0 |  |  | 340.87 | 645.99 | 52.77% |  | 646 | 305.13 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.3-C05 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.3 C 05
S |  | 2.1.4.1.2.5.3 | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.3-C05 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.3 C 05
N | 1066432 | 2.1.4.1.2.8.2.7 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1593.64 | 327.76 | 0 | 0% | 0 | 407.637 | 140 |  |  | 547.637 | 331.12 | 165.4% |  | 1597 | 1049.363 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1
N |  | 2.1.4.1.2.8.2.7 | 2.3-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1
N | 1069519 | 2.3.4.3.1.1.7 | 2.3-GO-336 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03- GO 336 (1000+280 a 1000+725 / 1001+180 a 1001+745) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1555.58 | 1508.12 | 0 | 0% | 232.42 |  | 0 |  |  | 232.42 | 1740.54 | 13.35% |  | 1788 | 1555.58 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03- GO 336 (1000+280 a 1000+725 / 1001+180 a 1001+745)
N |  | 2.3.4.3.1.1.7 | 2.3-GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03- GO 336 (1000+280 a 1000+725 / 1001+180 a 1001+745)
S | 1069853 | 2.1.4.1.2.4.3 | 2.3-C04 | Seg.2.3 C 04 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 06-A1 - DPS 04-B1 | m | P | 0 | - | P | 112 | 0% | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224 | 71.43% | 1 | 0 | 160 | 16000% | 0 |  | 560 |  |  | 720 | 736 | 97.83% |  | 1756 | 1036 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.3 C 04 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 06-A1 - DPS 04-B1
S |  | 2.1.4.1.2.4.3 | 2.3-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.3 C 04 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 06-A1 - DPS 04-B1
N | novo | novo | novo |  | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.3 C 04 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 06-A1 - DPS 04-B1
N |  |  | novo |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.3 C 04 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 06-A1 - DPS 04-B1
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Seg.2.3 C 04 - Dreno Longitudinal Profo - DPS 06-A1 - DPS 04-B1
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 1300 | 700 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0% |  | 1874.4 | 1874.4 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1069967 | 3.1.6.1.1.1.2 | 2.4-C04 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 04 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 700 | 700 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 700 | 0% |  | 700 | 700 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 04
N |  | 3.1.6.1.1.1.2 | 2.4-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 04
N | 1069968 | 3.1.6.1.1.2.4 | 2.4-C05 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 04/06 - Seg.2.4 C 05 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 49.4 | 49.4 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 04/06 - Seg.2.4 C 05
N |  | 3.1.6.1.1.2.4 | 2.4-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 04/06 - Seg.2.4 C 05
N | 1069969 | 3.1.6.1.1.3.3 | 2.4-C06 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 06 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 600 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 600 | 600 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 06
N |  | 3.1.6.1.1.3.3 | 2.4-C06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 06
N | 1069970 | 3.1.6.1.1.5.3 | 2.4-C08 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 08 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 525 | 525 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 08
N |  | 3.1.6.1.1.5.3 | 2.4-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 08
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 08
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.4 C 08
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 914.7 | 226.01 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 226.01 | 0% |  | 7794.7 | 7794.7 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1067798 | 3.1.6.1.2.1.2 | 2.5-C01 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 01 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 914.7 | 226.01 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 226.01 | 0% |  | 914.7 | 914.7 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 01
N |  | 3.1.6.1.2.1.2 | 2.5-C01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 01
N | 1067799 | 3.1.6.1.2.4.5 | 2.5-C04 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 Seg.2.5 C 04 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 830 | 830 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 Seg.2.5 C 04
N |  | 3.1.6.1.2.4.5 | 2.5-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1 Seg.2.5 C 04
N | 1067800 | 3.1.6.1.2.5.3 | 2.5-C05 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 05 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 560 | 560 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 05
N |  | 3.1.6.1.2.5.3 | 2.5-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 05
N | 1067801 | 3.1.6.1.2.7.4 | 2.5-C08 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 08 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 960 | 960 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 08
N |  | 3.1.6.1.2.7.4 | 2.5-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 08
N | 1067802 | 3.1.6.1.2.8.5 | 2.5-C09 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 09_Plataforma | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4530 | 4530 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 09_Plataforma
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 09_Plataforma
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 09_Plataforma
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.2.5 C 09_Plataforma
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 890.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 263.443 |  | 263.443 | 0 | - |  | 13695 | 13431.557 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1067803 | 3.1.6.1.3.2.3 | 3.1-C02 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 02 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 890.86 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2480 | 2480 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 02
N |  | 3.1.6.1.3.2.3 | 3.1-C02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 02
N | 1067804 | 3.1.6.1.3.3.2 | 3.1-C03 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 03 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1400 | 1400 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 03
N |  | 3.1.6.1.3.3.2 | 3.1-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 03
N | 1067805 | 3.1.6.1.3.4.3 | 3.1-C04 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 04 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3300 | 3300 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 04
N |  | 3.1.6.1.3.4.3 | 3.1-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 04
N | 1067806 | 3.1.6.1.3.5.2 | 3.1-C05 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 05 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2140 | 2140 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 05
N |  | 3.1.6.1.3.5.2 | 3.1-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 05
N | 1067807 | 3.1.6.1.3.7.3 | 3.1-C07 | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 07 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4375 | 4375 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 07
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Dreno Longitudinal Profo - DPS 03-B1- Seg.3.1 C 07
N |  |  | Desvio GO-164 | Desvio da GO-164 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 263.443 |  | 263.443 | 0 | - |  | 0 | -263.443 |  | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Desvio da GO-164
N |  |  | Desvio GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Desvio da GO-164
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Desvio da GO-164
0 | [37 empty] | Seg.3.1 -Aterro 07 - Valeta Manual | Desvio da GO-164
0 |  | 0 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | m | P | 520 | 54.81% | P | 140 | 278.6% | 140 | 140 | 140 | 280 | 240 | 240 | 0 |  | 280 | 241.1% | 3359 | 1200 | 621 | 51.75% | 3173.73 | 0 | 0 | 0 | 1211.25 | 5680.98 | 6119.25 | 92.84% |  | 24428 | 18747.02 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | x
0 | [5 empty] | R | 285 |  | R | 390 |  | 285 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 675 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo
0 |  | 0 | [35 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo
0 | [37 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo
0 |  | 0 |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m | P | 520 | 54.81% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 264 | 1200 | 621 | 235.2% | 1972.98 | 0 | 0 | 0 | 1211.25 | 3805.23 | 4858.12 | 78.33% |  | 7962 | 4156.77 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 285 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1066422 | 2.1.4.1.1.13.2 | 2.2-C12 | Seg. 2.2-C12 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C 12 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1180.98 |  | 0 |  |  | 1180.98 | 1180.96 | 100% |  | 2286 | 1105.02 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Seg. 2.2-C12 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C 12
N |  |  | 2.2-C12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Seg. 2.2-C12 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C 12
N | 1066423 | 2.1.4.1.1.14.6 | 2.2-C13 | Seg. 2.2-C13 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C 13 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1211.25 | 1211.25 | 1541.23 | 78.59% |  | 3540 | 2328.75 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Seg. 2.2-C13 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C 13
N |  |  | 2.2-C13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Seg. 2.2-C13 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C 13
N | 1069446 | 2.1.4.1.1.5.3 | 2.2-C05 | Seg. 2.2-C05 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C05 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 792 |  | 0 |  |  | 792 | 791.93 | 100% |  | 792 | 0 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Seg. 2.2-C05 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C05
N |  |  | 2.2-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Seg. 2.2-C05 - Instalação de DSH01 - Seg.2.2B C05
N | 1069856 | 2.1.4.1.1.4.2.3 | 2.2-C04 | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma | m | P | 520 | 54.81% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 264 | 1200 | 621 | 235.2% | 0 |  | 0 |  |  | 621 | 1344 | 46.21% |  | 1344 | 723 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma
N |  |  | 2.2-C04 |  |  | R | 285 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma
N |  |  |  |  | m | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma
0 |  | 0 | [35 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma
0 | [37 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Instalação de DSH01 - Seg.2.2 C 04_Plataforma
0 |  | 0 |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 0 | - | P | 140 | 278.6% | 140 | 140 | 140 | 280 | 240 | 240 | 0 |  | 280 | 241.1% | 3095 | 0 | 0 | 0% | 1200.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1875.75 | 1261.13 | 148.7% |  | 16466 | 14590.25 |  | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 390 |  | 285 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 675 | [17 empty] | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1066426 | 2.1.4.1.2.8.1.10 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1200.75 |  | 0 |  |  | 1200.75 | 1261.13 | 95.21% |  | 12056 | 10855.25 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | X
N |  | 2.1.4.1.2.8.1.10 | 2.3-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08
S | 1070306 | 2.3.4.3.1.1.8 | GO 336 | Instalação de DSH01 - Seg.2.3 GO 336 | m | P | 0 | - | P | 140 | 278.6% | 140 | 140 | 140 | 280 | 240 | 240 | 0 |  | 280 | 241.1% | 3095 | 0 | 675 | 21.81% | 0 |  | 0 |  |  | 675 | 0 | - |  | 4410 | 3735 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Instalação de DSH01 - Seg.2.3 GO 336
S |  |  | GO 336 |  |  | R | 0 |  | R | 390 |  | 285 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 675 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Instalação de DSH01 - Seg.2.3 GO 336
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Instalação de DSH01 - Seg.2.3 GO 336
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Instalação de DSH01 - Seg.2.3 GO 336
0 |  |  |  | Descida D'Água (Escavação / lançamento / concretagem) | m | P | 36 | 9.444% | P | 6 | 53.33% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 12 | 26.67% | 307.67 | 88.93 | 44.275 | 49.79% | 225.605 | 18.884 | 23.625 | 75.19 | 91.485 | 479.064 | 480.9 | 99.62% |  | 2544.48 | 2065.416 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida D'Água (Escavação / lançamento / concretagem)
0 |  | 0 |  |  |  | R | 3.4 |  | R | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida D'Água (Escavação / lançamento / concretagem)
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida D'Água (Escavação / lançamento / concretagem)
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida D'Água (Escavação / lançamento / concretagem)
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m | P | 36 | 9.444% | P | 6 | 53.33% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 12 | 26.67% | 63.4 | 10.34 | 44.275 | 69.83% | 32.734 | 9.812 | 3 | 75.19 | 91.485 | 256.496 | 146.54 | 175% |  | 483.7 | 227.204 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 |  | 0 |  |  |  | R | 3.4 |  | R | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1066812 | 2.1.5.1.1.4.1 | 2.2-BST PEAD DN 1,0m - Km 106+021 | Seg. 2.2-A04-OAC - Descida DDA 04, L=3,80m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3.8 | 3.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A04-OAC - Descida DDA 04, L=3,80m
N |  |  | 2.2-BST PEAD DN 1,0m - Km 106+021 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A04-OAC - Descida DDA 04, L=3,80m
N | 1066866 | 2.1.5.2.1.20.5 | 2.2-A06 | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 108+120 a 108+540) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9.812 | 9.812 | 0 |  | 30.209 | 49.833 | 30.25 | 164.7% |  | 41.9 | -7.933 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 108+120 a 108+540)
N |  |  | 2.2-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A06 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 108+120 a 108+540)
S | 1066867 | 2.1.5.2.1.15.5 | 2.2-A01 | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 104+500 a 105+040) | m | P | 12 | 28.33% | P | 2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 0% | 0 | 0 | 3.4 | - | 0 |  | 0 |  |  | 3.4 | 0 | - |  | 54.3 | 50.9 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 104+500 a 105+040)
S |  |  | 2.2-A01 |  |  | R | 3.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 104+500 a 105+040)
N | 1066868 | 2.1.5.2.1.18.5 | 2.2-A04 | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+980 a 106+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2.9 | 2.9 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+980 a 106+200)
N |  |  | 2.2-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A04 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+980 a 106+200)
S | 1066869 | 2.1.5.2.1.19.5 | 2.2-A05 | Seg. 2.2-A05 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 107+420 a 107+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 3.2 | - | 0 |  | 0 |  |  | 3.2 | 0 | - |  | 6.2 | 3 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A05 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 107+420 a 107+700)
S |  |  | 2.2-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A05 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 107+420 a 107+700)
N | 1066871 | 2.1.5.2.1.3.1.4 | 2.2-C04 | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 14.9 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 34.8 | 34.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.2-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C04-B01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1066873 | 2.1.5.2.1.2.4 | 2.2-C03 | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+620 a 105+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3.4 | 3.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+620 a 105+960)
N |  |  | 2.2-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+620 a 105+960)
N | 1066875 | 2.1.5.2.1.6.6 | 2.2-C07 | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 108+560 a 109+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6.7 | 6.7 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 108+560 a 109+200)
N |  |  | 2.2-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 108+560 a 109+200)
S | 1066876 | 2.1.5.2.1.16.5 | 2.2-A02 | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+120 a 105+270) | m | P | 12 | 0% | P | 2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 94.9 | 94.9 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+120 a 105+270)
S |  |  | 2.2-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A02 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 105+120 a 105+270)
N | 1066877 | 2.1.5.2.1.21.4 | 2.2-A07 | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+200 a 109+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3.5 |  | 0 |  | 4.921 | 8.421 | 8.38 | 100.5% |  | 5.7 | -2.721 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+200 a 109+280)
N |  |  | 2.2-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+200 a 109+280)
N | 1066878 | 2.1.5.2.1.22.4 | 2.2-A08 | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+440 a 109+580) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 6.813 |  | 6.813 | 6.25 | 109% |  | 6.2 | -0.613 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+440 a 109+580)
N |  |  | 2.2-A08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A08 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+440 a 109+580)
N | 1066880 | 2.1.5.2.1.24.4 | 2.2-A10 | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 110+880 a 111+220) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 31.019 | 31.019 | 31.04 | 99.93% |  | 30.9 | -0.119 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 110+880 a 111+220)
N |  |  | 2.2-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A10 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 110+880 a 111+220)
N | 1066881 | 2.1.5.2.1.25.4 | 2.2-A11 | Seg. 2.2-A11 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 111+640 a 112+000) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 35.5 | 6.34 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.34 | 0% |  | 35.5 | 35.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A11 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 111+640 a 112+000)
N |  |  | 2.2-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A11 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 111+640 a 112+000)
N | 1066882 | 2.1.5.2.1.26.5 | 2.2-A12 | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 112+440 a 113+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 32.6 | - | 6.636 |  | 3 | 28.067 | 25.336 | 95.639 | 45.12 | 212% |  | 98.2 | 2.561 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 112+440 a 113+280)
N |  |  | 2.2-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A12 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 112+440 a 113+280)
S | 1066883 | 2.1.5.2.1.27.4 | 2.2-A13 | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 114+320 a 114+940) | m | P | 12 | 0% | P | 2 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 21.494 |  | 21.494 | 0 | - |  | 23.8 | 2.306 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 114+320 a 114+940)
S |  |  | 2.2-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A13 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 114+320 a 114+940)
N | 1066884 | 2.1.5.2.1.28.4 | 2.2-A14 | Seg. 2.2-A14 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 115+820 a 116+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5.586 |  | 0 | 5.482 |  | 11.068 | 5.56 | 199.1% |  | 6.4 | -4.668 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A14 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 115+820 a 116+020)
N |  |  | 2.2-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A14 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 115+820 a 116+020)
N | 1066885 | 2.1.5.2.1.29.4 | 2.2-A15 | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+260 a 116+460) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7.2 |  | 0 |  |  | 7.2 | 6.1 | 118% |  | 6.1 | -1.1 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+260 a 116+460)
N |  |  | 2.2-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A15-B01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+260 a 116+460)
N | 1066913 | 2.2.1.2.1.4.4 | 2.2-AC. | Seg. 2.2-C09-Acesso-OAC - Descida d'água - LE - DDA-04(L=2,70m) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 2.7 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2.7 | 2.7 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C09-Acesso-OAC - Descida d'água - LE - DDA-04(L=2,70m)
N |  |  | 2.2-AC. |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C09-Acesso-OAC - Descida d'água - LE - DDA-04(L=2,70m)
N | 1066914 | 2.3.3.2.3.2.3 | 2.2-GO-156 | Construção de descida d'água (Km 1000+375 a 1000+420) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 0% |  | 4 | 4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Construção de descida d'água (Km 1000+375 a 1000+420)
N |  |  | 2.2-GO-156 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Construção de descida d'água (Km 1000+375 a 1000+420)
N | 1069158 | 2.1.5.1.1.10.3 | 2.2-BDT PEAD DN 1,20m - km 109+216 | Seg. 2.2-A07-OAC -Descida DDA-6 L=3,5 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0% |  | 3.5 | 3.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A07-OAC -Descida DDA-6 L=3,5
N |  |  | 2.2-BDT PEAD DN 1,20m - km 109+216 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A07-OAC -Descida DDA-6 L=3,5
N | 1070105 | 2.2.1.3.1.3.5 | 2.2-AC. 110+035 | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 110+035) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 4.092 |  | 4.092 | 0 | - |  | 6 | 1.908 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 110+035)
N |  |  | 2.2-AC. 110+035 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A09-Acesso - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 110+035)
N | 1066908 |  | ACESSO 114+474 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 5.075 | - | 0 |  | 0 |  |  | 5.075 | 0 | - |  | 5.8 | 0.725 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.2 - Acesso - Km- 114+740 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A13-Acesso - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | novo | novo | 2.2-C09 | Seg. 2.2-C09- Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 4.621 |  | 4.621 | 0 | - |  | 0 | -4.621 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C09- Drenagem Superficial - Descida D´água
N | novo | novo | 2.2-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-C09- Drenagem Superficial - Descida D´água
N | novo | novo | 2.2-a03 | Seg. 2.2-A09- Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 4.621 |  | 4.621 | 0 | - |  | 0 | -4.621 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A09- Drenagem Superficial - Descida D´água
N | novo | novo | 2.2-a03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A09- Drenagem Superficial - Descida D´água
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A09- Drenagem Superficial - Descida D´água
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.2-A09- Drenagem Superficial - Descida D´água
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 129.54 | 78.59 | 0 | 0% | 192.871 | 9.072 | 20.625 | 0 | 0 | 222.568 | 334.36 | 66.57% |  | 750.04 | 527.472 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1066804 | 2.1.5.1.2.25.3 | 2.3-BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 125+785 | Seg. 2.3-A13-OAC - Descida DDAB-3-esc. 20º -VALEC L=3,00m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3 | 3 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A13-OAC - Descida DDAB-3-esc. 20º -VALEC L=3,00m
N |  |  | 2.3-BSCC 2,5 x 2,5 m - Km 125+785 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A13-OAC - Descida DDAB-3-esc. 20º -VALEC L=3,00m
N | 1066828 | 2.1.5.1.2.14.1 | 2.3-BSTC DN 1,2m - Km 121+275 | Seg. 2.3-A06-OAC -Descida DDA 05 L=2,70m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2.7 | 2.7 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A06-OAC -Descida DDA 05 L=2,70m
N |  |  | 2.3-BSTC DN 1,2m - Km 121+275 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A06-OAC -Descida DDA 05 L=2,70m
N | 1066886 | 2.1.5.2.2.4.6 | 2.3-C04 | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+580 a 120+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 44.4 | 44.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+580 a 120+020)
N |  |  | 2.3-C04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C04 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+580 a 120+020)
N | 1066887 | 2.1.5.2.2.5.5 | 2.3-C05 | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 120+240 a 120+900) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4 | 4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 120+240 a 120+900)
N |  |  | 2.3-C05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C05 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 120+240 a 120+900)
N | 1066888 | 2.1.5.2.2.7.5 | 2.3-C07 | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 121+700 a 122+200) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9 | 9 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 121+700 a 122+200)
N |  |  | 2.3-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 121+700 a 122+200)
N | 1066891 | 2.1.5.2.2.10.5 | 2.3-C10 | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 125+160 a 125+640) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10.5 | 10.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 125+160 a 125+640)
N |  |  | 2.3-C10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C10 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 125+160 a 125+640)
N | 1066892 | 2.1.5.2.2.15.4 | 2.3-A01 | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+540 a 116+680) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 38.865 |  | 0 |  |  | 38.865 | 22 | 176.7% |  | 22 | -16.865 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+540 a 116+680)
N |  |  | 2.3-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A01 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+540 a 116+680)
N | 1066893 | 2.1.5.2.2.16.4 | 2.3-A02 | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+940 a 118+020) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 32.134 | 9.072 | 0 |  |  | 41.206 | 12 | 343.4% |  | 12 | -29.206 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+940 a 118+020)
N |  |  | 2.3-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A02 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 116+940 a 118+020)
N | 1066894 | 2.1.5.2.2.17.4 | 2.3-A03 | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+180 a 118+280) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8 | 8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+180 a 118+280)
N |  |  | 2.3-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+180 a 118+280)
N | 1066895 | 2.1.5.2.2.18.3 | 2.3-A04 | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 118+500 a 118+580) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4 | 4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 118+500 a 118+580)
N |  |  | 2.3-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 118+500 a 118+580)
N | 1066896 | 2.1.5.2.2.19.4 | 2.3-A05 | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 120+040 a 120+320) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6 | 6 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 120+040 a 120+320)
N |  |  | 2.3-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A05 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 120+040 a 120+320)
N | 1066897 | 2.1.5.2.2.20.5 | 2.3-A06 | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 120+920 a 121+560) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 64.5 | 64.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 120+920 a 121+560)
N |  |  | 2.3-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A06 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 120+920 a 121+560)
N | 1066898 | 2.1.5.2.2.21.4 | 2.3-A07 | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 121+660 a 121+700) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3 | 3 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 121+660 a 121+700)
N |  |  | 2.3-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A07 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 121+660 a 121+700)
N | 1066900 | 2.1.5.2.2.22.4 | 2.3-A11 | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 124+400 ao 124+460) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7.5 | 7.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 124+400 ao 124+460)
N |  |  | 2.3-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A11 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 124+400 ao 124+460)
N | 1066901 | 2.1.5.2.2.23.5 | 2.3-A12 | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 124+620 a 125+180) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 19.974 |  | 0 |  |  | 19.974 | 0 | - |  | 13 | -6.974 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 124+620 a 125+180)
N |  |  | 2.3-A12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 124+620 a 125+180)
N | 1066902 | 2.1.5.2.2.24.5 | 2.3-A13 | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 125+640 a 125+960) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4.991 |  | 0 |  |  | 4.991 | 3 | 166.4% |  | 6 | 1.009 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 125+640 a 125+960)
N |  |  | 2.3-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A13 - Drenagem Superficial - Descida D´água (Km 125+640 a 125+960)
N | 1066903 | 2.1.5.2.2.25.5 | 2.3-A14 | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 126+360 a 126+500) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6.47 |  | 0 |  |  | 6.47 | 2.52 | 256.7% |  | 6 | -0.47 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 126+360 a 126+500)
N |  |  | 2.3-A14 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A14 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 126+360 a 126+500)
N | 1066904 | 2.1.5.2.2.26.5 | 2.3-A15 | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 126+620 a 127+440) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 |  | 0 |  |  | 1.5 | 2.36 | 63.56% |  | 21.5 | 20 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 126+620 a 127+440)
N |  |  | 2.3-A15 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A15 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 126+620 a 127+440)
N | 1066905 | 2.1.5.2.2.27.5 | 2.3-A16 | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 127+540 a 127+980) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 11.5 | 11.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 127+540 a 127+980)
N |  |  | 2.3-A16 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A16 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 127+540 a 127+980)
N | 1066906 | 2.1.5.2.2.28.5 | 2.3-A17 | Seg. 2.3-A17 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 128+320 a 131+241) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 255.937 |  | 20.625 |  |  | 276.562 | 203.7 | 135.8% |  | 321 | 44.438 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A17 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 128+320 a 131+241)
N |  |  | 2.3-A17 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A17 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 128+320 a 131+241)
N | 1066909 | 2.2.1.3.2.4.4 | 2.3-AC. | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Execução de descida d'água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 14.6 | 14.6 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Execução de descida d'água
N |  |  | 2.3-AC. |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C12-Acesso - Drenagem Superficial - Execução de descida d'água
N | 1066910 | 2.2.1.3.2.6.5 | 2.3-AC. | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Execução de descida d'água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 6.5 | 6.5 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0% |  | 6.5 | 6.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Execução de descida d'água
N |  |  | 2.3-AC. |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A17-Acesso - Drenagem Superficial - Execução de descida d'água
N | 1069148 | 2.1.5.1.2.23.1 | 2.3-BSCC 2,5 x 2,0 - Km 124+636 | Seg. 2.3-A12-OAC - Descida DDA 06 L=1,00m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0% |  | 1 | 1 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12-OAC - Descida DDA 06 L=1,00m
N |  |  | 2.3-BSCC 2,5 x 2,0 - Km 124+636 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12-OAC - Descida DDA 06 L=1,00m
N | 1069150 | 2.1.5.1.2.24.2 | 2.3-BSTC DN 1,2m - Km 125+087 | Seg. 2.3-A12-OAC -Descida DDA 05 L=2,70m - LD | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.66 | 0% |  | 2.7 | 2.7 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12-OAC -Descida DDA 05 L=2,70m - LD
N |  |  | 2.3-BSTC DN 1,2m - Km 125+087 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12-OAC -Descida DDA 05 L=2,70m - LD
N | 1069152 | 2.1.5.1.2.26.5 | 2.3-BST PEAD DN 1,2m - Km 126+421 | Seg. 2.3-A12-OAC - Descida DDA 05 L=5,00m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 0% |  | 5 | 5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12-OAC - Descida DDA 05 L=5,00m
N |  |  | 2.3-BST PEAD DN 1,2m - Km 126+421 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A12-OAC - Descida DDA 05 L=5,00m
N | 1069153 | 2.1.5.1.2.29.2 | 2.3-BDTC DN 1,0m - Km 127+034 | Seg. 2.3-A15-OAC - Descida DDA 06 L=1,5m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.53 | 0% |  | 1.5 | 1.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A15-OAC - Descida DDA 06 L=1,5m
N |  |  | 2.3-BDTC DN 1,0m - Km 127+034 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-A15-OAC - Descida DDA 06 L=1,5m
N | 1069249 | 2.1.5.2.1.8.6 | 2.3-C09 | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8.1 | 8.1 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840)
N |  |  | 2.3-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C09 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 109+590 a 109+990 e 110+040 a 110+840)
N | 1069257 | 2.1.5.2.2.3.3 | 2.3-C03 | Seg. 2.3-C03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+300 a 118+500) | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4 | 4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+300 a 118+500)
N |  |  | 2.3-C03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C03 - Drenagem Superficial - Descida d´água (Km 118+300 a 118+500)
N | 1069514 | 2.1.5.2.2.8.1.5 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4 | 4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.3-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069520 | 2.3.4.3.1.1.5 | 2.3- GO-336 | Construção de descida d'agua | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 93.5 | 51.09 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 51.09 | 0% |  | 93.5 | 93.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Construção de descida d'agua
N |  |  | 2.3- GO-336 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Construção de descida d'agua
N | 1070101 | 2.1.5.2.2.8.2.4 | 2.3-C08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5 | 5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.3-C08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.3-C08-Plataforma - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1070296 | 2.4.2.3 | 2.3 | Saldo remanescente - Descida d'água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 24.54 | 21 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21 | 0% |  | 24.54 | 24.54 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Saldo remanescente - Descida d'água
N |  | 2.4.2.3 | 2.3 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Saldo remanescente - Descida d'água
N |  |  |  | Item de correção de acumulado - Bm | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -167 |  | 0 |  |  | -167 |  | - |  |  | 167 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Item de correção de acumulado - Bm
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Item de correção de acumulado - Bm
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Item de correção de acumulado - Bm
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Item de correção de acumulado - Bm
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 114.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  | 427.6 | 427.6 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1068762 | 3.1.7.2.1.6.7 | 2.4-A01 | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 348.6 | 348.6 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.4-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.4-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068763 | 3.1.7.2.1.11.5 | 2.4-A06 | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 14.73 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 76.8 | 76.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.4-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.4-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069219 | 3.1.7.1.1.8.5 | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743 | Descida DDAB-4 L=2,20m | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2.2 | 2.2 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida DDAB-4 L=2,20m
N |  |  | 2.4-BDCC 2,50x2,00 - km 134+743 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida DDAB-4 L=2,20m
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida DDAB-4 L=2,20m
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Descida DDAB-4 L=2,20m
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  | 587.2 | 587.2 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1068766 | 3.1.7.2.2.12.5 | 2.5-A01 | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 31.8 | 31.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068767 | 3.1.7.2.2.13.5 | 2.5-A03 | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 39 | 39 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-A03 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068768 | 3.1.7.2.2.14.5 | 2.5-A04 | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 42.4 | 42.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068769 | 3.1.7.2.2.16.5 | 2.5-A06 | Seg.2.5-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 42.4 | 42.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068770 | 3.1.7.2.2.17.7 | 2.5--A07 | Seg.2.5-A07 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 168.5 | 168.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5--A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068771 | 3.1.7.2.2.21.5 | 2.5-A11 | Seg.2.5-A11 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 38.4 | 38.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A11 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A11 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068772 | 3.1.7.2.2.23.6 | 2.5-A13 | Seg.2.5-A13 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 110.8 | 110.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A13 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A13 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A13 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068778 | 3.2.1.3.2.3.4 | 2.5-AC.144 | Seg. 2.5- Acesso Km 144 - C07 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4.9 | 4.9 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5- Acesso Km 144 - C07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-AC.144 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5- Acesso Km 144 - C07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069008 | 3.1.7.2.2.8.10 | 2.5-C09 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 31 | 31 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-C09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 2.5-C09 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069337 | 3.1.7.2.2.19.6 | 2.5-A09 | Seg.2.5-A09 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 52.8 | 52.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A09 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A09 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A09 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069339 | 3.1.7.2.2.20.6 | 2.5-A10 | Seg.2.5-A10 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 25.2 | 25.2 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A10 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 2.5-A10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A10 - Drenagem Superficial - Descida D´água
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A10 - Drenagem Superficial - Descida D´água
0 | [37 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.2.5-A10 - Drenagem Superficial - Descida D´água
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - |  | 295.94 | 295.94 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1070301 | 3.4.1.2.2 | 3.1 | Saldo remanescente - Descida d'água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 24.54 | 24.54 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Saldo remanescente - Descida d'água
N |  |  | 3.1 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Saldo remanescente - Descida d'água
N | 1067923 | 3.1.7.2.3.10.5 | 3.1-A02 | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 36 | 36 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A02 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A02 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068774 | 3.1.7.2.3.11.4 | 3.1-A03 | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2.7 | 2.7 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A03 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068775 | 3.1.7.2.3.12.6 | 3.1-A04 | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7.8 | 7.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A04 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068776 | 3.1.7.2.3.13.4 | 3.1-A05 | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5.4 | 5.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A05 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068777 | 3.1.7.2.3.15.5 | 3.1-A07 | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6.5 | 6.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-A07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068779 | 3.2.1.3.3.4.4 | 3.1-ADME1-2 | Seg. 3.1- ADME 1 e 2 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 37 | 37 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 1 e 2 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME1-2 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 1 e 2 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068780 | 3.2.1.3.3.5.3 | 3.1-ADME03 | Seg. 3.1- ADME 03 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10.4 | 10.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 03 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME03 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 03 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1068781 | 3.2.1.3.3.6.4 | 3.1-ADME04 | Seg. 3.1- ADME 04 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10.4 | 10.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 04 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME04 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 04 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069351 | 3.1.7.2.3.7.10 | 3.1-C07 | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 22.4 | 22.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-C07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1-C07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069354 | 3.1.7.2.3.9.4 | 3.1-A01 | Seg.3.1-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 28.5 | 28.5 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.3.1-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A01 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.3.1-A01 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069357 | 3.1.7.2.3.14.5 | 3.1-A06 | Seg.3.1-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5.4 | 5.4 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.3.1-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-A06 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg.3.1-A06 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069406 | 3.2.1.3.3.7.4 | 3.1-ADME05 | Seg. 3.1- ADME 05 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 27.8 | 27.8 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 05 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME05 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 05 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069412 | 3.2.1.3.3.9.3 | 3.1-ADME07 | Seg. 3.1- ADME 07 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9.9 | 9.9 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME07 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 07 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069416 | 3.2.1.3.3.10.3 | 3.1-ADME08 | Seg. 3.1- ADME 08 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 20.7 | 20.7 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 08 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME08 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 08 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069420 | 3.2.1.3.3.11.3 | 3.1-ADME10 | Seg. 3.1- ADME 10 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8.6 | 8.6 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 10 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME10 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 10 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069424 | 3.2.1.3.3.12.4 | 3.1-ADME11 | Seg. 3.1- ADME 11 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7.2 | 7.2 |  | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 11 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N |  |  | 3.1-ADME11 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 2.3-C08-Plataforma- Instalação de DSH01 - Seg.2.3 C 08 | Seg. 3.1- ADME 11 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069429 | 3.2.1.3.3.13.3 | 3.1-ADME12 | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8.7 | 8.7 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | X
N |  |  | 3.1-ADME12 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água
N | 1069884 | 3.3.4.3.5 | 3.1- RECOMPOSIÇÃO GO-164 | Construção de descida d'agua | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 16 | 16 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Construção de descida d'agua
N |  |  | 3.1- RECOMPOSIÇÃO GO-164 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Construção de descida d'agua
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Construção de descida d'agua
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Construção de descida d'agua
0 |  |  |  | Sublastro | m³ | P | 2019 | 6.805% | P | 0 | - | 0 | 0 | 700 | 700 | 600 | 19 | 0 |  | 0 | - | 20795.18 | 4449.2 | 137.4 | 3.088% | 24551.55 | 0 | 512.96 | 0 | 2503.39 | 27705.3 | 45446.37 | 60.96% |  | 131386.47 | 103681.17 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Sublastro
0 |  | 0 |  |  |  | R | 137.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Sublastro
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Sublastro
0 |  | 0 | [35 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Sublastro
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m³ | P | 2019 | 6.805% | P | 0 | - | 0 | 0 | 700 | 700 | 600 | 19 | 0 |  | 0 | - | 3823.96 | 2769.96 | 137.4 | 3.593% | 8922 | 0 | 512.96 | 0 | 2503.39 | 12075.75 | 23137.19 | 52.19% |  | 21687.9 | 9612.15 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 |  | 0 |  |  |  | R | 137.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1052722 | 2.1.4.3.1.1.1 | 2.2-C01SBL | Seg. 2.2-C01-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 116 | 0% |  | 116 | 116 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C01-Execução de sublastro
N | 1052722 | 2.1.4.3.1.1.1 | 2.2-C01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C01-Execução de sublastro
N | 1052723 | 2.1.4.3.1.2.1 | 2.2-A01SBL | Seg. 2.2-A01-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 856 | 0% |  | 856 | 856 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A01-Execução de sublastro
N | 1052723 | 2.1.4.3.1.2.1 | 2.2-A01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A01-Execução de sublastro
N | 1052724 | 2.1.4.3.1.3.1 | 2.2-A02SBL | Seg. 2.2-A02-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 194 | 0% |  | 194 | 194 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A02-Execução de sublastro
N | 1052724 | 2.1.4.3.1.3.1 | 2.2-A02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A02-Execução de sublastro
N | 1052725 | 2.1.4.3.1.4.1 | 2.2-C02SBL | Seg. 2.2-C02-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 504 | 0% |  | 504 | 504 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C02-Execução de sublastro
N | 1052725 | 2.1.4.3.1.4.1 | 2.2-C02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C02-Execução de sublastro
N | 1052726 | 2.1.4.3.1.5.1 | 2.2-A03SBL | Seg. 2.2-A03-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 78 | 0% |  | 78 | 78 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A03-Execução de sublastro
N | 1052726 | 2.1.4.3.1.5.1 | 2.2-A03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A03-Execução de sublastro
N | 1052727 | 2.1.4.3.1.6.1 | 2.2-C03SBL | Seg. 2.2-C03-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 620 | 0% |  | 620 | 620 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C03-Execução de sublastro
N | 1052727 | 2.1.4.3.1.6.1 | 2.2-C03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C03-Execução de sublastro
N | 1052728 | 2.1.4.3.1.7.1 | 2.2-A04SBL | Seg. 2.2-A04-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 499 |  | 0 |  |  | 499 | 499.11 | 99.98% |  | 499 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A04-Execução de sublastro
N | 1052728 | 2.1.4.3.1.7.1 | 2.2-A04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A04-Execução de sublastro
S | 1052729 | 2.1.4.3.1.8.1 | 2.2-C04SBL | Seg. 2.2-C04-Execução de sublastro - 1° Trecho | m³ | P | 2019 | 0% | P | 0 | - | 0 | 0 | 700 | 700 | 600 | 19 | 0 |  | 0 | - | 2019 | 2019 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2019 | 0% |  | 2019 | 2019 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C04-Execução de sublastro - 1° Trecho
S | 1052729 | 2.1.4.3.1.8.1 | 2.2-C04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C04-Execução de sublastro - 1° Trecho
N | 1052730 | 2.1.4.3.1.9.1 | 2.2-A05SBL | Seg. 2.2-A05-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 59 | 59 | 0 | 0% | 523 |  | 0 |  |  | 523 | 581.99 | 89.86% |  | 582 | 59 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A05-Execução de sublastro
N | 1052730 | 2.1.4.3.1.9.1 | 2.2-A05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A05-Execução de sublastro
N | 1052731 | 2.1.4.3.1.10.1 | 2.2-C05SBL | Seg. 2.2-C05-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 501 |  | 0 |  |  | 501 | 698 | 71.78% |  | 698 | 197 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C05-Execução de sublastro
N | 1052731 | 2.1.4.3.1.10.1 | 2.2-C05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C05-Execução de sublastro
N | 1052732 | 2.1.4.3.1.12.1 | 2.2-C06SBL | Seg. 2.2-C06-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 78.03 | 0% |  | 78 | 78 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C06-Execução de sublastro
N | 1052732 | 2.1.4.3.1.12.1 | 2.2-C06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C06-Execução de sublastro
N | 1052733 | 2.1.4.3.1.11.1 | 2.2-A06SBL | Seg. 2.2-A06-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 82 | 0 | 0 | 0% | 771 |  | 0 |  |  | 771 | 771 | 100% |  | 853 | 82 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A06-Execução de sublastro
N | 1052733 | 2.1.4.3.1.11.1 | 2.2-A06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A06-Execução de sublastro
N | 1052734 | 2.1.4.3.1.13.1 | 2.2-C07SBL | Seg. 2.2-C07-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 972 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 972 | 972 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C07-Execução de sublastro
N | 1052734 | 2.1.4.3.1.13.1 | 2.2-C07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C07-Execução de sublastro
N | 1052735 | 2.1.4.3.1.14.1 | 2.2-A07SBL | Seg. 2.2-A07-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 155 | 0% |  | 155 | 155 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A07-Execução de sublastro
N | 1052735 | 2.1.4.3.1.14.1 | 2.2-A07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A07-Execução de sublastro
N | 1052736 | 2.1.4.3.1.15.1 | 2.2-C08SBL | Seg. 2.2-C08-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 270.98 | 0% |  | 271 | 271 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C08-Execução de sublastro
N | 1052736 | 2.1.4.3.1.15.1 | 2.2-C08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C08-Execução de sublastro
N | 1052737 | 2.1.4.3.1.16.1 | 2.2-A08SBL | Seg. 2.2-A08-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 270.98 | 0% |  | 271 | 271 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A08-Execução de sublastro
N | 1052737 | 2.1.4.3.1.16.1 | 2.2-A08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A08-Execução de sublastro
N | 1052738 | 2.1.4.3.1.17.1 | 2.2-C09SBL | Seg. 2.2-C09-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2095.93 | 0% |  | 2096 | 2096 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C09-Execução de sublastro
N | 1052738 | 2.1.4.3.1.17.1 | 2.2-C09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C09-Execução de sublastro
N | 1052739 | 2.1.4.3.1.18.1 | 2.2-A09SBL | Seg. 2.2-A09-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 115.94 | 0% |  | 116 | 116 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A09-Execução de sublastro
N | 1052739 | 2.1.4.3.1.18.1 | 2.2-A09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A09-Execução de sublastro
N | 1052740 | 2.1.4.3.1.19.1 | 2.2-A10SBL | Seg. 2.2-A10-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 941 |  | 0 |  | 624.18 | 1565.18 | 1565.1 | 100% |  | 941 | -624.18 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A10-Execução de sublastro
N | 1052740 | 2.1.4.3.1.19.1 | 2.2-A10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A10-Execução de sublastro
N | 1052741 | 2.1.4.3.1.20.1 | 2.2-C10SBL | Seg. 2.2-C10-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 854 |  | 0 |  |  | 854 | 853.99 | 100% |  | 854 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C10-Execução de sublastro
N | 1052741 | 2.1.4.3.1.20.1 | 2.2-C10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C10-Execução de sublastro
N | 1052742 | 2.1.4.3.1.21.1 | 2.2-A11SBL | Seg. 2.2-A11-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1152 |  | 0 |  |  | 1152 | 1152 | 100% |  | 1152 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A11-Execução de sublastro
N | 1052742 | 2.1.4.3.1.21.1 | 2.2-A11SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A11-Execução de sublastro
N | 1052743 | 2.1.4.3.1.22.1 | 2.2-C11SBL | Seg. 2.2-C11-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 137.4 | - | 0 |  | 0 |  |  | 137.4 | 698.02 | 19.68% |  | 698 | 560.6 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C11-Execução de sublastro
N | 1052743 | 2.1.4.3.1.22.1 | 2.2-C11SBL |  |  | R | 137.4 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C11-Execução de sublastro
N | 1052744 | 2.1.4.3.1.23.1 | 2.2-A12SBL | Seg. 2.2-A12-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1617 |  | 0 |  |  | 1617 | 1706 | 94.78% |  | 1706 | 89 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A12-Execução de sublastro
N | 1052744 | 2.1.4.3.1.23.1 | 2.2-A12SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A12-Execução de sublastro
N | 1052745 | 2.1.4.3.1.24.1 | 2.2-C12SBL | Seg. 2.2-C12-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 1879.21 | 1879.21 | 3471.2 | 54.14% |  | 1592 | -287.21 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C12-Execução de sublastro
N | 1052745 | 2.1.4.3.1.24.1 | 2.2-C12SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C12-Execução de sublastro
N | 1052746 | 2.1.4.3.1.25.1 | 2.2-A13SBL | Seg. 2.2-A13-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 997 |  | 0 |  |  | 997 | 1205 | 82.74% |  | 1205 | 208 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A13-Execução de sublastro
N | 1052746 | 2.1.4.3.1.25.1 | 2.2-A13SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A13-Execução de sublastro
N | 1052747 | 2.1.4.3.1.26.1 | 2.2-C13SBL | Seg. 2.2-C13-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 691.96 | 691.96 | 0 | 0% | 0 |  | 512.96 |  |  | 512.96 | 1204.96 | 42.57% |  | 1205 | 692.04 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C13-Execução de sublastro
N | 1052747 | 2.1.4.3.1.26.1 | 2.2-C13SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C13-Execução de sublastro
N | 1052749 | 2.1.4.3.1.27.1 | 2.2-A14SBL | Seg. 2.2-A14-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 670 |  | 0 |  |  | 670 | 737 | 90.91% |  | 737 | 67 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A14-Execução de sublastro
N | 1052749 | 2.1.4.3.1.27.1 | 2.2-A14SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A14-Execução de sublastro
N | 1052750 | 2.1.4.3.1.28.1 | 2.2-A14SBL | Seg. 2.2-C14-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 116 | 0% |  | 116 | 116 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C14-Execução de sublastro
N | 1052750 | 2.1.4.3.1.28.1 | 2.2-A14SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C14-Execução de sublastro
N | 1052751 | 2.1.4.3.1.29.1 | 2.2-C15SBL | Seg. 2.2-C15-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 39.06 | 0% |  | 39 | 39 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C15-Execução de sublastro
N | 1052751 | 2.1.4.3.1.29.1 | 2.2-C15SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-C15-Execução de sublastro
N | 1052752 | 2.1.4.3.1.30.1 | 2.2-A15SBL | Seg. 2.2-A15-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 397 |  | 0 |  |  | 397 | 464.9 | 85.39% |  | 464.9 | 67.9 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A15-Execução de sublastro
N | 1052752 | 2.1.4.3.1.30.1 | 2.2-A15SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A15-Execução de sublastro
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.2-A15-Execução de sublastro
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 4163.22 | 1679.24 | 0 | 0% | 15629.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15629.55 | 22309.18 | 70.06% |  | 29138.22 | 13508.67 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1052754 | 2.1.4.3.2.1.1 | 2.3-C01SBL | Seg. 2.3-C01 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 464.95 | 0% |  | 465 | 465 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C01 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.1.1 | 2.3-C01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C01 - Execução de sublastro
N | 1052755 | 2.1.4.3.2.4.1 | 2.3-A02SBL | Seg. 2.3-A02 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1882 |  | 0 |  |  | 1882 | 1882.19 | 99.99% |  | 1882 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A02 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.4.1 | 2.3-A02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A02 - Execução de sublastro
N | 1052756 | 2.1.4.3.2.3.1 | 2.3-C02SBL | Seg. 2.3-C02 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 236 |  | 0 |  |  | 236 | 236 | 100% |  | 236 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C02 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.3.1 | 2.3-C02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C02 - Execução de sublastro
N | 1052757 | 2.1.4.3.2.6.1 | 2.3-A03SBL | Seg. 2.3-A03 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 285 |  | 0 |  |  | 285 | 285 | 100% |  | 285 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A03 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.6.1 | 2.3-A03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A03 - Execução de sublastro
N | 1052758 | 2.1.4.3.2.5.1 | 2.3-C03SBL | Seg. 2.3-C03 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 310 |  | 0 |  |  | 310 | 310 | 100% |  | 310 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C03 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.5.1 | 2.3-C03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C03 - Execução de sublastro
N | 1052759 | 2.1.4.3.2.8.1 | 2.3-A04SBL | Seg. 2.3-A04 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 38 |  | 0 |  |  | 38 | 155.04 | 24.51% |  | 155 | 117 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A04 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.8.1 | 2.3-A04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A04 - Execução de sublastro
N | 1052760 | 2.1.4.3.2.7.1 | 2.3-C04SBL | Seg. 2.3-C04 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 2484 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2484 | 2484 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C04 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.7.1 | 2.3-C04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C04 - Execução de sublastro
N | 1052762 | 2.1.4.3.2.10.1 | 2.3-A05SBL | Seg. 2.3-A05 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 230 | 230 | 0 | 0% | 352 |  | 0 |  |  | 352 | 582 | 60.48% |  | 582 | 230 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A05 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.10.1 | 2.3-A05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A05 - Execução de sublastro
N | 1052763 | 2.1.4.3.2.9.1 | 2.3-C05SBL | Seg. 2.3-C05 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1047 | 1047 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1047 | 0% |  | 1047 | 1047 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C05 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.9.1 | 2.3-C05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C05 - Execução de sublastro
N | 1052764 | 2.1.4.3.2.12.1 | 2.3-A06SBL | Seg. 2.3-A06 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1835 |  | 0 |  |  | 1835 | 1835 | 100% |  | 1835 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A06 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.12.1 | 2.3-A06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A06 - Execução de sublastro
N | 1052765 | 2.1.4.3.2.11.1 | 2.3-C06SBL | Seg. 2.3-C06 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1217 |  | 0 |  |  | 1217 | 1217 | 100% |  | 1217 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C06 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.11.1 | 2.3-C06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C06 - Execução de sublastro
N | 1052766 | 2.1.4.3.2.14.1 | 2.3-A07SBL | Seg. 2.3-A07 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 78 | 0% |  | 78 | 78 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A07 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.14.1 | 2.3-A07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A07 - Execução de sublastro
N | 1052767 | 2.1.4.3.2.13.1 | 2.3-C07SBL | Seg. 2.3-C07 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 891.99 | 0% |  | 892 | 892 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C07 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.13.1 | 2.3-C07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C07 - Execução de sublastro
N | 1052768 | 2.1.4.3.2.16.1 | 2.3-A08SBL | Seg. 2.3-A08-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 77.98 | 0% |  | 78 | 78 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A08-Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.16.1 | 2.3-A08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A08-Execução de sublastro
N | 1052772 | 2.1.4.3.2.18.1 | 2.3-A09SBL | Seg. 2.3-A09-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 232.96 | 0% |  | 233 | 233 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A09-Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.18.1 | 2.3-A09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A09-Execução de sublastro
N | 1052774 | 2.1.4.3.2.22.1 | 2.3-A11SBL | Seg. 2.3-A11 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 115.96 | 0% |  | 116 | 116 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A11 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.22.1 | 2.3-A11SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A11 - Execução de sublastro
N | 1052775 | 2.1.4.3.2.24.1 | 2.3A12SBL | Seg. 2.3-A12-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 928 |  | 0 |  |  | 928 | 1047 | 88.63% |  | 1047 | 119 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A12-Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.24.1 | 2.3A12SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A12-Execução de sublastro
N | 1052777 | 2.1.4.3.2.26.1 | 2.3-A13SBL | Seg. 2.3-A13 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 580 |  | 0 |  |  | 580 | 619.99 | 93.55% |  | 620 | 40 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A13 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.26.1 | 2.3-A13SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A13 - Execução de sublastro
N | 1052779 | 2.1.4.3.2.28.1 | 2.3-A14SBL | Seg. 2.3-A14 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 252 |  | 0 |  |  | 252 | 252 | 100% |  | 252 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A14 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.28.1 | 2.3-A14SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A14 - Execução de sublastro
N | 1052781 | 2.1.4.3.2.29.1 | 2.3-A15SBL | Seg. 2.3-A15 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1532.55 |  | 0 |  |  | 1532.55 | 1589.94 | 96.39% |  | 1590 | 57.45 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A15 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.29.1 | 2.3-A15SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A15 - Execução de sublastro
N | 1057281 | 2.1.4.3.2.17.1 | 2.3-C09SBL | Seg. 2.3-C09-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 77.98 | 0% |  | 78 | 78 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C09-Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.17.1 | 2.3-C09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C09-Execução de sublastro
N | 1057282 | 2.1.4.3.2.19.1 | 2.3-C10SBL | Seg. 2.3-C10 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 853.02 | 0% |  | 853 | 853 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C10 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.19.1 | 2.3-C10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C10 - Execução de sublastro
N | 1057283 | 2.1.4.3.2.20.1 | 2.3-A10SBL | Seg. 2.3-A10 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 232.96 | 0% |  | 233 | 233 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A10 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.20.1 | 2.3-A10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A10 - Execução de sublastro
N | 1057284 | 2.1.4.3.2.21.1 | 2.3-C11SBL | Seg. 2.3-C11 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 698.1 | 0% |  | 698 | 698 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C11 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.21.1 | 2.3-C11SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C11 - Execução de sublastro
N | 1057285 | 2.1.4.3.2.23.1 | 2.3-C12SBL | Seg. 2.3-C12-Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 193.96 | 0% |  | 194 | 194 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C12-Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.23.1 | 2.3-C12SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C12-Execução de sublastro
N | 1057286 | 2.1.4.3.2.25.1 | 2.3-C13SBL | Seg. 2.3-C13 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 115.96 | 0% |  | 116 | 116 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C13 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.25.1 | 2.3-C13SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C13 - Execução de sublastro
N | 1057287 | 2.1.4.3.2.27.1 | 2.3-C14SBL | Seg. 2.3-C14 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 543 | 0% |  | 543 | 543 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C14 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.27.1 | 2.3-C14SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C14 - Execução de sublastro
N | 1057289 | 2.1.4.3.2.30.1 | 2.3-A16SBL | Seg. 2.3-A16 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 724 |  | 0 |  |  | 724 | 813.99 | 88.94% |  | 814 | 90 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A16 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.30.1 | 2.3-A16SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A16 - Execução de sublastro
N | 1057290 | 2.1.4.3.2.31.1 | 2.3-A17SBL | Seg. 2.3-A17 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 402.22 | 402.24 | 0 | 0% | 5144 |  | 0 |  |  | 5144 | 5546.21 | 92.75% |  | 5546.22 | 402.22 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A17 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.31.1 | 2.3-A17SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A17 - Execução de sublastro
N | 1057398 | 2.1.4.3.2.2.1 | 2.3-A01SBL | Seg. 2.3-A01 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 314 |  | 0 |  |  | 314 | 314 | 100% |  | 314 | 0 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A01 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.2.1 | 2.3-A01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-A01 - Execução de sublastro
N | 1069878 | 2.1.4.3.2.15.1 | 2.3-C08SBL | Seg. 2.3-C08 - Execução de sublastro | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4345 | 4345 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C08 - Execução de sublastro
N |  | 2.1.4.3.2.15.1 | 2.3-C08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C08 - Execução de sublastro
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C08 - Execução de sublastro
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Seg. 2.3-C08 - Execução de sublastro
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 2877 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 14835.7 | 14835.7 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1065464 | 3.1.6.3.1.11.1 | 2.4-C08SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 881.7 | 881.7 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 08
N |  | 3.1.6.3.1.11.1 | 2.4-C08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 08
N | 1065702 | 3.1.6.3.1.1.1 | 2.4-A01SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8570 | 8570 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 01
N |  | 3.1.6.3.1.1.1 | 2.4-A01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 01
N | 1065703 | 3.1.6.3.1.2.1 | 2.4-A02SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 232 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232 | 232 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 02
N |  | 3.1.6.3.1.2.1 | 2.4-A02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 02
N | 1065704 | 3.1.6.3.1.3.1 | 2.4-A03SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 232 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232 | 232 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 03
N |  | 3.1.6.3.1.3.1 | 2.4-A03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 03
N | 1065705 | 3.1.6.3.1.4.1 | 2.4-C04SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 789 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 789 | 789 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 04
N |  | 3.1.6.3.1.4.1 | 2.4-C04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 04
N | 1065706 | 3.1.6.3.1.5.1 | 2.4-A04SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 93 | 93 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 04
N |  | 3.1.6.3.1.5.1 | 2.4-A04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 04
N | 1065707 | 3.1.6.3.1.6.1 | 2.4-C05SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1439 | 1439 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 05
N |  | 3.1.6.3.1.6.1 | 2.4-C05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 05
N | 1065708 | 3.1.6.3.1.7.1 | 2.4-A05SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 186 | 186 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 05
N |  | 3.1.6.3.1.7.1 | 2.4-A05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 05
N | 1065709 | 3.1.6.3.1.8.1 | 2.4-C06SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 650 | 650 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 06
N |  | 3.1.6.3.1.8.1 | 2.4-C06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 06
N | 1065710 | 3.1.6.3.1.9.1 | 2.4-A06SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1624 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1624 | 1624 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 06
N |  | 3.1.6.3.1.9.1 | 2.4-A06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 CA 06
N | 1065711 | 3.1.6.3.1.10.1 | 2.4-C07SBL | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 139 | 139 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 07
N |  | 3.1.6.3.1.10.1 | 2.4-C07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 07
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 07
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.4 C 07
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 9931 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 34340 | 34340 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1065712 | 3.1.6.3.2.1.1 | 2.5-C01SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1346 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1346 | 1346 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 01
N |  | 3.1.6.3.2.1.1 | 2.5-C01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 01
N | 1065714 | 3.1.6.3.2.3.1 | 2.5-C02SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1207 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1207 | 1207 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 02
N |  | 3.1.6.3.2.3.1 | 2.5-C02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 02
N | 1065716 | 3.1.6.3.2.4.1 | 2.5-C03SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 557 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 557 | 557 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 03
N |  | 3.1.6.3.2.4.1 | 2.5-C03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 03
N | 1065718 | 3.1.6.3.2.6.1 | 2.5-C04SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1207 | 1207 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 04
N |  | 3.1.6.3.2.6.1 | 2.5-C04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 04
N | 1065720 | 3.1.6.3.2.8.1 | 2.5-C05SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 835 | 835 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 05
N |  | 3.1.6.3.2.8.1 | 2.5-C05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 05
N | 1065724 | 3.1.6.3.2.11.1 | 2.5-C07SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 510 | 510 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 07
N |  | 3.1.6.3.2.11.1 | 2.5-C07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 07
N | 1065726 | 3.1.6.3.2.13.1 | 2.5-C08SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1021 | 1021 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 08
N |  | 3.1.6.3.2.13.1 | 2.5-C08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 08
N | 1065728 | 3.1.6.3.2.15.1 | 2.5-C09SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7007 | 7007 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 09
N |  | 3.1.6.3.2.15.1 | 2.5-C09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 09
N | 1065730 | 3.1.6.3.2.17.1 | 2.5-C10SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1021 | 1021 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 10
N |  | 3.1.6.3.2.17.1 | 2.5-C10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 10
N | 1065732 | 3.1.6.3.2.19.1 | 2.5-C11SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 510 | 510 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 11
N |  | 3.1.6.3.2.19.1 | 2.5-C11SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 11
N | 1065734 | 3.1.6.3.2.21.1 | 2.5-C12SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 325 | 325 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 12
N |  | 3.1.6.3.2.21.1 | 2.5-C12SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 C 12
N | 1065713 | 3.1.6.3.2.2.1 | 2.5-A01SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 928 | 928 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 01
N |  | 3.1.6.3.2.2.1 | 2.5-A01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 01
N | 1065717 | 3.1.6.3.2.5.1 | 2.5-A03SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1160 | 1160 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 03
N |  | 3.1.6.3.2.5.1 | 2.5-A03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 03
N | 1065719 | 3.1.6.3.2.7.1 | 2.5-A04SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1392 | 1392 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 04
N |  | 3.1.6.3.2.7.1 | 2.5-A04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 04
N | 1065721 | 3.1.6.3.2.9.1 | 2.5-A05SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 186 | 186 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 05
N |  | 3.1.6.3.2.9.1 | 2.5-A05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 05
N | 1065723 | 3.1.6.3.2.10.1 | 2.5-A06SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1671 | 1671 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 06
N |  | 3.1.6.3.2.10.1 | 2.5-A06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 06
N | 1065725 | 3.1.6.3.2.12.1 | 2.5-A07SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3202 | 3202 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 07
N |  | 3.1.6.3.2.12.1 | 2.5-A07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 07
N | 1065727 | 3.1.6.3.2.14.1 | 2.5-A08SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232 | 232 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 08
N |  | 3.1.6.3.2.14.1 | 2.5-A08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 08
N | 1065729 | 3.1.6.3.2.16.1 | 2.5-A09SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2042 | 2042 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 09
N |  | 3.1.6.3.2.16.1 | 2.5-A09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 09
N | 1065731 | 3.1.6.3.2.18.1 | 2.5-A10SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1160 | 1160 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 10
N |  | 3.1.6.3.2.18.1 | 2.5-A10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 10
N | 1065733 | 3.1.6.3.2.20.1 | 2.5-A11SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 11 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1717 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1717 | 1717 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 11
N |  | 3.1.6.3.2.20.1 | 2.5-A11SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 11
N | 1065735 | 3.1.6.3.2.22.1 | 2.5-A12SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 12 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 46 | 46 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 12
N |  | 3.1.6.3.2.22.1 | 2.5-A12SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 12
N | 1065490 | 3.1.6.3.2.23.1 | 2.5-A13SBL | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 13 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 5058 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5058 | 5058 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 13
N |  | 3.1.6.3.2.23.1 | 2.5-A13SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 13
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 13
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.2.5 CA 13
0 |  | 0 |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 31384.65 | 31384.65 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1065736 | 3.1.6.3.3.1.1 | 3.1C01SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 01 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1995 | 1995 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 01
N |  | 3.1.6.3.3.1.1 | 3.1C01SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 01
N | 1065737 | 3.1.6.3.3.2.1 | 3.1C02SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6358 | 6358 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 02
N |  | 3.1.6.3.3.2.1 | 3.1C02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 02
N | 1065738 | 3.1.6.3.3.3.1 | 3.1A02SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 02 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2754 | 2754 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 02
N |  | 3.1.6.3.3.3.1 | 3.1A02SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 02
N | 1065739 | 3.1.6.3.3.4.1 | 3.1C03SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1439 | 1439 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 03
N |  | 3.1.6.3.3.4.1 | 3.1C03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 03
N | 1065740 | 3.1.6.3.3.5.1 | 3.1A03SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 03 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 418 | 418 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 03
N |  | 3.1.6.3.3.5.1 | 3.1A03SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 03
N | 1065741 | 3.1.6.3.3.6.1 | 3.1C04SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3944 | 3944 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 04
N |  | 3.1.6.3.3.6.1 | 3.1C04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 04
N | 1065742 | 3.1.6.3.3.7.1 | 3.1A04SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 04 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1021 | 1021 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 04
N |  | 3.1.6.3.3.7.1 | 3.1A04SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 04
N | 1065743 | 3.1.6.3.3.8.1 | 3.1C05SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2967 | 2967 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 05
N |  | 3.1.6.3.3.8.1 | 3.1C05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 05
N | 1065744 | 3.1.6.3.3.9.1 | 3.1A05SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 05 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 557 | 557 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 05
N |  | 3.1.6.3.3.9.1 | 3.1A05SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 05
N | 1065745 | 3.1.6.3.3.10.1 | 3.1C06SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232 | 232 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 06
N |  | 3.1.6.3.3.10.1 | 3.1C06SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 06
N | 1065746 | 3.1.6.3.3.11.1 | 3.1A07SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 06 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 650 | 650 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 06
N |  | 3.1.6.3.3.11.1 | 3.1A07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 06
N | 1065747 | 3.1.6.3.3.12.1 | 3.1C07SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5105 | 5105 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 07
N |  | 3.1.6.3.3.12.1 | 3.1C07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 07
N | 1065748 | 3.1.6.3.3.13.1 | 3.1A07SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 07 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1810 | 1810 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 07
N |  | 3.1.6.3.3.13.1 | 3.1A07SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 07
N | 1065749 | 3.1.6.3.3.14.1 | 3.1C08SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 417.65 | 417.65 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 08
N |  | 3.1.6.3.3.14.1 | 3.1C08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 C 08
N | 1065750 | 3.1.6.3.3.15.1 | 3.1A08SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 08 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 232 | 232 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 08
N |  | 3.1.6.3.3.15.1 | 3.1A08SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 08
N | 1065751 | 3.1.6.3.3.16.1 | 3.1A09SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 09 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 186 | 186 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 09
N |  | 3.1.6.3.3.16.1 | 3.1A09SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 09
N | 1065752 | 3.1.6.3.3.17.1 | 3.1A10SBL | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 10 | m³ | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1299 | 1299 |  | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 10
N |  | 3.1.6.3.3.17.1 | 3.1A10SBL |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 10
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 10
0 | [37 empty] | Seg. 3.1- ADME 12 - Drenagem Superficial - Descida D´água | Execução de sublastro - Seg.3.1 CA 10
0 |  | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | m² | P | 26000 | 39.62% | P | 4550 | 134.1% | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 3900 | 3900 | 0 |  | 9100 | 134.1% | 165178.27 | 109478.26 | 39800 | 36.35% | 442712.71 | 100696.68 | 9100 | 99622.01 | 30245.73 | 722177.13 | 658241.07 | 109.7% |  | 2041249.66 | 1319072.53 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revegetação - Hidrossemeadura | x
0 | [5 empty] | R | 10300 |  | R | 6100 |  | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12200 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revegetação - Hidrossemeadura
0 |  | 0 | [35 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revegetação - Hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revegetação - Hidrossemeadura
0 |  | 0 |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 55510.55 | 29437.66 | 4400 | 7.926% | 200591.68 | 24369.37 | 0 | 24749.71 | 25810.49 | 279921.25 | 258671.78 | 108.2% |  | 573193.72 | 293272.47 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 4400 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1066491 | 2.1.7.1.1.6.1 | 2.2-C08H | Seg. 2.2-C08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 157.82 | 70.2 | 0 | 0% | 564.96 | 0 | 0 |  |  | 564.96 | 532.66 | 106.1% |  | 620.28 | 55.32 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.6.1 | 2.2-C08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066492 | 2.1.7.1.1.7.1 | 2.2-C09H | Seg. 2.2-C09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 43669.35 | 0 | 0 |  |  | 43669.35 | 21447.04 | 203.6% |  | 21447.02 | -22222.33 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066495 | 2.1.7.1.1.10.1 | 2.2-C12H | Seg. 2.2-C12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 20740.88 | 0 | 0 |  |  | 20740.88 | 23355.15 | 88.81% |  | 24351.33 | 3610.45 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066496 | 2.1.7.1.1.11.1 | 2.2-C13H | Seg. 2.2-C13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 16974.17 | 8642.04 | 4400 | 25.92% | 4030.56 | 4577.35 | 0 |  |  | 13007.91 | 17250.08 | 75.41% |  | 25582.17 | 12574.26 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C13H |  |  | R | 4400 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066498 | 2.1.7.1.1.12.1 | 2.2-C15H | Seg. 2.2-C15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 50.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 50.76 | 50.76 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C15H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066499 | 2.1.7.1.1.18.1 | 2.2.-AC.108+540H | Seg. 2.2-A06-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1396.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7428.87 | 0% |  | 8824.91 | 8824.91 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2.-AC.108+540H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066500 | 2.1.7.1.1.19.1 | 2.2-A07H | Seg. 2.2-A07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 296.9 | 0 | 0 | 0% | 657.73 | 0 | 0 |  |  | 657.73 | 657.73 | 100% |  | 954.63 | 296.9 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066501 | 2.1.7.1.1.20.1 | 2.2A08H | Seg. 2.2-A08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 977.25 | 0 | 0 | 0% | 3426.11 | 0 | 0 |  |  | 3426.11 | 1860.53 | 184.1% |  | 2837.78 | -588.33 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2A08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066502 | 2.1.7.1.1.21.1 | 2.2-A09H | Seg. 2.2-A09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2192.45 | 0 | 0 |  |  | 2192.45 | 514.49 | 426.1% |  | 514.49 | -1677.96 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066503 | 2.1.7.1.1.22.1 | 2.2A10H | Seg. 2.2-A10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1685.68 | 0 | 0 | 0% | 11115.46 | 0 | 0 |  |  | 11115.46 | 6941.46 | 160.1% |  | 8627.14 | -2488.32 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2A10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066504 | 2.1.7.1.1.23.1 | 2.2A11H | Seg. 2.2-A11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 240.49 | 0 | 0 | 0% | 8746.88 | 10991.62 | 0 |  |  | 19738.5 | 10128.74 | 194.9% |  | 11823.4 | -7915.1 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2A11H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066505 | 2.1.7.1.1.24.1 | 2.2-A12H | Seg. 2.2-A12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10856.2 | 20044.26 | 30900.46 | 50000.25 | 61.8% |  | 40667.24 | 9766.78 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066506 | 2.1.7.1.1.25.1 | 2.2A-13H | Seg. 2.2-A13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 10455.06 | 10455.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10455.06 | 0% |  | 10455.06 | 10455.06 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2A-13H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066507 | 2.1.7.1.1.26.1 | 2.2A14H | Seg. 2.2-A14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4068.5 | 4068.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4068.5 | 0% |  | 4068.5 | 4068.5 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2A14H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066508 | 2.1.7.1.1.27.1 | 2.2A15H | Seg. 2.2-A15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4068.5 | 4068.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4068.5 | 0% |  | 4068.5 | 4068.5 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2A15H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066541 | 2.2.1.5.1.2.1 | 2.2-AC.108+080H | Seg. 2.2-A06-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | -422.72 | -422.72 | 0 | - |  | 25476.89 | 25899.61 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AC.108+080H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066542 | 2.2.1.5.1.3.1 | 2.2-AC.110+035H | Seg. 2.2-C09-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5157.74 | 5157.74 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C09-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AC.110+035H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C09-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066544 | 2.2.1.5.1.4.1 | 2.2-AC.114+460H | Seg. 2.2-A13-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4602.4 | 4602.4 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A13-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AC.114+460H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A13-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066545 | 2.2.1.5.1.5.1 | 2.2-AC.115+610H | Seg. 2.2-A14-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1250.55 | 1250.55 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A14-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AC.115+610H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A14-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066546 | 2.2.1.5.1.6.1 | 2.2-ADME01H | Seg. 2.2-ADME01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26431.16 | 0% |  | 189648 | 189648 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066547 | 2.2.1.5.1.7.1 | 2.2-ADME02H | Seg. 2.2-ADME02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066548 | 2.2.1.5.1.8.1 | 2.2-ADME03H | Seg. 2.2-ADME03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066549 | 2.2.1.5.1.9.1 | 2.2-ADME04H | Seg. 2.2-ADME04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066551 | 2.2.1.5.1.10.1 | 2.2-ADME06H | Seg. 2.2-ADME06 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME06 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME06 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066577 | 2.1.7.1.1.5.1 | 2.2-C07H | Seg. 2.2-C07 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 11383.28 | 2787.79 | 0 |  |  | 14171.07 | 14120.82 | 100.4% |  | 25473 | 11301.93 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C07 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C07 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066578 | 2.1.7.1.1.13.1 | 2.2-A01H | Seg. 2.2-A01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 9860.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3531.75 | 0 |  |  | 3531.75 | 7462 | 47.33% |  | 17323.03 | 13791.28 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066579 | 2.1.7.1.1.14.1 | 2.2-A02H | Seg. 2.2-A02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4981.12 | 2480.86 | 0 |  |  | 7461.98 | 4047.4 | 184.4% |  | 4047.39 | -3414.59 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066580 | 2.1.7.1.1.15.1 | 2.2-A03H | Seg. 2.2-A03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 479.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 479.2 | 479.2 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066581 | 2.1.7.1.1.16.1 | 2.2-A04H | Seg. 2.2-A04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 11946.55 | 0 | 0 |  |  | 11946.55 | 4559.58 | 262% |  | 4559.58 | -7386.97 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066582 | 2.1.7.1.1.17.1 | 2.2-A05H | Seg. 2.2-A05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10729.8 | 0 | 0 |  |  | 10729.8 | 6829.54 | 157.1% |  | 6829.71 | -3900.09 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066583 | 2.3.3.5.3.1.1 | 2.2-C04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | 6188.95 | 6188.95 | 7799.94 | 79.35% |  | 44894.41 | 38705.46 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069311 | 2.2.1.5.1.11.1 | 2.2-ADME109H | Seg. 2.2-ADME - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME109H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069312 | 2.2.1.5.1.12.1 | 2.2-ADME109+900H | Seg. 2.2-ADME - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-ADME109+900H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-ADME - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069313 | 2.2.1.5.1.13.1 | 2.2-AE02H | Seg. 2.2-AE02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069314 | 2.2.1.5.1.14.1 | 2.2-AE03H | Seg. 2.2-AE03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069315 | 2.2.1.5.1.15.1 | 2.2-AE04H | Seg. 2.2-AE04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069316 | 2.2.1.5.1.16.1 | 2.2-AE05H | Seg. 2.2-AE05 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE05 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE05 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069317 | 2.2.1.5.1.17.1 | 2.2-AE06H | Seg. 2.2-AE06 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE06 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE06 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069318 | 2.2.1.5.1.18.1 | 2.2-AE07H | Seg. 2.2-AE07 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE07 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE07 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069319 | 2.2.1.5.1.19.1 | 2.2-AE08H | Seg. 2.2-AE08 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE08 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-AE08 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070074 | 2.4.3.3 | 2.2-AE01H | AE 01 -Seg. 2.2B km 112+200 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | AE 01 -Seg. 2.2B km 112+200 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AE01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | AE 01 -Seg. 2.2B km 112+200 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070076 | 2.1.7.1.1.1.1 | 2.2-C02H | Seg. 2.2-C02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4800.15 | 2133.36 | 0 | 0% | 584.56 | 0 | 0 |  |  | 584.56 | 2141.88 | 27.29% |  | 4808.67 | 4224.11 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070078 | 2.1.7.1.1.2.1 | 2.2-C03H | Seg. 2.2-C03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3734.8 | 3734.8 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070079 | 2.1.7.1.1.3.1 |  | Seg. 2.2-C04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7799.94 | 0% |  | 44894.41 | 44894.41 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070081 | 2.1.7.1.1.4.1 | 2.2-C05H | Seg. 2.2-C05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 33904.47 | 0 | 0 |  |  | 33904.47 | 10535.2 | 321.8% |  | 10535.17 | -23369.3 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070084 | 2.1.7.1.1.8.1 | 2.2-C10H | Seg. 2.2-C10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4669.58 | 4669.58 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070086 | 2.1.7.1.1.9.1 | 2.2-C11H | Seg. 2.2-C11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 15319.82 | 0 | 0 |  |  | 15319.82 | 8235.26 | 186% |  | 8235.26 | -7084.56 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-C11H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-C11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070088 | 2.2.1.5.1.1.1 | 2.2-AC.106+190H | Seg. 2.2-A04-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1680.72 | 1680.72 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A04-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-AC.106+190H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A04-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  |  | Heliponto | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13893.51 |  | 13893.51 | 0 | - |  | 0 | -13893.51 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Heliponto
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Heliponto
N |  |  | 2.2-A06H | Seg. 2.2-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16597.7 | 0 | 0 |  |  | 16597.7 | 0 | - |  | 0 | -16597.7 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  | 2.2-A06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.2-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m² | P | 26000 | 22.69% | P | 4550 | 134.1% | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 3900 | 3900 | 0 |  | 9100 | 134.1% | 109667.72 | 80040.6 | 35400 | 32.28% | 242121.03 | 76327.31 | 9100 | 74872.3 | 4435.24 | 442255.88 | 399569.29 | 110.7% |  | 609117.2 | 166861.32 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 5900 |  | R | 6100 |  | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12200 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
N | 1066509 | 2.1.7.1.2.1.1 | 2.3-C01H | Seg. 2.3-C01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 11937.15 | 0 | 0 |  |  | 11937.15 | 1071.99 | 1114% |  | 1071.99 | -10865.16 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066509 | 2.1.7.1.2.1.1 | 2.3-C01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066510 | 2.1.7.1.2.2.1 | 2.3-C02H | Seg. 2.3-C02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 897.05 | 0 | 0 |  |  | 897.05 | 845.11 | 106.1% |  | 845.11 | -51.94 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066510 | 2.1.7.1.2.2.1 | 2.3-C02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066511 | 2.1.7.1.2.3.1 | 2.3-C03H | Seg. 2.3-C03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2125.67 | 0 | 0 |  |  | 2125.67 | 1863.5 | 114.1% |  | 1863.5 | -262.17 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066511 | 2.1.7.1.2.3.1 | 2.3-C03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066512 | 2.1.7.1.2.4.1 | 2.3-C04H | Seg. 2.3-C04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 13093 | 5819.16 | 0 | 0% | 0 | 9764.04 | 0 | 2325.89 |  | 12089.93 | 17909.16 | 67.51% |  | 25183.04 | 13093.11 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066512 | 2.1.7.1.2.4.1 | 2.3-C04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
S | 1066513 | 2.1.7.1.2.5.1 | 2.3-C05H | Seg. 2.3-C05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 13627.06 | 13627.06 | 12200 | 89.53% | 0 | 0 | 0 |  |  | 12200 | 13627.06 | 89.53% |  | 13627.06 | 1427.06 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
S | 1066513 | 2.1.7.1.2.5.1 | 2.3-C05H |  |  | R | 0 |  | R | 6100 |  | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12200 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066514 | 2.1.7.1.2.6.1 | 2.3-C06H | Seg. 2.3-C06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1538.74 | 0 | 0 |  |  | 1538.74 | 786.93 | 195.5% |  | 786.93 | -751.81 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066514 | 2.1.7.1.2.6.1 | 2.3-C06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066515 | 2.1.7.1.2.7.1 | 2.3-C07H | Seg. 2.3-C07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 16814.38 | 0 | 0 |  |  | 16814.38 | 8290.17 | 202.8% |  | 8290.2 | -8524.18 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066515 | 2.1.7.1.2.7.1 | 2.3-C07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066516 | 2.1.7.1.2.8.1 |  | Seg. 2.3-C08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 45634.34 | 45634.35 | 0 | 0% | 46419.22 | 0 | 0 |  |  | 46419.22 | 64440.13 | 72.03% |  | 64440.19 | 18020.97 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066516 | 2.1.7.1.2.8.1 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C08-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066517 | 2.1.7.1.2.9.1 | 2.3-C09H | Seg. 2.3-C09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 574.21 | 574.21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 574.21 | 0% |  | 574.21 | 574.21 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066517 | 2.1.7.1.2.9.1 | 2.3-C09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C09-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066518 | 2.1.7.1.2.10.1 | 2.3-C10H | Seg. 2.3-C10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 35481.06 | 0 | 0 |  |  | 35481.06 | 13119.84 | 270.4% |  | 13119.83 | -22361.23 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066518 | 2.1.7.1.2.10.1 | 2.3-C10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C10-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066519 | 2.1.7.1.2.11.1 | 2.3-C11H | Seg. 2.3-C11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 9629.95 | 4279.92 | 0 | 0% | 54774.36 | 725.93 | 0 |  |  | 55500.29 | 25520.1 | 217.5% |  | 30870.13 | -24630.16 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066519 | 2.1.7.1.2.11.1 | 2.3-C11H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C11-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066520 | 2.1.7.1.2.12.1 | 2.3-C12H | Seg. 2.3-C12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 800.29 | 800.29 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066520 | 2.1.7.1.2.12.1 | 2.3-C12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066521 | 2.1.7.1.2.13.1 | 2.3-C13H | Seg. 2.3-C13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 672.23 | 672.23 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066521 | 2.1.7.1.2.13.1 | 2.3-C13H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066522 | 2.1.7.1.2.14.1 | 2.3-C14H | Seg. 2.3-C14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 42082.13 | 52831.13 | 0 |  |  | 94913.26 | 724.83 | 13095% |  | 7051.22 | -87862.04 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066522 | 2.1.7.1.2.14.1 | 2.3-C14H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066523 | 2.1.7.1.2.15.1 | 2.3-A01H | Seg. 2.3-A01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 3800.05 | 3800.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3800.05 | 0% |  | 3800.05 | 3800.05 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066523 | 2.1.7.1.2.15.1 | 2.3-A01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A01-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066524 | 2.1.7.1.2.16.1 | 2.3-A02H | Seg. 2.3-A02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 34555.5 | 0 | 0 |  |  | 34555.5 | 11334.36 | 304.9% |  | 11334.36 | -23221.14 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066524 | 2.1.7.1.2.16.1 | 2.3-A02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A02-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066525 | 2.1.7.1.2.17.1 | 2.3-A03H | Seg. 2.3-A03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 959.75 | 959.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 959.75 | 0% |  | 959.75 | 959.75 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066525 | 2.1.7.1.2.17.1 | 2.3-A03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A03-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066526 | 2.1.7.1.2.18.1 | 2.3-A04H | Seg. 2.3-A04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 713.02 | 713.02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 713.02 | 0% |  | 713.02 | 713.02 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066526 | 2.1.7.1.2.18.1 | 2.3-A04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A04-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066527 | 2.1.7.1.2.19.1 | 2.3-A05H | Seg. 2.3-A05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 3560.42 | 3449.88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3449.88 | 0% |  | 3560.42 | 3560.42 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066527 | 2.1.7.1.2.19.1 | 2.3-A05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A05-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066528 | 2.1.7.1.2.20.1 | 2.3-A06H | Seg. 2.3-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 15524.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 15524.76 | 15524.76 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066528 | 2.1.7.1.2.20.1 | 2.3-A06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A06-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066529 | 2.1.7.1.2.21.1 | 2.3-A07H | Seg. 2.3-A07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 184.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 184.69 | 184.69 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066529 | 2.1.7.1.2.21.1 | 2.3-A07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A07-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066535 | 2.1.7.1.2.23.1 | 2.3-A13H | Seg. 2.3-A13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 10847.52 | 10847.52 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066535 | 2.1.7.1.2.23.1 | 2.3-A13H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A13-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066536 | 2.1.7.1.2.24.1 | 2.3-A14H | Seg. 2.3-A14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2092.29 | 2092.29 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066536 | 2.1.7.1.2.24.1 | 2.3-A14H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A14-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066537 | 2.1.7.1.2.25.1 | 2.3-A15H | Seg. 2.3-A15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 20502.42 | 20502.42 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066537 | 2.1.7.1.2.25.1 | 2.3-A15H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A15-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066538 | 2.1.7.1.2.26.1 | 2.3-A16H | Seg. 2.3-A16-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6291.17 | 0 | 0 |  |  | 6291.17 | 3758.71 | 167.4% |  | 10446.03 | 4154.86 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A16-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066538 | 2.1.7.1.2.26.1 | 2.3-A16H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A16-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066539 | 2.1.7.1.2.27.1 | 2.3-A17H | Seg. 2.3-A17-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 136059.57 | 13006.21 | 0 | 72546.41 |  | 221612.19 | 91159.5 | 243.1% |  | 113916.61 | -107695.58 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A17-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066539 | 2.1.7.1.2.27.1 | 2.3-A17H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A17-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066552 | 2.2.1.5.2.1.1 | 2.3-AC.118+175H | Seg. 2.3-C02-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1099.65 | 1099.65 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C02-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066552 | 2.2.1.5.2.1.1 | 2.3-AC.118+175H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C02-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066553 | 2.2.1.5.2.2.1 | 2.3-AC.120+040H | Seg. 2.3-C04-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1030.03 | 1030.03 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C04-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066553 | 2.2.1.5.2.2.1 | 2.3-AC.120+040H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C04-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066554 | 2.2.1.5.2.3.1 | 2.3-AC.123+605H | Seg. 2.3-C08-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 619.7 | 619.7 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C08-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066554 | 2.2.1.5.2.3.1 | 2.3-AC.123+605H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C08-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066556 | 2.2.1.5.2.4.1 | 2.3-AC.126+600H | Seg. 2.3-C12-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3557.67 | 0% |  | 5649.9 | 5649.9 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C12-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066556 | 2.2.1.5.2.4.1 | 2.3-AC.126+600H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-C12-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066557 | 2.2.1.5.2.5.1 | 2.3-AC.128+740H | Seg. 2.3-A17-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6119.98 | 6119.98 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A17-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066557 | 2.2.1.5.2.5.1 | 2.3-AC.128+740H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A17-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066558 | 2.2.1.5.2.6.1 | 2.3-AC.129+160H | Seg. 2.3-A17-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 703.59 | 703.59 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A17-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066558 | 2.2.1.5.2.6.1 | 2.3-AC.129+160H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A17-Acesso - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066560 | 2.2.1.5.2.7.1 | 2.3-ADME 11A/11BH | Seg. 2.3-ADME -11A/11B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95524.45 | 0% |  | 189648 | 189648 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME -11A/11B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066560 | 2.2.1.5.2.7.1 | 2.3-ADME 11A/11BH |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME -11A/11B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066561 | 2.2.1.5.2.8.1 | 2.3-ADME10H | Seg. 2.3-ADME-10 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-10 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066561 | 2.2.1.5.2.8.1 | 2.3-ADME10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-10 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066562 | 2.2.1.5.2.9.1 | 2.3-ADME04H | Seg. 2.3-ADME-04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066562 | 2.2.1.5.2.9.1 | 2.3-ADME04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066563 | 2.2.1.5.2.10.1 | 2.3-ADME 8AH | Seg. 2.3-ADME -8A - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME -8A - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066563 | 2.2.1.5.2.10.1 | 2.3-ADME 8AH |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME -8A - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066564 | 2.2.1.5.2.11.1 | 2.3-ADME-8BH | Seg. 2.3-ADME-8B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-8B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066564 | 2.2.1.5.2.11.1 | 2.3-ADME-8BH |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-8B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066565 | 2.2.1.5.2.12.1 | 2.3-ADME-09AH | Seg. 2.3-ADME-09A - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-09A - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1066565 | 2.2.1.5.2.12.1 | 2.3-ADME-09AH |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-09A - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
S | 1066567 | 2.3.4.6.3.2.1 | 2.3-C08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 26000 | 22.69% | P | 4550 | 0% | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 3900 | 3900 | 0 |  | 9100 | 0% | 0 | 0 | 23200 | - | 0 | 0 | 9100 |  | 4435.24 | 36735.24 | 19449.43 | 188.9% |  | 22895.85 | -13839.39 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
S | 1066567 | 2.3.4.6.3.2.1 | 2.3-C08H |  |  | R | 5900 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069320 | 2.2.1.5.2.13.1 | 2.3-ADME09BH | Seg. 2.3-ADME-09B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-09B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069320 | 2.2.1.5.2.13.1 | 2.3-ADME09BH |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-09B - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069321 | 2.2.1.5.2.14.1 | 2.3-ADME09DH | Seg. 2.3-ADME-09D - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-09D - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069321 | 2.2.1.5.2.14.1 | 2.3-ADME09DH |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-ADME-09D - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069322 | 2.2.1.5.2.15.1 | 2.3-AE01H | Seg. 2.3-AE01 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE01 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069322 | 2.2.1.5.2.15.1 | 2.3-AE01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE01 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069323 | 2.2.1.5.2.16.1 | 2.3-AE02H | Seg. 2.3-AE02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069323 | 2.2.1.5.2.16.1 | 2.3-AE02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE02 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069324 | 2.2.1.5.2.17.1 | 2.3-AE03H | Seg. 2.3-AE03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069324 | 2.2.1.5.2.17.1 | 2.3-AE03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE03 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069325 | 2.2.1.5.2.18.1 | 2.3-AE04H | Seg. 2.3-AE04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069325 | 2.2.1.5.2.18.1 | 2.3-AE04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE04 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069326 | 2.2.1.5.2.19.1 | 2.3-AE05H | Seg. 2.3-AE05 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE05 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069326 | 2.2.1.5.2.19.1 | 2.3-AE05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-AE05 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070072 | 2.4.3.1 | 2.3-ADME123+900H | ADME 123+900 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | ADME 123+900 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070072 | 2.4.3.1 | 2.3-ADME123+900H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | ADME 123+900 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070073 | 2.4.3.2 | 2.3-Canais km 123/km 124/km 125H | Seg. 2.3 - Canais km 123/km 124/km 125 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 2366.47 | 1183.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1183.2 | 0% |  | 2366.47 | 2366.47 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3 - Canais km 123/km 124/km 125 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070073 | 2.4.3.2 | 2.3-Canais km 123/km 124/km 125H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3 - Canais km 123/km 124/km 125 - Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070087 | 2.1.7.1.2.22.1 | 2.3-A12H | Seg. 2.3-A12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 34772.26 | 0 | 0 | 0 |  | 34772.26 | 15906.24 | 218.6% |  | 15906.18 | -18866.08 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070087 | 2.1.7.1.2.22.1 | 2.3-A12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Seg. 2.3-A12-Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  |  |  | Ajuste para medição em item de Hidrossemeadura sem coveamento | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -181627.23 | 0 | 0 | 0 |  | -181627.23 | 0 | - |  | 0 | 181627.23 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Ajuste para medição em item de Hidrossemeadura sem coveamento
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Ajuste para medição em item de Hidrossemeadura sem coveamento
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Ajuste para medição em item de Hidrossemeadura sem coveamento
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 237698.09 | 237698.09 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1068820 | 3.1.8.1.1.1.1 | 2.4-C04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 12296.89 | 12296.89 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.1.1 | 2.4-C04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068821 | 3.1.8.1.1.2.1 | 2.4-C05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 18802.37 | 18802.37 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.2.1 | 2.4-C05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068822 | 3.1.8.1.1.3.1 | 2.4-C06H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5941.22 | 5941.22 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.3.1 | 2.4-C06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068823 | 3.1.8.1.1.4.1 | 2.4-C07H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1638.97 | 1638.97 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.4.1 | 2.4-C07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068824 | 3.1.8.1.1.5.1 | 2.4-C08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9936.56 | 9936.56 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.5.1 | 2.4-C08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068825 | 3.1.8.1.1.6.1 | 2.4-A01H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 144421.25 | 144421.25 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.6.1 | 2.4-A01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068826 | 3.1.8.1.1.7.1 | 2.4-A02H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 326.87 | 326.87 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.7.1 | 2.4-A02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068827 | 3.1.8.1.1.8.1 | 2.4-A03H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 593.81 | 593.81 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.8.1 | 2.4-A03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068828 | 3.1.8.1.1.9.1 | 2.4-A04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 534.76 | 534.76 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.9.1 | 2.4-A04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068829 | 3.1.8.1.1.10.1 | 2.4-A05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 419.2 | 419.2 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.10.1 | 2.4-A05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068830 | 3.1.8.1.1.11.1 | 2.4-A06H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 18940.2 | 18940.2 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.1.11.1 | 2.4-A06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068872 | 3.2.1.5.1.1.1 | 2.4-AC.132+060H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 12767.11 | 12767.11 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.2.1.5.1.1.1 | 2.4-AC.132+060H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069435 | 3.2.1.5.1.2.1 | 2.4-AC.PN.137+500H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2592.8 | 2592.8 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.2.1.5.1.2.1 | 2.4-AC.PN.137+500H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068873 |  | 2.4-AC.PN.139+200H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1071.13 | 1071.13 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069438 |  | 2.4-AC.PN.144+540H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 865.41 | 865.41 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069439 |  | 2.4-AC.PN.147+200H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5232.25 | 5232.25 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069440 |  | 2.4-AC.PN.149+900H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1317.29 | 1317.29 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 360797.94 | 360797.94 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1068831 | 3.1.8.1.2.1.1 | 2.5-C01H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9668.07 | 9668.07 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.1.1 | 2.5-C01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068832 | 3.1.8.1.2.2.1 | 2.5-C02H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7317.73 | 7317.73 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.2.1 | 2.5-C02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068833 | 3.1.8.1.2.3.1 | 2.5-C03H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2012.3 | 2012.3 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.3.1 | 2.5-C03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068834 | 3.1.8.1.2.4.1 | 2.5-C04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9852.71 | 9852.71 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.4.1 | 2.5-C04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068835 | 3.1.8.1.2.5.1 | 2.5-C05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3354.06 | 3354.06 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.5.1 | 2.5-C05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068836 | 3.1.8.1.2.6.1 | 2.5-C07H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2028.32 | 2028.32 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.6.1 | 2.5-C07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068837 | 3.1.8.1.2.7.1 | 2.5-C08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9573.33 | 9573.33 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.7.1 | 2.5-C08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068838 | 3.1.8.1.2.8.1 | 2.5-C09H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 110288.6 | 110288.6 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.8.1 | 2.5-C09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068839 | 3.1.8.1.2.9.1 | 2.5-C10H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3686.8 | 3686.8 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.9.1 | 2.5-C10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068840 | 3.1.8.1.2.10.1 | 2.5-C11H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1335.66 | 1335.66 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.10.1 | 2.5-C11H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068842 | 3.1.8.1.2.12.1 | 2.5-A01H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 12334.6 | 12334.6 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.12.1 | 2.5-A01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068844 | 3.1.8.1.2.13.1 | 2.5-A03H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6721.9 | 6721.9 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.13.1 | 2.5-A03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068845 | 3.1.8.1.2.14.1 | 2.5-A04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 14951.28 | 14951.28 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.14.1 | 2.5-A04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068846 | 3.1.8.1.2.15.1 | 2.5-A05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 402.73 | 402.73 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.15.1 | 2.5-A05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068847 | 3.1.8.1.2.16.1 | 2.5-A06H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 16927.68 | 16927.68 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.16.1 | 2.5-A06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068848 | 3.1.8.1.2.17.1 | 2.5-A07H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 48573.68 | 48573.68 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.17.1 | 2.5-A07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068849 | 3.1.8.1.2.18.1 | 2.5-A08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 900.23 | 900.23 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.18.1 | 2.5-A08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068850 | 3.1.8.1.2.19.1 | 2.5-A09H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 17911.55 | 17911.55 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.19.1 | 2.5-A09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068851 | 3.1.8.1.2.20.1 | 2.5-A10H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 6411.06 | 6411.06 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.20.1 | 2.5-A10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068852 | 3.1.8.1.2.21.1 | 2.5-A11H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 12908.05 | 12908.05 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.21.1 | 2.5-A11H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068853 | 3.1.8.1.2.22.1 | 2.5-A12H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 83.92 | 83.92 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.22.1 | 2.5-A12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068854 | 3.1.8.1.2.23.1 | 2.5-A13H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 63193.21 | 63193.21 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.23.1 | 2.5-A13H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070277 | 3.1.8.1.2.11.1 | 2.5-C12H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 360.47 | 360.47 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N |  | 3.1.8.1.2.11.1 | 2.5-C12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 |  | 0 | [35 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 260442.71 | 260442.71 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1068818 | 3.3.4.6.4.1.1 | 3.1-GO-164H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9507.94 | 9507.94 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068818 | 3.3.4.6.4.1.1 | 3.1-GO-164H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068855 | 3.1.8.1.3.1.1 | 3.1-C01H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7333.08 | 7333.08 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068855 | 3.1.8.1.3.1.1 | 3.1-C01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068856 | 3.1.8.1.3.2.1 | 3.1-C02H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 57469.14 | 57469.14 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068856 | 3.1.8.1.3.2.1 | 3.1-C02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068857 | 3.1.8.1.3.3.1 | 3.1-C03H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8032.74 | 8032.74 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068857 | 3.1.8.1.3.3.1 | 3.1-C03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068858 | 3.1.8.1.3.4.1 | 3.1-C04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 37072.3 | 37072.3 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068858 | 3.1.8.1.3.4.1 | 3.1-C04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068859 | 3.1.8.1.3.5.1 | 3.1-C05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 29938.82 | 29938.82 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068859 | 3.1.8.1.3.5.1 | 3.1-C05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068861 | 3.1.8.1.3.7.1 | 3.1-C07H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 40547.5 | 40547.5 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068861 | 3.1.8.1.3.7.1 | 3.1-C07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068862 | 3.1.8.1.3.8.1 | 3.1-C08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 792.82 | 792.82 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068862 | 3.1.8.1.3.8.1 | 3.1-C08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068863 | 3.1.8.1.3.9.1 | 3.1-A02H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 21256.5 | 21256.5 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068863 | 3.1.8.1.3.9.1 | 3.1-A02H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068865 | 3.1.8.1.3.11.1 | 3.1-A04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 8389.57 | 8389.57 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068865 | 3.1.8.1.3.11.1 | 3.1-A04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068866 | 3.1.8.1.3.12.1 | 3.1-A05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2780.51 | 2780.51 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068866 | 3.1.8.1.3.12.1 | 3.1-A05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068867 | 3.1.8.1.3.13.1 | 3.1-A06H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4605.05 | 4605.05 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068867 | 3.1.8.1.3.13.1 | 3.1-A06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068868 | 3.1.8.1.3.14.1 | 3.1-A07H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 9506.74 | 9506.74 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068868 | 3.1.8.1.3.14.1 | 3.1-A07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068869 | 3.1.8.1.3.15.1 | 3.1-A08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 256.27 | 256.27 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068869 | 3.1.8.1.3.15.1 | 3.1-A08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068870 | 3.1.8.1.3.16.1 | 3.1-A09H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 35.91 | 35.91 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068870 | 3.1.8.1.3.16.1 | 3.1-A09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068871 | 3.1.8.1.3.17.1 | 3.1-A10H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 2720.5 | 2720.5 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068871 | 3.1.8.1.3.17.1 | 3.1-A10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068878 | 3.2.1.5.3.1.1 | 3.1-AC.PN.154+760H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 7341.16 | 7341.16 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068878 | 3.2.1.5.3.1.1 | 3.1-AC.PN.154+760H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068879 | 3.2.1.5.3.2.1 | 3.1-AC.PN.159+940H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1387.03 | 1387.03 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068879 | 3.2.1.5.3.2.1 | 3.1-AC.PN.159+940H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068880 | 3.2.1.5.3.4.1 | 3.1-AC.PN.165+850H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3478.14 | 3478.14 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068880 | 3.2.1.5.3.4.1 | 3.1-AC.PN.165+850H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068881 | 3.2.1.5.3.5.1 | 3.1-ADME156+705H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068881 | 3.2.1.5.3.5.1 | 3.1-ADME156+705H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068882 | 3.2.1.5.3.6.1 | 3.1-ADME159+080H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068882 | 3.2.1.5.3.6.1 | 3.1-ADME159+080H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068883 | 3.2.1.5.3.16.1 | 3.1-ADME04H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068883 | 3.2.1.5.3.16.1 | 3.1-ADME04H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068884 | 3.2.1.5.3.13.1 | 3.1-ADME05H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1068884 | 3.2.1.5.3.13.1 | 3.1-ADME05H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069965 | 3.3.5.6.1.1 | INTERSEÇÃO GO-164H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5791.94 | 5791.94 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1069965 | 3.3.5.6.1.1 | INTERSEÇÃO GO-164H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070278 | 3.1.8.1.3.10.1 | 3.1-A03H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 1170.05 | 1170.05 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070278 | 3.1.8.1.3.10.1 | 3.1-A03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070279 | 3.1.8.1.3.6.1 | 3.1-C06H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 88.85 | 88.85 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070279 | 3.1.8.1.3.6.1 | 3.1-C06H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070280 | 3.2.1.5.3.3.1 | 3.1-AC.160+140 | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 940.15 | 940.15 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070280 | 3.2.1.5.3.3.1 | 3.1-AC.160+140 |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070281 | 3.2.1.5.3.7.1 | 3.1-ADME01H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070281 | 3.2.1.5.3.7.1 | 3.1-ADME01H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070282 | 3.2.1.5.3.8.1 | 3.1-ADME11H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070282 | 3.2.1.5.3.8.1 | 3.1-ADME11H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070283 | 3.2.1.5.3.9.1 | 3.1-ADME03H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070283 | 3.2.1.5.3.9.1 | 3.1-ADME03H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070284 | 3.2.1.5.3.10.1 | 3.1-ADME07H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070284 | 3.2.1.5.3.10.1 | 3.1-ADME07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070285 | 3.2.1.5.3.11.1 | 3.1-ADME12H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070285 | 3.2.1.5.3.11.1 | 3.1-ADME12H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070286 | 3.2.1.5.3.12.1 | 3.1-ADME08H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070286 | 3.2.1.5.3.12.1 | 3.1-ADME08H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070287 | 3.2.1.5.3.14.1 | 3.1-ADME09H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070287 | 3.2.1.5.3.14.1 | 3.1-ADME09H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070288 | 3.2.1.5.3.15.1 | 3.1-ADME10H | Revestimento vegetal por hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
N | 1070288 | 3.2.1.5.3.15.1 | 3.1-ADME10H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Hidrossemeadura | Revestimento vegetal por hidrossemeadura
0 |  | 0 |  | Revegetação - Biomanta | m² | P | 10000 | 111% | P | 1750 | 68.57% | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 | 1500 | 0 |  | 3500 | 57.14% | 27650.54 | 13236.29 | 17900 | 64.74% | 85051.16 | 12825.1 | 7900 | 7141.61 | 0 | 130817.87 | 403376.92 | 32.43% |  | 598356.94 | 467539.07 |  | Revegetação - Biomanta | Revegetação - Biomanta | x
0 | [5 empty] | R | 11100 |  | R | 1200 |  | 800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Revegetação - Biomanta
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Revegetação - Biomanta
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Revegetação - Biomanta
0 |  | 0 |  | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400 | m² | P | 10000 | 0% | P | 1750 | 68.57% | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 | 1500 | 0 |  | 3500 | 34.29% | 23153.35 | 11237.57 | 1200 | 5.183% | 46333.52 | 7747.66 | 800 | 0 | 0 | 56081.18 | 76270.9 | 73.53% |  | 161919.45 | 105838.27 |  | Revegetação - Biomanta | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Pacote 04 - Segmento 2.2B- Km 104+500 a Km 116+400
N | 1069329 | 2.3.3.5.3.1.2 | 2.2-C04B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5097.62 | 0% |  | 5097.63 | 5097.63 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069329 | 2.3.3.5.3.1.2 | 2.2-C04B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1067120 | 2.1.7.1.1.5.2 | 2.2-C07B | Seg. 2.2-C07 - Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 2954.44 | 0 |  |  | 2954.44 | 24462.9 | 12.08% |  | 24710.07 | 21755.63 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C07 - Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.5.2 | 2.2-C07B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C07 - Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067124 | 2.1.7.1.1.9.2 | 2.2-C11B | Seg. 2.2-C11-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7659.91 | 0 | 0 |  |  | 7659.91 | 7481 | 102.4% |  | 7481.03 | -178.88 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C11-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.9.2 | 2.2-C11B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C11-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067125 | 2.1.7.1.1.10.2 | 2.2-C12B | Seg. 2.2-C12-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 11237.57 | 11237.57 | 0 | 0% | 14716.92 | 0 | 0 |  |  | 14716.92 | 21448.93 | 68.61% |  | 21448.93 | 6732.01 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C12-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.10.2 | 2.2-C12B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C12-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
S | 1067126 | 2.1.7.1.1.11.2 | 2.2-C13B | Seg. 2.2-C13-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 11915.78 | 0 | 1200 | 10.07% | 4289.67 | 4793.22 | 800 |  |  | 11082.89 | 9883.01 | 112.1% |  | 21799.64 | 10716.75 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C13-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
S |  | 2.1.7.1.1.11.2 | 2.2-C13B |  |  | R | 0 |  | R | 1200 |  | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C13-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1070077 | 2.1.7.1.1.1.2 | 2.2-C02B | Seg. 2.2-C02-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 4208.02 | 4208.02 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C02-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.1.2 | 2.2-C02B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C02-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
S | 1070080 | 2.1.7.1.1.3.2 |  | Seg. 2.2-C04-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 10000 | 0% | P | 1750 | 0% | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 | 1500 | 0 |  | 3500 | 0% | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6500 | 0% |  | 44013.91 | 44013.91 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C04-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
S |  | 2.1.7.1.1.3.2 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C04-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1070082 | 2.1.7.1.1.4.2 | 2.2-C05B | Seg. 2.2-C05-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10526.53 | 0 | 0 |  |  | 10526.53 | 1397.44 | 753.3% |  | 9992.57 | -533.96 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C05-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.4.2 | 2.2-C05B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C05-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1070083 | 2.1.7.1.1.7.2 | 2.2-C09B | Seg. 2.2-C09-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9140.49 | 0 | 0 |  |  | 9140.49 | 0 | - |  | 19374.9 | 10234.41 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C09-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.7.2 | 2.2-C09B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C09-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1070085 | 2.1.7.1.1.8.2 | 2.2-C10B | Seg. 2.2-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 3792.75 | 3792.75 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N |  | 2.1.7.1.1.8.2 | 2.2-C10B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.2-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
0 |  |  |  | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4497.19 | 1998.72 | 16700 | 371.3% | 38717.64 | 5077.44 | 7100 | 7141.61 | 0 | 74736.69 | 63089.99 | 118.5% |  | 172421.45 | 97684.76 |  | Revegetação - Biomanta | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
0 | [5 empty] | R | 11100 |  | R | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Pacote 04 - Segmento 2.3 - Km 116+517 a 131+241
S | 1066566 | 2.3.4.6.3.1.1 | 2.3-C08B | Aplicação de biomanta - GO-336 | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 4497.19 | 1998.72 | 16700 | 371.3% |  | 0 | 7100 |  |  | 23800 | 16670.16 | 142.8% |  | 19168.62 | -4631.38 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta - GO-336
S | 1066566 | 2.3.4.6.3.1.1 | 2.3-C08B |  |  | R | 11100 |  | R | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 800 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta - GO-336
N | 1067146 | 2.1.7.1.2.3.2 | 2.3-C03B | Seg. 2.3-C03-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 784.72 | 0 | 0 |  |  | 784.72 | 766.37 | 102.4% |  | 766.37 | -18.35 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C03-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067146 | 2.1.7.1.2.3.2 | 2.3-C03B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C03-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067147 | 2.1.7.1.2.4.2 | 2.3-C04B | Seg. 2.3-C04-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 5077.44 | 0 | 7141.61 |  | 12219.05 | 12219 | 100% |  | 24755.73 | 12536.68 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C04-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067147 | 2.1.7.1.2.4.2 | 2.3-C04B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C04-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067148 | 2.1.7.1.2.5.2 | 2.3-C05B | Seg. 2.3-C05-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 11791.08 | 11791.08 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C05-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067148 | 2.1.7.1.2.5.2 | 2.3-C05B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C05-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067149 | 2.1.7.1.2.6.2 | 2.3-C06B | Seg. 2.3-C06-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 320.05 | 320.05 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C06-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067149 | 2.1.7.1.2.6.2 | 2.3-C06B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C06-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067150 | 2.1.7.1.2.7.2 | 2.3-C07H | Seg. 2.3-C07-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7699.49 | 0 | 0 |  |  | 7699.49 | 7758.81 | 99.24% |  | 7758.81 | 59.32 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C07-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067150 | 2.1.7.1.2.7.2 | 2.3-C07H |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C07-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067151 | 2.1.7.1.2.8.2 |  | Seg. 2.3-C08-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3189.82 | 0 | 0 |  |  | 3189.82 | 589.41 | 541.2% |  | 59849.55 | 56659.73 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C08-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067151 | 2.1.7.1.2.8.2 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C08-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067152 | 2.1.7.1.2.9.2 | 2.3-C09B | Seg. 2.3-C09-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 216.27 | 216.27 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C09-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067152 | 2.1.7.1.2.9.2 | 2.3-C09B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C09-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067153 | 2.1.7.1.2.10.2 | 2.3-C10B | Seg. 2.3-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 13774.56 | 0 | 0 |  |  | 13774.56 | 0 | - |  | 12834.55 | -940.01 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067153 | 2.1.7.1.2.10.2 | 2.3-C10B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C10-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067154 | 2.1.7.1.2.11.2 | 2.3-C11B | Seg. 2.3-C11-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 13269.05 | 0 | 0 |  |  | 13269.05 | 25086.24 | 52.89% |  | 28984.84 | 15715.79 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C11-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067154 | 2.1.7.1.2.11.2 | 2.3-C11B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C11-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067157 | 2.1.7.1.2.14.2 | 2.3-C14B | Seg. 2.3-C14-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | - |  | 5975.58 | 5975.58 |  | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C14-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
N | 1067157 | 2.1.7.1.2.14.2 | 2.3-C14B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C14-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
0 |  | 0 | [35 empty] | Revegetação - Biomanta | Seg. 2.3-C14-Aplicação de biomanta + hidrossemeadura
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33192.21 | 0% |  | 33192.21 | 33192.21 |  | Revegetação - Biomanta | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Pacote 05 - Segmento 2.4 - Km 131+260 a Km 138+000
N | 1069359 | 3.1.8.1.1.1.2 | 2.4-C04B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8501.78 | 0% |  | 8501.78 | 8501.78 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069359 | 3.1.8.1.1.1.2 | 2.4-C04B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069360 | 3.1.8.1.1.2.2 | 2.4-C05B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15293.46 | 0% |  | 15293.46 | 15293.46 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069360 | 3.1.8.1.1.2.2 | 2.4-C05B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069361 | 3.1.8.1.1.3.2 | 2.4-C06B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3444.15 | 0% |  | 3444.15 | 3444.15 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069361 | 3.1.8.1.1.3.2 | 2.4-C06B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069363 | 3.1.8.1.1.5.2 | 2.4-C08B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5952.82 | 0% |  | 5952.82 | 5952.82 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069363 | 3.1.8.1.1.5.2 | 2.4-C08B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 |  | 0 | [35 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107779.67 | 0% |  | 107779.68 | 107779.68 |  | Revegetação - Biomanta | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
0 |  | 0 |  |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Pacote 05 - Segmento 2.5 - 138+160 a 153+420
N | 1069364 | 3.1.8.1.2.1.2 | 2.5-C01B | Aplicação de biomanta | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6548.35 | 0% |  | 6548.35 | 6548.35 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069364 | 3.1.8.1.2.1.2 | 2.5-C01B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069365 | 3.1.8.1.2.2.2 | 2.5-C02B | Aplicação de biomanta | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1706.91 | 0% |  | 1706.91 | 1706.91 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069365 | 3.1.8.1.2.2.2 | 2.5-C02B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069366 | 3.1.8.1.2.3.2 | 2.5-C03B | Aplicação de biomanta | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 202.45 | 0% |  | 202.45 | 202.45 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069366 | 3.1.8.1.2.3.2 | 2.5-C03B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069367 | 3.1.8.1.2.4.2 | 2.5-C04B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6869.63 | 0% |  | 6869.63 | 6869.63 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069367 | 3.1.8.1.2.4.2 | 2.5-C04B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069368 | 3.1.8.1.2.6.2 | 2.5-C07B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 870.85 | 0% |  | 870.85 | 870.85 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069368 | 3.1.8.1.2.6.2 | 2.5-C07B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069369 | 3.1.8.1.2.7.2 | 2.5-C08B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7503.51 | 0% |  | 7503.51 | 7503.51 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069369 | 3.1.8.1.2.7.2 | 2.5-C08B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069370 | 3.1.8.1.2.8.2 | 2.5-C09B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 79683.09 | 0% |  | 79683.1 | 79683.1 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069370 | 3.1.8.1.2.8.2 | 2.5-C09B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069371 | 3.1.8.1.2.9.2 | 2.5-C10B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4394.88 | 0% |  | 4394.88 | 4394.88 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069371 | 3.1.8.1.2.9.2 | 2.5-C10B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 |  |  |  | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400 | m | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 123044.15 | 0% |  | 123044.15 | 123044.15 |  | Revegetação - Biomanta | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
0 | [5 empty] | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Pacote 05 - Segmento 3.1 - 153+000 a 167+400
N | 1069372 | 3.1.8.1.3.1.2 | 3.1-C01B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 756.2 | 0% |  | 756.2 | 756.2 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069372 |  | 3.1-C01B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069373 | 3.1.8.1.3.2.2 | 3.1-C02B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 43202.76 | 0% |  | 43202.76 | 43202.76 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069373 |  | 3.1-C02B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069374 | 3.1.8.1.3.3.2 | 3.1-C03B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6941.69 | 0% |  | 6941.69 | 6941.69 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069374 |  | 3.1-C03B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069375 | 3.1.8.1.3.4.2 | 3.1-C04B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 29006.37 | 0% |  | 29006.38 | 29006.38 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069375 |  | 3.1-C04B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069376 | 3.1.8.1.3.5.2 | 3.1-C05B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21230.9 | 0% |  | 21230.89 | 21230.89 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069376 |  | 3.1-C05B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N | 1069377 | 3.1.8.1.3.7.2 | 3.1-C07B | Aplicação de biomanta | m² | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21906.23 | 0% |  | 21906.23 | 21906.23 |  | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
N |  |  | 3.1-C07B |  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 | [37 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 |  | 0 | [35 empty] | Revegetação - Biomanta | Aplicação de biomanta
0 |  |  |  | PI - Passagem Inferior | [33 empty] | PI - Passagem Inferior | PI - Passagem Inferior | x
0 |  | 0 | [35 empty] | PI - Passagem Inferior | PI - Passagem Inferior
0 | [37 empty] | PI - Passagem Inferior | PI - Passagem Inferior
0 |  | 0 | [35 empty] | PI - Passagem Inferior | PI - Passagem Inferior
0 |  |  |  | PI GO-156 - Km 000+410 a Km 000+428 | [15 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | PI GO-156 - Km 000+410 a Km 000+428
0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | PI GO-156 - Km 000+410 a Km 000+428
N |  |  |  | Reaterro Superior | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Reaterro Superior
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Reaterro Superior
N |  |  |  | Regularização do subleito | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Regularização do subleito
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Regularização do subleito
S |  |  |  | Sub-base de solo estabilizado | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 1 | 100% |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Sub-base de solo estabilizado | bar: 2026-07-13
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Sub-base de solo estabilizado | bar: 2026-07-13
N |  |  |  | Base de Brita Graduada | und | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Base de Brita Graduada | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | x | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Base de Brita Graduada | bar: 2026-07-14
N |  |  |  | Imprimação | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Imprimação | bar: 2026-07-15
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Imprimação
S |  |  |  | Aplicação de CBUQ | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Aplicação de CBUQ | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Aplicação de CBUQ
S |  |  |  | Instalação de placas de sinalização | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Instalação de placas de sinalização | bar: 2026-07-17 to 2026-07-18
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Instalação de placas de sinalização
S |  |  |  | Execução de Pintura de faixa | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Execução de Pintura de faixa | bar: 2026-07-17 to 2026-07-18
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Execução de Pintura de faixa
S |  |  |  | Instalação de defensa metálica e ancoragem | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Instalação de defensa metálica e ancoragem | bar: 2026-07-17 to 2026-07-18
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Instalação de defensa metálica e ancoragem
0 | [37 empty] | PI - Passagem Inferior | Instalação de defensa metálica e ancoragem
0 |  | 0 |  | PI GO-336 - Km 1000+709 a Km 1000+726 | [33 empty] | PI - Passagem Inferior | PI GO-336 - Km 1000+709 a Km 1000+726
0 | [37 empty] | PI - Passagem Inferior | PI GO-336 - Km 1000+709 a Km 1000+726
N |  | 0 |  | Laje Superior - Execução de cimbramento | und | P | 1 | 100% | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Superior - Execução de cimbramento
N | [5 empty] | R | 1 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Superior - Execução de cimbramento
N |  | 0 |  | Desmontagem de andaime externo | und | P | 1 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Desmontagem de andaime externo
N | [5 empty] | R | X |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Desmontagem de andaime externo
S |  | 0 |  | Dreno Lateral | und | P | 1 | - | P | 1 | 0% | [8 empty] | 1 | 0% |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Dreno Lateral | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
S | [5 empty] | R | X |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Dreno Lateral
S |  | 0 |  | Reaterro lateral | und | P | 1 | - | P | X | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Reaterro lateral | bar: 2026-07-14 to 2026-07-18
S | [5 empty] | R | X |  | R | x | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Reaterro lateral | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
N |  | 0 |  | Execução de armação e fôrma - Platibanda/Mureta | und | P | 1 | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Execução de armação e fôrma - Platibanda/Mureta
N | [5 empty] | R | X |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Execução de armação e fôrma - Platibanda/Mureta
N |  | 0 |  | Pavimentação da Recomposição - Regularização de subleito | und | P | 1 | 100% | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Pavimentação da Recomposição - Regularização de subleito
N | [5 empty] | R | 1 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Pavimentação da Recomposição - Regularização de subleito
0 |  | 0 | [35 empty] | PI - Passagem Inferior | Pavimentação da Recomposição - Regularização de subleito
0 |  |  |  | PI GO-164 - Km 167+240 a Km 167+280 | [33 empty] | PI - Passagem Inferior | PI GO-164 - Km 167+240 a Km 167+280
0 |  | 0 | [35 empty] | PI - Passagem Inferior | PI GO-164 - Km 167+240 a Km 167+280
S |  |  |  | Laje Inferior - Fundação - Regularização de fundo | um | P | 1 | 0% | P | 0 | - | [8 empty] | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 100% | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Fundação - Regularização de fundo | bar: 2026-07-13
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 1 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Fundação - Regularização de fundo | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
S |  |  |  | Laje Inferior - Montagem de formas | um | P | 1 | 0% | P | 1 | 0% | [8 empty] | 1 | 0% | 1 |  | 0 | 0% | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Montagem de formas | bar: 2026-07-14
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Montagem de formas
N |  |  |  | Laje Inferior - Montagem de armação | um | P | 1 | 0% | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 1 |  | 0 | 0% | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Montagem de armação | bar: 2026-07-15 to 2026-07-18
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Montagem de armação
S |  |  |  | Laje Inferior - Aplicação de concreto de regularização | um | P | 1 | 0% | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | 1 |  | 0 | 0% | [12 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Aplicação de concreto de regularização | bar: 2026-07-15
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Aplicação de concreto de regularização
0 | [37 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Aplicação de concreto de regularização
0 |  | 0 | [35 empty] | PI - Passagem Inferior | Laje Inferior - Aplicação de concreto de regularização
0 |  |  |  | OAE - Obra de Arte Especial |  |  |  | - |  |  | - | [8 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | OAE - Obra de Arte Especial | x
0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | OAE - Obra de Arte Especial
0 | [37 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | OAE - Obra de Arte Especial
0 |  | 0 | [35 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | OAE - Obra de Arte Especial
0 |  |  |  | Ponte Rio Santa Maria - Km 131+181 a Km 131+387 |  |  |  | - |  |  | - | [26 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Ponte Rio Santa Maria - Km 131+181 a Km 131+387
0 |  | 0 | [35 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Ponte Rio Santa Maria - Km 131+181 a Km 131+387
N |  |  |  | Vão 01 (entre E01 e P1) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 01 (entre E01 e P1) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | x | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 01 (entre E01 e P1) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
N |  |  |  | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  |  |  | Vão 03 (entre P2 e P3) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 03 (entre P2 e P3) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 03 (entre P2 e P3) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  |  |  | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação de Canaletas Pré-moldadas
N |  |  |  | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação das tampas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação das tampas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação das tampas
N |  |  |  | Vão 03 (entre P2 e P3) - Instalação das tampas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 03 (entre P2 e P3) - Instalação das tampas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 03 (entre P2 e P3) - Instalação das tampas
N |  |  |  | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação das tampas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação das tampas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação das tampas
N |  |  |  | Vão 05 (entre P4 e P5) - Instalação das tampas | und | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 05 (entre P4 e P5) - Instalação das tampas
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 05 (entre P4 e P5) - Instalação das tampas
N |  |  |  | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação de guarda corpo | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação de guarda corpo
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 02 (entre P1 e P2) - Instalação de guarda corpo
N |  |  |  | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação de guarda corpo | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação de guarda corpo
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 04 (entre P3 e P4) - Instalação de guarda corpo
N |  |  |  | Vão 05 (entre E01 e P1) - Instalação de guarda corpo | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 05 (entre E01 e P1) - Instalação de guarda corpo
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Vão 05 (entre E01 e P1) - Instalação de guarda corpo
N |  |  |  | Bloco - Execução de armação (Encontro E02) | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Execução de armação (Encontro E02)
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Execução de armação (Encontro E02)
N |  |  |  | Bloco - Montagem de Formas e Escoramento (Encontro E02) | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Montagem de Formas e Escoramento (Encontro E02)
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Montagem de Formas e Escoramento (Encontro E02)
N |  |  |  | Bloco - Aplicação de concreto estrutural (Encontro E02) | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Aplicação de concreto estrutural (Encontro E02)
N |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Aplicação de concreto estrutural (Encontro E02)
S |  |  |  | Bloco - Aplicação de grout (Encontro E02 MÍSULA) | m | P |  | - | P | X | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Aplicação de grout (Encontro E02 MÍSULA) | bar: 2026-07-14 to 2026-07-16
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Aplicação de grout (Encontro E02 MÍSULA)
S |  |  |  | Bloco - Instalação de aparelhos de apoio (Encontro E02 MÍSULA) | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Instalação de aparelhos de apoio (Encontro E02 MÍSULA) | bar: 2026-07-17 to 2026-07-18
S |  | 0 |  |  |  | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Instalação de aparelhos de apoio (Encontro E02 MÍSULA)
0 | [37 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco - Instalação de aparelhos de apoio (Encontro E02 MÍSULA)
0 |  | 0 |  | Ponte Córrego Barreiro - Km 137+977 a Km 138+215 |  |  |  | - |  |  | - | [26 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Ponte Córrego Barreiro - Km 137+977 a Km 138+215
0 | [37 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Ponte Córrego Barreiro - Km 137+977 a Km 138+215
N |  | 0 |  | Pilar 1 - Arrasamento de cabeça de estacas | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 1 - Arrasamento de cabeça de estacas
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 1 - Arrasamento de cabeça de estacas
N |  | 0 |  | Pilar 1 - Execução de ensaio PIT/PDA | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 1 - Execução de ensaio PIT/PDA
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 1 - Execução de ensaio PIT/PDA
N |  | 0 |  | Pilar 2 - Arrasamento de cabeça de estacas | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 2 - Arrasamento de cabeça de estacas
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 2 - Arrasamento de cabeça de estacas
N |  | 0 |  | Pilar 2 - Execução de armação | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 2 - Execução de armação
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 2 - Execução de armação
N |  | 0 |  | Pilar 2 - Execução de ensaio PIT/PDA | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 2 - Execução de ensaio PIT/PDA
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 2 - Execução de ensaio PIT/PDA
S |  | 0 |  | Pilar 6 - Arrasamento de cabeça de estacas | um | P | 1 | 100% | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 6 - Arrasamento de cabeça de estacas | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R | 1 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 6 - Arrasamento de cabeça de estacas
S |  | 0 |  | Pilar 6 - PIT / PDA | um | P | 1 | 100% | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 6 - PIT / PDA | bar: 2026-07-15 to 2026-07-18
S | [5 empty] | R | 1 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar 6 - PIT / PDA
N |  | 0 |  | Encontro E01 - Arrasamento de cabeça de estacas | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E01 - Arrasamento de cabeça de estacas
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E01 - Arrasamento de cabeça de estacas
N |  | 0 |  | Encontro E1 - PIT / PDA | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E1 - PIT / PDA
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E1 - PIT / PDA
S |  | 0 |  | Encontro E2 - Arrasamento de cabeça de estacas | m | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E2 - Arrasamento de cabeça de estacas | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E2 - Arrasamento de cabeça de estacas
S |  | 0 |  | Encontro E2 - PIT / PDA | m | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E2 - PIT / PDA | bar: 2026-07-15 to 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Encontro E2 - PIT / PDA
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P2 - Execução de armação - 1ª etapa | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 - Execução de armação - 1ª etapa | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 - Execução de armação - 1ª etapa
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P2 - Montagem de Andaime | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 - Montagem de Andaime | bar: 2026-07-15 to 2026-07-17
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 - Montagem de Andaime
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P2 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa | bar: 2026-07-16 to 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P2 -Aplicação de concreto estrutural | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 -Aplicação de concreto estrutural | bar: 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P2 -Aplicação de concreto estrutural
N |  | 0 |  | Bloco de Apoio P5 - Montagem de formas e escoramento | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P5 - Montagem de formas e escoramento
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P5 - Montagem de formas e escoramento
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P5 - Aplicação de concreto estrutural | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 1 | 100% |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P5 - Aplicação de concreto estrutural | bar: 2026-07-13
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P5 - Aplicação de concreto estrutural | bar: 2026-07-13
S |  | 0 |  | Pilar P05 - Execução de armação - Base | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Execução de armação - Base | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Execução de armação - Base | bar: 2026-07-13
S |  | 0 |  | Pilar P05 -Montagem de formas e escoramento - Base | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 -Montagem de formas e escoramento - Base | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 -Montagem de formas e escoramento - Base | bar: 2026-07-13
S |  | 0 |  | Pilar P05 - Aplicação de concreto estrutural - Base | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Aplicação de concreto estrutural - Base | bar: 2026-07-16
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Aplicação de concreto estrutural - Base
S |  | 0 |  | Pilar P05 - Execução de armação - 1ª etapa | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Execução de armação - 1ª etapa | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Execução de armação - 1ª etapa
S |  | 0 |  | Pilar P05 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa
S |  | 0 |  | Pilar P05 - Aplicação de concreto estrutural - 1ª etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Aplicação de concreto estrutural - 1ª etapa | bar: 2026-07-17
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P05 - Aplicação de concreto estrutural - 1ª etapa
S |  | 0 |  | Pilar P04 - Execução de armação - Base | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Execução de armação - Base | bar: 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Execução de armação - Base
S |  | 0 |  | Pilar P04 -Montagem de formas e escoramento - Base | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 -Montagem de formas e escoramento - Base | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 -Montagem de formas e escoramento - Base
S |  | 0 |  | Pilar P04 - Execução de armação - 1ª etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Execução de armação - 1ª etapa | bar: 2026-07-16
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Execução de armação - 1ª etapa | bar: 2026-07-13
S |  | 0 |  | Pilar P04 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa | bar: 2026-07-17
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 -Montagem de formas e escoramento - 1ª etapa
S |  | 0 |  | Pilar P04 - Aplicação de concreto estrutural - base | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Aplicação de concreto estrutural - base | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Aplicação de concreto estrutural - base
S |  | 0 |  | Pilar P04 - Aplicação de concreto estrutural - 1ª etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Aplicação de concreto estrutural - 1ª etapa | bar: 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Pilar P04 - Aplicação de concreto estrutural - 1ª etapa
N |  | 0 |  | Bloco de Apoio P3 - Aplicação de concreto de regularização | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 - Aplicação de concreto de regularização
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 - Aplicação de concreto de regularização
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P3 - Execução de armação | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 - Execução de armação | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 - Execução de armação
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P3 -Montagem de Andaime | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 -Montagem de Andaime | bar: 2026-07-13 to 2026-07-15
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 -Montagem de Andaime
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P3 -Montagem de formas e escoramento 1° etapa | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 -Montagem de formas e escoramento 1° etapa | bar: 2026-07-15 to 2026-07-17
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 -Montagem de formas e escoramento 1° etapa
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P3 - Aplicação de concreto estrutural | um | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 - Aplicação de concreto estrutural | bar: 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P3 - Aplicação de concreto estrutural
S |  | 0 |  | Bloco de Apoio P1/P2/E01 - Emissão de Relatório PIT/PDA e liberação ATO | um | P |  | - | P | x | - | [8 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P1/P2/E01 - Emissão de Relatório PIT/PDA e liberação ATO | bar: 2026-07-13 to 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P1/P2/E01 - Emissão de Relatório PIT/PDA e liberação ATO
0 | [37 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco de Apoio P1/P2/E01 - Emissão de Relatório PIT/PDA e liberação ATO
0 |  |  |  | Ponte Rio Crixás Mirim - Km 154+671 a Km 154+813 |  |  |  | - |  |  | - | [26 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Ponte Rio Crixás Mirim - Km 154+671 a Km 154+813
0 | [37 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Ponte Rio Crixás Mirim - Km 154+671 a Km 154+813
N |  |  |  | Arrasamento de cabeça de estacas (E02) | um | P | 66 |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Arrasamento de cabeça de estacas (E02)
N | [5 empty] | R | 28 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Arrasamento de cabeça de estacas (E02)
N |  |  |  | Execução de PIT/PDA (E01) | um | P | 66 |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Execução de PIT/PDA (E01)
N | [5 empty] | R | 28 |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Execução de PIT/PDA (E01)
S |  |  |  | Bloco E01- Execução de armação | um | P |  |  | P | x | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01- Execução de armação | bar: 2026-07-13 to 2026-07-17
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01- Execução de armação | bar: 2026-07-13
S |  |  |  | Bloco E01- Montagem de formas e escoramento | um | P |  |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01- Montagem de formas e escoramento | bar: 2026-07-16 to 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01- Montagem de formas e escoramento
S |  |  |  | Bloco E01 - Aplicação de concreto estrutural | um | P |  |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01 - Aplicação de concreto estrutural | bar: 2026-07-18
S | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01 - Aplicação de concreto estrutural
0 |  | 0 | [35 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01 - Aplicação de concreto estrutural
0 | [37 empty] | OAE - Obra de Arte Especial | Bloco E01 - Aplicação de concreto estrutural
0 |  |  |  | Obras Complementares |  |  |  | - |  |  | - | [8 empty] | 0 | [17 empty] | Obras Complementares | Obras Complementares | x
0 | [19 empty] | 0 | [17 empty] | Obras Complementares | Obras Complementares
0 | [37 empty] | Obras Complementares | Obras Complementares
0 |  |  |  | Interseção de Acesso ao Pátio GO-164 - Km 167+300 ao Km 202+700 |  |  |  | - |  |  | - | [26 empty] | Obras Complementares | Interseção de Acesso ao Pátio GO-164 - Km 167+300 ao Km 202+700
0 | [37 empty] | Obras Complementares | Interseção de Acesso ao Pátio GO-164 - Km 167+300 ao Km 202+700
N |  |  |  | Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ) | um | P |  |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | Obras Complementares | Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ)
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Obras Complementares | Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CBUQ)
N |  |  |  | Instalação de placas de sinalização | um | P |  |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | Obras Complementares | Instalação de placas de sinalização
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Obras Complementares | Instalação de placas de sinalização
N |  |  |  | Execução de Pintura de faixa | um | P |  |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | Obras Complementares | Execução de Pintura de faixa
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Obras Complementares | Execução de Pintura de faixa
N |  |  |  | Instalação de tacha refletiva tipo SH-TRP | um | P |  |  | P | 0 | [9 empty] | 0 | - |  |  |  | - | [12 empty] | Obras Complementares | Instalação de tacha refletiva tipo SH-TRP
N | [5 empty] | R |  |  | R | 0 | [9 empty] | 0 | [17 empty] | Obras Complementares | Instalação de tacha refletiva tipo SH-TRP
0
0

## Report Pacote 06
REPORT DIÁRIO
| PACOTE 06 |  | ACUMULADO |  | SEMANA | 28 | ACOMPANHAMENTO SEMANAL - S26 | [8 empty] | ACOMPANHAMENTO SEMANAL - S27 | [8 empty] | ACOMPANHAMENTO SEMANAL - S28 | [8 empty] | ACOMPANHAMENTO SEMANAL - S29 | [8 empty] | ACOMPANHAMENTO SEMANAL - S30 | [8 empty] | ACOMPANHAMENTO MENSAL (Cronograma Corrente) | [5 empty] | ACUMULADO |  |  |  |  | ESCOPO
|  | 132 | 132 |  |  | 132 | [45 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28
| ATIVIDADE | UM | 2026-06-01 | PRODUÇÃO DO DIA |  | ter | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | PLANEJADO MÊS | PLANEJADO ATÉ A DATA | REAL MÊS | ADERÊNCIA | ACUMULADO PERÍODO BM ANTERIOR | ACUMULADO PERÍODO BM ANTERIOR | REAL ACUMULADO | BL-01 Previsto | BL-01 Aderência | PREVISTO ACUMUL. BL02 | ADERÊNCIA | QUANT. TOTAL | SALDO | MEDIA (até 14/07)
[6 empty] | 2026-07-14 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02
WBS: ESCAVAÇÃO 1º CATEGORIA | Escavação 1ª e 2ª categoria | m³ | 4920454.37 | P | 27200 | 74.71% | 17000 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 0 | 145500 | 79.95% | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27200 | 0 | 165700 | 69.18% | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 26700 | 0 | 54400 | 75.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 571518.65 | 254008.2889 | 226880 | 89.32% | 4157275.351 | 4012864.7 | 5147334.37 | 370 | 13911.7145 | 4934087.7406 | 104.3% | 6620711.02 | 1473376.65 | 23671.4286 | Escavação 1ª e 2ª categoria
|  |  |  | R | 20322 |  | 23727.5 | 21458.5 | 20661 | 20241.5 | 15756.5 | 14481.5 | 0 | 116326.5 |  | 19540 | 20076 | 18796 | 21136 | 19312 | 15772 | 0 | 114632 |  | 20785.5 | 20322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41107.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 16376 | Escavação 1ª e 2ª categoria
Escavação 1ª e 2ª categoria
Escavação 1ª e 2ª categoria
WBS: SEGMENTO 3.2 ESCAVAÇAO | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700 | m³ | 2021761.0512 | P | 5000 | 78.88% | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 19500 | 111.9% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 30000 | 58.15% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 82.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 104205.55 | 3125 | 39019.5 | 1249% | 1908892.07 | 1805429.63 | 2060780.5512 | 210 | 9813.2407 | 1913735.835 | 107.7% | 2328849.84 | 268069.2888 | 4285.7143 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700
|  |  |  | R | 3944 |  | 3784.5 | 4683.5 | 3335 | 5017 | 2581 | 2421.5 | 0 | 21822.5 |  | 3045 | 2624.5 | 3364 | 2668 | 2682.5 | 3059.5 | 0 | 17443.5 |  | 4277.5 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8221.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2491.9286 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700
| Corte 1 | m³ | 1053367.65 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1053367.65 | 1053367.65 | 1053367.65 | 106 | 9937.4307 | 1053367.65 | 100% | 1053367.65 | 0 | 0 | Corte 1
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 1
| Corte 2 | m³ | 164237.7 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 164237.7 | 164237.7 | 164237.7 | 106 | 1549.4123 | 164237.7 | 100% | 164237.7 | 0 | 0 | Corte 2
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 2
| Corte 3 | m³ | 10173.4 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10173.4 | 10173.4 | 10173.4 | 106 | 95.9755 | 10173.4 | 100% | 10173.4 | 0 | 0 | Corte 3
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 3
| Corte 4 | m³ | 157960.46 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 157960.46 | 157960.46 | 157960.46 | 106 | 1490.193 | 157960.46 | 100% | 157960.46 | 0 | 0 | Corte 4
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 4
FICO19090.2 | Corte 5 - km 177+620 a 178+980 | m³ | 187393.39 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 185725.89 | 185725.89 | 187393.39 | 106 | 1767.8622 | 195797.32 | 95.71% | 195797.32 | 8403.93 | 0 | Corte 5 - km 177+620 a 178+980
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 5 - km 177+620 a 178+980
FICO19130.1 | Corte 6 - Km 179+140 a 180+760 | m³ | 233964.53 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 233964.53 | 233964.53 | 233964.53 | 106 | 2207.2125 | 228736.865 | 102.3% | 298090.38 | 64125.85 | 0 | Corte 6 - Km 179+140 a 180+760
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 6 - Km 179+140 a 180+760
WBS: Triângulo de Reversão Km 170+400 | Triangulo de reversão - Km 170+400 | m³ | 108624.44 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 103462.44 | 103462.44 | 108624.44 | 106 | 1024.7589 | 103462.44 | 105% | 138746.39 | 30121.95 | 0 | Triangulo de reversão - Km 170+400
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Triangulo de reversão - Km 170+400
A9550 | Caixa CX 200 - Km 200+000 | m³ | 46936.5 | P | 5000 | 78.88% | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 19500 | 111.9% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 30000 | 58.15% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 10000 | 82.22% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 39019.5 | 100% |  |  | 85956 | 106 | 810.9057 | 0 | - | 310476.54 | 224520.54 | 5000 | Caixa CX 200 - Km 200+000
|  |  |  | R | 3944 |  | 3784.5 | 4683.5 | 3335 | 5017 | 2581 | 2421.5 |  | 21822.5 |  | 3045 | 2624.5 | 3364 | 2668 | 2682.5 | 3059.5 |  | 17443.5 |  | 4277.5 | 3944 | [5 empty] | 8221.5 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 2907.25 | Caixa CX 200 - Km 200+000
A9560.1 | Corte 06 - Rebaixamento de solo da estaca 179+146 a 180+746 | m³ | 609 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 609 | 106 | 5.7453 | 0 | - |  | -609 | 0 | Corte 06 - Rebaixamento de solo da estaca 179+146 a 180+746
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 06 - Rebaixamento de solo da estaca 179+146 a 180+746
Corte 06 - Rebaixamento de solo da estaca 179+146 a 180+746
Corte 06 - Rebaixamento de solo da estaca 179+146 a 180+746
WBS: SEGMENTO 3.3 ESCAVAÇAO | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000 | m³ | 1552612.1774 | P | 19200 | 77.15% | 13500 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 109500 | 77.08% | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 18700 |  | 114700 | 73.73% | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 18700 | 0 | 38400 | 76.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 389266.02 | 178227.8 | 203332 | 114.1% | 901462.23 | 901462 | 1717287.1774 | 210 | 8177.558 | 1060744.03 | 161.9% | 2215129.84 | 497842.6626 | 19116.6667 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000
|  |  |  | R | 14812 |  | 17942 | 15687.5 | 14890 | 13702 | 11812.5 | 10363.5 | 0 | 84397.5 |  | 14581 | 14841.5 | 12662.5 | 16264 | 14933 | 11291.5 |  | 84573.5 |  | 14521.5 | 14812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29333.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 14095.5833 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000
A10730.2 | Corte 1 | m³ | 2204 | P | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2117.6 |  | 2204 | 104 | 21.1923 | 2117.6 | 104.1% | 7062.5 | 4858.5 | 0 | Corte 1
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 1
A10720 | Corte 2 | m³ | 41890.5 | P | 3000 |  | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 17500 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |  | 17500 | 100.4% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 |  | 6000 | 89.9% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 60643.18 | 26366.6 | 31856.5 | 120.8% |  |  | 73747 | 104 | 709.1058 | 26366.6 | 279.7% | 196431 | 122684 | 2916.6667 | Corte 2
|  |  |  | R | 2914.5 |  | 2363.5 | 2552 | 1769 | 2479.5 | 2479.5 | 2160.5 |  | 13804 |  | 3799 | 3059.5 | 2334.5 | 2653.5 | 2987 | 2740.5 |  | 17574 |  | 2479.5 | 2914.5 | [5 empty] | 5394 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 2929 | Corte 2
A10690.1 | Corte 03 - km 216+400 a 220+000 | m³ | 518660.18 | P | 5200 | 131.9% | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |  | 63000 | 43.58% | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |  | 31200 | 69.63% | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |  | 10400 | 156.5% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 128268.93 | 54628.1 | 54981.5 | 100.6% | 369312.18 |  | 573641.68 | 104 | 5515.7854 | 423940.28 | 135.3% | 982703 | 409061.32 | 5200 | Corte 03 - km 216+400 a 220+000
|  |  |  | R | 6857.5 |  | 5973 | 4501 | 4610 | 5577.5 | 5138 | 1657.5 |  | 27457 |  | 1150 | 3530 | 4060.5 | 5761.5 | 2974.5 | 4248.5 |  | 21725 |  | 9416 | 6857.5 | [5 empty] | 16273.5 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 3620.8333 | Corte 03 - km 216+400 a 220+000
A10710.1 | Corte 04 - km 222+180 a 222+280 | m³ | 763669.45 | P | 11000 | 45.82% | 3000 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |  | 29000 | 148.7% | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |  | 66000 | 68.6% | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |  | 22000 | 34.85% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 181407.9 | 78287.1 | 77837 | 99.43% | 530032.45 |  | 841506.45 | 104 | 8091.4082 | 608319.55 | 138.3% | 1028933.34 | 187426.89 | 11000 | Corte 04 - km 222+180 a 222+280
|  |  |  | R | 5040 |  | 9605.5 | 8634.5 | 8511 | 5645 | 4195 | 6545.5 |  | 43136.5 |  | 9632 | 8252 | 6267.5 | 7849 | 8971.5 | 4302.5 |  | 45274.5 |  | 2626 | 5040 | [5 empty] | 7666 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 7545.75 | Corte 04 - km 222+180 a 222+280
Corte 04 - km 222+180 a 222+280
Corte 04 - km 222+180 a 222+280
WBS: Corte CX01, CX02, CX03 e CX04 | Cortes Fora do Ativo/ AE | m³ | 1383743.57 | P | 3000 | 52.2% | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 16500 | 61.25% | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 21000 | 60.07% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 59.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 123957.93 | 42166.94 | 23185.5 | 54.99% | 1324014.07 | 1305973.07 | 1410017.57 | 210 | 6714.3694 | 1350223.71 | 104.4% | 2076730.93 | 670125.36 | 3000 | Cortes Fora do Ativo/ AE
|  |  |  | R | 1566 |  | 2001 | 1087.5 | 2436 | 1522.5 | 1363 | 1696.5 | 0 | 10106.5 |  | 1914 | 2610 | 2769.5 | 2204 | 1696.5 | 1421 | 0 | 12615 |  | 1986.5 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1802.1429 | Cortes Fora do Ativo/ AE
FICO18320 | Aterro 06 - Km 181+000 (Acabamento sobrelargura) | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 3000 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 50000 | 50000 | 500 | Aterro 06 - Km 181+000 (Acabamento sobrelargura)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 06 - Km 181+000 (Acabamento sobrelargura)
A10760.1 | CX-01 - km 204+080 a 204+520 | m³ | 23906.49 | P | 3000 | 50.75% | [7 empty] | 0 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 9000 | 103.4% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 6000 | 51.72% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 15471.5 | 100% | 21426.99 |  | 39377.99 | 104 | 378.6345 | 0 | - | 88380.91 | 49002.92 | 1500 | CX-01 - km 204+080 a 204+520
|  |  |  | R | 1522.5 |  | 2026-07-03: 1363; 2026-07-04: 1696.5 | 3059.5 |  | 1595 | 1725.5 | 1638.5 | 1508 | 1696.5 | 1145.5 |  | 9309 |  | 1580.5 | 1522.5 | [5 empty] | 3103 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1551.5 | CX-01 - km 204+080 a 204+520
A10780.1 | CX-02 - km 211+840 a 212+120 | m³ | 38149 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 80131.36 | 25304.64 | 0 | 0% | 36264 |  | 38149 | 104 | 366.8173 | 25304.64 | 150.8% | 97001.13 | 58852.13 | 0 | CX-02 - km 211+840 a 212+120
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | CX-02 - km 211+840 a 212+120
A10840 | CX-03-LE - km 211+840 a 212+120 | m³ | 17849.5 | P | 0 | - | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 16500 | 42.01% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 9000 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 3842.5 | 100% |  |  | 24780.5 | 104 | 238.274 | 0 | - | 11022.39 | -13758.11 | 1500 | CX-03-LE - km 211+840 a 212+120
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-29: 2001; 2026-06-30: 1087.5; 2026-07-01: 2320; 2026-07-02: 1522.5 | 6931 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | CX-03-LE - km 211+840 a 212+120
A10860 | CX-04-LD - km 211+840 a 212+120 | m³ | 9638.241 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1943 | 100% | 1155.741 |  | 11581.241 | 104 | 111.3581 | 0 | - | 1768.68 | -9812.561 | 0 | CX-04-LD - km 211+840 a 212+120
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-01: 116 | 116 |  |  |  | 1131 | 696 |  |  |  | 1827 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 913.5 | CX-04-LD - km 211+840 a 212+120
WBS: Corte Remoção ( km 204+230 a km 212+900 ) | Corte Remoção ( km 204+230 a km 212+900 ) | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | Corte Remoção ( km 204+230 a km 212+900 )
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte Remoção ( km 204+230 a km 212+900 )
| AE | m³ | 1856 | P | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1928.5 | 100% |  |  | 3784.5 | 104 | 36.3894 | 0 | - |  | -3784.5 | 0 | AE
|  |  |  | R | 43.5 | [8 empty] | 0 |  | 319 | 884.5 |  |  |  | 275.5 |  | 1479 |  | 406 | 43.5 | [5 empty] | 449.5 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 493 | AE
| JAZIDA DE CASCALHO | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 479 | 479 | 0 | JAZIDA DE CASCALHO
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | JAZIDA DE CASCALHO
WBS: Corte PNs + CL | Corte PNs + CL | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 43826.57 | 16862.3 | 0 | 0% |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | Corte PNs + CL
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte PNs + CL
| Acumulado de cortes - AE até BM22 + REMOÇÃO DE SOLO | m³ | 1287743.339 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1265167.339 |  | 1287743.339 | 104 | 12382.1475 | 0 | - | 1828078.82 | 539146.481 | 0 | Acumulado de cortes - AE até BM22 + REMOÇÃO DE SOLO
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Acumulado de cortes - AE até BM22 + REMOÇÃO DE SOLO
| CX 03 | m³ | 1189 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1189 | 104 | 11.4327 | 0 | - |  |  | 0 | CX 03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | CX 03
CX 03
CX 03
WBS: ATERRO | Aterro e Compactação | m³ | 3118488.3 | P | 20449.3985 | 76.16% | 12782.797 | 19322.2556 | 19322.2556 | 19322.2556 | 19322.2556 | 19322.2556 | 0 | 109394.0752 | 79.85% | 20529.3985 | 20529.3985 | 20529.3985 | 20529.3985 | 20529.3985 | 20529.3985 | 0 | 123176.391 | 71.8% | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 20449.3985 | 0 | 40898.797 | 75.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 483940.63 | 215084.7244 | 172841.0978 | 80.36% | 2599791 |  | 3291329.3978 | 370 | 8895.4849 | 3321705.4082 | 99.09% | 4651600 | 1360270.6022 | 17596.6273 | Aterro e Compactação
|  |  |  | R | 15574.05 |  | 17840.21 | 16134.23 | 14649.62 | 14674.06 | 12501.1278 | 11553.39 | 0 | 87352.6378 |  | 14626.31 | 15072.93 | 14513.64 | 16665.81 | 15381.58 | 12174.82 | 0 | 88435.09 |  | 15453.76 | 15574.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31027.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12633.5843 | Aterro e Compactação
Aterro e Compactação
Aterro e Compactação
WBS: SEGMENTO 3.2 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700 | m³ | 1599425.7879 | P | 3759.3985 | 78.88% | 1503.7594 | 2631.5789 | 2631.5789 | 2631.5789 | 2631.5789 | 2631.5789 | 0 | 14661.6541 | 90.79% | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 0 | 22556.391 | 58.15% | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 0 | 7518.797 | 39.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 66359.83 | 0 | 24868.0515 | - | 1565410.735 |  | 1628818.2694 | 210 | 7756.2775 | 1565410.735 | 104.1% | 1796152.6394 | 167334.37 | 3222.3416 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700
|  |  |  | R | 2965.41 |  | 2147.74 | 2376.69 | 1798.87 | 3227.07 | 1940.6015 | 1820.68 | 0 | 13311.6515 |  | 2289.47 | 1973.31 | 2529.32 | 2006.02 | 2016.92 | 2300.38 | 0 | 13115.42 |  | 0 | 2965.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 1873.6314 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700
| Aterro 01 | m³ | 3326.96 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3326.96 |  | 3326.96 | 106 | 31.3864 | 3326.96 | 100% | 3326.96 | 0 | 0 | Aterro 01
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 01
| Aterro 02 | m³ | 668578.951 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 668578.951 |  | 668578.951 | 104 | 6428.6438 | 668578.951 | 100% | 668578.951 | 0 | 0 | Aterro 02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 02
| Aterro 03 | m³ | 182492.45 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 182492.45 |  | 182492.45 | 104 | 1754.7351 | 182492.45 | 100% | 182492.45 | 0 | 0 | Aterro 03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 03
| Aterro 04 | m³ | 22045.644 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 22045.644 |  | 22045.644 | 104 | 211.9773 | 22045.644 | 100% | 22045.644 | 0 | 0 | Aterro 04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 04
| Aterro 05 | m³ | 2889.73 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2889.73 |  | 2889.73 | 104 | 27.7859 | 2889.73 | 100% | 2889.73 | 0 | 0 | Aterro 05
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 05
FICO18660 | Aterro 06 | m³ | 714313.8529 | P | 3759.3985 | 78.88% | 1503.7594 | 2631.5789 | 2631.5789 | 2631.5789 | 2631.5789 | 2631.5789 |  | 14661.6541 | 90.79% | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 |  | 22556.391 | 58.15% | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 | 3759.3985 |  | 7518.797 | 39.44% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 66359.83 | 28852.1 | 24868.0515 | 86.19% | 686077 |  | 743706.3344 | 104 | 7151.0224 | 686077 | 108.4% | 916818.9044 | 173112.57 | 3759.3985 | Aterro 06
|  |  |  | R | 2965.41 |  | 2147.74 | 2376.69 | 1798.87 | 3227.07 | 1940.6015 | 1820.68 |  | 13311.6515 |  | 2289.47 | 1973.31 | 2529.32 | 2006.02 | 2016.92 | 2300.38 |  | 13115.42 |  |  | 2965.41 | [5 empty] | 2965.41 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 2185.9033 | Aterro 06
Aterro 06
Aterro 06
WBS: SEGMENTO 3.3 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000 | m³ | 299360.3671 | P | 8340 | 58.21% | 5264 | 8420 | 8420 | 8420 | 8420 | 8420 | 0 | 47364 | 52.09% | 8420 | 8420 | 8420 | 8420 | 8420 | 8420 | 0 | 50520 | 44.77% | 8340 | 8340 | 8340 | 8340 | 8340 | 8340 | 0 | 16680 | 73.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 137155.97 | 62173.79 | 48921.7963 | 78.69% | 246250.36 |  | 346651.7234 | 210 | 1650.7225 | 520745.26 | 66.57% | 1010764.69 | 664112.9666 | 7217.1429 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000
|  |  |  | R | 4854.51 |  | 5569.17 | 5013.17 | 4812.4 | 3303.38 | 3160.5263 | 2812.78 | 0 | 24671.4263 |  | 3924.81 | 3488.72 | 3663.16 | 3739.48 | 3901.5 | 3902.26 | 0 | 22619.93 |  | 7358.27 | 4854.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12212.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3231.4186 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000
A11110.1 | Aterro 3 - Km 203+500 a 211+780 | m³ | 81174.3235 | P | 5640 | 55.67% | 2632 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |  | 23682 | 82.59% | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |  | 25260 | 82.95% | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 |  |  | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 64357.68 | 27981.6 | 38844.7352 | 138.8% | 71013.42 |  | 121687.1086 | 106 | 1147.9916 | 219315.9 | 55.48% | 508452 | 386764.8914 | 4210 | Aterro 3 - Km 203+500 a 211+780
|  |  |  | R | 3139.85 |  | 3913.91 | 3804.89 | 3336.09 | 2910.9 | 2780.0752 | 2812.78 |  | 19558.6452 |  | 3924.81 | 3488.72 | 3663.16 | 3608.65 | 3477.82 | 2790.98 |  | 20954.14 |  | 2910.9 | 3139.85 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 3492.3567 | Aterro 3 - Km 203+500 a 211+780
| Aterro 4 | m³ | 4851.5052 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 23972.11 |  | 4851.5052 | 106 | 45.7689 | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 4
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 4
| Aterro 5 | m³ | 1842.49 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 23972.11 |  | 1973.32 | 106 | 18.6162 | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 5
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-30: 130.83 | 130.83 | [8 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 5
| Aterro 6 | m³ | 545.11 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 3216.17 | 100% | 23972.11 |  | 545.11 | 106 | 5.1425 | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 6
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 3216.17 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 6
A11040 | Aterro 7 - km 214+420 a 225+000 | m³ | 31211.2153 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 501.5 | 100% | 23972.11 |  | 31690.9153 | 106 | 298.9709 | 72548.11 | 43.68% | 48576 | 16885.0847 | 0 | Aterro 7 - km 214+420 a 225+000
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-29: 43.61; 2026-06-30: 174.44; 2026-07-01: 261.65 | 479.7 | [8 empty] | 0 |  | 239.85 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 7 - km 214+420 a 225+000
zw | Aterro 8 - km 214+420 a 225+000 | m³ | 17871.8747 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 7861.35 |  | 17871.8747 | 106 | 168.6026 | 0 | - | 18515 | 643.1253 | 0 | Aterro 8 - km 214+420 a 225+000
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 8 - km 214+420 a 225+000
A11030.2 | Aterro 9 - km 214+420 a 225+000 | m³ | 86834.5108 | P | 2700 | 63.51% | 2632 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |  | 23682 | 19.01% | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |  | 25260 | 6.595% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |  | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 68303.1 | 29697 | 6359.3911 | 21.41% | 71487.15 |  | 93002.5519 | 106 | 877.3826 | 228881.25 | 40.63% | 322076 | 229073.4481 | 4210 | Aterro 9 - km 214+420 a 225+000
|  |  |  | R | 1714.66 |  | 1611.65 | 903.01 | 1214.66 | 392.48 | 380.4511 |  |  | 4502.2511 |  |  |  |  | 130.83 | 423.68 | 1111.28 |  | 1665.79 |  | 991.35 | 1714.66 | [14 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 555.2633 | Aterro 9 - km 214+420 a 225+000
A11070 | Execução da PN | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 4495.19 | 4495.19 | 0 | 0% |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 28897.75 | 28897.75 | 0 | Execução da PN
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Execução da PN
Execução da PN
Execução da PN
WBS: COMPACTAÇÃO DE ATERRO | Segmento 3A1 - km 225+000 a 226+620 | m³ | 806601.2241 | P | 8350 | 82.42% | 6015.0376 | 8270.6767 | 8270.6767 | 8270.6767 | 8270.6767 | 8270.6767 | 0 | 47368.4211 | 99.15% | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 | 50100 | 93.51% | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 0 | 16700 | 86.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 227008.85 | 98699.5 | 89583.4686 | 90.76% | 443935.07 |  | 914910.6327 | 210 | 4356.7173 | 333923.032 | 274% | 1269161.79 | 354251.1573 | 7157.1429 | Segmento 3A1 - km 225+000 a 226+620
|  |  |  | R | 6881.95 |  | 10057.89 | 8668.05 | 7994.74 | 8045.49 | 6571.4286 | 5630.08 | 0 | 46967.6786 |  | 7547.37 | 8359.02 | 7705.64 | 9738.35 | 8330.08 | 5165.79 | 0 | 46846.25 |  | 7613.53 | 6881.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14495.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 6692.3214 | Segmento 3A1 - km 225+000 a 226+620
38.1 | Aterro 1 - km 225+000 a 226+620 | m³ | 763412.5141 | P | 8350 | 82.42% | 6015.0376 | 8270.6767 | 8270.6767 | 8270.6767 | 8270.6767 | 8270.6767 |  | 47368.4211 | 99.15% | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 |  | 50100 | 93.51% | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 |  | 16700 | 86.8% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 227008.85 | 98699.5 | 89583.4686 | 90.76% | 443935.07 |  | 871721.9227 | 106 | 8223.7917 | 333923.032 | 261.1% | 1269161.79 | 397439.8673 | 8350 | Aterro 1 - km 225+000 a 226+620
|  |  |  | R | 6881.95 |  | 10057.89 | 8668.05 | 7994.74 | 8045.49 | 6571.4286 | 5630.08 |  | 46967.6786 |  | 7547.37 | 8359.02 | 7705.64 | 9738.35 | 8330.08 | 5165.79 |  | 46846.25 |  | 7613.53 | 6881.95 | [5 empty] | 14495.48 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 7807.7083 | Aterro 1 - km 225+000 a 226+620
Aterro 1 - km 225+000 a 226+620
Aterro 1 - km 225+000 a 226+620
| Aterros Fora do Ativo/Complemento | m³ | 409605.9431 | P | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4719.05 | 3246.7 | 9467.7814 | 291.6% | 406580.904 |  | 419215.4545 | 210 | 1996.2641 | 0 | - | 678171 | 258955.5455 | 0 | Aterros Fora do Ativo/Complemento
|  |  |  | R | 872.18 |  | 65.41 | 76.32 | 43.61 | 98.12 | 828.5714 | 1289.85 | 0 | 2401.8814 |  | 864.66 | 1251.88 | 615.52 | 1181.96 | 1133.08 | 806.39 | 0 | 5853.49 |  | 481.96 | 872.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 836.2129 | Aterros Fora do Ativo/Complemento
| Aterro compactado (Subleito corte 04 e corte 05 e 06) | m³ | 9026.6205 | P | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 5690.7253 | 100% |  |  | 14717.3458 | 106 | 138.8429 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Aterro compactado (Subleito corte 04 e corte 05 e 06)
|  |  |  | R | 392.48 |  | 2026-07-03: 654.1353; 2026-07-04: 665.04 | 1319.1753 |  | 239.85 | 708.65 | 512.14 | 861.28 | 861.28 | 523.31 |  | 3706.51 |  | 272.56 | 392.48 | [5 empty] | 665.04 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 617.7517 | Aterro compactado (Subleito corte 04 e corte 05 e 06)
| Aterro - alargamento PN (Km 181+422, 184+380, 190+460, 198+009, 200+560) | m³ | 3360.3847 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 3360.3847 | 106 | 31.7017 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Aterro - alargamento PN (Km 181+422, 184+380, 190+460, 198+009, 200+560)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro - alargamento PN (Km 181+422, 184+380, 190+460, 198+009, 200+560)
A12640 | ADME 03/04 - Km 170+000 (Estoque provisóri0) | m³ | 87018.385 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 4719.05 | 3246.7 | 0 | 0% |  |  | 87018.385 | 106 | 820.9282 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ADME 03/04 - Km 170+000 (Estoque provisóri0)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ADME 03/04 - Km 170+000 (Estoque provisóri0)
| Acumulado BM 22 - Fator de Correção | m³ | 406580.904 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 406580.904 |  | 406580.904 | 106 | 3835.6689 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Acumulado BM 22 - Fator de Correção
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Acumulado BM 22 - Fator de Correção
| Aterro do viaduto | m³ | 23287.2153 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 130.82 | 100% |  |  | 23418.0353 | 106 | 220.9249 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Aterro do viaduto
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-04: 87.22 | 87.22 |  | 21.8 | 10.9 | 10.9 |  |  |  |  | 43.6 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 14.5333 | Aterro do viaduto
| Reaterro de Bueiros e PiFA's | m³ | 3018.0387 | P | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 3646.2361 | 100% |  |  | 6806.0048 | 106 | 64.2076 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Reaterro de Bueiros e PiFA's
|  |  |  | R | 479.7 |  | 65.41 | 76.32 | 43.61 | 98.12 | 174.4361 | 537.59 |  | 995.4861 |  | 603.01 | 532.33 | 92.48 | 320.68 | 271.8 | 283.08 |  | 2103.38 |  | 209.4 | 479.7 | [5 empty] | 689.1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 350.5633 | Reaterro de Bueiros e PiFA's
Reaterro de Bueiros e PiFA's
| ATERRO E COMPACTAÇÃO- SUBLASTRO | m | 47688 | P | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | 2496.6 | 2496.6 | 2093.2341 | 83.84% | 0 |  | 49781.2341 | 370 | 134.5439 | 45556.6 | 109.3% | 108808.56 | 59027.3259 | 0 | ATERRO E COMPACTAÇÃO- SUBLASTRO
|  |  |  | R | 359.77 |  | 2026-07-02: 610.53; 2026-07-03: 261.6541; 2026-07-04: 196.24 | 1068.4241 |  | 337.97 | 10.9 | 228.95 | 87.22 |  |  |  | 665.04 |  |  | 359.77 |  |  |  |  | 0 | 359.77 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 108808.56 |  | 166.26 | ATERRO E COMPACTAÇÃO- SUBLASTRO
ATERRO E COMPACTAÇÃO- SUBLASTRO
WBS: OBRAS DE ARTE CORRENTES | OAC - Obra de Arte Corrente | und | 66 | P | 0 | - | 2026-07-04: X; 2026-07-05: 0 | 0 | - |  |  | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 0% | 59 |  | 66 | 370 | 0.17838 | 72 | 91.67% | 88 | 22 | 0 | OAC - Obra de Arte Corrente
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [6 empty] | X | 0 | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | OAC - Obra de Arte Corrente
OAC - Obra de Arte Corrente
| BUEIROS | und | 38 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | - |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 0% | 35 |  | 38 | 210 | 0.18095 | 43 | 88.37% | 55 | 17 | 0 | BUEIROS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BUEIROS
| BUEIROS - TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES | und | 2 | P | 0 | - | [7 empty] | 2 | 50% | X | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 100% |  |  | 4 | 104 | 0.038462 | 0 | - | 23 | 0 | 1 | BUEIROS - TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES | bar: 2026-06-29 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 |  | X | X | X | X | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | BUEIROS - TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES | bar: 2026-07-03
| BSCC - KM 224+286 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BSCC - KM 224+286
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BSCC - KM 224+286
| BDCC - KM 212+900 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | X | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | BDCC - KM 212+900 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-01
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | X | X | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | BDCC - KM 212+900
| BDCC - KM 210+900 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BDCC - KM 210+900 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC - KM 210+900 | bar: 2026-07-03
| BUEIROS - CONCRETAGEM DO BERÇO | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 100% |  |  | 3 | 104 | 0.028846 | 0 | - | 23 | 0 | 1 | BUEIROS - CONCRETAGEM DO BERÇO | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 |  | X |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | X | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | BUEIROS - CONCRETAGEM DO BERÇO | bar: 2026-07-04
| BSCC - KM 224+286 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BSCC - KM 224+286
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BSCC - KM 224+286
| BDCC - KM 212+900 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | BDCC - KM 212+900 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | X | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | BDCC - KM 212+900
| BDCC - KM 210+900 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BDCC - KM 210+900
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 |  | X | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC - KM 210+900 | bar: 2026-07-04
| BUEIROS - ASSENTAMENTO DE ADUELAS | und | 91 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0% | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 91 | 104 | 0.875 | 0 | - | 580 | 0 | 3.4286 | BUEIROS - ASSENTAMENTO DE ADUELAS
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | BUEIROS - ASSENTAMENTO DE ADUELAS
IMP652 | BDCC- 215+736 | und | 14 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 14 | 104 | 0.13462 | 14 | 100% | 12 | 0 | 0 | BDCC- 215+736
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC- 215+736
IMP734 | BSCC - KM 224+286 | und | 15 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 15 | 104 | 0.14423 | 14 | 107.1% | 12 | 0 | 0 | BSCC - KM 224+286
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BSCC - KM 224+286
IMP705 | BDCC - KM 212+900 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [5 empty] | 16 |  | 16 | 0% |  |  |  | 8 | 8 |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 12 | 0% | 10 | 0 | 16 | BDCC - KM 212+900
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC - KM 212+900
| BDCC - KM 210+900 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0% |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 8 | BDCC - KM 210+900
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC - KM 210+900
| BUEIROS - MONTAGEM DAS ALAS | und | 6 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | X | X | X |  | 0 | - |  |  |  | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - |  |  | 6 | 104 | 0.057692 | 4 | 150% | 23 | 17 | 0 | BUEIROS - MONTAGEM DAS ALAS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BUEIROS - MONTAGEM DAS ALAS
| BDCC- 215+736 |  | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BDCC- 215+736
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC- 215+736
| BSCC - KM 224+286 |  | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 44 | 0% | 1 | 0 | 0 | BSCC - KM 224+286
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BSCC - KM 224+286
| BDCC - KM 210+900 |  | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | X | X | X |  | 0 | - |  |  |  | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BDCC - KM 210+900
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC - KM 210+900
|  |  | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | BDCC - KM 210+900
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BDCC - KM 210+900
BDCC - KM 210+900
BDCC - KM 210+900
| PASSAGEM DE GADO | und | 28 | P | 0 | - | 2026-07-04: X; 2026-07-05: 0 | 0 | - | [5 empty] | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0% | 24 |  | 28 | 210 | 0.13333 | 29 | 96.55% | 33 | 5 | 0 | PASSAGEM DE GADO
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | X |  | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PASSAGEM DE GADO
| PASSAGEM DE GADO - TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES | % | 0 | P | 0 | - | 0 | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 9 | 0 | 0.25 | PASSAGEM DE GADO - TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | PASSAGEM DE GADO - TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES
| PG BSCC - KM 210+160 | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | X | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | PG BSCC - KM 210+160 | bar: 2026-06-30 to 2026-07-03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
| PASSAGEM DE GADO - CONCRETAGEM DO BERÇO | % | 1 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 2 | 104 | 0.019231 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | PASSAGEM DE GADO - CONCRETAGEM DO BERÇO
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | PASSAGEM DE GADO - CONCRETAGEM DO BERÇO
| PF BSCC - KM 226+000 (parcial) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PF BSCC - KM 226+000 (parcial)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PF BSCC - KM 226+000 (parcial)
| PF BSCC - KM 225+080 (parcial) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PF BSCC - KM 225+080 (parcial)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PF BSCC - KM 225+080 (parcial)
| PG BSCC - KM 210+160 | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160 | bar: 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
| PASSAGEM DE GADO - ASSENTAMENTO DE ADUELAS | und | 121 | P | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 33.33% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 100% |  |  | 124 | 104 | 1.1923 | 0 | - | 130 | 0 | 2.3333 | PASSAGEM DE GADO - ASSENTAMENTO DE ADUELAS
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | PASSAGEM DE GADO - ASSENTAMENTO DE ADUELAS
IMP683 | PF BSCC - KM 226+000 | und | 21 | P | 0 | - | 2026-07-03: 14 | 14 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 21 | 104 | 0.20192 | 0 | - | 10 | 0 | 14 | PF BSCC - KM 226+000
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PF BSCC - KM 226+000
| PF BSCC - KM 225+080 | und | 19 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 19 | 104 | 0.18269 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | PF BSCC - KM 225+080
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PF BSCC - KM 225+080
| PG BSCC - KM 210+160 | und | 0 | P | 4 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 4 | [5 empty] | 6 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 100% |  |  | 3 | 104 | 0.028846 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
| PASSAGEM DE GADO - MONTAGEM DAS ALAS | % | 6 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [5 empty] | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  | 6 | 104 | 0.057692 | 3 | 200% | 9 | 0 | 0 | PASSAGEM DE GADO - MONTAGEM DAS ALAS | bar: 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | X |  | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PASSAGEM DE GADO - MONTAGEM DAS ALAS
| PG BSCC- 215+040 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC- 215+040
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC- 215+040
| PF BSCC - KM 226+000 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PF BSCC - KM 226+000 | bar: 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PF BSCC - KM 226+000
| PF BSCC - KM 225+080 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PF BSCC - KM 225+080
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PF BSCC - KM 225+080
| PG BSCC - KM 210+160 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [5 empty] | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | X |  | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | PG BSCC - KM 210+160
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PG BSCC - KM 210+160
PG BSCC - KM 210+160
PG BSCC - KM 210+160
| OAC - Obra de Arte Corrente (Assentamento) | m | 1366 | P | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 33 | 9.091% | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 211 | 47 | 3 | 6.383% | 0 |  | 1369 | 370 | 3.7 | 1624 | 84.3% | 1787 | 418 | 4.7143 | OAC - Obra de Arte Corrente (Assentamento)
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.42857 | OAC - Obra de Arte Corrente (Assentamento)
OAC - Obra de Arte Corrente (Assentamento)
WBS: DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENO PROFUNDO | Drenagem Superficial | m | 54907.38 | P | 250 | 130.4% | 20 | 470 | 470 | 450 | 530 | 400 | 0 | 2340 | 85.85% | 150 | 150 | 450 | 600 | 600 | 350 | 0 | 2300 | 63.48% | 100 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13799.46 | 6133.0933 | 2915 | 47.53% | 48367 |  | 57822.38 | 370 | 156.2767 | 61971.6078 | 93.3% | 127599 | 69776.62 | 328.5714 | Drenagem Superficial
|  |  |  | R | 326 |  | 534 | 496 | 318 | 162 | 377 | 122 | 0 | 2009 |  | 105 | 177 | 150 | 160 | 470 | 398 | 0 | 1460 |  | 150 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 208.5714 | Drenagem Superficial
Drenagem Superficial
Drenagem Superficial
WBS: SEGMENTO 3.2 Drenagem | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700 | m | 35102.72 | P | 200 | 130% | 0 | 250 | 250 | 300 | 380 | 250 | 0 | 1430 | 107.1% | 50 | 50 | 400 | 450 | 450 | 200 | 0 | 1600 | 32.44% | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 130% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4365.47 | 3199.09 | 1596 | 49.89% | 27823.72 |  | 36698.72 | 210 | 174.7558 | 38712.33 | 94.8% | 71661.5 | 34962.78 | 228.5714 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700
|  |  |  | R | 260 |  | 375 | 340 | 270 | 90 | 335 | 122 | 0 | 1532 |  | 105 | 96 | 117 | 0 | 111 | 90 | 0 | 519 |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 74.1429 | Segmento 3.2 - km 167+300 a 202+700
IMP7058 | Aterro 2 - Km 171 + 180 a 173+720 (Banqueta- CZB 01 e 03) | m | 1636 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1636 | #N/A | - | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 2 - Km 171 + 180 a 173+720 (Banqueta- CZB 01 e 03)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 2 - Km 171 + 180 a 173+720 (Banqueta- CZB 01 e 03)
IMP7065.2 | Corte 2 - Km 169+940 a 171+180 (Banqueta) - (Valeta de aterro - VPC 01, 02, 04 e 05) | m | 2104.92 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 2104.92 | 104 | 20.2396 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 2 - Km 169+940 a 171+180 (Banqueta) - (Valeta de aterro - VPC 01, 02, 04 e 05)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 2 - Km 169+940 a 171+180 (Banqueta) - (Valeta de aterro - VPC 01, 02, 04 e 05)
IMP7074.2 | Aterro 3 - Km 174 + 100 a 175+000 (Canaleta de aterro - CZB 01) | m | 1033.093 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1033.093 | 104 | 9.9336 | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 3 - Km 174 + 100 a 175+000 (Canaleta de aterro - CZB 01)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 3 - Km 174 + 100 a 175+000 (Canaleta de aterro - CZB 01)
IMP7086.2 | Aterro 3 - Km 174 + 100 a 175+000 (Valeta de aterro - VPC 01) | m | 189.78 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 189.78 | 104 | 1.8248 | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 3 - Km 174 + 100 a 175+000 (Valeta de aterro - VPC 01)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 3 - Km 174 + 100 a 175+000 (Valeta de aterro - VPC 01)
IMP7015 | Corte 1 - Km 167+300 a 169+820 (Sarjeta de corte - VPC 15) | m | 1356.13 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 58.7 | 58.7 | 0 | 0% |  |  | 1356.13 | 104 | 13.0397 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 1 - Km 167+300 a 169+820 (Sarjeta de corte - VPC 15)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 1 - Km 167+300 a 169+820 (Sarjeta de corte - VPC 15)
IMP7004 | Corte 1 - Km 167+300 a 169+820 (Sarjeta de corte - VPC 07) | m | 1749 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1749 | 104 | 16.8173 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 1 - Km 167+300 a 169+820 (Sarjeta de corte - VPC 07)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 1 - Km 167+300 a 169+820 (Sarjeta de corte - VPC 07)
IMP7230 | Aterro 06 - Km 190+360 a 190+440 (Sarjeta de aterro - SZA 02) | m | 6345.01 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 479 | 100% |  |  | 6824.01 | 104 | 65.6155 | 0 | - |  |  | 0 | Aterro 06 - Km 190+360 a 190+440 (Sarjeta de aterro - SZA 02)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-01: 210; 2026-07-03: 269 | 479 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 06 - Km 190+360 a 190+440 (Sarjeta de aterro - SZA 02)
| Aterro 06 - VPC 07, VPC 10) | m | 600 | P | 0 | - |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 250 | 50.4% | 50 | 50 | [5 empty] | 100 | 150% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 276 | 100% |  |  | 876 | 104 | 8.4231 | 0 | - |  |  | 50 | Aterro 06 - VPC 07, VPC 10)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-02: 81; 2026-07-03: 45 | 126 |  | 105 | 45 | [5 empty] | 150 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 75 | Aterro 06 - VPC 07, VPC 10)
IMP7034 | Corte 02 - Km 169+940 a 171+180 (Sarjeta de corte - VPC 01, VPC 04 e VPC 05) | m | 504 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 504 | 104 | 4.8462 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 02 - Km 169+940 a 171+180 (Sarjeta de corte - VPC 01, VPC 04 e VPC 05)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 02 - Km 169+940 a 171+180 (Sarjeta de corte - VPC 01, VPC 04 e VPC 05)
| Corte 02 - Km 169+940 a 171+180 (SZC 04) | m | 147 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 147 | 104 | 1.4135 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 02 - Km 169+940 a 171+180 (SZC 04)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 02 - Km 169+940 a 171+180 (SZC 04)
| vpc 13 | m | 279 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 279 | 104 | 2.6827 | 0 | - |  |  | 0 | vpc 13
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | vpc 13
| ADME - Km 174+100 (Sarjeta de aterro VPA - 04) | m | 776 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 776 | 104 | 7.4615 | 0 | - |  |  | 0 | ADME - Km 174+100 (Sarjeta de aterro VPA - 04)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ADME - Km 174+100 (Sarjeta de aterro VPA - 04)
| Acesso - VPC 01 e 04 | m | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | Acesso - VPC 01 e 04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Acesso - VPC 01 e 04
| Acesso - PN's 175 e 177 (STC - 06, 07 e 08) | m | 0 | P | 0 | - | 2026-06-30: 200; 2026-07-01: 200; 2026-07-02: 250; 2026-07-03: 250 | 900 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | Acesso - PN's 175 e 177 (STC - 06, 07 e 08)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Acesso - PN's 175 e 177 (STC - 06, 07 e 08)
| Acesso - PN 173 (STA) | m | 0 | P | 0 | - | 2026-07-04: 200 | 200 | 25% |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 100.5% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 251 | 100% |  |  | 251 | 104 | 2.4135 | 0 | - |  |  | 200 | Acesso - PN 173 (STA)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-04: 50 | 50 | [5 empty] | 111 | 90 |  | 201 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 100.5 | Acesso - PN 173 (STA)
| Acesso - PN 181+422 (STA 01) | m | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 | 67.2% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 168 | 100% |  |  | 168 | 104 | 1.6154 | 0 | - |  |  | 250 | Acesso - PN 181+422 (STA 01)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 51 | 117 |  |  |  |  | 168 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 84 | Acesso - PN 181+422 (STA 01)
| Acesso - PN 184+390 (STA 01) | m | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - |  |  | 250 | Acesso - PN 184+390 (STA 01)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Acesso - PN 184+390 (STA 01)
| Acesso - KM 177+600 | m | 40 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 40 | 104 | 0.38462 | 0 | - |  |  | 0 | Acesso - KM 177+600
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-29: 40 | 40 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Acesso - KM 177+600
| Corte 05 - Km 177+611 a 177+860 (Sarjeta de corte - SZC 02 e SZC 03) | m | 0 | P | 200 | 130% | [7 empty] | 0 | - |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 800 | 0% |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 130% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 260 | 100% |  |  | 260 | 104 | 2.5 | 0 | - |  |  | 200 | Corte 05 - Km 177+611 a 177+860 (Sarjeta de corte - SZC 02 e SZC 03)
|  |  |  | R | 260 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 260 | [5 empty] | 260 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 05 - Km 177+611 a 177+860 (Sarjeta de corte - SZC 02 e SZC 03)
| Corte 07 - SZC 06, SZC 04 | m | 675 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 675 | 104 | 6.4904 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 07 - SZC 06, SZC 04
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-29: 335; 2026-06-30: 340 | 675 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 07 - SZC 06, SZC 04
| Corte 04 - Km 175+130 a 176+009 (VPC 10, VPC 01 e VPC 04) | m | 0 | P | 0 | - | 2026-07-03: 80 | 80 | 202.5% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 162 | 100% |  |  | 162 | 104 | 1.5577 | 0 | - |  |  | 0 | Corte 04 - Km 175+130 a 176+009 (VPC 10, VPC 01 e VPC 04)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-01: 60; 2026-07-02: 9; 2026-07-03: 21; 2026-07-04: 72 | 162 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 04 - Km 175+130 a 176+009 (VPC 10, VPC 01 e VPC 04)
Corte 04 - Km 175+130 a 176+009 (VPC 10, VPC 01 e VPC 04)
WBS: SEGMENTO 3.3 Drenagem | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000 | m | 3727 | P | 50 | 132% | 20 | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 | 0 | 910 | 52.42% | 100 | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 | 0 | 700 | 134.4% | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 144% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4583.7 | 1861.8 | 1319 | 70.85% | 1288.55 |  | 5046 | 210 | 24.0286 | 2767.97 | 182.3% | 55937.5 | 50891.5 | 100 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000
|  |  |  | R | 66 |  | 159 | 156 | 48 | 72 | 42 | 0 | 0 | 477 |  | 0 | 81 | 33 | 160 | 359 | 308 | 0 | 941 |  | 150 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 134.4286 | Segmento 3.3 - km 202+700 a 225+000
WBS: CORTE 3 :: ( km 216+400 a km 220+000 ) | Aterro 07 - Km 214+640 a 216+080 (Valeta aterro - VPC 01, 02, 06 e 07) | m | 953 | P | 0 | - |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 | 94.8% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 162 | 100% |  |  | 1115 | 106 | 10.5189 | 2767.97 | 40.28% | 0 | 0 | 0 | Aterro 07 - Km 214+640 a 216+080 (Valeta aterro - VPC 01, 02, 06 e 07)
|  |  |  | R | 0 |  |  | 75 | 48 | 72 | 42 |  | 0 | 237 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 07 - Km 214+640 a 216+080 (Valeta aterro - VPC 01, 02, 06 e 07)
| Aterro 08 - Km 219+200 a 220+400 (Valeta de aterro - VPC 05) | m | 550 | P | 0 | - | 2026-06-29: 20; 2026-06-30: 70; 2026-07-01: 70; 2026-07-05: 0 | 160 | 150% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 550 | 104 | 5.2885 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Aterro 08 - Km 219+200 a 220+400 (Valeta de aterro - VPC 05)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-29: 159; 2026-06-30: 81; 2026-07-05: 0 | 240 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 08 - Km 219+200 a 220+400 (Valeta de aterro - VPC 05)
| Aterro 08 - Km 219+200 a 220+400 (Sarjeta - VLA) | m | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Aterro 08 - Km 219+200 a 220+400 (Sarjeta - VLA)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Aterro 08 - Km 219+200 a 220+400 (Sarjeta - VLA)
| Aterro 07 - Km 214+640 a 216+080 - (Sarjeta de aterro - SZA 02) | m | 520 | P | 0 | - |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 | 0% |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 300 | 204.7% | 50 | [6 empty] | 50 | 120% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 674 | - |  |  | 1194 | 104 | 11.4808 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | Aterro 07 - Km 214+640 a 216+080 - (Sarjeta de aterro - SZA 02)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 257 | 260 |  | 614 |  | 60 | [6 empty] | 60 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 204.6667 | Aterro 07 - Km 214+640 a 216+080 - (Sarjeta de aterro - SZA 02)
| Corte 04 - Km 221+495 a 221+980 (Canaleta de banqueta - CZB 02) | m | 819 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 819 | 104 | 7.875 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Corte 04 - Km 221+495 a 221+980 (Canaleta de banqueta - CZB 02)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Corte 04 - Km 221+495 a 221+980 (Canaleta de banqueta - CZB 02)
| Corte 03 - Km 217+400 a 218+400 (Canaleta de banqueta - CZB 02/03) | m | 0 | P | 0 | - |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 250 | 0% | 50 | 50 | [5 empty] | 100 | 114% |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 114 | - |  |  | 114 | 104 | 1.0962 | 0 | - | 0 | 0 | 50 | Corte 03 - Km 217+400 a 218+400 (Canaleta de banqueta - CZB 02/03)
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 |  |  | 81 | 33 |  |  |  |  | 114 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 57 | Corte 03 - Km 217+400 a 218+400 (Canaleta de banqueta - CZB 02/03)
| Corte 02 - Km 212+950 a 213+400 (Sarjeta de corte - VPC 10 e 11 ) | m |  | P | 50 | 132% | 2026-07-05: 0 | 0 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 300 | 71% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 100 | 156% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 369 | - |  |  | 369 | 104 | 3.5481 | 0 | - | 0 | 0 | 50 | Corte 02 - Km 212+950 a 213+400 (Sarjeta de corte - VPC 10 e 11 )
|  |  |  | R | 66 |  | 2026-07-05: 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 102 | 48 |  | 213 |  | 90 | 66 | [5 empty] | 156 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 71 | Corte 02 - Km 212+950 a 213+400 (Sarjeta de corte - VPC 10 e 11 )
| Km 220+600 a 222+400 VPA | m | 160 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 160 | 104 | 1.5385 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Km 220+600 a 222+400 VPA
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Km 220+600 a 222+400 VPA
| Fator de correção - Acumulado ate BM22 | m | 1288.55 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1288.55 | 104 | 12.3899 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Fator de correção - Acumulado ate BM22
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Fator de correção - Acumulado ate BM22
Fator de correção - Acumulado ate BM22
WBS: DRENO PROFUNDO 3.2 | DPS - Dreno Longitudinal Profundo | m | 13034 | P | 100 | 80% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 500 | 0% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 600 | 54.17% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 200 | 70% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 3497.9 | 1554.6222 | 465 | 29.91% | 11049.59 |  | 13499 | 370 | 36.4838 | 18708.2 | 72.16% | 27874.73 | 16825.14 | 100 | DPS - Dreno Longitudinal Profundo
|  |  |  | R | 80 | [8 empty] | 0 |  |  | 65 | 60 | 60 | 80 | 60 |  | 325 |  | 60 | 80 | [5 empty] | 140 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 65 | DPS - Dreno Longitudinal Profundo
DPS - Dreno Longitudinal Profundo
DPS - Dreno Longitudinal Profundo
DPS - Dreno Longitudinal Profundo
| DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo | m | 648 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 648 | 370 | 1.7514 | 648 | 100% | 3084 | 2436 | 0 | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo
DSH / DHP - Drenos Sub-Horizontal e Horizontal Profundo
TT1027 | Supressão Vegetal CX de Emp. + 215+400/ 220+950/ 225+780 ao 226+500 | m² | 575121 | P | 5000 | 0% | 2026-06-30: 2000; 2026-07-01: 2000; 2026-07-02: 2000; 2026-07-03: 2000 | 8000 | 325.4% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 25000 | 88.92% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 10000 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 41110 | 100% |  |  | 616231 | 370 | 1665.4892 | 0 | - |  |  |  | Supressão Vegetal CX de Emp. + 215+400/ 220+950/ 225+780 ao 226+500
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-06-29: 1950; 2026-06-30: 5200; 2026-07-01: 9880; 2026-07-02: 9000 | 26030 |  | 3080 | 2000 | 3150 | 4200 | 2940 | 6860 |  | 22230 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 6507.5 | Supressão Vegetal CX de Emp. + 215+400/ 220+950/ 225+780 ao 226+500
[65 empty] | #DIV/0! | Supressão Vegetal CX de Emp. + 215+400/ 220+950/ 225+780 ao 226+500
| OAE - Obra de Arte Especial | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 370 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | OAE - Obra de Arte Especial
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | OAE - Obra de Arte Especial
[65 empty] | 0 | OAE - Obra de Arte Especial
[65 empty] | 0 | OAE - Obra de Arte Especial
| Viaduto J&F- km 212+260 | und | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | Viaduto J&F- km 212+260
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | Viaduto J&F- km 212+260
| BLOCOS DE APOIO | und | 6 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 6 | 210 | 0.028571 | 6 | 100% | 6 | 0 |  | BLOCOS DE APOIO
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | BLOCOS DE APOIO
| Execução de concreto magro | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | Execução de concreto magro
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | Execução de concreto magro
A5210 | Arrasamento de Estacas | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Arrasamento de Estacas
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Arrasamento de Estacas
| Armação dos Blocos | und | 6 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 6 | 104 | 0.057692 | 6 | 100% | 6 | 0 |  | Armação dos Blocos
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | Armação dos Blocos
| BLOCO P3 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P3
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | BLOCO P3
| BLOCO P4 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |  | BLOCO P4
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P4
| BLOCO P5 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P5
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P5
| BLOCO P6 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P6
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P6
| Forma dos Blocos | und | 6 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 6 | 104 | 0.057692 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | Forma dos Blocos
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | Forma dos Blocos
| BLOCO P3 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P3
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| BLOCO P4 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P4
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P4
| BLOCO P5 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P5
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P5
| Concretagem dos Blocos | und | 6 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 6 | 104 | 0.057692 | 6 | 100% | 6 | 0 | 0 | Concretagem dos Blocos
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | Concretagem dos Blocos
| BLOCO P3 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P3
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P3
| BLOCO P4 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P4
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P4
| BLOCO P6 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P6
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P6
| BLOCO P5 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | BLOCO P5
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCO P5
| BLOCOS DE ENCONTRO | und | 2 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 2 | 210 | 0.0095238 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | BLOCOS DE ENCONTRO
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCOS DE ENCONTRO
| Armação dos Blocos | und | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Armação dos Blocos
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Armação dos Blocos
| Forma dos Blocos | und | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Forma dos Blocos
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Forma dos Blocos
| Concretagem dos blocos | und | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Concretagem dos blocos
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Concretagem dos blocos
| PLINTOS | und | 2 | P | 0 | - |  |  | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  |  | X | X | 1 |  | 1 | 0% |  |  | X | X | 1 |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 0% |  |  | 2 | 210 | 0.0095238 | 6 | 33.33% | 6 | 4 | 1 | PLINTOS
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-04: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | PLINTOS
| P1 - CONCRETAGEM | und | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | P1 - CONCRETAGEM
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - CONCRETAGEM
| P2 - CONCRETAGEM | und | 0 | P | 0 | - | [16 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | P2 - CONCRETAGEM
|  |  |  | R | 0 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - CONCRETAGEM
| P3 - CONCRETAGEM | und | 1 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 3 | 2 | 0 | P3 - CONCRETAGEM
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - CONCRETAGEM
| P4 - CONCRETAGEM | und | 0 | P | 0 | - | [12 empty] | X | X | 1 |  | 1 | 0% |  |  | X | X | 1 |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 4 | 4 | 1 | P4 - CONCRETAGEM | bar: 2026-07-01 to 2026-07-03
|  |  |  | R | 0 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P4 - CONCRETAGEM
| P5 - CONCRETAGEM | und | 1 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 5 | 4 | 0 | P5 - CONCRETAGEM
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P5 - CONCRETAGEM
| P6 - CONCRETAGEM | und | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 6 | 6 | 0 | P6 - CONCRETAGEM
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P6 - CONCRETAGEM
| PILARES | und | 2 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | - |  |  | 2 | 210 | 0.0095238 | 4 | 50% | 8 | 6 | 0 | PILARES
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PILARES
| Armação | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | Armação
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Armação
| E2 | m | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | E2
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2
| Forma | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | Forma
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Forma
| E2 | m | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | E2
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2
| Concretagem | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | Concretagem
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Concretagem
| E2 | m | 0 | P | 0 | - | 2026-07-05: 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | E2
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2
| TRAVESSA | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | 1 |  |  |  | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | TRAVESSA
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | X | X | X | X |  | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | TRAVESSA | bar: 2026-07-02
| TRAVESSA - E1 (Magro+Arm.+For.+Concreto) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | 1 |  |  |  | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | TRAVESSA - E1 (Magro+Arm.+For.+Concreto)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | X |  | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | TRAVESSA - E1 (Magro+Arm.+For.+Concreto) | bar: 2026-07-03
| TRAVESSA - E2 (Magro+Arm.+For.+Concreto) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | 1 |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | TRAVESSA - E2 (Magro+Arm.+For.+Concreto)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | X | X |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | TRAVESSA - E2 (Magro+Arm.+For.+Concreto) | bar: 2026-07-02
[65 empty] | 0 | TRAVESSA - E2 (Magro+Arm.+For.+Concreto)
| Viaduto J&F- km 216+836 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | Viaduto J&F- km 216+836
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Viaduto J&F- km 216+836
| PILARES | % | 4 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 4 | 106 | 0.037736 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | PILARES
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PILARES
| Pilares (Concretagem) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | Pilares (Concretagem)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Pilares (Concretagem)
| Pilar E2 ATERRRO | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | Pilar E2 ATERRRO
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Pilar E2 ATERRRO
| P1 - POSICIONAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | P1 - POSICIONAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - POSICIONAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS
| P2 - POSICIONAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS | m³ | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | P2 - POSICIONAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - POSICIONAMENTO DOS TUBOS METÁLICOS
| TRAVESSA | % | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - |  |  | 2 | 106 | 0.018868 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | TRAVESSA
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | 1 |  |  |  |  | 1 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | TRAVESSA | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
| TRAVESSA - E1 (Armação + Forma + Concreto) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | TRAVESSA - E1 (Armação + Forma + Concreto)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | TRAVESSA - E1 (Armação + Forma + Concreto)
| TRAVESSA - E2 (Armação + Forma + Concreto) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | TRAVESSA - E2 (Armação + Forma + Concreto)
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | TRAVESSA - E2 (Armação + Forma + Concreto) | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
| PAREDES E ALAS | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | X | X | X | X | X | 1 |  | 1 | 0% | X | X | 1 |  |  |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 106 | 0.009434 | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 | PAREDES E ALAS | bar: 2026-06-29 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PAREDES E ALAS | bar: 2026-07-01 to 2026-07-04
| PAREDES E ALAS - E1 (Armação + Forma + Concreto) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | 106 | 0.009434 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | PAREDES E ALAS - E1 (Armação + Forma + Concreto) | bar: 2026-06-29 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PAREDES E ALAS - E1 (Armação + Forma + Concreto) | bar: 2026-07-01 to 2026-07-04
| PAREDES E ALAS - E2 (Armação + Forma + Concreto) | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | X | X | X | 1 |  | 1 | 0% | X | X | 1 |  |  |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 1 | PAREDES E ALAS - E2 (Armação + Forma + Concreto) | bar: 2026-06-29 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | PAREDES E ALAS - E2 (Armação + Forma + Concreto) | bar: 2026-07-02
| LAJES (FABRICAÇÃO) | % | 5 | P | 3 | 33.33% | 2026-06-30: 3; 2026-07-02: 3; 2026-07-04: 3 | 9 | 33.33% |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9 | 44.44% |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 33.33% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 16 | 15 | 8 | 53.33% |  |  | 13 | 106 | 0.12264 | 21 | 61.9% | 21 | 8 | 3 | LAJES (FABRICAÇÃO)
|  |  |  | R | 1 | [8 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1.3333 | LAJES (FABRICAÇÃO) | bar: 2026-07-02 to 2026-07-04
| LAJE 2.1 - FORMA | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | LAJE 2.1 - FORMA
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | LAJE 2.1 - FORMA
| LAJE 2.1 - ARMAÇÃO | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | LAJE 2.1 - ARMAÇÃO
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | LAJE 2.1 - ARMAÇÃO
| LAJE 2.1 - CONCRETAGEM | m³ | 5 | P | 3 | 33.33% | 2026-06-30: 3; 2026-07-02: 3; 2026-07-04: 3 | 9 | 33.33% |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 9 | 44.44% |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 33.33% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 21 | 21 | 8 | 38.1% |  |  | 13 | 106 | 0.12264 | 21 | 61.9% | 21 | 13 | 3 | LAJE 2.1 - CONCRETAGEM
|  |  |  | R | 1 | [8 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1.3333 | LAJE 2.1 - CONCRETAGEM | bar: 2026-07-02 to 2026-07-04
| VIGAS METÁLICAS | % |  | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 6 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 6 | 0% | 6 | 6 | 0 | VIGAS METÁLICAS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | VIGAS METÁLICAS
[65 empty] | 0 | VIGAS METÁLICAS
| OAE - Ponte sobre o Rio Peixe III | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | OAE - Ponte sobre o Rio Peixe III
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | OAE - Ponte sobre o Rio Peixe III
| ESTACAS | und | 55 | P | 1 | 200% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 10 | 90% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 7 | 57.14% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 18 | 15 | 13 | 86.67% | 22 |  | 65 | 106 | 0.61321 | 76 | 85.53% | 90 | 25 | 1.1667 | ESTACAS
|  |  |  | R | 2 |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | 9 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 4 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.66667 | ESTACAS
| ESTACAS E1 | und | 12 | P | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 100% | 3 |  | 14 | 106 | 0.13208 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0 | ESTACAS E1
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | ESTACAS E1
| E1 - Execução de estaca EE1.01 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.01
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.01
| E1 - Execução de estaca EE1.02 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.02
| E1 - Execução de estaca EE1.03 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.03 | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | E1 - Execução de estaca EE1.03 | bar: 2026-07-02
| E1 - Execução de estaca EE1.04 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.04
| E1 - Execução de estaca EE1.05 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.05 | bar: 2026-07-03 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.05 | bar: 2026-06-30
| E1 - Execução de estaca EE1.11 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.11
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.11
| E1 - Execução de estaca EE1.07 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.07
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.07
| E1 - Execução de estaca EE1.06 | und | 0 | P | 50 | 0% | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.06 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.06 | bar: 2026-07-03 to 2026-07-04
| E1 - Execução de estaca EE1.09 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.09
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.09
| E1 - Execução de estaca EE1.13 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.13
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.13
| E1 - Execução de estaca EE1.10 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.10
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.10
| E1 - Execução de estaca EE1.14 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.14
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.14
| E1 - Execução de estaca EE1.12 | % | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 106 | 0.009434 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.12
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E1 - Execução de estaca EE1.12
| ESTACAS E2 | und | 14 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 14 | 106 | 0.13208 | 14 | 100% | 14 | 0 | 0 | ESTACAS E2
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | ESTACAS E2
| E2 - Execução de estaca EE2.09 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.09
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.09
| E2 - Execução de estaca EE2.10 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 106 | 0.009434 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.10
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.10
| E2 - Execução de estaca EE2.02 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.02
| E2 - Execução de estaca EE2.06 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.06
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.06
| E2 - Execução de estaca EE2.14 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.14
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.14
| E2 - Execução de estaca EE2.08 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.08
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.08
| E2 - Execução de estaca EE2.11 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.11
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.11
| E2 - Execução de estaca EE2.07 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.07
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.07
| E2 - Execução de estaca EE2.01 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.01
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.01
| E2 - Execução de estaca EE2.03 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.03
| E2 - Execução de estaca EE2.04 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.04
| E2 - Execução de estaca EE2.13 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 106 | 0.009434 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.13
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.13
| E2 - Execução de estaca EE2.12 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 106 | 0.009434 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.12
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.12
| ESTACAS P1 | und | 22 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 22 | 106 | 0.20755 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | ESTACAS P1
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ESTACAS P1
| P1 - Execução de estaca EP1.06 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.06
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.06
| P1 - Execução de estaca EP1.10 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.10
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.10
| P1 - Execução de estaca EP1.22 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P1 - Execução de estaca EP1.22
| ESTACAS P2 | und | 3 | P | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 4 | 57.14% |  |  | 7 | 106 | 0.066038 | 13 | 53.85% | 20 | 13 | 0.66667 | ESTACAS P2
|  |  |  | R | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.33333 | ESTACAS P2
| P2 - Execução da estaca EP2.12 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P2 - Execução da estaca EP2.12
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | P2 - Execução da estaca EP2.12 | bar: 2026-07-03
| P2 - Execução da estaca EP2.15 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.15
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.15 | bar: 2026-07-02
| P2 - Execução da estaca EP2.06 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.06
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.06
| P2 - Execução da estaca EP2.01 | und | 0 | P | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | 1 | [5 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.01
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.01
| P2 - Execução da estaca EP2.02 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.02
| P2 - Execução da estaca EP2.03 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  |  | X | 1 |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.03
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.03
| P2 - Execução da estaca EP2.04 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | 1 | [5 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P2 - Execução da estaca EP2.04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.04
| P2 - Execução da estaca EP2.05 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  |  | X | 1 |  | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P2 - Execução da estaca EP2.05
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.05
| P2 - Execução da estaca EP2.19 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.19
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.19
| P2 - Execução da estaca EP2.08 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.08 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | P2 - Execução da estaca EP2.08
| P2 - Execução da estaca EP2.17 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.17 | bar: 2026-07-03 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.17
| P2 - Execução da estaca EP2.16 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P2 - Execução da estaca EP2.16
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.16
| P2 - Execução da estaca EP2.18 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | 1 |  |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.18 | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P2 - Execução da estaca EP2.18
| ESTACAS P3 | und | 4 | P | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 4 | 125% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 8 | 6 | 7 | 116.7% |  |  | 13 | 106 | 0.12264 | 13 | 100% | 20 | 7 | 0.5 | ESTACAS P3
|  |  |  | R | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0.33333 | ESTACAS P3
| P3 - Execução da estaca EP3.01 | und |  | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  | X | 1 |  |  |  | 1 | 0% |  |  |  | X | 1 |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P3 - Execução da estaca EP3.01
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.01
| P3 - Execução da estaca EP3.02 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | 104 | 0.0096154 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.02
| P3 - Execução da estaca EP3.09 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.09
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.09
| P3 - Execução da estaca EP3.08 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.08
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 |  |  | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.08 | bar: 2026-07-02
| P3 - Execução da estaca EP3.03 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% |  |  |  |  | X | 1 |  | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P3 - Execução da estaca EP3.03 | bar: 2026-07-03 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.03
| P3 - Execução da estaca EP3.05 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | [6 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.05
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.05
| P3 - Execução da estaca EP3.06 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.06
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.06 | bar: 2026-07-01
| P3 - Execução da estaca EP3.07 | und |  | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.07 | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 |  | X | X | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | P3 - Execução da estaca EP3.07 | bar: 2026-06-30
| P3 - Execução da estaca EP3.13 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.13 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.13
| P3 - Execução da estaca EP3.14 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.14 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | P3 - Execução da estaca EP3.14
| P3 - Execução da estaca EP3.15 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.15
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.15 | bar: 2026-07-04
| P3 - Execução da estaca EP3.16 | und |  | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | 1 | [5 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | P3 - Execução da estaca EP3.16
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.16
| P3 - Execução da estaca EP3.17 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.17
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.17
| P3 - Execução da estaca EP3.18 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 0% | [7 empty] | 0 | - | [5 empty] | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.18 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.18
| P3 - Execução da estaca EP3.19 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.19 | bar: 2026-06-29 to 2026-06-30
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.19 | bar: 2026-06-30
| P3 - Execução da estaca EP3.20 | und | 1 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  | X | 1 |  |  |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.20
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | P3 - Execução da estaca EP3.20
| BLOCOS ENCONTROS | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 104 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | BLOCOS ENCONTROS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCOS ENCONTROS
| Concreto Magro | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Concreto Magro
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Concreto Magro
| Arrasamento de Estacas | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Arrasamento de Estacas
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Arrasamento de Estacas
| Posicionamento da aramação | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Posicionamento da aramação
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Posicionamento da aramação
| Montagem da Forma | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Montagem da Forma
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Montagem da Forma
| Concretagem | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Concretagem
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Concretagem
| BLOCOS P1 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | BLOCOS P1
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | BLOCOS P1
| Concreto Magro | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Concreto Magro
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Concreto Magro
| Arrasamento de Estacas | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Arrasamento de Estacas
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Arrasamento de Estacas
| Posicionamento da aramação | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Posicionamento da aramação
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Posicionamento da aramação
| Montagem da Forma | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Montagem da Forma
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Montagem da Forma
| Concretagem | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Concretagem
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | Concretagem
| ENCONTROS | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 106 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | ENCONTROS
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ENCONTROS
ENCONTROS
| OAE - Ponte sobre o Rio Preto | % | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | OAE - Ponte sobre o Rio Preto
|  |  |  | R | 0 |  | 2026-07-05: 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | OAE - Ponte sobre o Rio Preto
| ESTACAS | und | 63 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 54 |  | 63 | 106 | 0.59434 | 63 | 100% | 63 | 0 | 0 | ESTACAS
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ESTACAS
WBS: ESTACAS | ESTACAS - E2 | und | 17 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 |  | 17 | 106 | 0.16038 | 17 | 100% | 17 | 0 | 0 | ESTACAS - E2
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | ESTACAS - E2
| E2 - Execução de estaca EE2.06 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.06
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | E2 - Execução de estaca EE2.06
| E2 - Execução de estaca EE2.10 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.12 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.14 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.04 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.15 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.16 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.17 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - Execução de estaca EE2.02 | und | 0 | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| BLOCOS DE ENCONTRO | und | 1 | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 54 |  | 1 | 106 | 0.009434 | 1 | 100% | 2 | 1 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | X | X | X | X |  | 0 |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| ARMAÇÃO | und | 1 | P | 0 | - | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | 1 |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6 |  | 2 | 106 | 0.018868 | 0 | - | 2 | 0 | 0
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | X | X | X | X | X | X |  | 0 |  | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
| E2 - ARMAÇÃO | und |  | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | X | X | X | X | X | X |  | 0 | - | X | X | 1 |  |  |  |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - |  |  | 0 | #N/A | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 1 | [8 empty] | 0 |  | X | X | X | X | X | X |  | 0 |  | X | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-04
| FORMA | und | 1 | P | 0 | - | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | X | X | 1 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 6 |  | 1 | 106 | 0.009434 | 0 | - | 2 | 1
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| E2 - FORMA | und |  | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - |  |  |  | X | X | 1 |  | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |  |  | 1 | #N/A | - | 0 | - | 1 | 0 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-04
|  |  |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | X | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-04
| VIGAS METÁLICAS | und |  | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 6 |  | 2 | 106 | 0.018868 | 0 | 100% | 3 | 1
|  |  |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Note on B180: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considerando PF + PG

## Report Pacote 07
REPORT DIÁRIO
|  |  | SEMANA | 49 |  | SEMANA | 50 | ACOMPANHAMENTO SEMANAL | [9 empty] | ACOMPANHAMENTO MENSAL (Real + Tendência) |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | ACUMULADO |  |  |  |  | ESCOPO
|  |  |  | 132 |  |  | 132 | [10 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-28
Atividade | Unid. | PRODUÇÃO DA SEMANA |  | Aderência | PRODUÇÃO DO DIA |  | Tue | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | TOTAL SEMANA (até 14/07) | Aderência | TOTAL SEMANA | Planejado mês | Planejado até a data | Real mês | Aderência |  | REAL | BL-01 Previsto | BL-01 Aderência | BL-00 Previsto | BL-00 Aderência | QTD. PROJETO | SALDO | Gerência responsável |  |  | TOTAL SEMANA (até 00/01)
|  |  |  | 90.98% |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 |  | 100% |  |  |  |  | 112.7%
Blocos |  | P | 0 | - | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 67 | 210 | 31.9% | 67 | 100% | 67 | 0 | Gustavo Magalhães |  |  | 0 |  |  | Blocos
|  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | Blocos
Blocos (Etapas) - Lado Goiás | Uni | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 | 106 | 2.83% | 3 | 100% | 3 | 0 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Blocos (Etapas) - Lado Goiás
|  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Blocos (Etapas) - Lado Goiás
Blocos (Etapas) - Balanço Sucessivo | Uni | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 14 | 104 | 13.46% | 14 | 100% | 14 | 0 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Blocos (Etapas) - Balanço Sucessivo
|  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Blocos (Etapas) - Balanço Sucessivo
Blocos (Etapas) - Lado Mato Grosso | Uni | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 50 | #N/A | - | 50 | 100% | 50 | 0 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Blocos (Etapas) - Lado Mato Grosso
|  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Blocos (Etapas) - Lado Mato Grosso
Pilares |  | P | 6 | 116.7% | P | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 9 | 50 | 18 | 13 | 72.22% |  | 175 | 210 | 83.33% | 183 | 95.63% | 249 | 74 | Gustavo Magalhães |  |  | 0 |  |  | Pilares
|  | R | 7 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | Pilares
Pilares - Lado Goiás | Etapa | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 4 | 106 | 3.774% | 4 | 100% | 4 | 0 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Pilares - Lado Goiás
|  | R | 0 |  | R | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Pilares - Lado Goiás
Pilares - Balanço Sucessivo | Etapa | P | 1 | 100% | P | 0 | - | 2026-07-15: 2; 2026-07-18: 2 | 0 | - | 4 | 11 | 4 | 2 | 50% |  | 22 | 104 | 21.15% | 21 | 104.8% | 31 | 9 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Pilares - Balanço Sucessivo
|  | R | 1 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Pilares - Balanço Sucessivo
Pilares - Lado Mato Grosso | Etapa | P | 5 | 120% | P | 0 | - | 2026-07-15: 2; 2026-07-18: 3 | 0 | - | 5 | 39 | 14 | 11 | 78.57% |  | 149 | #N/A | - | 158 | 94.3% | 214 | 65 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Pilares - Lado Mato Grosso
|  | R | 6 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Pilares - Lado Mato Grosso
Travessa |  | P | 1.5 | 133.3% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 100% |  | 20 | 210 | 9.524% | 38 | 52.63% | 63 | 43 | Gustavo Magalhães |  |  | 0 |  |  | Travessa
|  | R | 2 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | Travessa
Travessas - Lado Goiás | Etapa | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 106 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Travessas - Lado Goiás
|  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Travessas - Lado Goiás
Travessas - Balanço Sucessivo | Etapa | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 104 | 0% | 1 | 0% | 2 | 2 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Travessas - Balanço Sucessivo
|  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Travessas - Balanço Sucessivo
Travessas - Lado Mato Grosso | Etapa | P | 1.5 | 133.3% | P | 0 | - | 2026-07-16: 0.5; 2026-07-18: 1 | 0 | - | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 100% |  | 20 | #N/A | - | 36 | 55.56% | 60 | 40 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Travessas - Lado Mato Grosso
|  | R | 2 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Travessas - Lado Mato Grosso
Vigas Pré Moldadas |  | P | 1 | 100% | P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 2 | 2 | 100% |  | 44 | 210 | 20.95% | 46 | 95.65% | 66 | 22 | Gustavo Magalhães |  |  | 0 |  |  | Vigas Pré Moldadas
|  | R | 1 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | Vigas Pré Moldadas
Fabricação de Vigas | Uni | P | 1 | 100% | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 2 | 8 | 2 | 2 | 100% |  | 44 | 106 | 41.51% | 44 | 100% | 64 | 20 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Fabricação de Vigas | bar: 2026-07-16; 2026-07-18
|  | R | 1 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Fabricação de Vigas
Fabricação de Vigas - In loco | Uni | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 | 106 | 0% | 2 | 0% | 2 | 2 | Gustavo Magalhães |  |  |  |  | #VALUE! | Fabricação de Vigas - In loco
|  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Fabricação de Vigas - In loco
Pré moldados |  | P | 189 | 79.89% | P | 23 | 100% | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 0 | 63 | 100% | 189 | 552 | 276 | 344 | 124.6% |  | 1273 | 210 | 606.2% | 2760 | 46.12% | 5116 | 3843 | Gustavo Magalhães |  |  | 0% |  |  | Pré moldados
|  | R | 151 |  | R | 23 |  | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 63 | [15 empty] | 0% |  |  | Pré moldados
Lajes Pré-moldadas | Uni | P | 24 | 91.67% | P | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 8 | 100% | 24 | 96 | 48 | 44 | 91.67% |  | 230 | 106 | 217% | 504 | 45.63% | 780 | 550 | Gustavo Magalhães | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Lajes Pré-moldadas
|  | R | 22 |  | R | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 8 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Lajes Pré-moldadas
Canaletas | Uni | P | 57 | 100% | P | 19 | 100% | 2026-07-14: 19; 2026-07-16: 19; 2026-07-18: 19 | 19 | 100% | 57 | 228 | 114 | 120 | 105.3% |  | 555 | 106 | 523.6% | 1133 | 48.98% | 2168 | 1613 | Gustavo Magalhães | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Canaletas
|  | R | 57 |  | R | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 19 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Canaletas
Tampas | Uni | P | 108 | 66.67% | P | 0 | - | 2026-07-13: 36; 2026-07-15: 36; 2026-07-17: 36 | 36 | 100% | 108 | 228 | 114 | 180 | 157.9% |  | 488 | 106 | 460.4% | 1123 | 43.46% | 2168 | 1680 | Gustavo Magalhães | #VALUE! | #VALUE! | 5.258% | #VALUE! | #VALUE! | Tampas
|  | R | 72 |  | R | 0 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 36 | [5 empty] | #VALUE! | [11 empty] | #VALUE! | Tampas
Tampas
Aduelas |  | P | 4 | 25% | P | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100% | 4 | 15 | 3 | 5 | 166.7% |  | 14 | 210 | 6.667% | 75 | 18.67% | 135 | 121 | Gustavo Magalhães | [5 empty] | Aduelas
|  | R | 1 |  | R | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | [18 empty] | Aduelas
Aduela de Disparo | Etapa | P | 1.3333 | 25% | P | 0 | - | 2026-07-13: 1; 2026-07-18: 0.33333 | 1 | 100% | 1.3333 | 3 | 1 | 1.3333 | 133.3% |  | 4.6667 | 106 | 4.403% | 6 | 77.78% | 6 | 1.3333 | Gustavo Magalhães | [5 empty] | Aduela de Disparo
|  | R | 0.33333 |  | R | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | Aduela de Disparo | bar: 2026-07-14
Aduela AP-03 AD0E | Etapa | P | 1 | 0% | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |  | 3 | 106 | 2.83% | 3 | 100% | 3 | 0 | Gustavo Magalhães | [5 empty] | Aduela AP-03 AD0E | bar: 2026-07-13
|  | R | 0 |  | R | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | Aduela AP-03 AD0E | bar: 2026-07-14
Aduela AP-03 AD0D | Etapa | P | 1 | 0% | P | 0 | - | [7 empty] | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% |  | 3 | 106 | 2.83% | 3 | 100% | 3 | 0 | Gustavo Magalhães | [5 empty] | Aduela AP-03 AD0D | bar: 2026-07-13
|  | R | 0 |  | R | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | Aduela AP-03 AD0D | bar: 2026-07-14
Aduela AP-04 AD0E | Etapa | P | 0.33333 | 100% | P | 0 | - | 2026-07-18: 0.33333 | 0 | - | 0.33333 | 0 | 0 | 0.66667 | 100% |  | 1.6667 | 106 | 1.572% | 3 | 55.56% | 3 | 1.3333 | Gustavo Magalhães | [5 empty] | Aduela AP-04 AD0E
|  | R | 0.33333 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | Aduela AP-04 AD0E
Aduela AP-04 AD0D | Etapa | P | 0.33333 | 100% | P | 0 | - | 2026-07-18: 0.33333 | 0 | - | 0.33333 | 2 | 0 | 2 | 100% |  | 1.6667 | 106 | 1.572% | 3 | 55.56% | 3 | 1.3333 | Gustavo Magalhães | [5 empty] | Aduela AP-04 AD0D
|  | R | 0.33333 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [18 empty] | Aduela AP-04 AD0D
Aduela | Etapa | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | - |  | 6 | 0 | 0 | - |  | 0 |  |  | 57 | 0% | 108 | 108 | [6 empty] | Aduela
|  | R |  |  | R | 0 | [29 empty] | Aduela
Aduela Fechamento | Etapa | P |  | - | P | 0 | - | [8 empty] | - |  | 0 | 0 | 0 | - |  | 0 |  |  | 0 | - | 9 | 9 | [6 empty] | Aduela Fechamento
|  | R |  |  | R | 0 | [29 empty] | Aduela Fechamento

## Report Pacote 07-08
#VALUE! | [8 empty] | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | [10 empty] | #VALUE!
|  |  | REPORT DIÁRIO | [5 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [7 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 05 | [7 empty] | Resumo Semanal |  | Resumo Mensal |  |  |  | Resumo Total | [5 empty] | Mês
[9 empty] | JUNHO | [6 empty] | JULHO | [6 empty] | JULHO | [6 empty] | JULHO | [7 empty] | JULHO | [6 empty] | JULHO
PACOTE 08 |  |  | SEMANA |  | 80 | SEMANA |  | 81 | ACOMPANHAMENTO SEMANAL |  |  |  |  | 78 |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL |  |  |  |  | 79 |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL |  |  |  |  | 80 |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL |  |  |  |  | 81 |  |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL |  |  |  |  | 82 |  | ACOMPANHAMENTO SEMANAL |  |  |  |  | 83 |  |  | Acompanhamento Semanal |  | ACOMPANHAMENTO MENSAL (Real + Tendência) |  |  |  | ACUMULADO |  |  | ESCOPO
ATIVIDADE | UND | Delta - BL02 | PRODUÇÃO DA SEMANA ANTERIOR |  | 2026-07-06 | PRODUÇÃO DO DIA |  | Tue | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |  | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |  | TOTAL SEMANA (até 14/07) | ADERÊNCIA | PLANEJADO MÊS | PLANEJADO ATÉ A DATA | REAL MÊS | ADERÊNCIA | PREVISTO ACUMUL. BL-02 (em avanço) até a data | REAL ACUMULADO | ADERÊNCIA | QUANT. TOTAL | SALDO
[5 empty] | 2026-07-12 |  |  | 2026-07-14 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 |  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | [12 empty] | 0
0
Supressão/Limpeza | m² | 139424.0022 | P | 4545.4467 | 204.4% | P | 646.655 | 2680% | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 0 | 766.0867 | 766.0867 | 766.0867 | 766.0867 | 766.0867 | 766.0867 | 0 | 766.0867 | 817.16 | 817.16 | 817.16 | 817.16 | 510.72 | 0 | 646.655 | 646.655 | 646.655 | 646.655 | 646.655 | 646.655 | 0 |  | 512.4667 | 512.4667 | 512.4667 | 512.4667 | 512.4667 | 512.4667 | 0 | 69.515 | 69.515 | 69.515 | 69.515 | 69.515 | 69.515 | 0 |  | 1293.31 | 1603% | 16374.7567 | 10435.2767 | 43997.3389 | 421.6% | 1882180.6067 | 2021604.6088 | 107.4% | 1941517.66 | 69772.33 | Supressão/Limpeza
|  |  | R | 9290.0149 |  | R | 17330.5421 |  | 6488 | 20575.4508 | 2897.4891 | 5163.1201 | 6311.2109 | 5440.7144 | 0 | 912.6591 | 1315.5237 | 2324.936 | 1375.9286 | 5908.6845 | 2139.9728 | 0 | 2139.9792 | 1752.7632 | 2202.8254 | 0 | 970.1747 | 2224.2724 | 0 | 3399.0772 | 17330.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20729.6193 | [10 empty] | Supressão/Limpeza
Supressão/Limpeza
Supressão/Limpeza
Seg. 3.A2 - Supressão/limpeza | m² | - | P | 0 | - | P | 0 | - | 2026-06-28: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 73467.35 | 98757.6478 | 134.4% | 86083.02 | 12615.67 | Seg. 3.A2 - Supressão/limpeza
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Supressão/limpeza
Seg. 4.1 - Supressão/limpeza | m² | - | P | 1590.9063 | 0% | P | 226.3293 | 0% | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 268.1303 | 268.1303 | 268.1303 | 268.1303 | 268.1303 | 268.1303 |  | 268.1303 | 286.006 | 286.006 | 286.006 | 286.006 | 178.752 |  | 226.3293 | 226.3293 | 226.3293 | 226.3293 | 226.3293 | 226.3293 |  |  | 179.3633 | 179.3633 | 179.3633 | 179.3633 | 179.3633 | 179.3633 |  | 24.3302 | 24.3302 | 24.3302 | 24.3302 | 24.3302 | 24.3302 |  |  | 452.6585 | 0% | 5731.1648 | 3652.3468 | 6509.4361 | 178.2% | 93942.0768 | 149659.932 | 159.3% | 93360.78 | 3071.05 | Seg. 4.1 - Supressão/limpeza
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 6488 | 0 | 0 | 5163.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7516 | 5908.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Supressão/limpeza
Seg. 4.2 - Supressão/limpeza | m² | - | P | 2954.5403 | 314.4% | P | 420.3258 | 4123% | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |  | 497.9563 | 497.9563 | 497.9563 | 497.9563 | 497.9563 | 497.9563 |  | 497.9563 | 531.154 | 531.154 | 531.154 | 531.154 | 331.968 |  | 420.3258 | 420.3258 | 420.3258 | 420.3258 | 420.3258 | 420.3258 |  |  | 333.1033 | 333.1033 | 333.1033 | 333.1033 | 333.1033 | 333.1033 |  | 45.1848 | 45.1848 | 45.1848 | 45.1848 | 45.1848 | 45.1848 |  |  | 840.6515 | 2466% | 10643.5918 | 6782.9298 | 37487.9028 | 552.7% | 320700.6098 | 535510.456 | 167% | 319131.09 | 5213.41 | Seg. 4.2 - Supressão/limpeza
|  |  | R | 9290.0149 |  | R | 17330.5421 |  | 0 | 20575.4508 | 2897.4891 | 0 | 6311.2109 | 5440.7144 | 0 | 912.6591 | 1315.5237 | 2324.936 | 775.177 | 0 | 2139.9728 | 0 | 2139.9792 | 1752.7632 | 2202.8254 | 0 | 970.1747 | 2224.2724 | 0 | 3399.0772 | 17330.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20729.6193 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Supressão/limpeza
Seg. 4.3 - Supressão/limpeza | m² | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 765580.67 | 930171.198 | 121.5% | 770972.01 | 5391.34 | Seg. 4.3 - Supressão/limpeza
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Supressão/limpeza
Seg. 4.4 - Supressão/limpeza | m² | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 628489.9 | 307505.375 | 48.93% | 671970.76 | 43480.86 | Seg. 4.4 - Supressão/limpeza
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Supressão/limpeza
Seg. 4.4 - Supressão/limpeza
Seg. 4.4 - Supressão/limpeza
Corte | m³ | 158483.605 | P | 40064.0709 | 132% | P | 5673.0421 | 150.3% | 10332 | 10332 | 10332 | 10332 | 10332 | 10332 | 0 | 10991.7855 | 10991.7855 | 10991.7855 | 10991.7855 | 10991.7855 | 10991.7855 | 0 | 6677.3452 | 6677.3452 | 6677.3452 | 6677.3452 | 6677.3452 | 6677.3452 | 0 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 5673.0421 | 0 |  | 7562.8428 | 7562.8428 | 7562.8428 | 7562.8428 | 7562.8428 | 7562.8428 | 0 | 9237.6838 | 9237.6838 | 9237.6838 | 9237.6838 | 9237.6838 | 9237.6838 | 0 |  | 11346.0842 | 151.4% | 222380.8287 | 117360.8683 | 125212.56 | 106.7% | 1979697.2757 | 2138180.8807 | 108% | 2502064.021 | 363883.1403 | Corte
|  |  | R | 52899.88 |  | R | 8526.19 |  | 12144.03 | 11063.09 | 9187.99 | 9949.06 | 11030 | 8096.02 | 0 | 5360.58 | 12110.94 | 11570.47 | 10489.53 | 8978.42 | 7974.69 | 0 | 11151.33 | 9772.58 | 10268.93 | 8713.7 | 6331.22 | 6662.12 | 0 | 8647.52 | 8526.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17173.71 | [10 empty] | Corte
Corte
Corte
Seg. 3.A2 - Corte | m³ | - | P | 15414.3639 | 119.9% | P | 2271.0127 | 161.2% | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 |  | 3509.8895 | 3509.8895 | 3509.8895 | 3509.8895 | 3509.8895 | 3509.8895 |  | 2569.0606 | 2569.0606 | 2569.0606 | 2569.0606 | 2569.0606 | 2569.0606 |  | 2271.0127 | 2271.0127 | 2271.0127 | 2271.0127 | 2271.0127 | 2271.0127 |  |  | 2946.7553 | 2946.7553 | 2946.7553 | 2946.7553 | 2946.7553 | 2946.7553 |  | 5169.5154 | 5169.5154 | 5169.5154 | 5169.5154 | 5169.5154 | 5169.5154 |  |  | 4542.0253 | 154% | 88458.3704 | 41015.7261 | 47495.18 | 115.8% | 317324.5462 | 472468.3541 | 148.9% | 670585.1879 | 198116.8338 | Seg. 3.A2 - Corte
|  |  | R | 18475.25 |  | R | 3661.96 |  | 5128.95 | 4522.3 | 3275.91 | 3496.51 | 4213.46 | 3088.4 | 0 | 2503.81 | 4202.43 | 4003.89 | 4036.98 | 3805.35 | 3474.45 | 0 | 3860.5 | 2757.5 | 2978.1 | 3198.7 | 2978.1 | 2702.35 | 0 | 3331.06 | 3661.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6993.02 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Corte
Seg. 4.1 - Corte | m³ | - | P | 3741.204 | 146.8% | P | 377.5686 | 163.6% | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |  | 1067.2705 | 1067.2705 | 1067.2705 | 1067.2705 | 1067.2705 | 1067.2705 |  | 623.534 | 623.534 | 623.534 | 623.534 | 623.534 | 623.534 |  | 377.5686 | 377.5686 | 377.5686 | 377.5686 | 377.5686 | 377.5686 |  |  | 439.2483 | 439.2483 | 439.2483 | 439.2483 | 439.2483 | 439.2483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 755.1373 | 192.8% | 15045.7287 | 10899.9641 | 14581.66 | 133.8% | 342651.7396 | 339404.7624 | 99.05% | 330694.4344 | -8710.328 | Seg. 4.1 - Corte
|  |  | R | 5492.94 |  | R | 617.68 |  | 2338.36 | 1830.98 | 1500.08 | 1367.72 | 1268.45 | 1312.57 | 0 | 1114.03 | 1842.01 | 1632.44 | 1158.15 | 827.25 | 838.28 | 0 | 1466.99 | 1014.76 | 1080.94 | 694.89 | 595.62 | 639.74 | 0 | 838.28 | 617.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1455.96 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Corte
Seg. 4.2 - Corte | m³ | - | P | 20908.503 | 125.1% | P | 3024.4608 | 140.4% | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 | 4954 |  | 5270.3356 | 5270.3356 | 5270.3356 | 5270.3356 | 5270.3356 | 5270.3356 |  | 3484.7505 | 3484.7505 | 3484.7505 | 3484.7505 | 3484.7505 | 3484.7505 |  | 3024.4608 | 3024.4608 | 3024.4608 | 3024.4608 | 3024.4608 | 3024.4608 |  |  | 4176.8392 | 4176.8392 | 4176.8392 | 4176.8392 | 4176.8392 | 4176.8392 |  | 4068.1683 | 4068.1683 | 4068.1683 | 4068.1683 | 4068.1683 | 4068.1683 |  |  | 6048.9216 | 144.2% | 112010.9897 | 58579.4382 | 57775.14 | 98.63% | 507515.9722 | 513624.9757 | 101.2% | 657405.3402 | 143780.3645 | Seg. 4.2 - Corte
|  |  | R | 26152.13 |  | R | 4246.55 |  | 3242.82 | 4158.31 | 3331.06 | 4125.22 | 4820.11 | 3242.82 | 0 | 1466.99 | 5437.79 | 5029.68 | 5294.4 | 3573.72 | 3033.25 | 0 | 5051.74 | 5117.92 | 5250.28 | 4654.66 | 2757.5 | 3320.03 | 0 | 4478.18 | 4246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8724.73 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Corte
Seg. 4.3 - Corte | m³ | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 387066.5721 | 387066.5681 | 100% | 409108.6149 | 22042.0468 | Seg. 4.3 - Corte
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 55.15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Corte
Seg. 4.4 - Corte | m³ | - | P | 0 | - | P | 0 | - | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |  | 1144.29 | 1144.29 | 1144.29 | 1144.29 | 1144.29 | 1144.29 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 6865.7399 | 6865.7399 | 5360.58 | 78.08% | 425138.4456 | 425616.2204 | 100.1% | 434270.4436 | 8654.2232 | Seg. 4.4 - Corte
|  |  | R | 2779.56 |  | R | 0 |  | 1433.9 | 551.5 | 1025.79 | 959.61 | 727.98 | 452.23 |  | 275.75 | 628.71 | 904.46 | 0 | 772.1 | 628.71 |  | 772.1 | 882.4 | 959.61 | 165.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Corte
Seg. 4.4 - Corte
Seg. 4.4 - Corte
Aterro | m³ | 121051.8886 | P | 35867.0855 | 110.9% | P | 4438.454 | 141.2% | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 6069 | 0 | 5130.874 | 5130.874 | 5130.874 | 5130.874 | 5130.874 | 5130.874 | 0 | 5977.8476 | 5977.8476 | 5977.8476 | 5977.8476 | 5977.8476 | 5977.8476 | 0 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 4438.454 | 0 |  | 5919.5567 | 5919.5567 | 5919.5567 | 5919.5567 | 5919.5567 | 5919.5567 | 0 | 7174.9 | 7174.9 | 7174.9 | 7174.9 | 7174.9 | 7174.9 | 0 |  | 8876.908 | 137.4% | 157499.9933 | 75529.2374 | 95993.3166 | 127.1% | 1584517.3859 | 1705569.2746 | 107.6% | 1988904.43 | 283335.1554 | Aterro
|  |  | R | 39785.6878 |  | R | 6266.1965 |  | 9549.9977 | 8694.8061 | 7240.1514 | 7534.5802 | 9466.1618 | 6559.3301 | 0 | 4273.6384 | 9085.6497 | 8731.2166 | 8626.2707 | 7041.139 | 6250.9615 | 0 | 8772.1893 | 7708.4366 | 8098.539 | 6206.1307 | 4565.7689 | 4434.6232 | 0 | 5932.5563 | 6266.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12198.7528 | [10 empty] | Aterro
Aterro
Aterro
Seg. 3.A2 - Aterro | m³ | - | P | 11766.69 | 120.5% | P | 1733.5974 | 161.2% | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 | 1938 |  | 1638.3872 | 1638.3872 | 1638.3872 | 1638.3872 | 1638.3872 | 1638.3872 |  | 1961.115 | 1961.115 | 1961.115 | 1961.115 | 1961.115 | 1961.115 |  | 1733.5974 | 1733.5974 | 1733.5974 | 1733.5974 | 1733.5974 | 1733.5974 |  |  | 2249.4315 | 2249.4315 | 2249.4315 | 2249.4315 | 2249.4315 | 2249.4315 |  | 3946.195 | 3946.195 | 3946.195 | 3946.195 | 3946.195 | 3946.195 |  |  | 3467.1949 | 154% | 61279.967 | 25064.208 | 36331.6412 | 145% | 242232.478 | 360662.8657 | 148.9% | 511897.09 | 151234.2243 | Seg. 3.A2 - Aterro
|  |  | R | 14179.0229 |  | R | 2795.3893 |  | 3915.229 | 3452.1374 | 2500.6947 | 2719.6107 | 3216.3817 | 2357.5573 | 0 | 1911.3053 | 3207.9618 | 3056.4046 | 3081.6641 | 2904.8473 | 2652.2519 | 0 | 2946.9466 | 2104.9618 | 2273.3588 | 2517.5344 | 2273.3588 | 2062.8626 | 0 | 2542.7939 | 2795.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5338.1832 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Aterro
Seg. 4.1 - Aterro | m³ | - | P | 3017.1 | 144.2% | P | 304.4908 | 87.64% | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |  | 498.193 | 498.193 | 498.193 | 498.193 | 498.193 | 498.193 |  | 502.85 | 502.85 | 502.85 | 502.85 | 502.85 | 502.85 |  | 304.4908 | 304.4908 | 304.4908 | 304.4908 | 304.4908 | 304.4908 |  |  | 355.1734 | 355.1734 | 355.1734 | 355.1734 | 355.1734 | 355.1734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 608.9817 | 154.8% | 9964.2432 | 6615.2395 | 11270.1694 | 170.4% | 276332.048 | 273713.5181 | 99.05% | 266689.06 | -7024.4581 | Seg. 4.1 - Aterro
|  |  | R | 4349.7339 |  | R | 266.8548 |  | 1885.7742 | 1476.5968 | 1209.7419 | 1103 | 1022.9435 | 1058.5242 | 0 | 898.4113 | 1485.4919 | 1316.4839 | 933.9919 | 667.1371 | 676.0323 | 0 | 1183.0565 | 818.3548 | 871.7258 | 480.3387 | 480.3387 | 515.9194 | 0 | 676.0323 | 266.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 942.8871 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Aterro
Seg. 4.2 - Aterro | m³ | - | P | 16594.05 | 114.4% | P | 2400.3657 | 133.5% | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |  | 2460.1488 | 2460.1488 | 2460.1488 | 2460.1488 | 2460.1488 | 2460.1488 |  | 2765.675 | 2765.675 | 2765.675 | 2765.675 | 2765.675 | 2765.675 |  | 2400.3657 | 2400.3657 | 2400.3657 | 2400.3657 | 2400.3657 | 2400.3657 |  |  | 3314.9517 | 3314.9517 | 3314.9517 | 3314.9517 | 3314.9517 | 3314.9517 |  | 3228.705 | 3228.705 | 3228.705 | 3228.705 | 3228.705 | 3228.705 |  |  | 4800.7314 | 123.3% | 78561.6673 | 36155.6741 | 42541.9896 | 117.7% | 402790.4541 | 407638.8696 | 101.2% | 521750.27 | 114111.4004 | Seg. 4.2 - Aterro
|  |  | R | 18978.6032 |  | R | 3203.9524 |  | 2573.6667 | 2880.0556 | 2643.6984 | 2599.9286 | 3825.4841 | 2573.6667 | 0 | 849.1349 | 3361.5238 | 3291.4921 | 3869.254 | 2836.2857 | 2407.3413 | 0 | 4009.3175 | 4061.8413 | 4166.8889 | 3072.6429 | 1812.0714 | 1855.8413 | 0 | 2713.7302 | 3203.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5917.6825 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Aterro
Seg. 4.3 - Aterro | m³ | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 314688.27 | 314688.2667 | 100% | 332608.63 | 17920.3633 | Seg. 4.3 - Aterro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Aterro
Seg. 4.4 - Aterro | m³ | - | P | 4489.2455 | 50.75% | P | 0 | - | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |  | 534.145 | 534.145 | 534.145 | 534.145 | 534.145 | 534.145 |  | 748.2076 | 748.2076 | 748.2076 | 748.2076 | 748.2076 | 748.2076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 7694.1157 | 7694.1157 | 5849.5164 | 76.03% | 348474.1357 | 348865.7544 | 100.1% | 355959.38 | 7093.6256 | Seg. 4.4 - Aterro
|  |  | R | 2278.3279 |  | R | 0 |  | 1175.3279 | 886.0164 | 886.0164 | 1112.041 | 1401.3525 | 569.582 |  | 614.7869 | 1030.6721 | 1066.8361 | 741.3607 | 632.8689 | 515.3361 |  | 632.8689 | 723.2787 | 786.5656 | 135.6148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Aterro
Seg. 4.4 - Aterro
Seg. 4.4 - Aterro
Cerca Definitiva | m | 18869.7656 | P | 1125.9 | 104.8% | P | 187.65 | 106.6% | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 0 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 0 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 0 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 0 |  | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 0 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 0 |  | 375.3 | 117.2% | 5254.2 | 2627.1 | 2370 | 90.21% | 35558.39 | 54428.1556 | 153.1% | 78411.86 | 16337.3 | Cerca Definitiva
|  |  | R | 1180 |  | R | 200 |  | 0 | 0 | 930 | 0 | 440 | 420 | 0 | 0 | 100 | 180 | 190 | 180 | 100 | 0 | 195 | 205 | 200 | 198 | 202 | 180 |  | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440 | [10 empty] | Cerca Definitiva
Cerca Definitiva
Cerca Definitiva
Seg. 3.A2 - Cerca Definitiva | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1535.41 | 1535.406 | 100% | 3281.15 | 0 | Seg. 3.A2 - Cerca Definitiva
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Cerca Definitiva
Seg. 4.1 - Cerca Definitiva | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8570.87 | 8257.154 | 96.34% | 11658.68 | 716.25 | Seg. 4.1 - Cerca Definitiva
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Cerca Definitiva
Seg. 4.2 - Cerca Definitiva | m | - | P | 1125.9 | 1.2275 | P | 187.65 | 1.0658 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |  | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 |  | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 |  | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 |  |  | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 |  | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 | 187.65 |  |  | 375.3 | 117.2% | 5254.2 | 2627.1 | 2370 | 90.21% | 6716.11 | 6989.052 | 104.1% | 21954.87 | 11987.33 | Seg. 4.2 - Cerca Definitiva
|  |  | R | 1382 |  | R | 200 |  | 0 | 0 | 930 | 0 | 440 | 420 |  | 0 | 100 | 180 | 190 | 180 | 100 |  | 195 | 205 | 200 | 198 | 202 | 180 | 202 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Cerca Definitiva
Seg. 4.3 - Cerca Definitiva | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 17411 | 18931.6926 | 108.7% | 20316.29 | 1938.07 | Seg. 4.3 - Cerca Definitiva
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Cerca Definitiva
Seg. 4.4 - Cerca Definitiva | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1325 | 18714.851 | 1412% | 21200.87 | 1695.65 | Seg. 4.4 - Cerca Definitiva
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Cerca Definitiva
Seg. 4.4 - Cerca Definitiva
Seg. 4.4 - Cerca Definitiva
Seg. 4.4 - Cerca Definitiva
Drenagem superficial | m | -2922.97 | P | 3267.956 | 115.8% | P | 452.6726 | 164.6% | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 395.5967 | 395.5967 | 504.9967 | 504.9967 | 504.9967 | 479.7957 | 0 | 544.6593 | 544.6593 | 544.6593 | 544.6593 | 544.6593 | 544.6593 | 0 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 452.6726 | 0 |  | 460.9592 | 460.9592 | 460.9592 | 460.9592 | 460.9592 | 460.9592 | 0 | 496.5592 | 496.5592 | 496.5592 | 496.5592 | 496.5592 | 496.5592 | 0 |  | 905.3452 | 149.6% | 13521.9625 | 6959.2802 | 7173 | 103.1% | 63438.5532 | 60515.5832 | 95.39% | 98366.94 | 38993.66 | Drenagem superficial
|  |  | R | 3783 |  | R | 745 |  | 490 | 380 | 611 | 355 | 406 | 139 | 0 | 155 | 368 | 450 | 398 | 413 | 252 | 0 | 681 | 531 | 774 | 836 | 471 | 490 | 0 | 609 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1354 | [10 empty] | Drenagem superficial
Drenagem superficial
Drenagem superficial
Seg. 3.A2 - Drenagem superficial | m | - | P | 1019.24 | 0% | P | 116.112 | 0% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 204.7007 | 204.7007 | 204.7007 | 204.7007 | 204.7007 | 179.4997 |  | 169.8733 | 169.8733 | 169.8733 | 169.8733 | 169.8733 | 169.8733 |  | 116.112 | 116.112 | 116.112 | 116.112 | 116.112 | 116.112 |  |  | 120.2813 | 120.2813 | 120.2813 | 120.2813 | 120.2813 | 120.2813 |  | 138.1933 | 138.1933 | 138.1933 | 138.1933 | 138.1933 | 138.1933 |  |  | 232.224 | 0% | 4193.3763 | 2454.467 | 183 | 7.456% | 20240.457 | 18249.7991 | 90.16% | 38440.76 | 20141.76 | Seg. 3.A2 - Drenagem superficial
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 447 | 343 | 386 | 151 | 231 | 99 |  | 0 | 83 | 40 | 20 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Drenagem superficial
Seg. 4.1 - Drenagem superficial | m | - | P | 203.848 | 0% | P | 78.3756 | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.9747 | 33.9747 | 33.9747 | 33.9747 | 33.9747 | 33.9747 |  | 78.3756 | 78.3756 | 78.3756 | 78.3756 | 78.3756 | 78.3756 |  |  | 81.1899 | 81.1899 | 81.1899 | 81.1899 | 81.1899 | 81.1899 |  | 93.2805 | 93.2805 | 93.2805 | 93.2805 | 93.2805 | 93.2805 |  |  | 156.7512 | 0% | 1534.363 | 360.5992 | 0 | 0% | 32740.273 | 32199.1791 | 98.35% | 39328.67 | 8122.99 | Seg. 4.1 - Drenagem superficial
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Drenagem superficial
Seg. 4.2 - Drenagem superficial | m | - | P | 713.468 | 81.29% | P | 36.285 | 68.9% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 78.396 | 78.396 | 78.396 | 78.396 | 78.396 | 78.396 |  | 118.9113 | 118.9113 | 118.9113 | 118.9113 | 118.9113 | 118.9113 |  | 36.285 | 36.285 | 36.285 | 36.285 | 36.285 | 36.285 |  |  | 37.5879 | 37.5879 | 37.5879 | 37.5879 | 37.5879 | 37.5879 |  | 43.1854 | 43.1854 | 43.1854 | 43.1854 | 43.1854 | 43.1854 |  |  | 72.57 | 78.54% | 1799.8232 | 1256.414 | 896 | 71.31% | 2478.5032 | 1526 | 61.57% | 13234.79 | 11580.11 | Seg. 4.2 - Drenagem superficial
|  |  | R | 580 |  | R | 25 |  | 43 | 37 | 40 | 60 | 50 | 30 |  | 30 | 50 | 40 | 120 | 97 | 10 |  | 121 | 131 | 120 | 70 | 55 | 83 |  | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Drenagem superficial
Seg. 4.3 - Drenagem superficial | m | - | P | 1331.4 | 240.6% | P | 221.9 | 324.5% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 112.5 | 112.5 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 |  | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 |  | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 |  |  | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 |  | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 |  |  | 443.8 | 292.2% | 5994.4 | 2887.8 | 6094 | 211% | 7979.32 | 8540.605 | 107% | 3577.72 | -4636.2 | Seg. 4.3 - Drenagem superficial
|  |  | R | 3203 |  | R | 720 |  | 0 | 0 | 185 | 144 | 125 | 10 | 0 | 125 | 235 | 370 | 258 | 276 | 242 | 0 | 560 | 400 | 654 | 766 | 416 | 407 | 0 | 577 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1297 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Drenagem superficial
Seg. 4.4 - Drenagem superficial | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3785 | 3785 | Seg. 4.4 - Drenagem superficial
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Drenagem superficial
Seg. 4.4 - Drenagem superficial
Seg. 4.4 - Drenagem superficial
Montagem Bueiro | m | -23 | P | 6 | 0% | P | 5 | 0% | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 7.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0% | 57 | 11 | 0 | 0% | 1025 | 1002 | 97.76% | 1071 | 57 | Montagem Bueiro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Montagem Bueiro
Montagem Bueiro
Montagem Bueiro
Seg. 3.A2 - Montagem Bueiro | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 316 | 316 | 100% | 316 | 0 | Seg. 3.A2 - Montagem Bueiro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 2026-06-27: 0; 2026-06-28: 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Montagem Bueiro
Seg. 4.1 - Montagem Bueiro | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 208 | 221 | 106.2% | 208 | 0 | Seg. 4.1 - Montagem Bueiro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Montagem Bueiro
Seg. 4.2 - Montagem Bueiro | m | - | P | 0 | - | P | 5 | 0% | 2026-06-23: 6; 2026-06-24: 9; 2026-06-25: 3 | [15 empty] | 5 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 7.25 | [17 empty] | 5 | 0% | 51 | 5 | 0 | 0% | 266 | 236 | 88.72% | 312 | 51 | Seg. 4.2 - Montagem Bueiro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 |  | 2026-06-23: 12; 2026-06-24: 4 | [37 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Montagem Bueiro
Seg. 4.3 - Montagem Bueiro | m | - | P | 6 | 0% | P | 0 | - | [17 empty] | 3 | 3 | [25 empty] | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0% | 151 | 145 | 96.03% | 151 | 6 | Seg. 4.3 - Montagem Bueiro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Montagem Bueiro
Seg. 4.4 - Montagem Bueiro | m | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 84 | 84 | 100% | 84 | 0 | Seg. 4.4 - Montagem Bueiro
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Montagem Bueiro
Seg. 4.4 - Montagem Bueiro
Seg. 4.4 - Montagem Bueiro
Alas | und | 0 | P | 2 | 100% | P | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 66.67% | 142 | 142 | 100% | 148 | 6 | Alas
|  |  | R | 2 |  | R | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | Alas
Alas
Alas
Seg. 3.A2 - Alas | und | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 34 | 100% | 34 | 0 | Seg. 3.A2 - Alas
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 3.A2 - Alas
Seg. 4.1 - Alas | und | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 24 | 100% | 24 | 0 | Seg. 4.1 - Alas
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.1 - Alas
Seg. 4.2 - Alas | und | - | P | 2 | 100% | P | 0 | - | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [17 empty] | 0 | - | 8 | 6 | 4 | 66.67% | 44 | 44 | 100% | 48 | 4 | Seg. 4.2 - Alas | bar: 2026-06-24; 2026-06-27
|  |  | R | 2 |  | R | 0 | [9 empty] | 0.5 |  |  | 1.5 | 2 |  | 2 | [29 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.2 - Alas | bar: 2026-06-26 to 2026-06-27
Seg. 4.3 - Alas | und | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [31 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | 26 | 26 | 100% | 28 | 2 | Seg. 4.3 - Alas
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.3 - Alas
Seg. 4.4 - Alas | und | - | P | 0 | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | 100% | 14 | 0 | Seg. 4.4 - Alas
|  |  | R | 0 |  | R | 0 | [45 empty] | 0 | [10 empty] | Seg. 4.4 - Alas
Seg. 4.4 - Alas
Seg. 3.A2 - Drenagem plataforma | m | - | P |  | - | P
|  |  | R |  |  | R
Seg. 4.1 - Drenagem plataforma | m | - | P |  | - | P
|  |  | R |  |  | R
Seg. 4.2 - Drenagem plataforma | m | - | P |  | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | -
|  |  | R |  |  | R | 0 | [45 empty] | 0
Seg. 4.3 - Drenagem plataforma | m | - | P |  | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | -
|  |  | R |  |  | R | 0 | [45 empty] | 0
Seg. 4.4 - Drenagem plataforma | m | - | P |  | - | P | 0 | - | [44 empty] | 0 | -
|  |  | R |  |  | R | 0 | [45 empty] | 0

## Bases
| META MENSAL MAIO/26 |  |  |  | ACUMULADO BASELINE
2026-02-01
| PLANEJADO | REAL MÊS | DELTA | ADERÊN CIA | PREVISTO ACUMUL. BL | REAL ACUMULADO | DELTA | ADERÊN CIA
Escavação 1ª e 2ª categoria | 834430.41 | 505267 | -329163.41 | 60.55% | 4735129.09 | 4033114.522 | -702014.568 | 85.17%
Aterro e compactação | 417425.48 | 224455.96 | -192969.52 | 53.77% | 2629899.07 | 2360820.229 | -269078.841 | 89.77%
Soma total | 1251855.89 | 729722.96 | -522132.93 | 58.29% | 7365028.16 | 6393934.751 | -971093.409 | 86.81%
| META MENSAL MAIO/26 |  |  |  | ACUMULADO BASELINE
2026-02-01
| PLANEJADO | REAL MÊS | DELTA | ADERÊN CIA | PREVISTO ACUMUL. BL | REAL ACUMULADO | DELTA | ADERÊN CIA
Pacote 04 - km 104+500 a 131+260 | 16694.55 | 5167 | -11527.55 | 30.95% | 69323.39 | 55400.794 | -13922.596 | 79.92%
Pacote 05 - km 131+260 a 167+300 | 8215 | 2569 | -5646 | 31.27% | 13396.41 | 4896.238 | -8500.172 | 36.55%
Soma total | 24909.55 | 7736 | -17173.55 | 31.06% | 82719.8 | 60297.032 | -22422.768 | 72.89%